Rapport de situation annuel 2006

Soumis par

Le Gouvernement de

UNION DES COMORES

à

# Date de soumission : __juin 07_______

Rapport de situation annuel (ce rapport présente un compte-rendu des activités réalisées en 2006 et précise les demandes pour 2008)

*Sauf indication contraire, les documents pourront être portés à la connaissance des partenaires de GAVI, de ses collaborateurs et du public.

Page des signatures pour le SSV, le SSI et le SNV

Pour le compte du Gouvernement de ………………………………………………

| Ministère de la Santé : | Ministère des Finances: |
| --- | --- |
| Titre : Vice – Président en charge de la santé | Titre: Ministre des finances t du budget |
| Signature : …………………………………… | Signature: …………………………………… |
| Date: …………………………………… | Date: …………………………………… |

Nous, soussignés les membres du Comité de coordination inter agences avalisons ce rapport. La signature de la page d’aval de ce document n’implique aucun engagement financier (ou légal) de la part de l’institution partenaire ou de l’individu.

L'obligation de rendre compte des aspects financiers est partie intégrante du suivi des comptes-rendus sur la performance des pays par GAVI Alliance.  Elle s’appuie sur la nécessité d'effectuer des audits gouvernementaux réguliers, comme le précise le formulaire bancaire.

Les membres du CCIA confirment que les fonds reçus de l’entité GAVI Funding ont bien été audités et que leur utilisation a bien été justifiée conformément aux exigences officielles du gouvernement ou des partenaires.

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr Ikililou Dhoinine | Vice Présidence en charge de la santé |  |  |
| Mohamed Ali Soilihi | Ministère des finances |  |  |
| Mme Soifiat Tadjidine | Commissariat au Plan |  |  |
| Dr El Badaoui Mohamed | PNAC |  |  |
| Mme Sett Fatima Tadjidine | DSF |  |  |
| Mme Wardat Oussene | DEPSSAS |  |  |
| M Daniel Youssouf | Crissant Rouge comorien |  |  |
| Dr Moussa Mohamed | DNS |  |  |
| Dr Ahamada Aly Goda | DGS Ngazidja |  |  |
| Dr Mamadou Ball | OMS |  |  |
| Mme Josefa Marrato | UNICEF |  |  |
| M Mamadou Boinamaecha | UNFPA |  |  |

Page des signatures pour le soutien RSS

Pour le compte du Gouvernement de ………………………………………………

| Ministère de la Santé : | Ministère des Finances : |
| --- | --- |
| Titre : …………………………………… | Titre : …………………………………… |
| Signature : …………………………………… | Signature : …………………………………… |
| Date : …………………………………… | Date : …………………………………… |

Nous, soussignés les membres du Comité de coordination du secteur national de la santé ………………………………………   (insérer le nom) avalisons ce rapport sur le Programme de renforcement des systèmes de santé. La signature de la page d’aval de ce document n’implique aucun engagement financier (ou légal) de la part de l’institution partenaire ou de l’individu.

L'obligation de rendre compte des aspects financiers est partie intégrante du suivi des comptes-rendus sur la performance des pays par GAVI Alliance.  Elle s’appuie sur la nécessité d'effectuer des audits gouvernementaux réguliers, comme le précise le formulaire bancaire.

Les membres du CCSS confirment que les fonds reçus de l’entité de financement de GAVI ont bien été audités et que leur utilisation a bien été justifiée conformément aux exigences officielles du gouvernement ou des partenaires.

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |

# Formulaire de Rapport de situation:  Table des matières

# Rapport sur les progrès accomplis en 2006

  - Soutien aux services de vaccination (SSV)

1.1.1	Gestion des fonds SSV

  - Utilisation du Soutien aux services de vaccination

    - Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination

    - Réunions du CCIA

  - Soutien de GAVI Alliance au titre des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés (SNV)

1.2.1	Réception des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés

1.2.2	Principales activités

    - Utilisation du soutien financier de GAVI Alliance (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

    - Evaluation du système de gestion des vaccins

1.3		Sécurité des injections (SSI)

    - Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

    - Situation du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants

    - Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI Alliance au titre de la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’un apport de fonds)

2.  Cofinancement des vaccins, financement de la vaccination et viabilité financière

3.  Demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés pour 2008

  - Objectifs de vaccination actualisés

  - Demande de nouveaux vaccins confirmée/révisée (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour l’année 2008 et prévisions pour 2009 et 2010

  - Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour les années 2008 et 2009

- Renforcement du système de santé (RSS)

- Points à vérifier

- Commentaires

Les zones de textes dans ce rapport sont fournies à titre indicatif seulement.  Vous pouvez bien sûr ajouter du texte en plus de l’espace prévu.

# 1.  	Rapport sur les progrès accomplis en 2006

## Soutien aux services de vaccination (SSV)

Les fonds reçus au titre du SSV sont-ils conformes au budget (apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé et du ministère des Finances) : Oui/Non

Si oui, expliquez en détail comment apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé dans le cadre ci-dessous.

Si ce n’est pas le cas, est-il prévu de les rendre conformes au budget dans un futur proche ?

Durant l’année 2006, aucun fonds SSV n’a été reçu. Le gouvernement n’a encore jamais débloqué des fonds propres au PEV. Le seul compte existant pour le PEV est celui où sont versés les fonds provenant de GAVI.

#### 1.1.1	Gestion des fonds SSV

Veuillez présenter le mécanisme de gestion des fonds SSV, y compris le rôle joué par le Comité de coordination inter agences (CCIA).

Veuillez faire état de tout problème éventuellement rencontré lors de l’utilisation de ces fonds, comme par exemple une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

Les fonds sont gérés par la Vice Présidence en charge de la santé, en collaboration avec les membres du CCIA. Le panel des signatures est constitué de quatre personnes notamment le Directeur National de la Santé, le Coordonnateur national du PEV, le coordonnateur Santé du Croissant Rouge Comorien et le Représentant de l'OMS aux Comores. Le compte fonctionne avec une triple signature et le chéquier GAVI est gardé par la Coordination Nationale du Programme Elargi de Vaccination. Chaque sortie de fonds est précédée d’une requête soumise au CCIA par la Coordination Nationale du PEV. Après approbation du CCIA les fonds sont débloqués et utilisés directement par la Coordination Nationale du PEV en concertation avec les Directeurs Généraux de la Santé au niveau des îles. Les pièces justificatives sont gardées au bureau du PEV après vérification. Les fonds sont utilisés directement à partir du compte GAVI- Comores. Un rapport financier est requis après la réalisation de chaque activité et à la fin de l'année. Ce rapport est présenté aux membres du CCIA lors des réunions régulières (trimestrielles) Un plan de travail annuel a été élaboré par la Coordination Nationale du Programme Elargi de Vaccination avec les activités à financer par les partenaires et le Fonds GAVI.

#### 1.1.2	Utilisation du Soutien aux services de vaccination

En 2006, les principaux secteurs d’activité ci-après ont été financés par des ressources provenant du Soutien aux services de vaccination de GAVI Alliance.

Fonds reçus au cours de l’année 2006 : 0 $

Solde (report) de 2005 : 140 330 $

Solde à reporter en 2007 __89 542 $

Tableau 2 : Utilisation des fonds en 2006*

| Secteur du Soutien aux services de vaccination | Montant total en USD | MONTANT DES FONDS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SECTEUR PUBLIC |  |  | SECTEUR PRIVE & Autres |
|  |  | Central | Région/Etat/Province | District |  |
| Vaccins |  |  |  |  |  |
| Matériel d’injection |  |  |  |  |  |
| Personnel |  |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |  |
| Entretien et frais généraux | 5 278 | 4 162 | 1 116 |  |  |
| Formation |  |  |  |  |  |
| IEC / mobilisation sociale |  |  |  |  |  |
| Actions destinées aux groupes difficiles à atteindre |  |  |  |  |  |
| Supervision |  |  |  |  |  |
| Suivi et évaluation(revue PPAC) | 7 781 | 2 668 | 5 113 |  |  |
| Surveillance épidémiologique |  |  |  |  |  |
| Véhicules |  |  |  |  |  |
| Equipement de la chaîne du froid (pièces de rechange) | 5 645 |  |  | 5 645 |  |
| Autres …… incinérateurs | 64 723 |  |  | 64 723 |  |
| Total : | 83 427 | 6 830 | 6 229 | 70 368 |  |
| Solde des fonds pour l’année suivante : | 89 542 |  |  |  |  |

NB : taux de calcul utilisé : 1$= 343 KMF

*Si aucune information n'est disponible parce que des subventions globales ont été versées, veuillez inscrire les montants dans les cases réservées aux secteurs du soutien « autres ».

Veuillez annexer le(s) compte(s)-rendu(s) de la (des) réunion(s) du CCIA où l'allocation et l'utilisation des fonds ont été examinées.

Veuillez rendre compte des principales activités réalisées pour renforcer la vaccination, ainsi que des problèmes qui se sont posés concernant votre plan pluriannuel.

#### Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination (CQD) SO

CQD suivant* prévu le ________

*Si aucun CQD n’a eu de résultat positif, quand un CQD sera-t-il réalisé ?

*Si l’CAQD a eu un résultat positif, l’CQD suivant aura lieu 5 ans après l’CQD positif.

*Si aucun CQD n’a été réalisé, quand le premier CQD sera-t-il réalisé ?

Quelles ont été les recommandations principales de l’CQD ?

Un plan d’action destiné à améliorer le système d’établissement des rapports sur la base des recommandations de l'CQD a-t-il été préparé ?

OUI                             NON

## Si oui, veuillez préciser le degré d'avancement de sa mise en oeuvre et annexer le plan.

## Veuillez joindre le compte-rendu de la réunion du CCIA au cours de laquelle le plan d’action pour l'CQD a été examiné et adopté par le CCIA.

Veuillez faire un compte-rendu des études réalisées en 2006 portant sur des thèmes du PEV (par exemple, des études de couverture).

1.1.4. Réunions du CCIA

Combien de fois le CCIA s’est-il réuni en 2006 ? Veuillez annexer les comptes-rendus.

Des Organisations de la société civile sont-elles membres du CCIA et si oui, lesquelles?

Le CCIA s’était réuni 4 fois durant l’année 2006. Parmi les membres du CCIA, nous avons un représentant du Croissant Rouge Comorien.

1.2. Soutien de GAVI Alliance au titre des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés (SNV)

#### Réception des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés en 2006

Quand le nouveau vaccin ou vaccin sous-utilisé a-t-il été introduit? Veuillez préciser toute modification des doses par flacon et de forme vaccinale (par ex. du DTC + HepB mono au DTC-HepB) et les dates des réceptions des vaccins reçus en 2006.

La forme vaccinale introduite en 2003 pour le nouveau vaccin était le monovalent (HépB mono) mais ce n’est qu’en juin 2005 que le tétravalent a été introduit (DTC-HépB).

| Vaccin | Taille des flacons | Doses | Date d’introduction | Date de la réception (2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DTC-HépB | 10 | 36 000 | Juin 2005 | 11/03/06 |
| DTC-HépB | 10 | 36 000 | Juin 2005 | 15/07/06 |

Veuillez faire état des problèmes éventuels rencontrés.

RàS

#### Principales activités

Veuillez donner un aperçu des activités principales qui ont été réalisées ou qui le seront en matière d'introduction, d'utilisation progressive, de renforcement des services etc. et décrire les problèmes éventuels rencontrés.

- Une formation MLM a été menée dans les 3 îles. Les problèmes rencontrés étaient liés pour la plupart au fait que les agents formés n’avaient pas tous le même niveau de compréhension car on avait des infirmiers d’Etat et des infirmiers de l’Assistance Médicale dans une même formation. - La journée de l’enfant africain (16 juin) a été utilisée pour des activités de renforcement de la vaccination de routine en faisant du porte à porte et des stratégies avancées dans la grande île. Les problèmes étaient liés à la communication et aux déplacements des agents d’un village à l’autre. - L’achat de pièces de rechange pour les réfrigérateurs à pétrole et l’installation de réfrigérateurs à GAZ dans 2 districts pilotes ont été faites suivies d’une formation de ces agents pour l’entretien et l’utilisation de ces frigos à gaz. Le grand problème reste le coût du Gaz et des pièces de rechange qui ont été achetés localement. - Introduction à l’approche RED dans un district de la grande île en faisant l’atelier de microplanification.

#### Utilisation du soutien financier de l’entité de financement de GAVI (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

Ces fonds ont été reçus le : _____2003______

Veuillez rendre compte de la portion utilisée des 100 000 USD, des activités entreprises, et des problèmes rencontrés tels qu’une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

Ces fonds ont été utilisés pour : - La construction de 9 incinérateurs dans 9 districts sanitaires répartis dans les 3 îles. - L’achat de 4 imprimantes et de 5 clés USB (flash-disk) pour les responsables du PEV aux niveaux central et des îles 1 modem externe. - L’achat de pièces de rechange (36 mèches N°23, 36meches N°32, 12 verres N°23, 36 verres N°32, 6 becques N°23, 6 becques N°32, 20 distributeurs de flamme et 7 taille mèche) pour les réfrigérateurs à pétrole des districts. - L’achat de 4 bouteilles de gaz (2 petites et 2 grandes), l’installation de ces bouteilles de gaz et la formation des agents s’occupant de ces réfrigérateurs à gaz dans 2 districts pilotes. - L’achat de mobilier pour le niveau central. - Les factures de télécommunication du niveau central pour une année entière. - La prise en charge des activités de revue du PEV pour l’élaboration du PPAC.

    - Evaluation de la gestion des vaccins/de la gestion efficace de l’entrepôt des vaccins

La dernière Evaluation de la gestion des vaccins (EGV) / de la gestion efficace de l’entrepôt des vaccins (GEEV)/ a été conduite le 28 novembre au 6 décembre 2005.

Veuillez résumer les recommandations principales de l'EGV/GEEV.

- Réviser la politique nationale ainsi que les guides de formation et supervision - Conduire des revues PEV trimestriellement (Coordination nationale PEV avec les Responsables PEV/DGS et Responsables PEV/DGS avec les CSD) - Planifier, budgétiser et renforcer la supervision (formative) à tous les niveaux. Les fonds GAVI peuvent être utilisés dans ce cadre là. - Analyser les indicateurs (tels que absence de rupture ou sur stockage, couverture vaccinale, taux de perte, taux de réfrigérateur fonctionnel, etc.) trimestriellement au niveau national et DGS - Evaluer la perspective de passer du pétrole au gaz comme source d’énergie pour les réfrigérateurs à absorption - Utiliser le questionnaire comme outil de supervision - Planifier une auto évaluation d’ici fin 2006

Un plan d'action a-t-il été préparé à la suite de l'EGV/GEEV : Oui

Veuillez résumer les principales activités dans le cadre du plan GEEV et les activités visant à mettre en oeuvre les recommandations.

- Constitution d’un dossier technique pour chaque arrivée de vaccin incluant RAV, Lot release, Certificat, Facture, etc - Développement d’un guide “Conduites à tenir en cas de panne” - Formation du gestionnaire des vaccins au niveau central (PNAC) sur le calcul de volume et capacité de stockage - Disponibilité d’un groupe électrogène avec du carburant pour au moins 48H en cas de coupure d’électricité au niveau des DGS - Equipement de tous les réfrigérateurs/congélateurs à compression d’un régulateur de voltage - Inventaire de tous les équipements chaîne de froid - Inventaire trimestriel au niveau national de tous les antigènes (lot, date de péremption et fabriquant) - Distribution de posters/affiches sur l’interprétation et l’utilisation de la PCV

La prochaine EGV /GEEV* sera conduite le : fin 2007

## *Tous les pays seront tenus de conduire une EGV/GEEV au cours de la deuxième année du soutien au titre des nouveaux vaccins en Phase 2 de GAVI.

## 1.3 Sécurité des injections (SSI)

#### Réception du soutien au titre de la sécurité des injections SO arrêt GAVI 2005

Reçu en fonds/nature

Veuillez rendre compte de la réception du soutien fourni par l’Alliance GAVI en 2006 au titre de la sécurité des injections (ajouter des lignes si nécessaire).

| Matériel pour la sécurité des injections | Quantité | Date de la réception |
| --- | --- | --- |

Veuillez faire état des problèmes éventuels rencontrés.

#### Situation du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants.

Si le soutien a pris fin, veuillez préciser comment le matériel de sécurité des injections est financé.

Actuellement le matériel de sécurité des injections est pris en charge totalement par l’Unicef.

#### Veuillez rendre compte des modalités d'évacuation des déchets pointus et coupants.

Les déchets pointus et coupants sont mis dans les réceptacles et brulés soit à l’air libre, soit dans des incinérateurs pour les districts qui en disposent.

#### Veuillez faire état des problèmes rencontrés au cours de la mise en œuvre du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants.

Depuis 2002, la politique des seringues à usage unique a été introduite dans tous les services offrant la vaccination. Aucun problème n’a été rencontré à ce jour en ce qui concerne l’application de cette politique. Le seul problème réside dans la gestion sans risque des déchets pointus et coupants car la plupart des districts n’ont pas d’incinérateurs.

#### Déclaration sur l’utilisation du soutien de  GAVI Alliance en 2006 au titre de la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’un apport de fonds)

Les secteurs d’activité principaux ci-après ont été financés (précisez le montant) pendant l'année qui vient de s'écouler grâce au soutien de GAVI Alliance au titre de la sécurité des injections :

La construction de 9 (neuf) incinérateurs DeMonfort dans 9 districts répartis sur les 3 îles a été menée grâce au fonds de GAVI à hauteur de 97 085 $,mais on a versé le 2/3 en 2006,ce qui donne 64723 $. Le 1/3 de la somme a été versé en cette année 2007 après la fin des travaux

# 2. 	Cofinancement des vaccins, financement de la vaccination et viabilité financière

Note importante : Dans le cadre de la Phase 2 de l’Alliance GAVI, tous les pays sont censés cofinancer l’introduction de nouveaux vaccins dès le début de la Phase 2 (sauf l'introduction de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole dans la vaccination de routine). Le Rapport de situation annuel a été modifié pour tenter d’observer ce qui s’est passé dans les pays après la mise en œuvre des nouvelles politiques de l’Alliance GAVI relatives au cofinancement des vaccins. Nous demandons aux pays de remplir trois nouveaux tableaux d'information et de répondre à des questions sur ce qui s'est passé dans votre pays.

Le tableau 2 a pour but de comprendre l'évolution des dépenses globales en matière de vaccination et du contexte financier.

Le tableau 3 a été conçu pour aider GAVI Alliance à appréhender le cofinancement des vaccins alloués par GAVI à l'échelle des pays, tant du point de vue des doses que du point de vue des montants financiers. Si GAVI Alliance a alloué plus d’un nouveau vaccin à votre pays dans le cadre de la Phase 2, veuillez remplir un tableau distinct pour chaque nouveau vaccin cofinancé.

Le but des questions relatives au tableau 4 est de comprendre les modalités d'intégration des besoins de cofinancement à l'échelle des pays dans les mécanismes nationaux de planification et d'établissement budgétaire. Une bonne partie des informations requises pourra être extraite du plan pluriannuel global, de la proposition de votre pays à GAVI et de la lettre de confirmation de l’Alliance. Veuillez rendre compte de toutes les années jusqu'à la fin de votre PPAg. Les niveaux de cofinancement peuvent être calculés avec la feuille Excel fournie pour le calcul de la demande de vaccins.

| Tableau 2 : Total des dépenses de vaccination et évolution du financement de la vaccination |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total des dépenses de vaccination et évolution du financement de la vaccination | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Dépenses de vaccination |  |  |  |  |  |
| Vaccins | US$ 159,648.00 | US$ 159,648.00 |  |  |  |
| Matériel d’injection | US$ 68,526.42 | US$ 68,526.42 |  |  |  |
| Personnel |  |  |  |  |  |
| Autres dépenses opérationnelles |  |  |  |  |  |
| Equipement de la chaîne du froid |  |  |  |  |  |
| Véhicules |  |  |  |  |  |
| Autres |  |  |  |  |  |
| Total des dépenses de vaccination |  |  |  |  |  |
| Total des dépenses du gouvernement au titre de la santé |  |  |  |  |  |
| Financement de la vaccination |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |
| GAVI | US$ 92,880.00 |  |  |  |  |
| UNICEF | US$135,294.59 | US$100,810 | US$100,100.00 | US$ 70,214.00 | US$ 102,984.00 |
| OMS |  |  |  |  |  |
| Banque mondiale | US$0.00 |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Total des financements |  |  |  |  |  |

| Tableau 3a : Cofinancement des vaccins par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le premier vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit: DTC-HépB |  |  |  |  |  |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  |  | 4 224 |  | 5 441 |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  |  | 15 401 $ |  | 16 261 $ |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  | 15 401 $ |  | 16 261 $ |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  |  | 15 401 $ |  | 16 261 $ |

| Tableau 3b : Cofinancement des vaccins par votre pays SO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le deuxième vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) |  |  |  |  |  |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |  |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  |  |  |  |  |

| Tableau 3c : Cofinancement des vaccins par votre pays SO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le troisième vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) |  |  |  |  |  |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |  |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  |  |  |  |  |

| Tableau 4: Questions relatives à la mise en oeuvre du cofinancement des vaccins SO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q. 1 : Y a-t-il eu des différences entre les calendriers des paiements proposés et les calendriers réels dans l’année sur laquelle porte le rapport ? |  |  |  |
| Calendrier des paiements cofinancés | Calendrier des paiements proposé | Dates des paiements réels dans l’année sur laquelle porte le rapport | Retard dans le versement des paiements cofinancés |
|  | (mois/année) | (jour/mois) | (jours) |
| 1er vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| 2ème vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| 3ème vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| Q. 2 : Quels mécanismes d'achat des vaccins sont utilisés actuellement dans votre pays ? SO |  |  |  |
|  | Cochez si oui | Enumérez les vaccins correspondants | Provenances des fonds |
| Achats du gouvernement - AOI |  |  |  |
| Achats du gouvernement - Autres |  |  |  |
| UNICEF | X | BCG, DTCHépB, VAR, VAT, Polio | Unicef et GAVI |
| Fonds renouvelable de l’OPS |  |  |  |
| Dons |  |  |  |
| Autres (précisez) |  |  |  |
| Q. 3 : Les besoins de cofinancement ont-ils été intégrés dans les systèmes nationaux de planification et d’établissement budgétaire ci-après ? SO |  |  |  |
|  | Cochez si oui | Enumérez les vaccins correspondants |  |
| Poste budgétaire pour l’achat de vaccins |  |  |  |
| Plan du secteur national de la santé |  |  |  |
| Budget national de la santé |  |  |  |
| Cadre des dépenses à moyen terme |  |  |  |
| SWAp |  |  |  |
| Analyse des coûts et du financement du PPAg |  |  |  |
| Programme de vaccination annuel |  |  |  |
| Autres |  |  |  |
| Q. 4 : Quels facteurs ont ralenti et/ou entravé la mobilisation des ressources pour le cofinancement des vaccins ? SO |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| Q. 5 : Prévoyez-vous de vous heurter à des difficultés pour cofinancer les vaccins à l’avenir ? SO Lesquelles ? |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

3.  	Demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés pour 2008

La partie 3 concerne la demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés et la sécurité des injections pour 2008.

- Objectifs de vaccination actualisés

Confirmez/actualisez les données de base approuvées dans la proposition de votre pays.  les données chiffrées doivent correspondre à celles qui ont été données dans les Formulaires de rapport conjoint OMS/UNICEF.  Tout changement et/ou écart DOIT être justifié dans l’encadré prévu à cet effet (3.2). Les objectifs pour les années à venir DOIVENT être précisés.

Veuillez fournir une justification des changements de bases de référence, d’objectifs, de taux de perte, de formes vaccinales etc. par rapport au plan approuvé précédemment, ainsi que des différences dans les chiffres fournis par rapport à ceux qui avaient été fournis dans le formulaire de rapport conjoint OMS/UNICEF dans l’encadré ci-après.

| Tableau 7 : Mise à jour des réalisations en matière de vaccination et des objectifs annuels. Veuillez fournir les chiffres indiqués dans le rapport conjoint OMS/UNICEF 2006 ainsi que les prévisions pour 2007 et au-delà. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de | Réalisations et objectifs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| DENOMINATEURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naissances | 19464 | 19990 | 20549 | 21125 | 21716 | 22324 | 22949 |  |  |
| Décès de nourrissons | 1148 | 1179 | 1212 | 1246 | 1281 | 1317 | 1354 |  |  |
| Nourrissons survivants | 18316 | 18810 | 19337 | 19878 | 20435 | 21007 | 21595 |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose de DTC (DTC1)* | 11547 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de DTC (DTC3)* | 10842 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOUVEAUX VACCINS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose de DTCHépB1 combiné |  | 14808 | 15040 | 17669 | 19300 | 20377 | 21163 | 98% | 98% |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de DTCHépB3 combiné |  | 13080 | 13536 | 15902 | 17370 | 18906 | 20515 | 95% | 95% |
| Taux de perte en 2006 et taux prévu en 2007 et au-delà*** pour le DTCHépB combiné |  | ND | 25% | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| SECURITE DES INJECTIONS**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Femmes enceintes vaccinées / à vacciner avec le VAT |  | 6748 | 23974 | 26406 | 28955 | 31626 | 34424 | 95% | 95% |
| Nourrissons vaccinés / à vacciner avec le BCG |  | 15886 | 17467 | 19013 | 20630 | 21208 | 21802 | 95% | 95% |
| Nourrissons vaccinés / à vacciner contre la Rougeole |  | 12498 | 16436 | 17890 | 19413 | 19957 | 20515 | 95% | 95% |

* Indiquez le nombre exact d’enfants vaccinés au cours des années passées et les objectifs actualisés (avec le DTC seul ou conjugué)

** Utilisez trois lignes (comme cela est indiqué dans le chapitre intitulé NOUVEAUX VACCINS) pour chaque nouveau vaccin introduit

***Indiquez les taux de perte réellement enregistrés au cours des années passées

**** Insérez les lignes nécessaires

  - Demande confirmée/révisée des nouveaux vaccins (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour 2008

Dans le cas d'un changement de forme vaccinale ou d'augmentation de votre demande, veuillez indiquer ci-après si la Division des approvisionnements de l'UNICEF vous a assuré de la disponibilité de la nouvelle quantité/forme des approvisionnements.  SO

#### Veuillez fournir la feuille Excel de calcul de la demande de vaccins dûment complétée et résumer celle-ci dans le tableau 6 ci-après. Pour le calcul, veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

Tableau 6. Quantité estimée de doses de vaccin .DTC-HépB (Veuillez établir un tableau supplémentaire pour chaque vaccin supplémentaire et les numéroter 6a, 6b, 6c etc.)

| Vaccin : DTC-HépB | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre total de doses demandées | 63 124 | 77 007 | 81 304 |
| Doses à fournir par GAVI | 63 124 | 60 152 | 59 593 |
| Doses à acheter par le pays | 0 | 16 855 | 21 712 |
| Co-paiement en USD/dose | 0 | 0,20 | 0,20 |
| Total du co-paiement | 0 | 15 401 $ | 16 261 $ |

* Selon la politique de co-financement de GAVI, le groupement des pays and l’ordre d’introduction des vaccins

Remarques

- Introduction progressive : veuillez ajuster le nombre d’enfants cible qui recevront les nouveaux vaccins, si une introduction progressive est envisagée. Si le nombre cible pour le HepB3 et le Hib3 est différent de celui du DTC3, veuillez donner les raisons de cette différence.

- Pertes de vaccins : les pays sont censés prévoir un maximum de perte de 50% pour un vaccin lyophilisé en flacons de 10 ou 20 doses, de 25% pour un vaccin liquide en flacons de 10 ou 20 doses et de 10% pour tous les vaccins (liquides ou lyophilisés) en flacons de 1 ou 2 doses.

- Stock tampon : le stock tampon est recalculé chaque année comme étant égal à 25% des besoins courants en vaccins.

- Vaccins prévus en stock au début de l’année 2008 : ce nombre est calculé en comptant le solde courant des vaccins en stock, y compris le solde du stock tampon. Inscrivez zéro si tous les vaccins fournis pendant l’année en cours (y compris le stock tampon) seront probablement consommés avant le début de l’année suivante. Les pays n’ayant pas ou très peu de vaccins en stock sont priés de justifier l’utilisation des vaccins.

- Seringues autobloquantes : un facteur de perte de 1,11 est appliqué au nombre total de doses de vaccins demandées au Fonds, à l’exclusion des pertes de vaccins.

- Seringues pour reconstitution : elles ne concernent que les vaccins lyophilisés. Inscrivez zéro pour les autres vaccins.

- Réceptacles de sécurité : un facteur de multiplication égal à 1,11 est appliqué aux réceptacles de sécurité pour tenir compte des zones où une boîte sera utilisée pour moins de 100 seringues.

Tableau 7: Taux et facteurs de perte

| Taux de perte des vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteur de perte équivalent | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 2.00 | 2.22 | 2.50 |

#### 3.3   Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour l’année 2008 SO

Tableau 8 : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec ....... (Utilisez un tableau par vaccin : BCG, DTC, rougeole et VAT et numérotez-les 8a, 8b, 8c etc.)   Veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

|  |  | #### Formule | #### Pour 2008 | #### Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### A | #### Nombre d'enfants cible pour la vaccination …..(pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | #### # |  |  |
| #### B | #### Nombre de doses par enfant (pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | #### # |  |  |
| #### C | #### Nombre de doses de …. | #### A x B |  |  |
| #### D | #### Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | #### C x 1,11 |  |  |
| #### E | #### Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | #### C x 0,25 |  |  |
| #### F | #### Total de seringues autobloquantes | #### D + E |  |  |
| #### G | #### Nombre de doses par flacon | #### # |  |  |
| #### H | #### Facteur de perte des vaccins (3) | #### 2 ou 1,6 |  |  |
| #### I | #### Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | #### C x H x 1,11/G |  |  |
| #### J | #### Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | #### (F + I) x 1,11/100 |  |  |

#### 1 Contribuez à hauteur de 2 doses maximum pour les femmes enceintes (estimation fournie par le total des naissances)

2 Le stock tampon de vaccins et de seringues autobloquantes est fixé à 25%. Ce stock est ajouté au premier stock de doses nécessaires pour introduire la vaccination dans une zone géographique quelconque. Inscrivez zéro pour les autres années.

3 Le facteur de perte standard sera utilisé pour faire le calcul des seringues pour reconstitution. Il sera de 2 pour le BCG et de 1,6 pour la rougeole et la FJ.

4 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrivez zéro pour les autres vaccins.

#### Si la quantité de la demande actuelle diffère de celle qui est précisée dans la lettre d’approbation de GAVI, veuillez en donner les raisons.

# 4. Renforcement des systèmes de santé (RSS)

Cette partie ne doit être remplie que par les pays pour lesquels la proposition en vue d’un soutien RSS a été approuvée. Elle servira de rapport initial pour permettre le déblocage des fonds pour 2008. Par conséquent, les pays sont tenus de rendre compte de toutes les activités entreprises en 2007.

# Renforcement des systèmes de santé commencé le : _________________

Le Renforcement des systèmes de santé en cours prendra fin le : _____________

# Fonds reçus en 2007 : 	Oui/Non

Si oui, montant total : 	USD ___________

Fonds déboursés à ce jour :  				USD ___________

Solde du versement restant : 				USD ___________

Montant demandé à débourser pour 2008 	USD ___________

Les fonds sont-ils conformes au budget (apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé et du ministère des Finances) : Oui/Non

Si ce n’est pas le cas, veuillez en donner les raisons. Comment vous assurerez-vous que les fonds seront conformes au budget ?

Veuillez fournir un exposé succinct du programme de soutien RSS comportant les principales activités réalisées, et mentionnant si les fonds ont été déboursés conformément au plan de mise en œuvre, les réalisations principales (surtout les impacts sur les programmes des services de santé, et notamment sur le programme de vaccination), les problèmes rencontrés et les solutions apportées ou prévues, et tout autre information importante que vous souhaiteriez communiquer à GAVI.  Vous pouvez fournir des informations plus détaillées pour indiquer par exemple si les activités ont été mises en oeuvre conformément à la mise en oeuvre prévue au tableau 10.

Des Organisations de la société civile participent-elles à la mise en œuvre de la proposition RSS et expliquez comment.

Dans le cas où vous souhaiteriez modifier le calendrier de déboursement tel qu’il est défini dans la proposition, veuillez en donner les raisons et fournir une justification de la modification de votre demande de déboursement. Les dépenses peuvent être éclatées pour faire apparaître plus de précisions dans le tableau 9.

Veuillez annexer le(s) compte(s)-rendu(s) de la(des) réunion(s) du CCSS où le déboursement des fonds et la demande de la tranche suivante ont été examinés.  Prière d’annexer le Rapport du bilan du secteur de la santé le plus récent et le rapport de vérification du compte auquel les fonds RSS sont transférés.  C’est une condition du déblocage des fonds pour 2008.

| Tableau 9. Dépenses RSS en 2007 (Veuillez compléter les cases pour les dépenses liées à des activités RSS et votre demande pour 2008. En cas de changement de la demande pour 2008, veuillez en donner les raisons dans l'exposé ci-dessus). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Secteur du soutien | 2007 (Dépenses) | 2007 (Solde) | 2008 (Demande) |
| Coûts des activités |  |  |  |
| Objectif 1 |  |  |  |
| Activité 1.1 |  |  |  |
| Activité 1.2 |  |  |  |
| Activité 1.3 |  |  |  |
| Activité 1.4 |  |  |  |
| Objectif 2 |  |  |  |
| Activité 2.1 |  |  |  |
| Activité 2.2 |  |  |  |
| Activité 2.3 |  |  |  |
| Activité 2.4 |  |  |  |
| Objectif 3 |  |  |  |
| Activité 3.1 |  |  |  |
| Activité 3.2 |  |  |  |
| Activité 3.3 |  |  |  |
| Activité 3.4 |  |  |  |
| Coûts de soutien |  |  |  |
| Coûts de gestion |  |  |  |
| Coûts de soutien pour le S&E |  |  |  |
| Assistance technique |  |  |  |
| TOTAL DES COUTS |  |  |  |

| Tableau 10. Activités RSS en 2007 (Veuillez rendre compte des activités menées en 2007) |  |
| --- | --- |
| Principales activités | 2007 |
| Objectif 1 |  |
| Activité 1.1 |  |
| Activité 1.2 |  |
| Activité 1.3 |  |
| Activité 1.4 |  |
| Objectif 2 |  |
| Activité 2.1 |  |
| Activité 2.2 |  |
| Activité 2.3 |  |
| Activité 2.4 |  |
| Objectif 3 |  |
| Activité 3.1 |  |
| Activité 3.2 |  |
| Activité 3.3 |  |
| Activité 3.4 |  |

| Tableau 11. Veuillez actualiser les indicateurs servant de base de référence |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur | Source de données | Valeur de la base de référence | Source | Date de la base de référence | Objectif | Date-butoir |
| 1. Couverture nationale par le DTC3 (%) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nombre / % de districts atteignant 80% de couverture par le DTC3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Taux de mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans (pour 1000) |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Veuillez décrire si les objectives ont bien été atteints, quels types de problèmes avez-vous rencontré en mesurant les indicateurs, comment le processus de suivi a été renforcé et si des changements ont été proposés.

# 5.	Points à vérifier

Vérification du formulaire complété :

| Point requis du formulaire : | Complété | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Date de soumission |  |  |
| Période pour laquelle le rapport est établi (année civile précédente) |  |  |
| Signatures du gouvernement |  |  |
| Aval du CCIA |  |  |
| Tableau 1 complété |  |  |
| Compte-rendu effectué sur l’AQD |  |  |
| Compte-rendu effectué sur l’utilisation des 100 000 USD |  |  |
| Compte-rendu effectué sur la sécurité des injections |  |  |
| Compte-rendu effectué sur le PVF (progrès réalisés par rapport aux indicateurs PVF du pays) |  |  |
| Tableau 2 complété |  |  |
| Demande de nouveaux vaccins complétée |  |  |
| Demande révisée de soutien au titre de la sécurité des injections effectuée (le cas échéant) |  |  |
| Compte-rendu effectué sur le soutien RSS |  |  |
| Comptes-rendus du CCIA annexés au rapport |  |  |
| Comptes-rendus du CCSS, rapport de vérification du compte pour les fonds RSS et rapport d’évaluation annuel du secteur de la santé annexés au rapport |  |  |

6.  	Commentaires

Commentaires du CCIA/CCSS :

~ Fin ~

Si des bases de référence ne sont pas disponibles, indiquez si la collecte de ces données est prévue et quand elle aura lieu.

La source est importante pour faciliter l’accès aux données et vérifier leur concordance.