Rapport de situation annuel 2006

Soumis par

Le Gouvernement de

REPUBLIQUE DU NIGER

à

# Date de soumission : __15 MAI 2007___

Rapport de situation annuel (ce rapport présente un compte-rendu des activités réalisées en 2006 et précise les demandes pour 2008)

*Sauf indication contraire, les documents pourront être portés à la connaissance des partenaires de GAVI, de ses collaborateurs et du public.

Page des signatures pour le SSV, le SSI et le SNV

Pour le compte du Gouvernement de …la République du Niger

| Ministère de la Santé : | Ministère des Finances: |
| --- | --- |
| Titre : La Secrétaire Générale | Titre: Le Secrétaire Général |
| Signature : …………………………………… | Signature: …………………………………… |
| Date: …………………………………… | Date: …………………………………… |

Nous, soussignés les membres du Comité de coordination inter agences avalisons ce rapport. La signature de la page d’aval de ce document n’implique aucun engagement financier (ou légal) de la part de l’institution partenaire ou de l’individu.

L'obligation de rendre compte des aspects financiers est partie intégrante du suivi des comptes-rendus sur la performance des pays par GAVI Alliance.  Elle s’appuie sur la nécessité d'effectuer des audits gouvernementaux réguliers, comme le précise le formulaire bancaire.

Les membres du CCIA confirment que les fonds reçus de l’entité GAVI Funding ont bien fait l’objet de suivi à travers les rencontres du CCIA  et que leur utilisation a bien été justifiée conformément aux exigences officielles du gouvernement ou des partenaires.

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr René ZITSAMELE CODDY Représentant Représentant | OMS |  |  |
| Akyl AYER Représentant | UNICEF |  |  |
| Ali BANDIERE; Président | CROIX Rouge |  |  |
| Gaston KABA; Président | ROTARY club International |  |  |
| Koichi SASADATE Représentant | JICA |  |  |
| Pierre ADOU Représentant | HKI |  |  |
| Famarri BARRO Représentant | PLAN Niger |  |  |
| Hortense PALM Directrice Nationale | WORLD Vision |  |  |

Page des signatures pour le soutien RSS

Pour le compte du Gouvernement de ………………………………………………

| Ministère de la Santé : | Ministère des Finances : |
| --- | --- |
| Titre : …………………………………… | Titre : …………………………………… |
| Signature : …………………………………… | Signature : …………………………………… |
| Date : …………………………………… | Date : …………………………………… |

Nous, soussignés les membres du Comité de coordination du secteur national de la santé ………………………………………   (insérer le nom) avalisons ce rapport sur le Programme de renforcement des systèmes de santé. La signature de la page d’aval de ce document n’implique aucun engagement financier (ou légal) de la part de l’institution partenaire ou de l’individu.

L'obligation de rendre compte des aspects financiers est partie intégrante du suivi des comptes-rendus sur la performance des pays par GAVI Alliance.  Elle s’appuie sur la nécessité d'effectuer des audits gouvernementaux réguliers, comme le précise le formulaire bancaire.

Les membres du CCSS confirment que les fonds reçus de l’entité de financement de GAVI ont bien été audités et que leur utilisation a bien été justifiée conformément aux exigences officielles du gouvernement ou des partenaires.

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |

# Formulaire de Rapport de situation:  Table des matières

# Rapport sur les progrès accomplis en 2006

  - Soutien aux services de vaccination (SSV)

1.1.1	Gestion des fonds SSV

  - Utilisation du Soutien aux services de vaccination

    - Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination

    - Réunions du CCIA

  - Soutien de GAVI Alliance au titre des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés (SNV)

1.2.1	Réception des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés

1.2.2	Principales activités

    - Utilisation du soutien financier de GAVI Alliance (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

    - Evaluation du système de gestion des vaccins

1.3		Sécurité des injections (SSI)

    - Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

    - Situation du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants

    - Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI Alliance au titre de la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’un apport de fonds)

2.  Cofinancement des vaccins, financement de la vaccination et viabilité financière

3.  Demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés pour 2008

  - Objectifs de vaccination actualisés

  - Demande de nouveaux vaccins confirmée/révisée (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour l’année 2008 et prévisions pour 2009 et 2010

  - Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour les années 2008 et 2009

- Renforcement du système de santé (RSS)

- Points à vérifier

- Commentaires

Les zones de textes dans ce rapport sont fournies à titre indicatif seulement.  Vous pouvez bien sûr ajouter du texte en plus de l’espace prévu.

# 1.  	Rapport sur les progrès accomplis en 2006

## Soutien aux services de vaccination (SSV)

Les fonds reçus au titre du SSV sont-ils conformes au budget (apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé et du ministère des Finances) : Oui

Si oui, expliquez en détail comment apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé dans le cadre ci-dessous.

Si ce n’est pas le cas, est-il prévu de les rendre conformes au budget dans un futur proche ?

Les fonds reçus au titre du SSV sont planifiés à travers le PPAC et les plans d’action annuels du PEV. Ces plans sont reflétés dans le plan global du Ministère de la santé en matière de financement. Par contre ces fonds ne sont pas pris en compte dans le budget du ministère des finances.

#### 1.1.1	Gestion des fonds SSV

Veuillez présenter le mécanisme de gestion des fonds SSV, y compris le rôle joué par le Comité de coordination inter agences (CCIA).

Veuillez faire état de tout problème éventuellement rencontré lors de l’utilisation de ces fonds, comme par exemple une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

Les fonds GAVI sont gérés par le Ministère de la Santé Publique à travers un compte bancaire. Un Comité restreint du même Ministère propose les dépenses à effectuer au CCIA, qui après approbation, ordonne le décaissement. Ainsi un chèque est émis comportant 2 signatures : - Celle du Président du CCIA ou par délégation le Contrôleur financier du Ministère de la Santé - et la signature du Chef de Division des Immunisations. Les réunions du CCIA permettent le suivi de l’exécution physique et financière des activités planifiées. Aucun problème dans la gestion des fonds GAVI pour l’exercice écoulé 2006.

#### 1.1.2	Utilisation du Soutien aux services de vaccination

En 2006, les principaux secteurs d’activité ci-après ont été financés par des ressources provenant du Soutien aux services de vaccination de GAVI Alliance.

Fonds reçus au cours de l’année 2006 :	1 442 000 USD

Solde (report) de 2005 :			173 981,624 USD

Solde à reporter en 2007 :			1 326 835,296 USD

Tableau 2 : Utilisation des fonds en 2006*

| Secteur du Soutien aux services de vaccination | Montant total en USD | MONTANT DES FONDS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SECTEUR PUBLIC |  |  | SECTEUR PRIVE & Autres |
|  |  | Central | Région/Etat/Province | District |  |
| Vaccins |  |  |  |  |  |
| Matériel d’injection |  |  |  |  |  |
| Personnel / Gratifications | 58 891 | 9 000 | 10 560 | 39 331 |  |
| Transport / Ravitaillement | 18 926 | 18 926 |  |  |  |
| Entretien et frais généraux | 14 056 | 14 056 |  |  |  |
| Formation |  |  |  |  |  |
| IEC / mobilisation sociale |  |  |  |  |  |
| Outils de gestion | 46 971 | 46 971 |  |  |  |
| Supervision | 7 765 | 7 765 |  |  |  |
| Suivi et évaluation |  |  |  |  |  |
| Surveillance épidémiologique |  |  |  |  |  |
| Gestion du programme | 22 946 | 22 946 |  |  |  |
| Equipement chaîne du froid | 4 559 |  | 4 559 |  |  |
| Vaccinations | 115 042 |  |  | 115 042 |  |
| Commissions bancaires | 143 | 143 |  |  |  |
| Total : | 289 299 | 119 807 | 15 119 | 154 373 |  |
| Solde des fonds pour l’année suivante : | 1 326 835,296 |  |  |  |  |

* 1 USD = 500 F cfa (Taux moyen du Dollars en 2006)

Si aucune information n’est disponible parce que des subventions globales ont été versées, veuillez inscrire les montants dans les cases réservées aux secteurs du soutien « autres ».

Veuillez annexer le(s) compte(s)-rendu(s) de la (des) réunion(s) du CCIA où l'allocation et l'utilisation des fonds ont été examinées.

Veuillez rendre compte des principales activités réalisées pour renforcer la vaccination, ainsi que des problèmes qui se sont posés concernant votre plan pluriannuel.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 2006, les principales réalisations sont les suivantes : - Appui à la stratégie avancée et mobile décentralisée - Deux (2) sorties de supervision du niveau central vers les régions, districts et CSI et des régions vers les districts et CSI. - Elaboration du PPAC 2007-2010 - Révision et reproduction des supports de collecte de données PEV systématique - Entretien de la logistique - Ravitaillement des régions en vaccins et consommables - Formation des cadres centraux, régionaux et départementaux sur l’approche ACD - Formation en DQS des cadres centraux, régionaux et départementaux Comme problèmes rencontrés, nous notons : la sous estimation des cibles du PEV systématique ayant eu comme conséquences la rupture en antigènes (BCG, DTC et VAA) au niveau national vers fin 2006, mais les disponibilités au niveau périphérique ont permis de maintenir les performances enregistrées jusque là ; l’insuffisance de la supervision des centres de vaccination ; l’insuffisance des fonds alloués à l’entretien du parc auto – moto de plus en plus vieillissant ; la persistance de l’insuffisance des ressources humaines au niveau opérationnel.

#### Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination (CQD)

CQD suivant* prévu le _en 2008_

*Si aucun CQD n’a eu de résultat positif, quand un CQD sera-t-il réalisé ?

*Si l’CAQD a eu un résultat positif, l’CQD suivant aura lieu 5 ans après l’CQD positif.

*Si aucun CQD n’a été réalisé, quand le premier CQD sera-t-il réalisé ?

Quelles ont été les recommandations principales de l’CQD ?

- Uniformiser les dénominateurs PEV utilisés en tenant compte de la définition de l’OMS - Afficher les diagrammes et autres tableaux de suivi des indicateurs PEV systématique - Mettre en place une procédure écrite pour la sauvegarde des données informatiques - Uniformiser les formats des rapports au niveau district et national - Etablir un micro plan à jour incluant un processus de planning d’action en vue d’améliorer la couverture vaccinale de base - Mettre en place un système de suivi et rapportage des cas de MAPI - Améliorer le système d’archivage des données de vaccination - Mettre en place un mécanisme de recherche active des perdus de vue - Améliorer la sécurité des injections

Un plan d’action destiné à améliorer le système d’établissement des rapports sur la base des recommandations de l'CQD a-t-il été préparé ?

X

OUI                             NON

## Si oui, veuillez préciser le degré d'avancement de sa mise en oeuvre et annexer le plan.

Plus de 90% des activités programmées dans le plan de mise en œuvre des recommandations ont été exécutées.

## Veuillez joindre le compte-rendu de la réunion du CCIA au cours de laquelle le plan d’action pour l'CQD a été examiné et adopté par le CCIA.

Veuillez faire un compte-rendu des études réalisées en 2006 portant sur des thèmes du PEV (par exemple, des études de couverture).

EN 2006, une évaluation de la couverture vaccinale par la méthode de grappe a été réalisée en vue de valider les données administratives de l’année 2005. Cette enquête a donné une couverture DTC3 de 66% contre 89%. Par ailleurs l’enquête EDSN/MICS 3 portant sur les enfants vaccinés en 2004, a donné une couverture de 39% en DTC3 contre 62% pour les données administratives de la même année.

1.1.4. Réunions du CCIA

Combien de fois le CCIA s’est-il réuni en 2006 ? Veuillez annexer les comptes-rendus.

Des Organisations de la société civile sont-elles membres du CCIA et si oui, lesquelles?

Le CCIA a tenu au cours de 2006 3 réunions. Les organisations de la société civile ne sont pas membres, cependant un représentant du secteur privé participe régulièrement aux réunions du CCIA

1.2. Soutien de GAVI Alliance au titre des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés (SNV)

#### Réception des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés en 2006

Quand le nouveau vaccin ou vaccin sous-utilisé a-t-il été introduit? Veuillez préciser toute modification des doses par flacon et de forme vaccinale (par ex. du DTC + HepB mono au DTC-HepB) et les dates des réceptions des vaccins reçus en 2006.

| Vaccin | Taille des flacons | Doses | Date d’introduction | Date de la réception (2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Veuillez faire état des problèmes éventuels rencontrés.

SANS OBJET. Le Niger n’a pas encore bénéficié du soutien de GAVI pour l’introduction des nouveaux vaccins et ceux sous utilisés.

#### Principales activités

Veuillez donner un aperçu des activités principales qui ont été réalisées ou qui le seront en matière d'introduction, d'utilisation progressive, de renforcement des services etc. et décrire les problèmes éventuels rencontrés.

- Elaboration d’un plan d’introduction du vaccin PENTAVALENT (DTC-HepB-Hib) et du vaccin anti amaril pour la période 2008 – 2010. - Renforcement des capacités de stockage des vaccins et consommables PEV - Communications en faveur de l’introduction des nouveaux vaccins - Révision des supports de données et des guides - Formation du personnel

#### Utilisation du soutien financier de l’entité de financement de GAVI (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

Ces fonds ont été reçus le : ______________

Veuillez rendre compte de la portion utilisée des 100 000 USD, des activités entreprises, et des problèmes rencontrés tels qu’une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

SANS OBJET.

    - Evaluation de la gestion des vaccins/de la gestion efficace de l’entrepôt des vaccins

La dernière Evaluation de la gestion des vaccins (EGV) / de la gestion efficace de l’entrepôt des vaccins (GEEV)/ a été conduite du  26 novembre au 10 décembre 2005

Veuillez résumer les recommandations principales de l'EGV/GEEV.

Cette évaluation s’est basée sur 10 critères recommandés par l’OMS dans le cadre de la gestion des vaccins et la gestion efficace de l’entrepôt des vaccins. Ces résultats montrent que parmi les huit (8) critères quantitativement mesurables, seul pour le critère 1 « Pendant une période de 12 mois, par le biais des procédures de pré-expédition et d’arrivée, toutes les cargaisons ont été reçues aux entrepôts centraux dans un état satisfaisant » a dépassé le score de 80%, nécessaire à la certification. Ce bon score est essentiellement dû au transport aérien qui est utilisé pour l’expédition des vaccins au pays, aux facilités accordées par la douane pour l’enlèvement direct et à la promptitude du transitaire à transporter les vaccins vers le dépôt central. Le score le plus faible obtenu est de 38% et est relatif au critère 7 qui vérifie si «Pendant une période de 12 mois, les livraisons de vaccins au niveau inférieur ont été suffisantes, correctes et effectuées en temps opportun ». La non régularité des approvisionnements est la raison de ce mauvais résultat. Le score des autres 6 critères varie entre 56 et 78%. De manière globale, des améliorations sont nécessaires dans tous les domaines si nous voulons que le dépôt central réponde aux normes internationales de gestion efficace de l’entrepôt des vaccins.

Un plan d'action a-t-il été préparé à la suite de l'EGV/GEEV : Oui/Non

Veuillez résumer les principales activités dans le cadre du plan GEEV et les activités visant à mettre en oeuvre les recommandations.

Il s’agira d’entreprendre très rapidement des actions pour améliorer les points faibles identifiés au cours de l’évaluation afin que le dépôt atteigne la certification. Ainsi, les améliorations doivent concerner les domaines suivants : - Le renforcement des ressources humaines ; - la formation du personnel impliqué dans la gestion, le stockage et la distribution à tous les niveaux ; - La mobilisation des ressources financières auprès de l’Etat et des partenaires pour la mise en œuvre des activités clés ; - Le monitorage et la sécurisation des vaccins ; - Le renforcement de la maintenance et de l’entretien de la logistique.

La prochaine EGV /GEEV* sera conduite le : Novembre 2009

## *Tous les pays seront tenus de conduire une EGV/GEEV au cours de la deuxième année du soutien au titre des nouveaux vaccins en Phase 2 de GAVI.

## 1.3 Sécurité des injections (SSI)

#### Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

Reçu en fonds/nature

Veuillez rendre compte de la réception du soutien fourni par l’Alliance GAVI en 2006 au titre de la sécurité des injections (ajouter des lignes si nécessaire).

| Matériel pour la sécurité des injections | Quantité | Dates de la réception |
| --- | --- | --- |
| SAB BCG | 748 100 | Avril, Août et Déc 2006 |
| SAB | 2 765 000 | Février et Nov 2006 |
| Seringues de dilution | 1 045 597 | Juin, Août et Déc 2006 |
| Boîtes de sécurité | 88 350 | Avril, Juin, Août et Déc 2006 |

Veuillez faire état des problèmes éventuels rencontrés.

La division des Immunisations ne dispose pas de hangar pour l’entreposage du matériel d’injection. La structure a recours au magasin central du Ministère de la Santé. Elle ne dispose pas non plus de camion pour assurer le ravitaillement des régions en matériel d’injection. Actuellement, elle procède à la location de camion pour la mise en place de ces intrants.

#### Situation du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants.

Si le soutien a pris fin, veuillez préciser comment le matériel de sécurité des injections est financé.

#### Le soutien de GAVI a pris fin en 2006. Pour les années ultérieures, le Ministère a augmenté le montant destiné à l’achat des vaccins en vue de prendre en compte les besoins en matériels d’injections sures.

#### Veuillez rendre compte des modalités d'évacuation des déchets pointus et coupants.

Collecte des déchets pointus et coupants dans les boîtes de sécurités qui sont ensuite incinérées et enfouis dans des fosses. Dans certains districts qui disposent d’incinérateurs, les boîtes sont détruites par incinération à très haute température.

#### Veuillez faire état des problèmes rencontrés au cours de la mise en œuvre du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants.

SANS OBJET pour 2006, car le système vient de démarrer en 2007.

#### Déclaration sur l’utilisation du soutien de  GAVI Alliance en 2006 au titre de la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’un apport de fonds)

Les secteurs d’activité principaux ci-après ont été financés (précisez le montant) pendant l'année qui vient de s'écouler grâce au soutien de GAVI Alliance au titre de la sécurité des injections :

SANS OBJET car ce soutien a été reçu en nature.

# 2. 	Cofinancement des vaccins, financement de la vaccination et viabilité financière

Note importante : Dans le cadre de la Phase 2 de l’Alliance GAVI, tous les pays sont censés cofinancer l’introduction de nouveaux vaccins dès le début de la Phase 2 (sauf l'introduction de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole dans la vaccination de routine). Le Rapport de situation annuel a été modifié pour tenter d’observer ce qui s’est passé dans les pays après la mise en œuvre des nouvelles politiques de l’Alliance GAVI relatives au cofinancement des vaccins. Nous demandons aux pays de remplir trois nouveaux tableaux d'information et de répondre à des questions sur ce qui s'est passé dans votre pays.

Le tableau 2 a pour but de comprendre l'évolution des dépenses globales en matière de vaccination et du contexte financier.

Le tableau 3 a été conçu pour aider GAVI Alliance à appréhender le cofinancement des vaccins alloués par GAVI à l'échelle des pays, tant du point de vue des doses que du point de vue des montants financiers. Si GAVI Alliance a alloué plus d’un nouveau vaccin à votre pays dans le cadre de la Phase 2, veuillez remplir un tableau distinct pour chaque nouveau vaccin cofinancé.

Le but des questions relatives au tableau 4 est de comprendre les modalités d'intégration des besoins de cofinancement à l'échelle des pays dans les mécanismes nationaux de planification et d'établissement budgétaire. Une bonne partie des informations requises pourra être extraite du plan pluriannuel global, de la proposition de votre pays à GAVI et de la lettre de confirmation de l’Alliance. Veuillez rendre compte de toutes les années jusqu'à la fin de votre PPAg. Les niveaux de cofinancement peuvent être calculés avec la feuille Excel fournie pour le calcul de la demande de vaccins.

| Tableau 2 : Total des dépenses de vaccination et évolution du financement de la vaccination |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total des dépenses de vaccination et évolution du financement de la vaccination | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Dépenses de vaccination |  |  |  |  |  |
| Vaccins | $859 619 | $ 6 613 987 | $10 361 581 | $10 962 208 | $11 330 081 |
| Matériel d’injection |  | $702 729 | $664 998 | $711 347 | $748 447 |
| Personnel | $2 719 530 | $1 936 860 | $1 982 131 | $2 021 774 | $2 062 209 |
| Autres dépenses opérationnelles |  | $6 366 871 | $4 622 954 | $4 655 844 | $4 304 918 |
| Equipement de la chaîne du froid |  | $318 924 | $276 211 | $291 832 | $253 028 |
| Véhicules |  | $1 224 362 | $815 540 | $426 585 | $443 176 |
| Autres coûts équipement |  | $282 276 | $265 244 | $254 166 | $291 417 |
| Transport |  | $263 058 | $315 089 | $347 888 | $187 938 |
| Total des dépenses de vaccination | $3 579 149 | $15 916 384 | $19 243 748 | $19 671 644 | $19 621 214 |
| Total des dépenses du gouvernement au titre de la santé |  |  |  |  |  |
| Financement de la vaccination |  |  |  |  |  |
| Gouvernement | --- | $4 097 545 | $3 882 565 | $4 127 530 | $4 253 432 |
| GAVI | $45 086 | $6 097 333 | $10 076 264 | $10 523 603 | $10 848 908 |
| UNICEF | $132 933 | $293 134 | $293 134 | $293 134 | $293 134 |
| OMS | $402 302 | $191 935 | $191 935 | $191 935 | $191 935 |
| Banque mondiale | --- |  |  |  |  |
| JICA | --- |  | $385 321 | $385 321 | $385 321 |
| PLAN NIGER | $17 949 | $23 486 | $23 486 | $23 486 | $23 486 |
| WORLD VISION | $5 135 | $7 706 | $7 706 | $7 706 | $7 706 |
| HKI | $22 935 |  |  |  |  |
| Total des financements | $626 340 | $12 212 070 | $14 860 411 | $15 552 715 | $16 003 922 |

| Tableau 3a : Cofinancement des vaccins par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le premier vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) DTC Hep – Hib |  |  |  |  |  |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays | --- | --- | 138 559 | 121 341 |  | 137 945 |
| Montant total du cofinancement par votre pays | --- | --- | $ 459 573 | $ 366 617 |  | $ 381 957 |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement | --- | --- | $ 459 573 | $ 366 617 |  | $ 381 957 |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement | --- |  | $ 459 573 | $ 366 617 |  | $ 381 957 |

| Tableau 3b : Cofinancement des vaccins par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le deuxième vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) VACCIN ANTI AMARIL |  |  |  |  |  |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays | --- | --- | 237 922 | 207 002 |  | 221 031 |
| Montant total du cofinancement par votre pays | --- | --- | $ 217 911 | $ 194 025 |  | $ 197 927 |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement | --- | --- | $ 217 911 | $ 194 025 |  | $ 197 927 |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement | --- | --- | $ 217 911 | $ 194 025 |  | $ 197 927 |

| Tableau 3c : Cofinancement des vaccins par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le troisième vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) Sans Objet |  |  |  |  |  |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |  |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  |  |  |  |  |

| Tableau 4: Questions relatives à la mise en oeuvre du cofinancement des vaccins |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q. 1 : Y a-t-il eu des différences entre les calendriers des paiements proposés et les calendriers réels dans l’année sur laquelle porte le rapport ? Sans Objet |  |  |  |
| Calendrier des paiements cofinancés | Calendrier des paiements proposé | Dates des paiements réels dans l’année sur laquelle porte le rapport | Retard dans le versement des paiements cofinancés |
|  | (mois/année) | (jour/mois) | (jours) |
| 1er vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| 2ème vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| 3ème vaccin alloué (précisez) |  |  |  |

| Q. 2 : Quels mécanismes d'achat des vaccins sont utilisés actuellement dans votre pays ? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cochez si oui | Enumérez les vaccins correspondants | Provenances des fonds |
| Achats du gouvernement - AOI |  |  |  |
| Achats du gouvernement - Autres |  |  |  |
| UNICEF | X | BCG, DTC, VPO, VAT, VAR, VAA | GOUVERNEMENT |
| Fonds renouvelable de l’OPS |  |  |  |
| Dons |  |  |  |
| Autres (précisez) |  |  |  |
| Q. 3 : Les besoins de cofinancement ont-ils été intégrés dans les systèmes nationaux de planification et d’établissement budgétaire ci-après ? |  |  |  |
|  | Cochez si oui | Enumérez les vaccins correspondants |  |
| Poste budgétaire pour l’achat de vaccins | X | BCG, DTC, VPO, VAT, VAR, VAA |  |
| Plan du secteur national de la santé |  |  |  |
| Budget national de la santé |  |  |  |
| Cadre des dépenses à moyen terme |  |  |  |
| SWAp |  |  |  |
| Analyse des coûts et du financement du PPAg |  |  |  |
| Programme de vaccination annuel |  |  |  |
| Autres |  |  |  |
| Q. 4 : Quels facteurs ont ralenti et/ou entravé la mobilisation des ressources pour le cofinancement des vaccins ?Sans Objet, le cofinancement interviendra à partir de l’introduction du PENTAVALENT en 2008 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| Q. 5 : Prévoyez-vous de vous heurter à des difficultés pour cofinancer les vaccins à l’avenir ? Lesquelles ? NON |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

3.  	Demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés pour 2008

La partie 3 concerne la demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés et la sécurité des injections pour 2008.

- Objectifs de vaccination actualisés

Confirmez/actualisez les données de base approuvées dans la proposition de votre pays.  les données chiffrées doivent correspondre à celles qui ont été données dans les Formulaires de rapport conjoint OMS/UNICEF.  Tout changement et/ou écart DOIT être justifié dans l’encadré prévu à cet effet (3.2). Les objectifs pour les années à venir DOIVENT être précisés.

Veuillez fournir une justification des changements de bases de référence, d’objectifs, de taux de perte, de formes vaccinales etc. par rapport au plan approuvé précédemment, ainsi que des différences dans les chiffres fournis par rapport à ceux qui avaient été fournis dans le formulaire de rapport conjoint OMS/UNICEF dans l’encadré ci-après.

Le Ministère de la Santé Publique en concertation avec ses partenaires ont décidé de revoir à la hausse les dénominateurs utilisés dans le cadre strict du PEV systématique pour les raisons ci-dessous énumérées : - les enfants de moins d’un an vaccinés lors des JNV sont constamment supérieurs à la cible PEV, alors que la qualité des JNV est bonne - La discordance des résultats de 2 enquêtes de couverture réalisées avec les taux de couverture administratifs. En effet, un écart de 23% a été observé entre ces enquêtes et les couvertures administratives. - La cohérence entre les résultats de ces enquêtes et les taux de couverture qu’on observerait si on prenait les populations JNV comme populations cibles. - Les performances de certains districts qui ont pu atteindre et même dépasser les cibles JNV. Partant de ces constats, la population cible estimée à partir du dernier recensement général de la population effectué en 2001 semble être sous-estimée et c’est la population vaccinée lors des JNV qui est plus proche de la réalité: En conséquence, il est proposé, de façon pragmatique, que les populations cibles du PEVs (0-11 mois) soient dorénavant basées sur le nombre d’enfants vaccinés lors des JNV polio

| Tableau 7 : Mise à jour des réalisations en matière de vaccination et des objectifs annuels. Veuillez fournir les chiffres indiqués dans le rapport conjoint OMS/UNICEF 2006 ainsi que les prévisions pour 2007 et au-delà. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de | Réalisations et objectifs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| DENOMINATEURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naissances | 633 225 | 619 228 | 816 150 | 843 082 | 870 904 | 899 644 |  |  |  |
| Décès de nourrissons | 75 829 | 67 504 | 66 109 | 68 290 | 70 543 | 72 871 |  |  |  |
| Nourrissons survivants | 557 396 | 551 724 | 750 041 | 774 793 | 800 361 | 826 773 |  |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose de DTC (DTC1)* | 539 956 | 626 382 | --- | --- | --- | --- |  |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de DTC (DTC3)* | 498 516 | 563 431 | 712 231 | --- | --- | --- |  |  |  |
| NOUVEAUX VACCINS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose DTC Hep-Hib (nouveau vaccin) | SO | SO | SO | --- | --- | --- |  |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de DTC Hep-Hib (nouveau vaccin) | SO | SO | SO | 720 557 | 760 343 | 785 434 |  |  |  |
| Taux de perte en 2006 et taux prévu en 2007 et au-delà*** pour le DTC Hep-Hib (nouveau vaccin) | SO | SO | SO | 10% | 5% | 5% |  |  |  |
| SECURITE DES INJECTIONS**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Femmes enceintes vaccinées / à vacciner avec le VAT | 344 341 | 506 371 | 673 442 | 716 620 | 783 814 | 854 662 |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés / à vacciner avec le BCG | 589 893 | 669 329 | 799 712 | 800 928 | 827 359 | 854 662 |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés / à vacciner contre la Rougeole | 462 283 | 571 275 | 675 030 | 697 314 | 760 343 | 785 434 |  |  |  |

* Indiquez le nombre exact d’enfants vaccinés au cours des années passées et les objectifs actualisés (avec le DTC seul ou conjugué)

** Utilisez trois lignes (comme cela est indiqué dans le chapitre intitulé NOUVEAUX VACCINS) pour chaque nouveau vaccin introduit

***Indiquez les taux de perte réellement enregistrés au cours des années passées

**** Insérez les lignes nécessaires

  - Demande confirmée / révisée des nouveaux vaccins (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour 2008

Dans le cas d'un changement de forme vaccinale ou d'augmentation de votre demande, veuillez indiquer ci-après si la Division des approvisionnements de l'UNICEF vous a assuré de la disponibilité de la nouvelle quantité/forme des approvisionnements.

Sans objet Le pays n’a pas encore bénéficié de ce soutien

#### Veuillez fournir la feuille Excel de calcul de la demande de vaccins dûment complétée et résumer celle-ci dans le tableau 6 ci-après. Pour le calcul, veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

Tableau 6a. Quantité estimée de doses de vaccin DTC Hep - Hib.  (Veuillez établir un tableau supplémentaire pour chaque vaccin supplémentaire et les numéroter 6a, 6b, 6c etc.)

| Vaccin : | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre total de doses demandées | 3 063 821 | 2 444 114 | 2 546 381 |
| Doses à fournir par GAVI | 2 925 262 | 2 322 773 | 2 408 436 |
| Doses à acheter par le pays | 138 559 | 121 341 | 137 945 |
| Co-paiement en USD/dose | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 |
| Total du co-paiement | 459 573 | 366 617 | 381 957 |

* Selon la politique de co-financement de GAVI, le groupement des pays and l’ordre d’introduction des vaccins

Tableau 6b. Quantité estimée de doses de vaccin ANTI AMARIL  (Veuillez établir un tableau supplémentaire pour chaque vaccin supplémentaire et les numéroter 6a, 6b, 6c etc.)

| Vaccin : | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre total de doses demandées | 1 089 553 | 970 125 | 989 633 |
| Doses à fournir par GAVI | 851 631 | 763 123 | 768 602 |
| Doses à acheter par le pays | 237 922 | 207 002 | 221 031 |
| Co-paiement en USD/dose | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 |
| Total du co-paiement | $217 911 | $194 025 | $197 927 |

* Selon la politique de co-financement de GAVI, le groupement des pays and l’ordre d’introduction des vaccins

Remarques

- Introduction progressive : veuillez ajuster le nombre d’enfants cible qui recevront les nouveaux vaccins, si une introduction progressive est envisagée. Si le nombre cible pour le HepB3 et le Hib3 est différent de celui du DTC3, veuillez donner les raisons de cette différence.

- Pertes de vaccins : les pays sont censés prévoir un maximum de perte de 50% pour un vaccin lyophilisé en flacons de 10 ou 20 doses, de 25% pour un vaccin liquide en flacons de 10 ou 20 doses et de 10% pour tous les vaccins (liquides ou lyophilisés) en flacons de 1 ou 2 doses.

- Stock tampon : le stock tampon est recalculé chaque année comme étant égal à 25% des besoins courants en vaccins.

- Vaccins prévus en stock au début de l’année 2008 : ce nombre est calculé en comptant le solde courant des vaccins en stock, y compris le solde du stock tampon. Inscrivez zéro si tous les vaccins fournis pendant l’année en cours (y compris le stock tampon) seront probablement consommés avant le début de l’année suivante. Les pays n’ayant pas ou très peu de vaccins en stock sont priés de justifier l’utilisation des vaccins.

- Seringues autobloquantes : un facteur de perte de 1,11 est appliqué au nombre total de doses de vaccins demandées au Fonds, à l’exclusion des pertes de vaccins.

- Seringues pour reconstitution : elles ne concernent que les vaccins lyophilisés. Inscrivez zéro pour les autres vaccins.

- Réceptacles de sécurité : un facteur de multiplication égal à 1,11 est appliqué aux réceptacles de sécurité pour tenir compte des zones où une boîte sera utilisée pour moins de 100 seringues.

Tableau 7: Taux et facteurs de perte

| Taux de perte des vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteur de perte équivalent | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 2.00 | 2.22 | 2.50 |

#### 3.3   Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour l’année 2008  Sans Objet

Tableau 8 : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec ....... (Utilisez un tableau par vaccin : BCG, DTC, rougeole et VAT et numérotez-les 8a, 8b, 8c etc.)   Veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

|  |  | #### Formule | #### Pour 2008 | #### Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### A | #### Nombre d'enfants cible pour la vaccination …..(pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | #### # |  |  |
| #### B | #### Nombre de doses par enfant (pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | #### # |  |  |
| #### C | #### Nombre de doses de …. | #### A x B |  |  |
| #### D | #### Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | #### C x 1,11 |  |  |
| #### E | #### Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | #### C x 0,25 |  |  |
| #### F | #### Total de seringues autobloquantes | #### D + E |  |  |
| #### G | #### Nombre de doses par flacon | #### # |  |  |
| #### H | #### Facteur de perte des vaccins (3) | #### 2 ou 1,6 |  |  |
| #### I | #### Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | #### C x H x 1,11/G |  |  |
| #### J | #### Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | #### (F + I) x 1,11/100 |  |  |

#### 1 Contribuez à hauteur de 2 doses maximum pour les femmes enceintes (estimation fournie par le total des naissances)

2 Le stock tampon de vaccins et de seringues autobloquantes est fixé à 25%. Ce stock est ajouté au premier stock de doses nécessaires pour introduire la vaccination dans une zone géographique quelconque. Inscrivez zéro pour les autres années.

3 Le facteur de perte standard sera utilisé pour faire le calcul des seringues pour reconstitution. Il sera de 2 pour le BCG et de 1,6 pour la rougeole et la FJ.

4 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrivez zéro pour les autres vaccins.

#### Si la quantité de la demande actuelle diffère de celle qui est précisée dans la lettre d’approbation de GAVI, veuillez en donner les raisons.

# 4. Renforcement des systèmes de santé (RSS)

Cette partie ne doit être remplie que par les pays pour lesquels la proposition en vue d’un soutien RSS a été approuvée. Elle servira de rapport initial pour permettre le déblocage des fonds pour 2008. Par conséquent, les pays sont tenus de rendre compte de toutes les activités entreprises en 2007.

# Renforcement des systèmes de santé commencé le : _________________

Le Renforcement des systèmes de santé en cours prendra fin le : _____________

# Fonds reçus en 2007 : 	Oui/Non

Si oui, montant total : 	USD ___________

Fonds déboursés à ce jour :  				USD ___________

Solde du versement restant : 				USD ___________

Montant demandé à débourser pour 2008 	USD ___________

Les fonds sont-ils conformes au budget (apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé et du ministère des Finances) : Oui/Non

Si ce n’est pas le cas, veuillez en donner les raisons. Comment vous assurerez-vous que les fonds seront conformes au budget ?

Veuillez fournir un exposé succinct du programme de soutien RSS comportant les principales activités réalisées, et mentionnant si les fonds ont été déboursés conformément au plan de mise en œuvre, les réalisations principales (surtout les impacts sur les programmes des services de santé, et notamment sur le programme de vaccination), les problèmes rencontrés et les solutions apportées ou prévues, et tout autre information importante que vous souhaiteriez communiquer à GAVI.  Vous pouvez fournir des informations plus détaillées pour indiquer par exemple si les activités ont été mises en oeuvre conformément à la mise en oeuvre prévue au tableau 10.

Des Organisations de la société civile participent-elles à la mise en œuvre de la proposition RSS et expliquez comment.

Dans le cas où vous souhaiteriez modifier le calendrier de déboursement tel qu’il est défini dans la proposition, veuillez en donner les raisons et fournir une justification de la modification de votre demande de déboursement. Les dépenses peuvent être éclatées pour faire apparaître plus de précisions dans le tableau 9.

Veuillez annexer le(s) compte(s)-rendu(s) de la(des) réunion(s) du CCSS où le déboursement des fonds et la demande de la tranche suivante ont été examinés.  Prière d’annexer le Rapport du bilan du secteur de la santé le plus récent et le rapport de vérification du compte auquel les fonds RSS sont transférés.  C’est une condition du déblocage des fonds pour 2008.

| Tableau 9. Dépenses RSS en 2007 (Veuillez compléter les cases pour les dépenses liées à des activités RSS et votre demande pour 2008. En cas de changement de la demande pour 2008, veuillez en donner les raisons dans l'exposé ci-dessus). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Secteur du soutien | 2007 (Dépenses) | 2007 (Solde) | 2008 (Demande) |
| Coûts des activités |  |  |  |
| Objectif 1 |  |  |  |
| Activité 1.1 |  |  |  |
| Activité 1.2 |  |  |  |
| Objectif 2 |  |  |  |
| Activité 2.1 |  |  |  |
| Activité 2.2 |  |  |  |
| Objectif 3 |  |  |  |
| Activité 3.1 |  |  |  |
| Activité 3.2 |  |  |  |
| Coûts de soutien |  |  |  |
| Coûts de gestion |  |  |  |
| Coûts de soutien pour le S&E |  |  |  |
| Assistance technique |  |  |  |
| TOTAL DES COUTS |  |  |  |

| Tableau 10. Activités RSS en 2007 (Veuillez rendre compte des activités menées en 2007) |  |
| --- | --- |
| Principales activités | 2007 |
| Objectif 1 |  |
| Activité 1.1 |  |
| Activité 1.2 |  |
| Activité 1.3 |  |
| Activité 1.4 |  |
| Objectif 2 |  |
| Activité 2.1 |  |
| Activité 2.2 |  |
| Activité 2.3 |  |
| Activité 2.4 |  |
| Objectif 3 |  |
| Activité 3.1 |  |
| Activité 3.2 |  |
| Activité 3.3 |  |
| Activité 3.4 |  |

| Tableau 11. Veuillez actualiser les indicateurs servant de base de référence |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur | Source de données | Valeur de la base de référence | Source | Date de la base de référence | Objectif | Date-butoir |
| 1. Couverture nationale par le DTC3 (%) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nombre / % de districts atteignant 80% de couverture par le DTC3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Taux de mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans (pour 1000) |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Veuillez décrire si les objectives ont bien été atteints, quels types de problèmes avez-vous rencontré en mesurant les indicateurs, comment le processus de suivi a été renforcé et si des changements ont été proposés.

# 5.	Points à vérifier

Vérification du formulaire complété :

| Point requis du formulaire : | Complété | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Date de soumission | OUI |  |
| Période pour laquelle le rapport est établi (année civile précédente) | OUI |  |
| Signatures du gouvernement | NON | Signatures à faire |
| Aval du CCIA | OUI |  |
| Tableau 1 complété | OUI |  |
| Compte-rendu effectué sur l’AQD | OUI |  |
| Compte-rendu effectué sur l’utilisation des 100 000 USD | NON | Sans objet |
| Compte-rendu effectué sur la sécurité des injections | OUI |  |
| Compte-rendu effectué sur le PVF (progrès réalisés par rapport aux indicateurs PVF du pays) | OUI |  |
| Tableau 2 complété | OUI |  |
| Demande de nouveaux vaccins complétée | OUI |  |
| Demande révisée de soutien au titre de la sécurité des injections effectuée (le cas échéant) | NON | Sans objet |
| Compte-rendu effectué sur le soutien RSS | NON | Sans objet |
| Comptes-rendus du CCIA annexés au rapport | OUI |  |
| Commentaires du CCIA | OUI |  |
| Comptes-rendus du CCSS, rapport de vérification du compte pour les fonds RSS et rapport d’évaluation annuel du secteur de la santé annexés au rapport | NON | Sans objet |

6.  	Commentaires

Commentaires du CCIA/CCSS :

Durant l’année 2006, le PEV du Niger s’est renforcé davantage en vaccinant la presque totalité des enfants ciblés pour la vaccination systématique. Ce résultat est le fruit de l’appui accordé par le Gouvernement et ses partenaires à ce programme en mobilisant les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de l’approche ACD dans les 42 districts du pays. Bien que le PEV ait connu des ruptures de stocks au niveau central en fin 2006 (Novembre et Décembre), les disponibilités au niveau opérationnel ont permis de maintenir les bonnes performances de 2006. C’est ainsi que 88% des districts ont franchi le cap de 80% de couverture vaccinale en DTCP3. Les commandes d’autos et de motos sur le compte des dépenses de l’année 2006 sont lancées et les livraisons attendues en 2007. Ce qui justifie la faible utilisation des fonds en 2006.

~ Fin ~

Si des bases de référence ne sont pas disponibles, indiquez si la collecte de ces données est prévue et quand elle aura lieu.

La source est importante pour faciliter l’accès aux données et vérifier leur concordance.