## 0. Introduction
Trousse à outils pour le déploiement dirigé par le pays des équipements de la chaîne du froid
Cette trousse à outils est destinée aux pays qui souhaitent entreprendre le déploiement d’équipements de la chaîne du froid (ECF) au titre de la subvention en espèces de Gavi 6.0, selon la modalité de déploiement dirigé par le pays. Elle procure aux pays un ensemble d’outils obligatoires et essentiels pour un déploiement efficace et réussi des ECF avec cette modalité.
Les trois premiers onglets (Rôles et responsabilités, Matrice des risques et Diagramme de Gantt) font partie intégrante de l’accord de subvention et de la demande de subvention en espèces consolidée. Ils doivent accompagner la demande de subvention en espèces envoyée à Gavi pour examen par le Comité d’examen indépendant. Sous réserve de l’approbation de Gavi, les fonds seront transférés au bureau de pays de l’UNICEF, qui gérera le budget au moyen de l’approche harmonisée de transfert de fonds (HACT), conformément à la modalité de déploiement dirigé par le pays et au budget approuvé.
Les onglets de suivi sont des modèles de rapport qui doivent être remplis mensuellement ou trimestriellement. Les onglets de liste de contrôle RGR/SCD servent à confirmer l’installation adéquate des ECF. Ils doivent être remplis par le technicien pour chaque installation et approuvés par un fonctionnaire du gouvernement.
Table des matières
I. Rôles et responsabilités
Cadre de responsabilisation définissant les principales responsabilités de chaque partie prenante, pour chaque paramètre essentiel, afin de faciliter la gestion de projet.
II. Matrice des risques
Matrice facilitant la prévention et la gestion des risques avant et durant la mise en œuvre du projet. Elle est censée faciliter un déploiement harmonieux et réduire au minimum les retards et les coûts de mise en œuvre.
III. Diagramme de Gantt du déploiement
Le modèle de diagramme de Gantt facilite la planification, depuis la réception des biens et le dédouanement jusqu’à la distribution, l’installation et la formation. Le diagramme contient les principaux domaines d’activités dont il faut tenir compte et constitue la base de référence pour le suivi des progrès.
IV. Suivi de la mise en œuvre
Cet onglet contient un modèle de suivi qui facilite le contrôle régulier de l’état d’avancement de la mise en œuvre au regard du plan de déploiement approuvé. Il doit être rempli mensuellement pour le premier lot (qui est soumis à une inspection après l’installation), puis trimestriellement pour les lots suivants.
V. Suivi de l’utilisation des fonds
Cet onglet contient un modèle de suivi qui facilite le contrôle régulier de l’utilisation des fonds de la subvention au regard des lignes budgétaires correspondantes au titre du déploiement dirigé par le pays. Le budget et l’utilisation des fonds sont basés sur le plan et les activités de déploiement approuvés. L’onglet doit être rempli semestriellement. Il ne remplace pas les états financiers finaux certifiés par la DFAM.
VI. Liste de contrôle - installation RGR
Cette liste de contrôle, à remplir après la mise en service d’ECF, permet de vérifier si l’installation est adéquate et si la formation de l’utilisateur a été effectuée. Elle doit être approuvée par un fonctionnaire du gouvernement et renvoyée à l’unité de gestion gouvernementale concernée. Elle doit être utilisée pour la mise à jour des rapports d’étape, ainsi que pour la mise à jour de l’inventaire national des équipements de la chaîne du froid.
VII. Liste de contrôle - installation SCD
Cette liste de contrôle, à remplir après la mise en service d’ECF, permet de vérifier si l’installation est adéquate et si la formation de l’utilisateur a été effectuée. Elle doit être approuvée par un fonctionnaire du gouvernement et renvoyée à l’unité de gestion gouvernementale concernée. Elle doit être utilisée pour la mise à jour des rapports d’étape, ainsi que pour la mise à jour de l’inventaire national des équipements de la chaîne du froid.
*****

## 1. Roles & Responsibilities
NOTE : Les activités standard de déploiement dirigé par le pays, qui s’appliquent à tous les pays, sont préremplies dans la matrice. Veuillez remplir toutes les cellules colorées en jaune pour votre pays, selon les activités du projet. Si vous avez des commentaires, écrivez-les sur la ligne 9 « Commentaires additionnels », dans la colonne de l’activité correspondante.
Étape/Responsable | Gestion de projet | Approvisionnement et expédition | Dédouanement | Transport dans le pays | Entreposage | Formation des techniciens | Installation et formation | Inspection après installation (PII) | Contrôles et rapports | Assurance
Division globale de programme UNICEF (GPD) | Rôle et responsabilité : Coordination avec le bureau de pays (et la Division des approvisionnements) de l’UNICEF sur tout problème occasionnant un retard dans la mise en œuvre du projet, problème de qualité d’installation et problème lié à l’HACT et à la gestion financière. Soutien et renforcement des capacités pour les différentes activités du projet avec les parties prenantes dans le pays. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | Rôle et responsabilité : Fournir le soutien et les conseils nécessaires à la formation des techniciens en collaboration avec la Division des approvisionnements. | S.O. | Rôle et responsabilité : Fournir des conseils et un soutien au pays, en collaboration avec la Division des approvisionnements, pour l’inspection après l’installation dans un contexte de déploiement dirigé par le pays. | S.O. | S.O.
Division des approvisionnements de l’UNICEF (SD) | Rôle et responsabilité : Coordination avec le bureau de pays et la Division des programmes de l’UNICEF sur toute observation significative du rapport d’inspection après l’installation nécessitant des ajustements dans la mise en œuvre du projet. Soutien et renforcement des capacités pour les différentes activités du projet avec les parties prenantes dans le pays. | Rôle et responsabilité : Conformément au protocole d’accord, acquisition d’équipements préqualifiés par l’OMS et livraisons en temps voulu, y compris les documents d’expédition standard. 1) Gérer l’achat et la livraison des ECF en concertation avec le fournisseur et Gavi. 2) Fournir au pays les mises à jour nécessaires concernant l’achat et la livraison des ECF. | S.O. | S.O. | S.O. | Rôle et responsabilité : Fournir le soutien et les conseils nécessaires à la formation des techniciens en collaboration avec le Groupe de programme. | S.O. | Rôle : Superviser le processus d’inspection après l’installation dirigée par le pays et assurer la coordination avec le bureau de pays. Responsabilité : Sélectionner la taille de l’échantillon en fonction des conditions locales. Trouver, en collaboration avec le bureau de pays, une solution adéquate pour une évaluation objective (p. ex. externe à l’UNICEF/au ministère de la Santé). Analyser les données et diffuser le rapport d’inspection après l’installation. Souligner tout constat important à aborder. | S.O. | Rôle et responsabilité : Veiller à ce que les ECF soient convenablement assurés lors de leur transport vers le pays.
Bureau de pays de l’UNICEF | Rôle : En tant qu’agence chef de file du projet, coopérer avec le Gouvernement pour la gestion du projet du déploiement de la chaîne du froid (CCE) dirigé par le pays. Responsabilités : (1) Fournir un appui technique et de gestion global au Gouvernement / Ministère de la Santé (MoH) (2) Coordonner avec l’UNICEF GPD & SD, Gavi, le Ministère de la Santé, ainsi que les fournisseurs pour la préparation, les achats, les expéditions, le dédouanement, l’installation dans le pays et le suivi post‑installation, y compris la gestion de tout retard et/ou problème de qualité lié à la mise en œuvre du projet, en collaboration avec le Gouvernement/PMT/NLWG. (3) Gérer les fonds pour les activités décrites dans cette matrice afin de faciliter le déploiement et l’installation dans le pays d’équipements regroupant des services sous la responsabilité du pays concerné, conformément à la modalité HACT et aux Règles et Règlements financiers de l’UNICEF. (4) Soumettre les rapports d’avancement du projet et le rapport final d’achèvement. NB ! LE TEXTE CI-DESSUS EST OBLIGATOIRE — LE PAYS PEUT AJOUTER DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES SI NÉCESSAIRE. | Rôle et responsabilités : (1) Coordonner avec UNICEF SD pour l’acquisition des équipements CCE. (2) Coordonner la planification des expéditions. (3) Coordonner avec le Ministère de la Santé (MoH) pour la réception des marchandises. NB ! LE TEXTE CI-DESSUS EST OBLIGATOIRE — LE PAYS PEUT AJOUTER DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES SI NÉCESSAIRE. | Rôle : INSÉRER ICI SI L’UNICEF ASSURE LE DÉDOUANEMENT OU APPORTE UN APPUI AU NOM DU GOUVERNEMENT OU D’UNE AUTRE ENTITÉ. Responsabilités : (1) Rôle de coordination, le cas échéant (2) Appui aux procédures de dédouanement / à la libération rapide des envois, le cas échéant (3) Tous les coûts liés au dédouanement des équipements seront imputés au budget approuvé du déploiement dirigé par le pays (à l’exclusion des frais de surestarie). | Rôle : INSÉRER ICI SI L’UNICEF APPUIE LA DISTRIBUTION VIA LES ACCORDS À LONG TERME (LTA) DU BUREAU DE PAYS (CO), SI LE GOUVERNEMENT GÈRE LA DISTRIBUTION, OU S’IL S’AGIT D’UN MODÈLE MIXTE. Responsabilités : (1) (2) (3) … INSÉRER ICI LES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES, EN FONCTION DU MODÈLE DE DISTRIBUTION CONVENU AVEC LE GOUVERNEMENT. | Rôle : INSÉRER ICI SI L’UNICEF APPUIE LE STOCKAGE VIA LES ACCORDS À LONG TERME (LTA) DU BUREAU DE PAYS (CO), SI LE GOUVERNEMENT GÈRE LE STOCKAGE, OU TOUT AUTRE MODALITÉ. Responsabilités : (1) (2) (3) … INSÉRER ICI LES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES, EN FONCTION DU MODÈLE DE STOCKAGE CONVENU AVEC LE GOUVERNEMENT. | Rôle : Appuyer la coordination entre le Ministère de la Santé (MoH), le fournisseur et l’UNICEF GPD & SD. Appuyer la révision du programme de formation. Responsabilités : Planifier la formation et faciliter les dispositions administratives nécessaires à son organisation. Assurer la gestion financière conformément à la modalité HACT afin de faciliter l’organisation de la formation. Fournir un appui à la révision du programme de formation et intégrer les spécificités pays à transmettre à l’UNICEF GPD/SD. En outre, assurer l’acquisition des unités SDD ainsi que des outils pour techniciens destinés aux démonstrations pratiques. Faciliter la participation des techniciens aux sessions de formation. | Rôle : Fournir un appui technique et assurer la coordination pour l’installation et la formation des utilisateurs finaux. Responsabilités : (1) Le bureau de pays de l’UNICEF (UNICEF CO) assurera un suivi mensuel, en collaboration avec les PMT, de l’état d’avancement du déploiement (y compris l’installation et la formation des utilisateurs finaux). Toute problématique liée à la qualité de l’installation et/ou de la formation des utilisateurs finaux devra être signalée au PMT/NLWG pour résolution. (2) Le bureau de pays de l’UNICEF (UNICEF CO) soumettra des rapports trimestriels de suivi des progrès à l’UNICEF GPD sur l’état d’avancement du déploiement (y compris l’installation et la formation des utilisateurs finaux), en précisant également tout défi ou retard rencontré. NB ! LE TEXTE CI-DESSUS EST OBLIGATOIRE — LE PAYS PEUT AJOUTER DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES SI NÉCESSAIRE. | Rôle : Coordonner avec l’UNICEF GPD & SD pour la mise en œuvre du PII dirigé par le pays. Responsabilités : En coordination avec le Gouvernement, identifier une société indépendante adéquate pour le suivi par une tierce partie (TPM), si possible, ou une solution alternative. (1) Soumettre pour validation le TPM identifié à l’UNICEF GPD & SD. (2) Engager le TPM pour le PII. (3) Fournir les ressources nécessaires pour le PII. (4) Appuyer l’élaboration d’outils spécifiques au pays pour le PII, sur la base de la liste de contrôle globale, et les fournir au TPM pour le PII. (5) Coordonner avec le TPM et l’UNICEF GPD & SD les formations relatives au PII. (6) Traiter les conclusions du rapport du PII. | Rôle : Le bureau de pays de l’UNICEF (UNICEF CO), en tant qu’agence chef de file, appuiera le pays dans les activités de suivi, de collecte de données et de notification (reporting) relatives à la mise en œuvre du projet. Responsabilités : Appuyer le suivi (y compris la supervision formative) de chaque étape du projet, y compris l’approvisionnement et les expéditions, le dédouanement, la distribution nationale, l’installation et la formation des utilisateurs finaux. a) Distribution dans le pays L’UNICEF collaborera avec le PMT pour assurer un suivi régulier et des mises à jour sur l’état de la distribution ainsi que sur tout défi ou changement. De plus, veiller à la production régulière de rapports de suivi. b) Installation et formation Les consultants de l’UNICEF ainsi que l’équipe de la chaîne du froid effectueront régulièrement des contrôles de qualité sur l’installation et la formation des utilisateurs finaux. Toute problématique liée à la qualité de l’installation devra être signalée au PMT/NLWG pour résolution. c) Rapports d’avancement Le bureau de pays de l’UNICEF (UNICEF CO) veillera à ce que les rapports relatifs à l’avancement de la mise en œuvre du projet soient préparés par les PMT/NLWGs et soumis dans les délais, conformément au format et à la fréquence de reporting convenus avec l’UNICEF GPD. En outre, le PMT/NLWG devra s’assurer qu’il n’y a aucune déviation par rapport au plan final de déploiement des équipements de chaîne du froid, ou que toute déviation est dûment atténuée. Cela inclut la soumission en temps voulu des rapports d’avancement trimestriels approuvés par le PMT/NLWG ainsi que des rapports d’utilisation financière tous les six mois. À noter : pour le déploiement du premier lot jusqu’à l’achèvement du PII, un rapport d’avancement mensuel est requis. d) Mise en œuvre générale du projet (1) Planifier et réaliser des visites de suivi sur le terrain avant, pendant et après l’installation. (2) Organiser régulièrement des réunions du PMT/NLWG ainsi que des réunions de haut niveau afin de suivre le processus de mise en œuvre et de valider différents plans et plans de déviation. (3) Impliquer les sous-bureaux de terrain de l’UNICEF avec les PMT/NLWGs locaux et les équipes SLWG/Équipe EPI subregionales afin d’assurer un suivi et une documentation adéquats. (4) Examiner régulièrement les activités planifiées par rapport à leur mise en œuvre et prendre des mesures correctives si nécessaire. (5) Suivre les flux financiers afin d’assurer un décaissement en temps opportun et une utilisation appropriée conformément aux règles et règlements de l’UNICEF / aux dispositions de l’accord de subvention. (6) Maintenir une communication et une coordination régulières avec le GPD afin de suivre les progrès, en mettant un accent particulier sur les zones affectées par des contraintes sécuritaires ainsi que sur le contrôle fiduciaire financier pour les États F&C. NB ! LE TEXTE CI-DESSUS EST OBLIGATOIRE — LE PAYS PEUT AJOUTER DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES SI NÉCESSAIRE. | Rôles et responsabilités : (1) INSÉRER ICI LA CONFIRMATION RELATIVE À L’ASSURANCE POUR LES DOMAINES DONT L’UNICEF EST RESPONSABLE (PAR EXEMPLE : TRANSPORT, ENTREPOSAGE, ETC.). (2) Fournir un appui technique au Gouvernement/PMT en cas de toute demande d’indemnisation à soumettre à l’UNICEF, liée à la livraison offshore des équipements
Fournisseur | S.O. | Rôle et responsabilité : Assurer la livraison des marchandises dans les délais impartis, conformément aux bons de commande émis et confirmés. Fournir tous les documents d’expédition standard. Une garantie de remplacement de deux ans s’applique en cas de défaillance d’un composant résultant d’un défaut de conception, de matériaux ou de fabrication. La période de garantie prend effet au moment de l’expédition des marchandises par le fournisseur. | S.O. | S.O. | S.O. | Rôle : Assurer la formation des techniciens du ministère de la Santé conformément au programme de formation convenu et veiller à ce que les résultats de la formation soient satisfaisants. Responsabilité : Veiller à ce que la formation soit suffisante pour que les techniciens du ministère de la Santé puissent installer l’équipement et gérer l’entretien préventif et la réparation. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O.
Gouvernement | Role: The Government retains the overall responsibility for the CCE country-led deployment project implementation. INSERT HERE, WHETHER GOVERNMENT HAS OUTSOURCED SOME OF THE PROJECT COMPONENTS TO UNICEF. Responsibility: Overall coordination of the work of the national and sub-national LWG/ PMT committees. (1) Develop and review the logistics plans (2) Ensure regular meeting of PMT/NLWG at all levels (3) Manage the technicians’ teams at different states (4) Facilitate the payment for the technicians who will undertake the CCE installation. (5) Ensuring final ODP reflecting any deviations, is submitted to GPD. NB! THE ABOVE TEXT IS MANDATORY - THE COUNTRY CAN ADD ADDITIONAL COUNTRY SPECIFIC ACTIVITIES, IF REQUIRED. | Rôle et responsabilités : Coordonner la planification des expéditions avec les comités NLWG/PMT et le bureau de pays de l’UNICEF (UNICEF CO). NB ! LE TEXTE CI-DESSUS EST OBLIGATOIRE — LE PAYS PEUT AJOUTER DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES SI NÉCESSAIRE. | Rôle : INSÉRER ICI SI LE GOUVERNEMENT ASSURE LE DÉDOUANEMENT OU SI L’UNICEF APPUIE AU NOM DU GOUVERNEMENT OU UNE AUTRE MODALITÉ. Responsabilités : (1) Le Gouvernement doit assurer, en temps opportun, la disponibilité de toute la documentation nécessaire au processus de dédouanement (y compris le pré-dédouanement). (2) Tous les frais de surestarie résultant d’un retard dans le processus de dédouanement sont à la seule charge du Gouvernement et ne peuvent être imputés à ce projet. (3) … (4) … NB ! LE TEXTE CI-DESSUS EST OBLIGATOIRE — LE PAYS PEUT AJOUTER DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES SI NÉCESSAIRE. | Rôle : Responsable de l’élaboration du plan logistique et de la coordination avec les différents États/districts afin de faciliter l’acheminement des équipements vers leurs destinations finales. LE TEXTE CI-DESSUS EST OBLIGATOIRE — INSÉRER ICI SI LE GOUVERNEMENT ASSURE LA DISTRIBUTION EN TOTALITÉ OU EN PARTIE ET SI L’UNICEF APPUIE VIA LES ACCORDS À LONG TERME (LTA) DU BUREAU DE PAYS (CO) OU SI LE GOUVERNEMENT EN EST RESPONSABLE. Responsabilités : (1) …. (2) …. (3) …. INSÉRER ICI LES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES, EN FONCTION DU MODÈLE DE DISTRIBUTION CONVENU. | Rôle : INSÉRER ICI SI L’UNICEF APPUIE LE STOCKAGE VIA LES ACCORDS À LONG TERME (LTA) DU BUREAU DE PAYS (CO), SI LE GOUVERNEMENT GÈRE LE STOCKAGE, OU TOUTE AUTRE MODALITÉ. Responsabilités : (1) Enregistrer tous les équipements reçus (entrepôts du Gouvernement et de l’UNICEF) dans la base de données nationale des biens avant toute distribution ultérieure. (2) …. (3) …. (4) …. INSÉRER ICI LES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES, EN FONCTION DU MODÈLE DE STOCKAGE CONVENU. | Rôle : Désigner les techniciens du Gouvernement. Responsabilités : Veiller à ce que les CV des techniciens désignés soient soumis à l’UNICEF avant la formation et que les techniciens soient disponibles pour suivre la formation. | Rôle : Coordonner et suivre le plan d’installation avec les techniciens certifiés du Ministère de la Santé (MoH) et garantir une installation en temps voulu et de qualité des équipements CCE, y compris la formation des utilisateurs finaux. Responsabilités : Les techniciens certifiés du Ministère de la Santé (MoH), ayant suivi la formation des techniciens CCE, assureront l’installation des équipements et la formation des utilisateurs finaux. Ils devront retourner à l’UNICEF le formulaire de liste de contrôle d’installation certifiant que l’installation et la formation des utilisateurs finaux ont eu lieu, et signaler tout problème au PMT/NLWG. Cela inclut : (1) Désigner et constituer des équipes d’installation à partir des techniciens CCE du MoH formés (2) Préparer la liste des utilisateurs finaux devant être formés (3) Veiller à la revalidation de l’état de préparation des sites et à la préparation en temps opportun des établissements de santé pour l’installation des équipements CCE (4) Veiller à ce que l’installation soit conforme aux exigences techniques recommandées et réalisée par des techniciens certifiés (5) Toute problématique liée à la qualité de l’installation et/ou de la formation des utilisateurs finaux doit être signalée au PMT/NLWG et traitée en conséquence NB ! LE TEXTE CI-DESSUS EST OBLIGATOIRE — LE PAYS PEUT AJOUTER DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES SI NÉCESSAIRE. | Rôle et responsabilités : (1) Appuyer l’utilisation d’une société TPM (suivi par une tierce partie) locale pour un PII indépendant. (2) Fournir le soutien nécessaire pour faciliter l’accès de l’équipe TPM sur le terrain. (3) Assurer un environnement favorable à la réalisation du PII à travers tout le pays. | Rôle : Le PMT/NLWG supervise l’ensemble de la distribution et de l’installation afin de garantir une livraison rapide et de qualité aux établissements de santé. Il traite tout problème survenant pendant le déploiement afin d’atténuer les risques de retard dans la mise en œuvre du projet. Responsabilités : (1) Le PMT/NLWG identifie tout problème/goulot d’étranglement et prend les mesures correctives nécessaires afin d’éviter tout retard dans la distribution. (2) Le PMT/NLWG et l’équipe de la chaîne du froid assurent une supervision régulière des installations et de la formation des utilisateurs finaux, ainsi que des contrôles de qualité, y compris le signalement des défaillances des équipements CCE. (3) Le PMT/NLWG veille à ce que tous les sites du projet aient été inspectés et que le rapport d’inspection postérieure soit partagé avec le bureau de pays de l’UNICEF (UNICEF CO). (4) Le PMT/NLWG prépare le rapport trimestriel de mise en œuvre, validé par le PMT/NLWG, pour soumission à l’UNICEF GPD. NB ! LE TEXTE CI-DESSUS EST OBLIGATOIRE — LE PAYS PEUT AJOUTER DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES SI NÉCESSAIRE. | Responsabilité : INSÉRER ICI LA CONFIRMATION RELATIVE À L’ASSURANCE FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT POUR TOUS LES DOMAINES DONT IL EST RESPONSABLE EN LIEN AVEC LE CCE (PAR EXEMPLE : TRANSPORT, ENTREPOSAGE, ETC.).
COMMENTAIRES ADDITIONNELS

## 2. Risk-Matrix
MATRICE D’ÉVALUATION DES RISQUES ET DES MESURES D’ATTÉNUATION
Domaines de risque | RISQUE | Probabilité du risque | Impact du risque | Niveau de risque | Conséquence de matérialisation | Mesures d’atténuation | Calendrier | Actions | Responsable
Risques liés aux processus
Dédouanement |  | Moyen | Élevé | Élevé
Entreposage |  | Bas
Distribution au niveau infranational ou au niveau des points de service
Gestion des fonds
Installation et formation des utilisateurs
Situation d’urgence
Problèmes d’accès dus à : inondation, glissement de terrain, sécurité, etc.
NOTE :
Veuillez remplir les colonnes C à K pour tous les domaines de risque de cette matrice.
Le « niveau de risque » correspond à la somme de la « probabilité du risque » et de l’« impact du risque » indiqués dans chaque domaine de risque.
Il est important de tenir compte de l’expérience passée dans l’évaluation des risques.
Ajoutez des lignes sous les différents « domaines de risque » pour inclure les risques nécessitant des mesures d’atténuation des risques différentes. (Par exemple, la « distribution » pourrait présenter différents types de risques et de probabilités, et devrait donc être décrite dans des lignes distinctes.)

## 3. Deployment Gantt Chart
PLAN DE DÉPLOIEMENT – DIAGRAMME DE GANTT
Pays :
| N° | Activités clés | Calendrier de mise en œuvre d’ECF sous COVAX | [26 empty] | Responsable | Statut/Commentaires
|  |  | Semaines | [11 empty] | Mois
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 1 | Réunion bihebdomadaire avec l’EGP/GTNL | bar: Semaines 1; Semaines 3; Semaines 5; Semaines 7; Semaines 9; Semaines 11
Formation | 2 | Formation des techniciens de la chaîne du froid à l’installation d’ECF | bar: Semaines 2 to Semaines 3
| 2a | * Webinaire/Zoom/Formation en ligne | bar: Semaines 2
| 2b | * Formation pratique | bar: Semaines 3
Expédition et dédouanement (lot 1) | 3 | Préparation des marchandises et expédition du fournisseur au port d’entrée | bar: Semaines 1
| 4 | Réception de l’ensemble des documents d’expédition | bar: Semaines 2
| 5 | Procédure de dédouanement préalable à l’arrivée de l’équipement | bar: Semaines 3 to Semaines 4
| 6 | Arrivée du lot 1 d’ECF au port d’entrée XX | bar: Semaines 5
| 7 | Dédouanement | bar: Semaines 6
Distribution et installation (lot 1) | 8 | Entreposage | bar: Semaines 6
| 9 | Distribution dans le pays du lot 1 soumis à l’inspection après l’installation intermédiaire (type d’ECF et Q = xxx) | bar: Semaines 7 to Semaines 9
| 10 | Installation et formation des utilisateurs I (Q = xxx) | bar: Semaines 8 to Semaines 10
| 11 | Inspection après l’installation intermédiaire | bar: Semaines 11 to Semaines 12
Expédition et dédouanement (lot 2) | 12 | Préparation des marchandises et expédition du fournisseur au port d’entrée | bar: Semaines 11; Mois 4
| 13 | Réception de l’ensemble des documents d’expédition | bar: Semaines 12; Mois 5
| 14 | Procédure de dédouanement préalable à l’arrivée de l’équipement | bar: Mois 6 to Mois 7
| 15 | Arrivée du lot X d’ECF au port d’entrée XX | bar: Mois 8
| 16 | Dédouanement | bar: Mois 9
Distribution et installation (lot 2) | 17 | Entreposage | bar: Mois 9
| 18 | Distribution dans le pays du lot 2 (type d’ECF et Q = xxx) | bar: Mois 10 to Mois 18
| 19 | Installation et formation des utilisateurs (Q = xxx)
Expédition et dédouanement (lot 3) | 20 | Préparation des marchandises et expédition du fournisseur au port d’entrée
| 21 | Réception de l’ensemble des documents d’expédition
| 22 | Procédure de dédouanement préalable à l’arrivée de l’équipement
| 23 | Arrivée du lot X d’ECF au port d’entrée XX
| 24 | Dédouanement
Distribution et installation (lot 3) | 25 | Entreposage
| 26 | Distribution dans le pays du lot 3 (type d’ECF et Q = xxx)
| 27 | Installation et formation des utilisateurs (Q = xxx)
| 28 | Contrôles et rapports d’avancement
| 29 | Soumission à l’UNICEF du plan opérationnel final après la mise en œuvre | bar: Mois 18
NOTE :
Veuillez remplir le diagramme de Gantt du déploiement. Il constituera la base de référence pour le suivi des progrès.
Important à noter pour l’année 1 du déploiement
a) Commencer par un premier lot d’essai (entre 150 et 200 unités).
b) Réaliser une inspection après l’installation intermédiaire, avant l’installation des lots suivants.
Les points a) et b) s’appliquent également pour les années subséquentes, si un nouveau type d’équipement est installé (p. ex. RGR à la place de SCD).
Expéditions offshore
Si de nombreuses expéditions offshore sont nécessaires en raison de contraintes d’entreposage, de la planification du projet ou pour d’autres raisons, insérez des lignes supplémentaires pour la livraison et le dédouanement.
Veuillez noter que le calendrier dans le modèle est présenté à titre d’exemple seulement. Il peut être modifié en fonction du contexte du pays.
_______________________________________________________________________________________________________
Séquence type du déploiement
Pour leur déploiement, les pays peuvent se baser sur la séquence d’activités proposée ci-après.
I. Préparatifs avant le projet. Dès l’approbation par Gavi de la demande de subvention en espèces (p. ex. envoi de la lettre de décision), les pays doivent amorcer un certain nombre d’activités clés afin que d’éviter de retarder la mise en œuvre du projet. Ces activités, énumérées ci-dessous, doivent être menées à bien avant l’achat de l’équipement :
  a) Préparation et planification de la formation des techniciens du gouvernement
  b) Mise en place des mécanismes de prédédouanement (si possible)
  c) Identification de tierces parties logistiques (3PL) indépendantes et locales pour l’inspection après l’installation (uniquement applicable aux pays qui viennent d’adopter cette modalité dans le cadre de la subvention en espèces)
  d) Évaluation de la capacité d’entreposage et de stockage des équipements entrants avant leur distribution et, en fonction des dispositions nationales, veiller à ce que des plans adéquats soient établis (entrepôts publics ou contrats d’entreposage UNICEF)
  e) Évaluation de l’état de préparation des dispositions de distribution dans le pays – en fonction de ces dispositions, mise en place d’un transport adéquat (transporteurs publics ou détenteurs d’accords à long terme de l’UNICEF)
  f) Si des dispositifs de surveillance de la température à distance/systèmes de surveillance de l’équipement de niveau 3 sont sélectionnés pour des ECF, reconfirmer qu’il est possible d’utiliser les données en conformité à la législation du pays
II. Préparatifs. Les activités clés doivent être terminées 1 à 2 mois après l’arrivée de l’équipement. Les étapes des préparatifs sont les suivantes :
  a) Terminer la procédure de dédouanement
  b) Organiser la formation des techniciens
  c) Revalider le plan opérationnel et obtenir l’approbation formelle du groupe de travail national et infranational sur la logistique (GTNL)/équipe de gestion de projet (EGP)
  d) Confirmer les dispositions relatives à l’entreposage et au transport
  e) Confirmer qu’un 3PL indépendant a été sélectionné pour l’inspection après l’installation (après le déploiement de la phase 1)
III. Déploiements. Activités clés comprenant la distribution, l’installation et la formation des utilisateurs. Les délais peuvent varier en fonction des problèmes de sécurité, du nombre d’unités, de la saisonnalité (moussons, saison des pluies), des défis logistiques (îles, zones montagneuses, transport aérien) et de la typologie des pays (fragiles et en conflit).
NOTE IMPORTANTE : Veuillez utiliser le Calculateur du déploiement à l’onglet 4 de cette boîte à outils pour calculer la durée prévisionnelle totale des activités liées à la distribution et à l’installation des équipements de la chaîne du froid dans le pays. La durée totale calculée (résultat indiqué dans la cellule J12) ne doit pas être dépassée dans le diagramme de Gantt.
IV. Inspections avant et après l’installation. Dans le cas des pays qui adoptent l’approche, les activités (contractualisation, formation, mise en œuvre, analyse des données et publication des rapports) doivent être achevées 3 à 6 mois avant le début des déploiements ultérieurs. Cet échelonnement des déploiements permet de vérifier la qualité des installations et de résoudre les problèmes relevés par l’inspection après l’installation, avant le déploiement suivant.
*******

## 4. Deployment Calculator (FR)
Calculateur du déploiement (durée de distribution et d’installation)
LIST - Dropdown | N° | Description des entrées | Liste | Données | 1) | Capacité de base (RH) | 0
text | 1 | Nombre total d’unités (N) |  |  |  | Ajustement pour la complexité | 0
| 2 | Nombre d’établissements (F) |  |  |  | Ajustement géographique | 0
|  | Entrées sur la capacité d’installation |  |  | 2) | Capacité d’installation finale ajustée (unités/jour) | 0
| 3 | Équipes d’installation (T)
| 4 | Installations par équipe et par jour [utiliser la liste déroulante] |  | 2
Facteurs géographiques
| 5 | Type de géographie [utiliser la liste déroulante] |  | 2
[5 empty] | 5) | Installation time | #DIV/0!
ILR |  |  |  |  | 6) | Base Distribution Rate | #DIV/0!
SDD |  |  |  |  | 7) | Geography + Season Adjustment | #DIV/0!
[5 empty] | 8) | Installation time logic | #DIV/0!
|  | Logistics system |  |  | 9) | Buffer/Country Typology | #DIV/0!
|  | Système logistique |  |  | 3) | Nombre total de mois estimé* | #DIV/0!
| 6 | Plateformes
| 7 | Cycles de transport par camion (trajets/mois par plateforme)
Urbaine | 8 | Perturbation saisonnière (0-0,5) |  |  |  | * L’estimation inclut les ajustements en fonction du type de géographie,
Mixed | 9 | Working days |  | 5
Rurale |  | Tampon/typologie du pays |  |  |  | des facteurs saisonniers et des capacités logistiques.
Fragile | 9 | Type de pays [utiliser la liste déroulante] |  | 0.25
TA
F&C
REMARQUE:
Veuillez noter que ces délais ne s’appliquent qu’aux activités liées à la distribution et à l’installation. Ces délais sont uniquement fournis à titre indicatif afin de garantir que les délais indiqués dans le diagramme de Gantt de déploiement ne les dépassent pas ; toutefois, les délais peuvent être plus courts en ce qui concerne la distribution et l’installation.
Veuillez remplir les cellules jaunes en indiquant le contexte par pays, les objectifs de déploiement, le nombre de techniciens disponibles et les données relatives à la capacité de transport. Les pays doivent s’efforcer de déployer les équipements dans des délais raisonnables afin de combler rapidement les déficits de capacité.
Notes explicatives:
* N° 1 «Nombre total d’unités (N)» = nombre total d’unités dont l’acquisition, la distribution et l’installation sont prévues.
* N° 2 «Nombre d’établissements (F)» = nombre total d’établissements qui recevront le CCE. Ce nombre peut être inférieur au nombre total de CCE si un établissement reçoit plusieurs unités CCE.
* N° 3 «Équipes d’installation (T)» = nombre total de techniciens disponibles pour ce projet en vue de l’installation des CCE.
* N° 4 «Installations par équipe et par jour» = veuillez sélectionner le type de CCE dans la liste déroulante (par exemple, SDD ou ILR (cette catégorie inclut les congélateurs)), car l’installation des SDD prend plus de temps que celle des modèles raccordés au réseau (ILR/congélateurs)
* N° 5 «Type de zone géographique» = veuillez sélectionner dans la liste déroulante le type de zone adapté à l’installation (par exemple : urbaine, mixte, rurale, contexte fragile). Ce critère est important pour le calcul du calendrier, car le contexte géographique détermine également la complexité de la distribution des CCE et, par conséquent, le temps nécessaire. Si plusieurs emplacements sont concernés, veuillez faire votre choix en fonction de la majorité des CCE ou préparer deux calculs si la répartition est presque égale (50 %/50 %).
* N° 6 «Plates-formes» = désigne le nombre de points de distribution à partir desquels les CCE seront acheminés vers les districts et les établissements de santé (par exemple : uniquement la plateforme centrale ou la plateforme centrale + 2 plateformes régionales)
* N° 7 «Fréquence des trajets des camions (trajets/mois par plateforme)» = désigne le nombre de trajets que chaque camion affecté à la distribution des CCE effectuera par mois et par plateforme de distribution.
* N° 8 «Perturbations saisonnières» = fait référence à l’impact des aléas météorologiques et environnementaux (par exemple, pluies de mousson, neige, etc.) qui affectent gravement les itinéraires de distribution. Choisissez entre 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, l’échelle allant de 0 = aucun impact à 0,5 = impact élevé.
* N° 9 «Typologie du pays» = veuillez sélectionner dans la liste déroulante soit AT = pays en transition accélérée, soit F&C = pays fragile et en conflit. Ces codes correspondent aux typologies de pays de Gavi approuvées pour cette modalité de déploiement pilotée par les pays.
*******

## 5. Monitoring Implementation
RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DÉPLOIEMENT
DATE : ______________________ |  |  |  | PAYS : ______________________________
Infranational | District | Établissement de santé | Modèle de produit | Nombre total livré aux districts ou aux structures de santé | Nombre total installé aux districts ou aux structures de santé | Date de fin prévue de l’installation | Date de fin réelle de l’installation | Nombre d’écarts | Commentaires
NOTE :
Ce modèle de rapport doit être rempli :
a) mensuellement pour le premier lot d’essai
(inspection après l’installation intermédiaire réalisée)
b) trimestriellement pour les lots suivants.

## 6.Monitoring FinanceUtilization
RAPPORT SUR LE SUIVI DE L’UTILISATION DES FONDS*
PÉRIODE DU RAPPORT : ______________________ |  |  |  |  | PAYS : ______________________________ |  |  | DATE : ______________________
Catégorie de coûts | Quantité | Coûts unitaires approuvés ($US) | Montant approuvé ($US) | Montant engagé ($US) | Montant dépensé ($US) | Montant total utilisé ($US) | Montant du solde ($US) | Commentaires
* Note : Le rapport sur le suivi de l’utilisation des fonds est un outil opérationnel lié à l’avancement de la mise en œuvre. Il ne constitue pas un rapport financier certifié.
NOTE :
Ce modèle de rapport doit être rempli :
semestriellement.

## 7. Installation checklist ILR
Annexe E – Liste de contrôle pour l’installation de réfrigérateurs/congélateurs sur réseau
Note : Le technicien chargé de l’installation doit remplir cette liste de contrôle pour chaque installation terminée.
Liste de contrôle d’installation de réfrigérateurs sur réseau |  |  |  | Date :
Pays : |  |  | Région : | District : | Nom de l’établissement :
Technicien d’installation :
Entreprise d’installation :
Adresse :
Tél. :
Courriel :
Note : Tous les contrôles doivent être satisfaisants avant que l’annexe E puisse être approuvée ou que l’installation soit considérée comme achevée.
CONTRÔLE 1 – Description du système
1.1 |  | Fournisseur qualifié :
1.2 |  | Modèle de réfrigérateur/congélateur :
Numéro de série : _____________________________
Référence de modèle : _____________________________
Numéro de produit : _____________________________
CONTRÔLE 2 – Informations sur l’expédition
2.1 |  | La marchandise a-t-elle été endommagée ? |  |  | ☐ Oui ☐ Non
2.2 |  | Des composants étaient-ils manquants ou fournis en quantité insuffisante ? |  |  | ☐ Oui ☐ Non
2.3 |  | Les pièces endommagées, manquantes ou insuffisantes ont-elles été remplacées ou fournies ? |  |  | ☐ Oui ☐ Non ☐ Sans objet
Commentaires :
CONTRÔLE 3 – Test de fonctionnalité
3.1 |  | Un test de fonctionnalité a été effectué conformément aux instructions du fournisseur qualifié. |  |  | ☐ Oui ☐ Non
3.2 |  | Un rapport détaillé du test de fonctionnalité a été préparé et signé par le technicien ; une copie du rapport est jointe. |  |  | ☐ Oui ☐ Non
3.3 |  | Un enregistreur de température 30 jours a été installé et fonctionne. |  |  | ☐ Oui ☐ Non ☐ DSTD
3.4 |  | La structure de santé dispose d’une couverture mobile suffisante. |  |  | ☐ Oui ☐ Non ☐ Sans objet
Confirmation de la fonctionnalité par le technicien d’installation
Signature du technicien d’installation : _____________________________________
CONTRÔLE 4 – Câblage et installation
4.1 |  | Le régulateur de tension a été installé et câblé correctement. |  |  | ☐ Oui ☐ Non
4.2 |  | Toutes les connexions et tous les câbles électriques sont dissimulés et correctement protégés. |  |  | ☐ Oui ☐ Non
Commentaires :
CONTRÔLE 5 – Formation
5.1 |  | Nombre de membres du personnel d’établissements de santé formés à l’utilisation des réfrigérateurs
5.2 |  | Nombre de membres du personnel formés à l’entretien préventif des réfrigérateurs
5.3 |  | Nombre de membres du personnel formés à l’utilisation des enregistreurs de température 30 jours/enregistrement des données
5.4 |  | La procédure de garantie/réclamation a été expliquée, y compris le nom de la personne contact |  |  |  | ☐ Oui ☐ Non
en cas de défaillance ou de panne.
5.5 |  | La procédure de garantie/réclamation et les contacts pertinents sont affichés sur le réfrigérateur. |  |  |  | ☐ Oui ☐ Non
CONTRÔLE 6 – Documents
6.1 | Vérifiez si les documents suivants ont été fournis |  |  |  |  | Langue :
| - Manuel d’utilisation pour tous les composants du système |  |  |  |  | ☐ Oui ☐ Non
| - Manuel du technicien |  |  |  |  | ☐ Oui ☐ Non
| - Manuel d’installation |  |  |  |  | ☐ Oui ☐ Non
Commentaires :
CONTRÔLE 7 – Conclusions et recommandations
7.1 | Recommandation : |  |  |  |  | ☐ Réussite ☐ Échec
Si ÉCHEC, dresser la liste des travaux à effectuer :
Si RÉUSSITE, l’équipement installé peut être confié à l’utilisateur.
Signature du technicien d’installation : _____________________________________
Signature du responsable du centre de santé : ___________________________________
Nom et titre : ______________________________________________
Sceau
du centre de santé/
agent du district sanitaire
Date : ______________________
Procédure de garantie/réclamation
NOTE :
Il est obligatoire d’utiliser le modèle de l’annexe E pour compléter l’installation d’un RGR/congélateur.
Le formulaire doit être rempli et approuvé par le responsable gouvernemental.
Ce formulaire doit également être utilisé pour la mise à jour des inventaires d’ECF.

## 8. Check-list SDD instllation
Annexe E – Liste de contrôle pour l’installation de réfrigérateurs solaires à connexion directe (SCD)
Note : Le technicien chargé de l’installation doit remplir cette liste de contrôle pour chaque installation terminée.
Liste de contrôle d’installation de réfrigérateurs solaires |  |  |  | Date :
Pays : |  |  | Région : | District : | Nom de l’établissement :
Technicien d’installation :
Entreprise d’installation :
Adresse :
Tél. :
Courriel :
Note : Tous les contrôles doivent être satisfaisants avant que l’annexe E puisse être approuvée ou que l’installation soit considérée comme achevée.
CONTRÔLE 1 – Description du système
1.1 |  | Fournisseur qualifié :
1.2 |  | Modèle de réfrigérateur/congélateur :
Numéro de série : _____________________________
Référence de modèle : _____________________________
Numéro de produit : _____________________________
1.3 |  | Panneaux solaires :
Référence de modèle : __________________ Nombre de panneaux : ___________
Numéros de série : ____________________________ ____________________________
Numéros de série : ____________________________ ____________________________
Numéros de série : ____________________________ ____________________________
Numéros de série : ____________________________ ____________________________
CONTRÔLE 2 – Informations sur l’expédition
2.1 |  | La marchandise a-t-elle été endommagée ? |  |  | ☐ Oui ☐ Non
2.2 |  | Des composants étaient-ils manquants ou fournis en quantité insuffisante ? |  |  | ☐ Oui ☐ Non
2.3 |  | Les pièces endommagées, manquantes ou insuffisantes ont-elles été remplacées ou fournies ? |  |  | ☐ Oui ☐ Non ☐ Sans objet
Commentaires :
CONTRÔLE 3 – Installation de panneau solaire
3.1 |  | Orientation du panneau
|  | Le panneau a-t-il été installé à un angle adéquat par rapport à l’équateur ? |  |  | ☐ Oui ☐ Non
|  | Le panneau est-il ombragé entre 9 h et 15 h ? |  |  | ☐ Oui ☐ Non
Si OUI, l’installation est un ÉCHEC – si possible, retirer la source d’ombre ou déplacer le panneau.
3.2 |  | Structure de support du panneau
|  | Les fixations sur le toit sont-elles en place et adéquates ? |  |  | ☐ Oui ☐ Non
|  | Des attaches antivol ont-elles été utilisées ? |  |  | ☐ Oui ☐ Non
3.3 |  | Protection contre la foudre
|  | Le circuit de protection contre la foudre a-t-il été correctement installé ? |  |  | ☐ Oui ☐ Non
|  | L’électrode de terre a-t-elle été correctement installée ? |  |  | ☐ Oui ☐ Non
|  | La continuité électrique du système de protection contre la foudre a-t-elle été testée ? |  |  | ☐ Oui ☐ Non
Commentaires :
CONTRÔLE 4 – Câblage et installation
4.1 |  | L’installation a été effectuée exclusivement avec le câblage solaire fourni par le fournisseur. |  |  | ☐ Oui ☐ Non
4.2 |  | Toutes les connexions électriques et les câbles de réseau sont dissimulés et correctement protégés. |  |  | ☐ Oui ☐ Non
Commentaires :
CONTRÔLE 5 – Test de fonctionnalité
5.1 |  | Un test de fonctionnalité a été effectué conformément aux instructions du fournisseur qualifié. |  |  | ☐ Oui ☐ Non
5.2 |  | Un rapport détaillé du test de fonctionnalité a été préparé et signé par le technicien ; une copie du rapport est jointe. |  |  | ☐ Oui ☐ Non
5.3 |  | Un enregistreur de température 30 jours a été installé et fonctionne. |  |  | ☐ Oui ☐ Non ☐ DSTD
5.4 |  | La structure de santé dispose d’une couverture mobile suffisante. |  |  | ☐ Oui ☐ Non ☐ Sans objet
Confirmation de la fonctionnalité par le technicien d’installation
Signature du technicien d’installation : _____________________________________
CONTRÔLE 6 – Formation
6.1 |  | Nombre de membres du personnel d’établissements de santé formés à l’utilisation des réfrigérateurs
6.2 |  | Nombre de membres du personnel formés à l’entretien préventif des réfrigérateurs
6.3 |  | Nombre de membres du personnel formés à l’utilisation des enregistreurs de température 30 jours/enregistrement des données
6.4 |  | La procédure de garantie/réclamation a été expliquée, y compris le nom de la personne contact en cas de défaillance ou de panne de l’équipement. |  |  | ☐ Oui ☐ Non
6.5 |  | La procédure de garantie/réclamation et les contacts pertinents sont affichés sur le réfrigérateur. |  |  | ☐ Oui ☐ Non
CONTRÔLE 7 – Documents
7.1 | Vérifiez si les documents suivants ont été fournis |  |  |  | Langue :
| - Manuel d’utilisation pour tous les composants du système |  |  |  | ☐ Oui ☐ Non
| - Manuel du technicien |  |  |  | ☐ Oui ☐ Non
| - Manuel d’installation |  |  |  | ☐ Oui ☐ Non
Commentaires :
CONTRÔLE 8 – Conclusions et recommandations
8.1 | Recommandation : |  |  |  | ☐ Réussite ☐ Échec
Si ÉCHEC, dresser la liste des travaux à effectuer :
Si RÉUSSITE, l’équipement installé peut être confié à l’utilisateur.
Signature du technicien d’installation : _____________________________________
Signature du responsable du centre de santé : ___________________________________
Nom et titre : ______________________________________________
Sceau
du centre de santé/
agent du district sanitaire
Date : ______________________
Procédure de garantie/réclamation
NOTE :
Il est obligatoire d’utiliser le modèle de l’annexe E pour compléter l’installation d’un appareil SCD.
Le formulaire doit être rempli et approuvé par le responsable gouvernemental.
Ce formulaire doit également être utilisé pour la mise à jour des inventaires d’ECF.