## Instructions
Instructions pour adapter et utiliser le modèle de plan de travail
1) | Mettre à jour le calendrier (année et mois) du plan de travail pour convenir au mieux au Schéma/contexte du pays. Par ex. Si les activités débutent en mai 2023, le plan de travail peut être modifié pour commencer à partir du mois de mai en 2023.
2) | Adapter les activités suggérées selon vos besoins de planification spécifiques
Note : les activités de haut niveau figurant dans le modèle de plan de travail doivent y rester, mais le groupe de travail technique peut y ajouter des activités supplémentaires présentées dans "l'onglet de sous-activités suggérées" pour l'étoffer selon les besoins, et pour créer un modèle de travail plus détaillé
3) | Déterminer le temps nécessaire pour compléter chaque activité (du début de la sous-activité à sa réalisation), et quelles sont les possibles dates butoirs (par ex. lancement) qui influenceraient la date de début de ces activités
4) | Indiquer les durées (barres vertes) et les dates butoirs importantes (diamant rouge) pour les activités importantes (par ex. date de lancement) sur le plan de travail, en fonction des durées nécessaires et des dates butoirs établies à l'étape 2
5) | Désigner une personne "responsable" dans le PEV et un partenaire technique pour suivre la progression de chaque tâche
6) | Le cas échéant, indiquer les réalisations (par ex. rapports ou produits) qui devraient être produites d'ici la fin de l'activité dans la colonne F
7) | Au début de chaque réunion, suivre la colonne "Statut" (colonne B) et noter l'avancée avec le menu déroulant (par ex. "Terminé", "En cours", "Intervention nécessaire", "Retard critique" ou "Pas encore démarré").
Modifier les options du menu déroulant
Veuillez modifier les options du menu déroulant, en ajoutant ou en modifiant les informations contenues dans les cellules bleues seulement
Statut
Terminé
En progrès
Intervention nécessaire
Retard critique
Pas encore démarré

## Modèle de plan de travail
Plan de travail opérationnel pour l'introduction de vaccins nouveaux | [5 empty] | Légende
- Durée recommandée pour établir un budget
- Dates butoirs impondérables (par ex. date de lancement)
[6 empty] | Année 1 : xxxx | [11 empty] | Année 2 : XXXX
| Statut | Activité | Responsable PEV | Partenaire technique | Commentaires sur les réalisations | janv. | fév. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | fév. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc.
| Intervention nécessaire | Planification de l'introduction du vaccin anti-VPH
| En progrès | Réorganiser et développer le calendrier pour les réunions du groupe de travail technique pour le VPH
| Retard critique | Prévoir les dates de sensibilisation pour les nouvelles parties prenantes
| Pas encore démarré | Mettre à jour le plan opérationnel et le budget (par ex. pour le phasage de la nouvelle cohorte) et en faire part à Gavi
| Pas encore démarré | Communiquer le plan opérationnel et le budget aux niveaux infranationaux
| Pas encore démarré | Gérer le décaissement des fonds aux niveaux infranationaux (par ex. financement des formations avec les allocations de sommes forfaitaires pour le soutien opérationnel aux campagnes de vaccination)
| Pas encore démarré | Communiquer au niveau infranational pour garantir la mobilisation du secteur éducatif
| Pas encore démarré | Infranational: établir des liens avec les dirigeants éducatifs et les écoles de façon appropriée
| Pas encore démarré | Infranational: Elaborer un microplan d'activités de lancement détaillé, et partager au niveau national
| Pas encore démarré | Infranational: Activités de microplanification menées à temps pour l'introduction
| Pas encore démarré | Assurer la fourniture de vaccins/la chaîne du froid
| Pas encore démarré | Examiner la préparation de la chaîne du froid à tous les niveaux pour identifier les manquements et élaborer des plans d'atténuation
| Pas encore démarré | Commander les vaccins (prendre en compte les délais de livraison)
| Pas encore démarré | Acquitter les droits de douane pour les vaccins
| Pas encore démarré | Prévoir les besoins en vaccin au niveau infranational et empaqueter les fournitures
| Pas encore démarré | Distribution des matériaux au niveau infranational et des centres de santé
| Pas encore démarré | Mise à jour des outils de données (dont l'impression)
| Pas encore démarré | Mettre à jour le plan de distribution (outils de données, matériaux de mobilisation sociale, vaccins), conformément aux besoins
| Pas encore démarré | Transport des vaccins et des matériaux de vaccination aux régions
| Pas encore démarré | Distribuer les outils de vaccinations mis à jour aux régions
| Pas encore démarré | Formation
| Pas encore démarré | Élaborer des plans de formations, matériaux, et imprimer les matériaux
| Pas encore démarré | Mener la formation des formateurs à échelle nationale
| Pas encore démarré | Mettre en œuvre la stratégie de formation (par ex. formations infranationales)
| Pas encore démarré | Infranational: Activités de formation menées à temps pour l'introduction
| Pas encore démarré | Mobilisation sociale
| Pas encore démarré | Élaborer une stratégie de mobilisation sociale avec toutes les parties prenantes pertinentes (par ex. OSC pour adolescents)
| Pas encore démarré | Imprimer et distribuer des matériaux de mobilisation sociale
| Pas encore démarré | Mettre en œuvre une stratégie de communication
| Pas encore démarré | Planifier et exécuter un évènement de lancement au niveau national (et infranational)
| Pas encore démarré | Infranational: Mener des activités de sensibilisation et de communication à temps pour l'introduction
| Pas encore démarré | Mener des activités d'évaluation du VPH
| Pas encore démarré | Mener des évaluations de préparation à l'échelle du district (3 mois et 1 mois avant l'introduction)
| Pas encore démarré | Organiser une évaluation post-lancement (2 à 6 semaines après l'introduction)
| Pas encore démarré | Examiner les données de couverture du VPH (chaque mois ou aussi souvent que nécessaire pour les campagnes)
| Pas encore démarré | Si proposé et budgétisé, planifier et exécuter une EPI du vaccin anti-VPH (avec un calendrier en accord avec le modèle de livraison)

## Sous-activités proposées
Planification de l'introduction de l'anti-VPH
Sensibilisation de toutes les parties prenantes
Identifier et impliquer toutes les parties prenantes
Le cas échéant, communiquer avec les OSC ciblant les adolescents
Mener des réunions de sensibilisation avec des dirigeants éducatifs et des parties prenantes pour identifier de nouveaux liens
Mettre à jour le plan opérationnel et le budget
Faire examiner le plan opérationnel et le budget par des sous-comités
Ébaucher et rassembler un plan et un budget opérationnel pour l'examen du groupe technique de travail
Communiquer le plan opérationnel et le budget aux niveaux infranationaux
Mener une analyse de l'écart du budget anti-VPH et garantir le reste du financement
Gérer le décaissement des fonds aux niveaux infranationaux
Communiquer le plan de décaissement aux niveaux infranationaux
Confirmer les coordonnées bancaires pour tout transfert
Distribuer les fonds pour les activités infranationales (par ex. financement des formations avec les allocations de sommes forfaitaires pour le soutien opérationnel aux campagnes de vaccination)
Collaborer avec le ministère de l'Éducation pour le soutien à la vaccination anti-VPH dans les écoles
Communiquer avec le ministère de l'Éducation nationale sur les activités liées au VPH et les domaines de soutien potentiel pour les activités liées au VPH
Planifier la communication entre les employés d'écoles locales avec les administrateurs éducatifs
Développer le calendrier approprié pour la sensibilisation des administrateurs d'écoles et les enseignants
Opportunités pour les systèmes scolaires de soutenir le dépistage et le suivi de la situation vaccinale
Susciter l'engagement dans le soutien aux activités et à la communication
Infranational : communiquer avec les écoles pour obtenir un soutien au vaccin anti-VPH et sensibiliser les responsables locaux et scolaires
Infranational: Activités de microplanification
S'assurer que les régions/états soient prêts à planifier en détail les activités d'introduction et soient au courant des calendriers nationaux
Fournir aux régions/états les activités clés de l'introduction et de la livraison du vaccin anti-VPH
Indiquer clairement le modèle de livraison, le schéma et l'admissibilité du vaccin anti-VPH aux régions/états
Aider au niveau infranational pour microplanifier les activités de VPH dans le modèle de livraison national
Aider au niveau infranational pour garantir que les partenaires éducatifs soient inclus dans la microplanification et que les messages sur le support de liaison soient clairs
Élaborer une liste de contrôle minimale pour les activités anti-VPH au sein du programme de vaccination systématique
Intégrer le VPH dans les surveillances de soutien régulières et dans les formations de rappel
Garantir l'approvisionnement en vaccins
Confirmer l'approvisionnement en vaccins avec les partenaires mondiaux, y compris les estimations de livraison
Commander les vaccins
Transporter les vaccins
Acquitter les droits de douane pour les vaccins
Distribuer les vaccins, les matériaux de mobilisation sociale, les outils de données
Développer des outils de données
Adapter le système de rapports existant pour y intégrer/ajouter le VPH (par ex. système d'information de la gestion sanitaire (local ou non), registres, feuilles de décompte, etc.)
Identifier un éventuel futur besoin de nouveaux ensembles d'outils (par ex. pour être utilisés par les administrateurs scolaires)
Déterminer si de nouvelles parties prenantes seront formées à utiliser les outils (par ex. administrateurs scolaires)
Élaborer des cartes de patients avec informations sur le VPH et des messages clairs pour un schéma posologique
Tests préliminaires sur les outils
Imprimer les outils
Élaborer un plan de distribution
Communiquer le plan de distribution au personnel concerné à échelle infranationale
Utiliser le schéma de distribution des vaccins systématiques pour la distribution du vaccin anti-VPH et du matériel aux districts
Distribuer les outils de surveillance vaccinale mis à jour aux régions
Voir la section de mobilisation sociale pour les activités supplémentaires de mobilisation sociale au-delà de la distribution
Formation
Élaborer une stratégie de formation
Déterminer si de nouvelles parties prenantes seront formées
Communiquer la stratégie et le plan de formation au niveau infranational
Développer du matériel de formation
Organiser l'impression du matériel de formation
Faire imprimer le matériel de formation (en début du processus car il s'agit d'un goulot d'étranglement fréquent)
Distribuer le matériel de formation
Former les formateurs
Organiser les formations selon la stratégie (par ex. en cascade)
Examiner les résultats pré- et post-test pour déterminer si les faits essentiels du programme VPH sont compris
Mobilisation sociale
Élaborer une stratégie/un plan de mobilisation sociale (en s'appuyant sur les guides/ressources existants)
Distribuer une ébauche de plan et obtenir les retours des nouvelles parties prenantes
Élaborer du matériel de mobilisation sociale (par ex. FAQ, affiches, publicités radiophoniques, etc.)
Imprimer le matériel nécessaire
Élaborer un plan pour réduire le risque de crise et le plan de réponse nécessaire
Développer une communication claire sur les MAPI pour les formations et les réactions publiques
Identifier des défenseurs communautaires et nationaux pour répondre aux rumeurs
Mettre en œuvre une stratégie de communication
Planifier une cérémonie de lancement
Inviter un invité d'honneur
Choisir le lieu de l'évènement
Créer et communiquer le programme
Organiser les performances
Organiser la logistique (transport, hébergement, système d'assistants personnels, scène, etc.)
Mener à bien l'évènement de lancement
Évaluations pour l'introduction du vaccin anti-VPH
Effectuer des évaluations de l'état de préparation
Confirmer la préparation de la chaîne du froid pour l'introduction du vaccin anti-VPH
Évaluation de l'état de préparation au niveau national à -12 mois et -6 mois
Évaluation de l'état de préparation au niveau infranational à -3 mois et -1 mois
|  | Planifier et effectuer une évaluation de l'état de préparation au Cervarix à 2 doses (après formation du personnel de santé, avant le transport) | Note: Uniquement pour les pays utilisant le Cervarix à 2 doses.
Évaluation post-lancement 2 à 6 semaines après le lancement
Identifier les goulots d'étranglements et les principales mesures d'atténuation des premières difficultés
Mener des activités d'atténuation précoces pour augmenter la couverture
Planification de l'évaluation post introduction (si elle figure dans la demande et le budget de Gavi)
Élaboration d'un protocole EPI
Inviter les parties prenantes à soutenir l'EPI
Mener une collecte de données EPI
Analyser les résultats de l'EPI et élaborer des recommandations
Partager les recommandations avec le PEV et les principales parties prenantes
Surveiller régulièrement la couverture