PAGE  
Valable pour propositions soumises en 2002


 
[image: image1.png]THE GLOBAL ALLIANCE FOR
VACCINES & IMMUNIZATION




Révision 4





     
Août 2002

Le Gouvernement de

	REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE


	


Proposition de soutien soumise à

l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

 

et au Fonds Mondial pour les vaccins

Pour plus de commodité, ce document est accompagné d'une version électronique sur disquette. Veuillez renvoyer une copie de la disquette ainsi qu'une version papier du document, signée, au Secrétariat de GAVI; a/s UNICEF, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.

Les questions doivent être adressées au Dr Tore Godal, tgodal@unicef.org ou aux représentants d'une institution partenaire de GAVI. Tous les documents et annexes doivent être soumis en français ou en anglais.
1.
Résumé

Résumé de la proposition comprenant les demandes spécifiques de soutien de GAVI et du Fonds Mondial pour les vaccins. Il faut présenter ici les chiffres qui sont essentiels pour le calcul du montant de la récompense, à savoir les données de base, la couverture actuelle par le DTC3 et les objectifs d’augmentation de la couverture, les stratégies mises en place pour atteindre tous les enfants, le nombre demandé de doses de vaccin(s) et leur conditionnement (conformément aux tableaux contenus dans ce formulaire). La nature de la participation du CCI à l’élaboration de cette proposition doit aussi être résumée.
La république Islamique de Mauritanie est située en Afrique de l’ouest entre le 15ème et 27è parallèle nord, et couvre une superficie de 1 030 700 km2, pour une population de 2 548 157
 habitants soit une densité de 2,5 habitants au km2. Le taux d’accroissement annuel est de 2,6 et l’espérance de vie à la naissance est de 51,3 ans.

Les principaux indicateurs de santé sont :

· Taux de mortalité infantile

74 /1000
 
· Taux de mortalité infanto-juvénile
116 /1000 

· Taux de mortalité maternelle

747 /100.000 naissances vivantes 

· Taux brut de mortalité


15,98 /1000 

· Intervalle inter génésique


35 mois

Le programme Elargi de Vaccination a débuté dans notre pays en 1977 dans deux zones expérimentales du Trarza à Keur Macène et à Rosso. Il a ensuite enregistré une extension progressive pour se généraliser dans le pays en 1984.

Il utilisait deux stratégies :

· Une stratégie fixe à travers les services de santé maternelle et infantile en zone urbaine.

· Une stratégie mobile à travers des équipes mobiles en zone rurale.

En 1985 fut introduite une troisième stratégie qui est la stratégie d'accélération à travers les journées nationales et municipales de vaccination. Cette stratégie fut, ensuite, élargie aux maghrébines de vaccination de 1987 à 1994.

Puis à partir de 1995 la Mauritanie s'est engagée dans un processus d'éradication de la poliomyélite et du contrôle de la rougeole par l’organisation de journées nationales de vaccination.

En 1996 la RIM a opté pour l’initiative d’indépendance vaccinale (IIV) prenant en charge l’achat des vaccins et consommables.

Le PEV a pour objectif général de protéger les enfants de 0 à 11 mois contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite,  la rougeole  et bientôt contre l’Hépatite B et les femmes en âge de procréer (14-44ans) contre le tétanos. 

Selon le rapport de routine des districts sanitaires le taux de couverture vaccinale du DTC3 est de 53% en 2001, ce qui correspond à  57 473 enfants vaccinés .

Les objectifs du PEV par antigène pour la période 2002-2006 (plan stratégique pluriannuel du PEV) sont :

	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	BCG
	59
	68
	78
	88
	95
	95
	95

	DTC3/Polio3
	53
	70
	80
	85
	90
	90
	90

	VAR
	50
	65
	75
	85
	95
	95
	95

	VAT2+
	26
	40
	50
	60
	70
	70
	70

	Hép B
	
	
	80
	85
	90
	90
	90


N.B. Les objectifs ont été calqués sur le taux de couverture de DTC3.

Les stratégies retenues pour atteindre ces objectifs s’articulent autour des points suivants :

· Amélioration de la qualité de la vaccination à travers :

· Le renforcement de la stratégie fixe

· Re dynamisation de la stratégie avancée

· Relance de la stratégie mobile

· Introduction progressive de la stratégie mobile innovatrice

· La mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité des injections

· Renforcement des capacités/recyclage

· Amélioration de la mobilisation sociale

· Amélioration de la qualité de la planification et de la gestion

· Amélioration de la performance de la surveillance épidémiologique intégrée

Cette proposition de soutien à la soumission GAVI a été élaborée par un comité technique
 mis en place par le CNC/PEV. Elle a ensuite été amendé et approuvé par l’ensemble des membres du comité.

2.
Signatures du Gouvernement et du Comité de coordination interagences

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie s'engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel qui est présenté avec ce document. Les résultats des districts en matière de vaccination seront examinés chaque année par le biais d'un système de suivi satisfaisant aux exigences de la transparence. Le Gouvernement prie l'Alliance et ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique, afin de soutenir la vaccination des enfants telle qu'elle est décrite dans cette proposition. 
Signature:
Monsieur Isselmou Ould Abdel Kader

Fonction:
Ministre de la Santé et des Affaires Sociales

Date:
…………………………………………...

Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer à chaque pays les documents et annexes qui ont été soumis. Sauf avis contraire, les documents pourront être communiqués aux partenaires et aux collaborateurs de GAVI.

Les soussignés, membres du Comité de coordination interagences, approuvent cette proposition sur la base des documents de référence qui lui sont annexés. Les signatures avalisant la présente proposition ne constituent en rien un engagement financier (ou juridique) de la part de l’institution ou de l’individu partenaire:

	Institution/Organisation
	Nom/Fonction
	Date     Signature

	Ministère de la Santé et des Affaires Sociales
	Mr Isselmou Ould Abdel Kader  : Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
	

	
	Mohamed Lemine Ould Abdi Ould Jyed : Secrétaire Général.
	

	
	Dr Dah Ould Cheikh :Inspecteur Général de la Santé
	

	
	Dr Mohamed Idoumou ould mohamed Vall : Directeur de la protection sanitaire
	

	
	Dr Ishagh  Ould Khalef : Coordonnateur national du PEV
	

	Ministère de l’intérieur des postes et télécommunications
	Mr Mohamed Hady Macina: 
	

	Ministère de la communication et des relations avec le parlement
	Mr Mohamed Abdallahi Ould Boussery: 
	

	OMS
	Pr Pathé M. Diallo: Représentant
	

	UNICEF
	Dr. Souleymane Diallo: Représentant
	


Au cas où le Secrétariat de GAVI aurait des questions sur cette proposition, la personne à contacter est:

Nom: Dr Ishagh Ould Khalef ………
Fonction/adresse: Coordonnateur national du PEV

N° de tél.: (00 222) 525 17 51   

                Direction de la protection sanitaire

N° de fax: : 00222 525 1751        

 
    BP : 483 Nouakchott 

Courrier électronique: pevmsas@yahoo.fr
 

Autre adresse:

Nom : Dr Idoumou Ould Mohamed Vall …
Fonction/adresse Directeur de la 

protection sanitaire

N° de tél.00(222)525 12 27


N° de fax 00 (222)525 69 43 

            
Courrier électronique:mvidoumou@yahoo.fr



3.
Fiche d'information relative à la vaccination

	Tableau 1: Renseignements de base (année 2000 ou date plus récente; préciser les dates des données fournies)

	Population
	2 548 157
	PNB par habitant
	   480 USD

	Nourrissons survivants* 
	106 768


	Taux de mortalité infantile 
	74/ 1000**

	Pourcentage du PIB alloué à la santé
	2,0
	Pourcentage des dépenses du gouvernement au titre des soins de santé
	8,0


*Nourrissons survivants = enfants ayant atteint leur premier anniversaire, **EDSM 2000-2001
	Tableau 2: Tendances de la couverture vaccinale et de la charge de morbidité à 12 mois (selon Formulaire de rapport commun annuel OMS/UNICEF sur les maladies évitables par la vaccination)

	Tendances de la couverture vaccinale (pourcentage)
	Charge de morbidité des maladies évitables par la vaccination

	Vaccin
	Notifié
	Enquête
	Maladie
	Nombre de cas déclarés

	
	2000
	2001
	2000
	Groupe d’âge
	2001
	Groupe d’âge
	
	2000
	2001

	BCG
	48
	59
	68
	12-23 mois
	-
	-
	Tuberculose
	3 788
	3617

	DTC


	
	45
	70
	61
	-
	-
	
	0*
	0
	

	
	
	31
	53
	33
	-
	-
	
	445*
	1 331
	

	VPO3
	31
	50
	37
	12-23 mois
	-
	-
	Poliomyélite
	0*
	0

	Rougeole
	28
	50
	45
	12-23 mois
	-
	-
	Rougeole
	907*
	2 234

	TT2+  (Femmes enceintes)
	19
	26
	25
	14-45 ans
	-
	-
	Tétanos NN 
	1**
	11*

	Hib3 
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	Hib
	S.O
	S.O****

	Fièvre jaune
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	Fièvre jaune
	S.O
	S.O

	HepB3  
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	Séroprévalence hepB (si disponible)
	24***
	-

	Supplémentation

en vitamine A  


	Mères                               ( < 6 semaines après accouchement)
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	
	
	

	
	Nourrissons              ( > 6 mois)
	81
	94,9
	58
	
	
	
	
	
	


*Annuaire des statistiques sanitaires 1997, 1998 ** données de la division de la surveillance épidémiologique *** étude sur la prévalence de l’Ag HBS chez les donneurs de sang  du centre hospitalier national en 1996, S.O :sans objet

	Estimation officielle la plus juste: Donner l'estimation officielle la plus juste de la couverture vaccinale des nourrissons, telle qu'elle est indiquée dans le Formulaire de rapport commun OMS/UNICEF. Expliquer pourquoi cette estimation est la plus juste:  les récents efforts accomplis dans la relance du PEV(depuis mai 2001), avec l’organisation de campagnes locales de vaccination multiantigènes, la reprise de la stratégie mobile et des supervisions régulières, associés à l’amélioration de la collecte, l’analyse et la transmission des données de routine des districts sanitaires avec un taux de complétude satisfaisant sont en faveur de la couverture vaccinale de routine ; tandis que tous ses aspects n’ont pas été pris en compte dans les données  de l’EDSM. 2000-2001.


· Résumé sur les aspects du développement du système de santé concernant la vaccination:

Le 4eme plan d’action sanitaire (1981-1985) a eu pour objectifs principaux d’accroître la couverture sanitaire, d’accorder la priorité à la prévention et de généraliser les soins de santé primaires.

Les principales recommandations du plan directeur national 1992-1996 ont suggéré que la lutte contre la maladie et les handicaps doit être renforcée et intégrée. Les efforts accomplis ont certes entraîné une nette diminution de l’incidence de certaines maladies prioritaires : la poliomyélite, la rougeole, et le tétanos maternel et néonatal ; mais les taux de mortalité infantile et infanto-juvénile restent très élevés. Les maladies transmissibles et la malnutrition représentent les causes majeures de morbidité et de mortalité dans tous les groupes d’âge. l’utilisation des services de prévention reste encore faible.

la couverture vaccinale a évolué en dents de scie entre 1991 et 2000, elle a connu une progression continue dans sa première phase, avant de stagner, et même baisser à partir de 1996. Les journées nationales de vaccination organisées depuis 1995 ont connu des succès remarquables avec des taux de couverture vaccinale supérieurs à 90%, mais le polio virus continue de circuler comme le témoigne l’identification d’un cas de polio virus sauvage autochtone en mars 2001.

D’autre part depuis 1996, la Mauritanie s’est engagée dans  l’initiative d’indépendance vaccinale prenant en charge l’achat des vaccins et consommables ;cette ligne budgétaire a connu une augmentation progressive de 36 à 50 millions en 2002 à 140 millions d’ouguiyas (monnaie locale). 

Le plan directeur de la santé  (1998-2002) réaffirme cette volonté de poursuivre les efforts vers la satisfaction du plus grand nombre. Conformément aux engagements pris par le gouvernement : la poliomyélite sera éradiquée d’ici l’an 2005 ; le tétanos néonatal sera éliminé pour atteindre, d’ici l’an 2005, une incidence inférieure à 1 cas pour 1000 naissances vivantes ; la rougeole sera contrôlée pour atteindre une réduction de 90% de son incidence et réduire sa part dans la mortalité de 95%. La vaccination contre l’hépatite B et l’haemophilus influenzae b sera introduite  à partir de 2004 dans le programme  de routine .

En mars 1999, la RIM a été déclarée éligible à l’initiative de réduction de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE), dont l’une des conditionnalités relative à la santé est l’amélioration de la couverture vaccinale de routine, en particulier celle du DTC3 qui doit être portée à 70%.

Dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, quatre grands axes prioritaires ont été identifiés dont le troisième vise le développement des ressources humaines et l’accès aux infrastructures essentielles. Cet axe est celui qui, à long terme, aura l’effet le plus sensible sur la pauvreté à travers son impact sur la productivité et l’amélioration des conditions de vie des pauvres. L’accès à l’éducation et à la santé en particulier, réduit considérablement la vulnérabilité des pauvres.

Le cadre de programmation budgétaire à moyen terme pour la mise en œuvre des stratégies santé du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté se fixe trois grandes catégories d’objectifs d’impact sur la pauvreté :

· améliorer les indicateurs de santé de la population Mauritanienne avec un accent particulier sur l’amélioration des indicateurs pour les groupes les plus pauvres ; réduction de la mortalité infantile, infanto-juvénile et maternelle (par exemple réduire la mortalité infantile en milieu urbain de 74/1000 en 2001 à 60/1000 d’ici 2004)

· limiter l’impact des dépenses sur le revenu des plus pauvres

· améliorer la participation des pauvres.

Le cadrage aboutit à augmenter la dépense de santé par habitant qui était de 8 dollars US en 1999 à 14 dollars US en 2002 pour atteindre 16 dollars US par habitant les années suivantes. 

	· Section(s) pertinente(s) des stratégies de développement du système de santé

· Plan directeur national pour la santé 1998-2002 ( pages 36-59)

· Cadre budgétaire à moyen terme 2002-2004 ( pages 3-8 , 20 et 29)
	Numéro des documents  1 et 2.


4. Profil du Comité de coordination interagences (CCI) / comité national de coordination inter agences pour le PEV (CNCIA/PEV)

Divers partenaires et institutions (y compris des ONG et des instituts de recherche) soutiennent les services de vaccination dans le pays, et sont coordonnés et organisés par le biais d'un mécanisme inter agences qui,  est appelé Comité National de Coordination inter agences pour le PEV (CNCIA/PEV).
· Nom du CCI : Comité National de Coordination inter agences pour le programme élargi de vaccination (CNC/PEV)

· Date de la constitution du CCIA actuel : 05 février 2002
· Structure (par ex., sous-comité, organisme indépendant) : sous-comité logistique, sous-comité mobilisation sociale, sous-comité surveillance épidémiologique, et sous-comité journées nationales de vaccination.

· Fréquence des réunions : 1 fois par mois pendant le 1er semestre de l’année 2002, puis 1 réunion trimestrielle.
· Composition:

	Institution/Organisation
	Nom/Fonction

	Ministère de la Santé et des Affaires Sociales
	Ministre de la Santé et des Affaires sociales

	
	Le secrétaire général du Ministère de la santé et des affaires sociales 

	
	Le directeur de la protection sanitaire

	
	Le Coordonnateur national du PEV

	Ministère de l’intérieur des postes et télécommunications
	Le conseiller technique du Ministre

	Ministère de la communication et des relations avec le parlement
	Le conseiller technique du Ministre

	OMS
	Le Représentant

	UNICEF
	Le Représentant


· Principales fonctions et responsabilités du CNCIA/PEV:

1. Elaborer une politique nationale de vaccination contre les maladies infectieuses à potentiel épidémique et éradicables

2. Fixer les maladies cibles du programme

3. Suivre la mise en œuvre du programme de vaccination

4. Fixer les orientations, stratégies et mesures appropriées au programme

5. Veiller à la bonne marche des activités du programme

6. Approuver les plans d'action et l'exécution des plans sectoriels pluriannuels pour la vaccination ainsi que des rapports d'activités.

7. Sensibiliser tous les partenaires nationaux et internationaux susceptibles d'apporter leur appui au programme élargi de vaccination.

8. Soutenir et encourager les échanges d'informations et de retro information au niveau national, opérationnel auprès des partenaires extérieurs;

9. Coordonner les activités et les engagements des partenaires;

10. Veiller à ce que le partenariat suscité par le comité national se révèle une force d'appui positive aussi bien pour le PEV de routine que pour les journées nationales de vaccination.

· Quatre grandes stratégies destinées à promouvoir le rôle et les fonctions du CNC/PEV au cours des 12 prochains mois:

· Renforcement de la  logistique et de la chaîne de froid

· Mise en œuvre du plan stratégique de communication pour le développement/mobilisation sociale 

· Renforcement   de la surveillance épidémiologique intégrée.

· Amélioration de la qualité des campagnes nationales  de vaccination .

· Quatre indicateurs principaux (en plus de la couverture par le DTC3) retenus par le CNC/PEV pour suivre la mise en œuvre de cette proposition:

· Taux d’abandon entre le DTC1 et le DTC3

· Taux de perte des vaccins

· Surveillance épidémiologique intégrée ( PFA)

· Nombre de structures de santé utilisant les seringues autobloquantes et les réceptacles de sécurité

	· Mandat du CCI     (envoyé lors de la première soumission)
	        Numéro de document 

	· Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois   (disponible)
	        Numéro de document 

	· Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'amélioration et l'élargissement du programme national de vaccination à laquelle les partenaires ont participé (disponibles)
	        Numéro de document 


5.
Évaluation(s) des services de vaccination

Référence est faite aux évaluations les plus récentes du système de vaccination, effectuées au cours des trois années qui ont précédé la présentation de cette proposition.

· Évaluations, examens et études des services de vaccination pour référence: 

	Titre de l'évaluation
	Principales institutions participantes
	Dates

	Analyse documentaire du PEV de routine et de la surveillance des maladies
	MSAS / OMS / UNICEF
	Janvier 2002   

	Enquête démographique et de santé 
	MSAS / FNUAP / USAID / …
	2000-2001

	Plan stratégique de communication pour le développement/mobilisation sociale
	MSAS / OMS / UNICEF
	2001


· Les évaluations ont recensé les trois principaux points forts suivants :

· Adhésion à l’initiative d’indépendance vaccinale

· Bonne capacité de stockage au niveau central

· Mise en place d’un système de surveillance épidémiologique intégrée

· Création d’un comité de coordination des programmes nationaux de communication/plaidoyer/mobilisation sociale

· Les évaluations ont recensé les trois principaux problèmes suivants:

· Couverture vaccinale basse avant 2001

· Insuffisance des moyens de communication (radio, fax, e-mail, véhicules …)

· Mobilisation sociale insuffisante

· Les évaluations ont formulé les trois principales recommandations suivantes:

· Amélioration de la qualité de la vaccination de routine et de la surveillance intégrée des maladies

· Amélioration de la participation communautaire et de la mobilisation sociale

· Renforcement des vaccinations supplémentaires

· Joindre copie intégrale (avec résumé):

	· des rapports d'évaluation les plus récents sur la situation des services de vaccination  (disponibles)
	Numéro des documents 6, 7, 8
(Envoyé lors des précédentes soumissions)

	· d’une liste des recommandations des rapports d'évaluation; préciser le degré de réalisation de ces recommandations (c.a.d. intégrées au programme de travail, mises en œuvre, non appliquées, en cours …).  (disponible)

	Numéro du document 9

(Envoyé lors des précédentes soumissions)


· Les composantes ou secteurs suivants des services de vaccination n'ont pas encore été examinés (ou étudiés). 

	Composante ou secteur
	Mois/année

	Le financement du PEV
	


6.
Plan pluriannuel pour la vaccination

Sur la base des recommandations de l'évaluation des services de vaccination, le Gouvernement a élaboré (ou mis à jour) le plan pluriannuel pour la vaccination ou adapté le plan relatif au secteur de la santé. 
	· Joindre copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. 

(disponible)
	 Numéro de document 10 

(Envoyé lors des précédentes soumissions)


	· Soutien technique requis pour la mise en œuvre du plan relatif à la vaccination (consultants experts, programmes de formation, outils de gestion…) 

	Type de soutien technique
	Période du soutien
	Souhaité de l'institution

	Consultants
	2002-2004
	OMS/UNICEF/IDA

	Programmes de formation
	2002-2003
	OMS/UNICEF/IDA

	Outils de gestion
	2002-2003
	OMS/UNICEF/IDA


	Tableau 3 : Calendrier des vaccinations avec les vaccins traditionnels et les nouveaux vaccins

	Vaccin (ne pas utiliser de nom de marque)
	Ages de l'administration                (par les services de vaccination systématique)
	Inscrire un "x" si le vaccin est administré dans:
	Commentaires

	
	
	Tout le pays
	Seulement une partie du pays
	

	BCG et POLIO 0
	naissance
	X
	
	

	DTC1/POLIO 1
	6 semaines
	X
	
	

	DTC2/POLIO 2
	10 semaines
	X
	
	

	DTC3/POLIO 3
	14 semaines
	X
	
	

	Rougeole
	9 mois
	X
	
	

	VAT1
	A partir de 14 ans ou lors d’une grossesse
	X
	
	

	VAT2
	4 semaines après VAT1
	X
	
	

	VAT3
	1 an après VAT 2
	X
	
	

	VAT4
	1 an après VAT 3
	X
	
	

	VAT5
	1 an après VAT 4
	X
	
	

	Hépatite B
	Planifier (6, 10 et 14 semaines)
	X
	
	


· Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour l'amélioration de la couverture vaccinale. 

· Amélioration de la qualité de la vaccination à travers :

· Le renforcement de la stratégie fixe

· Re dynamisation de la stratégie avancée

· Relance de la stratégie mobile

· Introduction progressive de la stratégie mobile innovatrice

· La mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité des injections

· Renforcement des capacités/recyclage

· Amélioration de la mobilisation sociale

· Amélioration de la qualité de la planification et de la gestion

· Renforcement des vaccinations supplémentaires par l’organisation de campagne de masse ou de ratissage

· Amélioration de la performance de la surveillance épidémiologique intégrée

	Tableau 4: Données de base et objectifs annuels

	Nombre de
	Données de base
	Objectifs

	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Naissances
	127 413
	130 726
	134 125
	137 612
	141 190
	144 861
	148 627

	Décès de nourrissons
	9 429
	9 674
	9 925
	10 183
	10 448
	10 720
	10 998

	Nourrissons survivants
	117 984
	121 052
	124 199
	127 429
	130 742
	134 141
	137 629

	Nourrissons vaccinés avec le BCG* 
	107 636
	94 346
	104 617
	121 098
	134 130
	137 618
	141 196

	Nourrissons vaccinés avec le VPO3** 
	87 858
	78 736
	99 360
	108 314
	117 668
	120 727
	123 866

	Nourrissons ayant reçu les trois doses de DTC** 
	90 736
	79 588
	99 360
	108 314
	117 668
	120 727
	123 866

	Nourrissons vaccinés avec Hépatite B**: 

(utiliser une ligne pour chaque nouveau vaccin)
	S.O
	S.O
	99 360
	108 314
	117 668
	120 727
	123 866

	Nourrissons vaccinés contre la rougeole** 
	88 717
	74 330
	93 150
	108 314
	124 205
	127 434
	130 747

	Femmes enceintes vaccinées avec le TT+ 
	49 487
	45 744
	67 062
	82 567
	98 833
	101 402
	104 039

	Supplémentation en vitamine A 
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O

	
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O
	S.O

	* objectif par rapport aux naissances
	** Objectif par rapport au nombre des nourrissons survivants


· Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour la réduction du taux de perte des vaccins. Si le taux maximum de perte autorisé ne peut pas être atteint immédiatement, justifier le taux plus élevé: 

· 1998 : réalisation d’une étude sur les taux de perte dans six Wilaya

· 1999 : élaboration de directives nationales pour les flacons entamés

                 formation des agents de santé sur la politique des flacons entamés

· 2000 : mise en place d’un outil de gestion et de suivi des antigènes

· 2001 : mise en place d’un outil de gestion et de suivi de la chaîne de froid

                  application des directives nationales des flacons entamés sur tout le territoire

	Tableau 5: Estimation des taux annuels de perte de DTC et d'abandon

	
	Réel
	Objectifs

	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Taux de perte

	25
	25
	20
	20
	15
	10
	10

	Taux d'abandon                                    [  (  DTC1   -    DTC3   )   /    DTC1   ]   x  100
	20
	15
	10
	7
	5
	5
	5


· Les pays demandant le vaccin contre la fièvre jaune doivent présenter le même tableau pour les taux de perte de vaccin contre la rougeole. 

                                     S.O

· Planification et contraintes liées à l'Initiative d'éradication de la poliomyélite:

La Mauritanie est un pays très vaste avec des habitats très dispersées, un réseau de communication peu développé et une couverture sanitaire encore insuffisante.

Les données sur les performances du programme de vaccination de routine et la surveillance des maladies cibles sont souvent incomplètes et accusent du retard. Les données sur la couverture vaccinale montrent de faibles taux pour tous les antigènes y compris le VPO, avec des taux de déperdition élevés qui se potentialisent avec les faibles taux d’utilisation des structures de santé.

Des synergies restent à développer entre la division de la surveillance et les équipes de gestion du programme de vaccination de routine.

Depuis 1995, la Mauritanie organise des campagnes d’éradication contre la polio et le contrôle de la rougeole. Des taux de couverture dépassant les 90% n’ont toujours pas permis d’interrompre la circulation du polio virus sauvage (isolement d’un cas de polio virus sauvage autochtone en 2001) ; d’où l’importance de faire des JNV porte à porte synchronisées visant à atteindre les dernières poches potentielles du virus sauvage responsable de quelques cas exceptionnels de PFA.

Dans l’immédiat la qualité des JNV sera améliorée, le système de surveillance active renforcé et des campagnes de ratissage organisées si nécessaire. En toile de fond, un accent particulier sera mis sur la relance du PEV de routine.

7.
Sécurité des injections

7.1
Résumé de la stratégie pour garantir la sécurité des injections aux fins de la vaccination (pour tous les pays):                                                             

Afin de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population, le gouvernement de la Mauritanie s’est engagé à assurer l’usage sécurisé et rationnel des injections pour éviter tout risque à la personne qui reçoit l’injection, à celle qui l’administre et à la communauté. C’est ainsi que dans la cadre du PEV et à travers l’initiative d’indépendance vaccinale, la Mauritanie a élaboré un plan pluriannuel de mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité des injections qui s’articule autour des points suivants :  

· Formation / recyclage / supervision du personnel de santé (secteur public,  privé) en gestion des stocks,  sur la sécurité des injections, sur la rationalisation des prescriptions et sur la gestion des déchets.

· Pérennisation de la ligne budgétaire pour l'achat de vaccins et consommables

· Approvisionnement régulier en matériel d’injections, de prélèvements et de consommables à usage unique

· Information, éducation, communication en direction de la communauté sur la sécurité des injections

· Construction / réhabilitation d’incinérateurs 

	· Joindre une copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans en vue de la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. (disponible)
	Numéro de document 11

(Envoyé lors des précédentes soumissions)


7.2
Matériel pour la sécurité des injections (Pour les pays demandant à bénéficier d'un soutien au titre de la sécurité des injections). 

Les tableaux suivants sont utilisés pour calculer le volume des fournitures nécessaires au titre de la sécurité des injections:

	Tableau 6.1: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections      

( Utiliser un tableau pour chaque vaccin – BCG, DTC, TT et rougeole – et numéroter de 6.1 à 6.4)

	
	
	Formule
	2003
	2004
	2005
	2006

	A
	Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin …. (de femmes enceintes devant recevoir le TT) 

	Faire concorder avec les objectifs du tableau 4
	
	
	
	

	B
	Nombre de doses par enfant (ou par femme pour le TT)
	#
	
	
	
	

	C
	Nombre de doses de   
	A x B
	
	
	
	

	D
	Seringues autobloquantes (+10%  de perte)
	C x 1,11
	
	
	
	

	E
	Stock régulateur de seringues autobloquantes 
 
	D x 0.25
	
	
	
	

	F
	Total seringues autobloquantes
	D + E
	
	
	
	

	G
	Nombre de doses par flacon
	#
	
	
	
	

	H
	Facteur de perte de vaccins

	2 ou 1,6
	
	
	
	

	I
	Nombre de seringues pour reconstitution 
 (+10% de perte)
	C x H x 1,11 / G
	
	
	
	

	J
	Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires)
	( F + I ) x 1,11 / 100
	
	
	
	


7.3
Secteurs devant bénéficier de fonds pour la sécurité des injections  (Pour les pays demandant des fonds d'un montant équivalent à la valeur des fournitures calculées ci-dessus).

Liste des secteurs de la sécurité des injections financés par différentes sources: (Pour obtenir un soutien de GAVI/du Fonds pour les vaccins, remplir "Secteurs de soutien"; pour les seringues autobloquantes et l'élimination des déchets, remplir "Source des fonds".)

	Source de fonds
	Secteur de soutien
	Début de l'utilisation des fonds

	GAVI/Fonds pour les vaccins
	Seringues autobloquantes et réceptacles pour l'élimination des déchets
	2002

	GAVI/Fonds pour les vaccins
	
	


 (Utiliser autant de lignes que nécessaire

8.
Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins

· Résumé des aspects du plan pluriannuel pour la vaccination relatifs à l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins.

Le vaccin contre l’hépatite B sera introduit sur toute l’étendue du territoire national en   2004.

C’est dans ce sens qu’un approvisionnement régulier en  vaccins et de consommables a été prévu dans le plan pluriannuel, qui sera précédé d’un renforcement des capacités techniques et de moyens logistiques. Un processus de monitorage et d’évaluation accompagnera l’introduction de ce  nouveau vaccin.

· Évaluation de la charge de morbidité des maladies concernées (si disponible):

	Maladie
	Titre de l'évaluation
	Date
	Résultats

	Hépatite B
	Etude sur la prévalence de l’Ag HBS chez les donneurs de sang du centre hospitalier national
	1996
	24%


·  (si des vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ont déjà été introduits)

Leçons tirées sur la capacité de stockage, la protection contre une congélation accidentelle, la formation du personnel, la chaîne du froid, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc., sur la base de l'expérience actuelle en matière de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:

· Résumé des points d'action couvrant les conséquences possibles pour la capacité de stockage, la formation du personnel, la chaîne du froid, les mesures pour éviter la congélation des vaccins, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc. dans le Plan pour l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:
L’introduction du nouveau vaccin nécessitera :

· Un renforcement des capacités techniques (formation) et des moyens logistiques
· Un renforcement de la capacité de stockage des vaccins et consommables dans certaines Wilaya
· Une amélioration de la gestion des services pour réduire les taux d’abandons et de perte de vaccins
· Premier choix: nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins. (Pour chaque vaccin demandé – premier choix – utiliser les formules fournies) 
	Tableau 7.1: Estimation du nombre de doses de vaccin contre l’hépatite B  (Utiliser un tableau pour chaque conditionnement d'un vaccin et numéroter 7.2, 7.3, …)

	
	
	Formule
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	A
	Nombre d'enfants devant recevoir le nouveau vaccin

	#
	
	124 199
	127 429
	130 742
	134 141
	137 629

	B
	% des vaccins demandés au Fonds Mondial pour les vaccins
	%
	
	100
	100
	80
	50
	20

	C
	Nombre de doses par enfant 
	#
	
	3
	3
	3
	3
	3

	D
	Nombre de doses
	A x B/100 x C
	
	372 597
	382 287
	313 781
	201 212
	82 577

	E
	Facteur de perte estimé 

	voir liste tableau (
	
	1,25
	1.25
	1,17
	1,11
	1,11

	F
	Nombre de doses (y compris pertes)
	A x C x E x B/100 
	
	465 746
	477 859
	367 142
	223 345
	91 661

	G
	Nombre de vaccins dans le stock régulateur 
  
	F x 0,25
	
	116 437
	-
	-
	-
	-

	H
	Total doses de vaccin nécessaires
	F + G 
	
	582 183
	477 859
	367 124
	223 345
	91 661

	I
	Nombre de doses par flacon
	#
	
	10
	10
	10
	10
	10

	J
	Nombre de seringues autobloquantes (+10% pertes)  
       
	(D + G) x 1,11
	
	542 828
	424 339
	348 297
	223 345
	91 661

	K
	Nombre de seringues pour reconstitution (+10%  pertes) 
 
	H / I x 1,11
	
	-
	-
	-
	-
	-

	L
	Total réceptacles de sécurité (+ 10% besoins supplémentaires) 
                   
	(J + K) / 100 x 1,11
	
	6 025
	4 710
	3 866
	2 479
	1 017


	Tableau ( : Taux et facteurs de perte

	Taux de perte de vaccins
	5%
	10%
	15%
	20%
	25%
	30%
	35%
	40%
	45%
	50%
	55%
	60%

	Facteur de perte équivalent
	1,05
	1,11
	1,18
	1,25
	1,33
	1,43
	1,54
	1,67
	1,82
	2,00
	2,22
	2,50


· Deuxième choix: Nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins si le premier choix n'est pas disponible. (Utiliser les formules fournies au tableau 7.1) 

	· Joindre le plan d'action pour les vaccinations avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés (s'il est déjà contenu dans le plan national pluriannuel, indiquer les pages).
	Numéro de document… 


9.
Orientations stratégiques pour mobiliser des ressources additionnelles en faveur de la vaccination

· Résumé des stratégies que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour accroître les ressources destinées à la vaccination des enfants et qui seront converties en un Plan de viabilité financière exhaustif. Points forts des accords passés avec les institutions donatrices (notamment, Initiative pour l'indépendance vaccinale) et utilisation des fonds dégagés par l'allégement de la dette:
Le gouvernement envisage pour accroître la mobilisation des ressources destinées à la vaccination des enfants :

· S’appuyer davantage sur le comité national de coordination pour le PEV (CNC/PEV) 

· Augmenter progressivement les contributions de l’état en tirant profit de l’initiative PPTE

· Renforcer la participation communautaire dans le financement des activités périphériques.

	· Les tableaux des dépenses pour 2000 et des besoins en ressources détaillant les sources de fonds pour 2000 et les années suivantes sont présentés à l'Annexe 1. 
	 Numéro de document  12


· Remarques sur les stratégies de réduction des coûts récurrents, destinées à contribuer à la viabilité financière (par exemple, diminution du taux de perte de vaccins):

· Application de la politique des flacons entamés pour la réduction des taux de perte

· Autoriser les dépenses sur les fonds de sécurité pour le fonctionnement de la chaîne de froid (achat de gaz …)

· Augmentation de la contribution de l’état dans le cadre des allègements de la dette

· Assurer la disponibilité continue des médicaments essentiels et des vaccins au niveau des structures de santé.

10.
Résumé des demandes présentées à GAVI et au Fonds pour les vaccins  

Compte tenu de tous les points présentés ci-dessus, le Gouvernement de la REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

considérant que sa couverture par le DTC3 pour 2002 était de 83%  correspondant à 90 736 enfants ayant reçu les trois doses de DTC, demande à l'Alliance et à ses partenaires de lui fournir l'assistance requise pour l’introduction du vaccin contre l’hépatite B dans son programme de routine.

Plus précisément, le Gouvernement demande par la présente à bénéficier des formes suivantes de soutien de GAVI et du Fonds pour les vaccins (Entourer "OUI" ou "NON", suivant les demandes soumises avec cette proposition). 
· Soutien pour les Services de vaccination                        

                     NON

· Soutien pour les vaccins nouveaux ou sous-utilisés

              OUI           NON

· Soutien pour la sécurité des injections 



                                NON

10.1
SOUTIEN POUR LES SERVICES DE VACCINATION
Des fonds seront demandés également pour les années suivantes, suivant les estimations présentées au tableau 4.

· Le Gouvernement assume la pleine responsabilité de la gestion du transfert des fonds dans le pays. 

(Si un autre mécanisme est nécessaire, le décrire et donner les raisons:)
· Mécanisme opérationnel mis en place pour préserver les règles de la transparence, les normes comptables, la viabilité à long terme et l'autonomie du Gouvernement dans l'utilisation des fonds: 

· Les pays demandant un soutien pour les services de vaccination joindront le "Formulaire bancaire" (Annexe 3) à leur proposition.
10.2
SOUTIEN POUR LES VACCINS SOUS-UTILISÉS ET LES NOUVEAUX VACCINS

Il est demandé à GAVI et au Fonds Mondial pour les vaccins de financer l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins en fournissant les vaccins suivants: (n'indiquer que les vaccins demandés au Fonds Mondial pour les vaccins, conformément aux tableaux 7.1, 7.2…)

	Tableau 8: Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins demandés à GAVI et au Fonds Mondial pour les vaccins

	Conditionnement du vaccin


	Nombre de doses par flacon
	Mois et année de début 
	Nombre de doses demandées pour la première année civile
	Nombre de doses demandées pour la deuxième année civile*

	Hépatite B (multidoses)
	10
	2004
	582 183
	477 859

	* Des vaccins seront également demandés pour les années suivantes, conformément aux tableaux 7.1, 7.2…


· Les vaccins seront achetés (cocher une seule case): les vaccins seront financés par GAVI et les procédures d’acquisition se feront à travers l’UNICEF.


                                 A travers  l'UNICEF                                               Par le GOUVERNEMENT :   

· (Si les vaccins sont achetés par le Gouvernement) Processus et procédures de l'autorité nationale chargée de contrôler l'achat et la livraison des vaccins dans le pays, y compris les lacunes, les obstacles et les mesures prévues pour améliorer le système de contrôle:
· (Si votre proposition est approuvée, vous recevrez un versement unique de 100 000 USD destiné à faciliter l’introduction de nouveaux vaccins) Joindre à la proposition le "Formulaire bancaire" (Annexe 3) si celui-ci n'a pas déjà été transmis pour d'autres types de soutien de GAVI/du Fonds Mondial pour les vaccins.  
10.3
SOUTIEN POUR LA SÉCURITÉ DES INJECTIONS

Il est demandé à GAVI et au Fonds Mondial pour les vaccins de soutenir le plan pour la sécurité des injections en fournissant:
(Cocher une seule case):

Les articles détaillés au tableau 9






Des fonds pour un montant équivalent
	Tableau 9: Résumé du total des fournitures demandées à GAVI et au Fonds pour la sécurité des injections – BCG, DTC, TT et ROUGEOLE (indiquer les sommes totales des lignes "F", "H" et "I" des tableaux 6.1,6.2, 6.3, 6.4.

	
	ARTICLE
	2002
	2003
	2004
	2005

	F
	Total seringues autoblo-quantes
	pour BCG
	124 755
	108 799
	118 194
	128 004

	
	
	pour autres vaccins 
	870 370
	812 539
	1 468 564
	1 342 438

	H
	Total seringues de reconstitution  
	13 099
	15 040
	68 783
	61 476

	I
	Total  réceptacles de sécurité
	10 044
	10 394
	18 378
	17 004


· (Si des fonds d'un montant équivalent à la valeur des articles ci-dessus, aux prix obtenus par l'UNICEF, sont demandés) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition. 
· (Si des fonds d'un montant équivalent à la valeur des articles ci-dessus, aux prix obtenus par l'UNICEF, sont demandés) Joindre à la proposition le "Formulaire bancaire" (Annexe 3) si celui-ci n'a pas déjà été transmis pour d'autres types de soutien de GAVI/du Fonds Mondial pour les vaccins.
11.
Commentaires et recommandations complémentaires du CCI 

ANNEXE 1

Besoins financiers et besoins à satisfaire en matière de vaccination (milliers d'USD) 

Tableau 1

	Dépenses en 2001 et différentes sources de financement

	Réf.

#
	Catégorie / ligne budgétaire
	Gouver-nement central
	Gouver-nement local
	Secteur privé
	Dona-teur 11
	Dona-teur 2
	Dona-teur 3
	Dona-teur 4
	Dona-teur 

n.. 2
	Total dépen-ses 

	1.
	Vaccins, seringues autobloquantes…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	· Ligne budgétaire…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	· Ligne budgétaire…3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	· Ligne budgétaire…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	· Ligne budgétaire…3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Autres postes vaccination
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	· Ligne budgétaire…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	· Ligne budgétaire…3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total dépenses 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires.
2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires.
3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire .


Tableau 2

	Budget pour 2001                      (Remplir un tableau similaire pour les années suivantes)  

	Réf.

#
	Catégorie / Ligne budgétaire
	Contributions des partenaires
	Total besoins projetés 
	Besoins non satisfaits

	
	
	Gouver-nement central
	Gouver-nement local
	Secteur privé
	Dona-teur 11
	Dona-teur 2
	Dona-teur 3
	Dona-teur 4
	
	

	1.
	Vaccins, seringues autobloquantes…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	· Ligne budgétaire…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	· Ligne budgétaire…3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	· Ligne budgétaire…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	· Ligne budgétaire…3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Autres postes vaccination
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	· Ligne budgétaire…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	· Ligne budgétaire…3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total engagement 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires.
2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires.
3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire.


ANNEXE 2

Résumé de la documentation
 

	Information générale sur le développement du système de santé 

	a) Section(s) pertinente(s) des stratégies pour le développement du système de santé : plan directeur national de la santé 1998-2002
        Cadre stratégique à moyen terme 2002-2004
	Numéro des documents 1 et  2

	Profil du Comité de coordination interagences (CCI)

	b) Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois.
	Numéro de document 3

	c) Mandat du CCI : arrêté de création du CNC/PEV 
	Numéro de document 4

	d) Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ou à la sécurité des injections.
	Numéro de document 5

	Évaluation des services de vaccination

	e) Rapport(s) de l'évaluation nationale la plus récente des services de vaccination :
· Analyse documentaire du PEV et de la surveillance des maladies

· Enquête démographique et de santé

· Plan stratégique de communication pour le dévellopement/moblisation sociale pour le PEV 2001-2005
	Numéro des documents 6, 7, 8

	f) Résumé des recommandations du(des) rapport(s) d'évaluation, indiquant l'état de mise en œuvre de chaque recommandation.  
	Numéro de document 9

	Plan pluriannuel pour la vaccination

	g) Copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. 
	Numéro de document 10

	h) Plan d'action pour l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins dans les services de vaccination (s'il est présenté dans le plan pluriannuel, indiquer la page et les paragraphes).
i) Copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans pour la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif à la santé. 
	Numéro de document. 10
Numéro de document 11

	Besoins non satisfaits exigeant des ressources additionnelles

	j) Tableaux des dépenses pour 2000 et besoins en ressources (Annexe 1)
	Numéro de document 12


Partnering with The Vaccine Fund





Partnering with The Vaccine Fund








x








� Recensement général de la population et de l’habitat 2000


� Enquête démograhique et de santé 2000-2001


� le document “analyse documentaire du PEV et de la surveillance” a été élaboré par des consultants OMS.


� Formule pour calculer le taux de perte de DTC (en %): [ ( A – B ) / A ] x 100.  A étant le nombre de doses de DTC distribuées selon le registre des approvisionnements, corrigé du volume des stocks au début et à la fin de la période d'approvisionnement; et B le nombre de vaccinations DTC effectuées.   


� GAVI/le Fonds Mondial pour les vaccins financeront l’achat des seringues autobloquantes nécessaires pour administrer deux doses de TT aux femmes enceintes. Si la politique de vaccination du pays couvre toutes les femmes en âge de procréer, la contribution de GAVI/du Fonds Mondial pour les vaccins sera limitée à deux doses maximum pour les femmes enceintes (estimation du total des naissances).


� Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.


� Un facteur de perte standard sera utilisé pour calculer le nombre de seringues pour la reconstitution. Il sera de 2 pour le BCG, et de 1,6 pour la rougeole et la fièvre jaune.


� Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.


� Veuillez ajuster les estimations relatives au nombre des enfants devant recevoir les nouveaux vaccins, si une introduction progressive est envisagée. Des explications doivent être fournies si les objectifs pour le hepB3 et le Hib3 différent des objectifs pour le DTC3.


� Le pays visera un taux maximum de 25% pour la première année et adoptera un plan pour une réduction progressive à 15% d’ici à la troisième année. Pour les vaccins en flacons monodose et double-doses, le taux de perte acceptable est de 5%. Aucune limite maximale n’a été fixée pour le vaccin contre la fièvre jaune en flacons multidoses.


� Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années. En cas d’introduction progressive, le stock régulateur étant échelonné sur plusieurs années, la formule est la suivante : [F – nombre de doses (y compris pertes) reçues l’année précédente] * 0,25.


� Un facteur de perte de 1,11 est appliqué au nombre total de doses de vaccin demandées au Fonds Mondial pour les vaccins, sans tenir compte de la perte de vaccins.


� Uniquement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.


� Un facteur multiplicateur de 1,11 est appliqué aux réceptacles de sécurité pour tenir compte des zones où un réceptacle sera utilisé pour moins de 100 seringues.


� Dans la mesure du possible, vous soumettrez des copies papier et électroniques identiques.





PAGE  
17

_1090309254.doc
[image: image1.png]THE GLOBAL ALLIANCE FOR
VACCINES & IMMUNIZATION







