Soutien en espèces au renforcement du système de santé (RSS)

Dossier de demande – Formulaire de demande de soutien

NOM DU PAYS: SÃO TOME ET PRINCIPE 	DATE DE LA DEMANDE : 15/01/2015

Le présent formulaire est destiné aux candidats qui souhaitent demander à GAVI Alliance un soutien en espèces au renforcement du système de santé (RSS). Les pays sont encouragés à participer à un processus itératif avec les partenaires de GAVI Alliance, notamment les organisations de la société civile (OSC), pour élaborer leur proposition de RSS avant le dépôt de cette demande de soutien.

# TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	1

Eléments clés du renforcement  du système de santé de GAVI	3

PARTIE A - RÉSUMÉ DU SOUTIEN DEMANDÉ ET COORDONNÉES DU CANDIDAT	6

Résumé d’un demande de soutien complete	6

1. Informations sur le candidat	7

2. Procédure de mise au point de la proposition	7

PARTIE B– RÉSUMÉ EXECUTIF	10

3. Résumé exécutif	10

4. Acronymes	10

PARTIE C– ANALYSE DE SITUATION	11

5. Statistiques clés sur la santé et le système de santé	11

6. Description du secteur national de la santé	12

7. Stratégie nationale de santé et évaluation conjointe de la stratégie nationale de santé (JANS)	12

8. Plan de suivi et d’évaluation pour le plan national de santé	12

9. Goulets d’étranglement du système de santé qui contrarient les résultats de la vaccination	13

10. Leçons tirées et expérience acquise	14

PARTIE D – DÉTAILS DE LA PROPOSITION	15

11. Objectifs de la proposition	15

12. Description des activités	15

13. Chaîne de résultats	17

14. Suivi et Evaluation	19

PARTIE E – BUDGET, ANALYSE DES ECARTS ET DE PLAN DE TRAVAIL	20

15. Explications détaillées du budget et plan de travail détaillés	20

16. Analyse des écarts et complémentarité	20

17. Viabilité	20

PARTIE F – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET DE LIMITATION DES RISQUES	21

18. Modalités de mise en œuvre	21

19. Participation des OSC	21

20. Assistance technique	22

21. Risques et mesures de limitation	23

22. Modalités d’approvisionnement et de gestion financière	24

Reportez-vous également aux « Directives Générales concernant les manifestations d’intérêt et les demandes pour tous les types de soutien  GAVI en 2014 », présentée en complément d’information. Celle-ci décrit les principes, politiques et procédures applicables à tous les types de soutien GAVI, à la fois au renforcement des systèmes de santé (RSS) et aux vaccins nouveaux et sous-utilisés (SVN). 
Les Directives Générales sont disponibles sur le site web de GAVI :

http://www.gavialliance.org/fr/soutien/demandes/

Tous les candidats sont invités à lire et suivre les directives complémentaires pour les demandes de soutien au renforcement du système de santé afin de remplir correctement ce formulaire. Chaque section des directives correspondant fournit davantage d’instructions sur la manière de remplir le formulaire.

## Eléments clés du renforcement du système de santé de GAVI

Les éléments clés suivants mettent en exergue l’approche de GAVI au renforcement du système de santé et devraient être reflétés dans une proposition de RSS :

- L’un des objectifs stratégiques de GAVI est de « contribuer à renforcer la capacité de systèmes de santé intégrés pour assurer la vaccination ». Le soutien de GAVI au RSS a pour but de lever les goulets d’étranglement des systèmes pour parvenir à de meilleurs résultats en matière de vaccination, notamment avec une couverture élargie et un accès plus équitable à la vaccination. C’est pourquoi la demande doit être fondée sur une solide analyse des goulets d’étranglement et des écarts financiers. Elle doit aussi présenter une chaîne des résultats démontrant clairement le lien entre les activités proposées et l’amélioration des résultats de la vaccination.

- Le financement basé sur la performance (performance based funding (PBF) est au cœur du soutien au RSS de GAVI. Toutes les demandes doivent être alignées sur la nouvelle approche de financement basé sur la performance introduite par GAVI en 2012. La performance des pays sera jugée selon un ensemble défini au préalable d’indicateurs du PBF en fonction desquels des paiements supplémentaires seront versés pour récompenser les succès obtenus dans l’amélioration des résultats de la vaccination. Dans le cadre du financement basé sur la performance, la part programmée de l’allocation de RSS doit être utilisée uniquement pour financer les activités du programme de RSS. Les pays ont plus de latitude pour déterminer comment ils souhaitent dépenser les paiements liés aux récompenses, à condition que ces fonds soient alloués au secteur de la santé. Ni le financement programmé ni les récompenses ne sauraient servir à l’achat de vaccins ni au paiement des obligations exigées par GAVI au titre du cofinancement des vaccins, pas plus qu’ils ne peuvent régler des impôts, taxes, droits de douane ou autres charges prélevées à l’importation des vaccins et fournitures associées.

- L’approche de GAVI exige un cadre de suivi et d’évaluation solide, une mesure et documentation des résultats, et une évaluation de fin de soutien. Les performances de l’allocation de RSS seront mesurées par des indicateurs intermédiaires ainsi que des résultats en matière de vaccination, tels que la couverture des trois doses du vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux (DTC), la couverture du vaccin antirougeoleux et le pourcentage de districts notifiant une couverture vaccinale du DTC3 d’au moins 80%. De plus, afin de mesurer et de documenter de manière systématique la qualité des données et les activités d’amélioration du système de données, des évaluations indépendantes et récurrentes de la qualité des données seront une condition pour toutes les demandes de RSS.

- L’approche de GAVI au RSS inclut un soutien pour renforcer les systèmes de données et améliorer la qualité des données. De solides systèmes d’information sont d’une importance fondamentale, aussi bien pour les pays que pour GAVI. GAVI exige que le pays ait en place des mécanismes de routine afin d’évaluer de manière indépendante la qualité des données administratives, et suivre les changements dans la qualité des données au fil du temps. Les pays sont donc invités à inclure dans leur proposition des mesures pour affermir leurs systèmes de données et à démontrer comment leur allocation sera utilisée pour aider à appliquer les recommandations ou les points d’action convenus lors de précédentes évaluations de la qualité des données. Le processus de réalisation d’évaluations périodiques de la qualité des données et de suivi des tendances devra être crédible et accepté au niveau national. Ainsi, l’inclusion d’un élément indépendant dans les évaluations pourrait faire appel à des institutions nationales qui sont extérieures au programme chargé de recueillir ou de superviser la collecte de données.

- GAVI est favorable aux principes de l’alignement et de l’harmonisation (suivant les déclarations de Paris, d’Accra et de Busan et le Partenariat international pour la santé, IHP+). La demande doit démontrer que le soutien de GAVI est harmonisé avec les plans et procédures de santé du pays, qu’il complète le financement d’autres bailleurs de fonds et qu’il utilise les systèmes nationaux existants, par exemple pour la gestion financière et les activités de suivi et d’évaluation. Le cadre commun de suivi et d’évaluation de l’IHP+ sert de référence dans les Directives Complémentaires pour les demandes de RSS.

- GAVI soutient l’utilisation des évaluations conjointes des stratégies nationales de santé (JANS). Toutefois, si un pays a réalisé une telle évaluation, il peut en inclure les conclusions dans sa demande de RSS. Le Comité d’examen indépendant (CEI) utilisera les résultats d’une évaluation JANS pour comprendre le contexte des politiques et du secteur de la santé, ce qui le guidera pour estimer la crédibilité et la faisabilité de la proposition de RSS.

- Dans le cadre de l’introduction d’un vaccin, le soutien au RSS de GAVI doit être utilisé (avant et après l’introduction) pour consolider le système de vaccination systématique afin d’élargir la couverture, par exemple avec la mobilisation sociale, la formation, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, etc. (voir les catégories d’activités au tableau 1) pour tous les vaccins faisant l’objet d’un soutien.

- GAVI demande aux pays d’identifier et d’instaurer des liens entre le soutien au RSS et la mise en œuvre des nouveaux vaccins (soutien de GAVI aux nouveaux vaccins – SVN). Les liens du soutien au RSS avec le renforcement de la vaccination systématique, l’introduction de nouveaux vaccins ainsi que la planification et la réalisation de campagnes de vaccination doivent être démontrés dans la proposition. Les pays doivent démontrer l’alignement entre les activités financées par  les allocations RSS, et les activités financées par d’autres types de soutien en espèces de GAVI, telles que les allocations pour l’introduction d’un vaccin et pour le soutien opérationnel aux campagnes vaccinales.

- L’approche de GAVI au RSS inclut un soutien à la mobilisation communautaire, la création de la demande et la communication, notamment l’approche de communication pour la vaccination.

- GAVI approuve l’innovation. Les pays sont encouragés à penser à des activités novatrices et catalytiques susceptibles de supprimer les goulets d’étranglement afin d’améliorer les résultats de la vaccination.

- GAVI invite les candidats à inclure un financement pour les organisations de la société civile (OSC) qui mettront en œuvre le soutien au RSS en vue d’améliorer les résultats de la vaccination. Les OCS peuvent recevoir le financement de GAVI de deux façons : i) GAVI verse les fonds au Ministère de la Santé qui les transfère à l’OSC, ou ii) GAVI vers les fonds directement à l’OSC. Prière de vous reporter à l’annexe 4 pour davantage de précisions.

- Les demandes doivent inclure des détails sur les leçons tirées de la mise en œuvre d’allocations antérieures de RSS de GAVI ou du soutien provenant d’autres sources telles que des allocations antérieures de soutien aux vaccins nouveaux, les outils d’évaluation de l’efficacité de la gestion vaccinale (EGV) ou d’évaluation post-introduction, les examens du PEV, etc.

- Les demandes doivent donner des informations montrant comment la question de la viabilité sera traitée.

- Les demandes doivent renseigner sur la manière dont la question de l’équité (du point de vue du genre, de la situation géographique et du statut socio-économique) est abordée.

- Les demandes doivent montrer la complémentarité et la valeur ajoutée du soutien de GAVI pour lever les goulets d’étranglement et renforcer le système de santé, par rapport au soutien d’autres partenaires et sources de financement, et par rapport à d’autres fonds de GAVI propres aux nouveaux vaccins et/ou aux campagnes de vaccination.

- Les candidats sont invités à identifier l’assistance technique et les besoins en capacité pour la mise en œuvre et le suivi des allocations RSS. Les candidats doivent inclure des détails sur l’assistance technique à court et moyen terme s’ils en font la demande, comme partie intégrante de la demande de soutien RSS afin de garantir une  solide mise en œuvre et efficacité du soutien GAVI au RSS.

# PARTIE A - RÉSUMÉ DU SOUTIEN DEMANDÉ ET COORDONNÉES DU CANDIDAT

Pour des instructions plus complètes, prière de consulter les Directives Complémentaires pour les demandes de soutien au RSS

## Résumé d’un demande de soutien complète

| Formulaires de demande du RSS et pièces à joindre obligatoirement → Veuillez inscrire un « X » dans la case correspondant à un document inclus |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Document |  |
| 1. | Formulaire de demande du RSS | X |
| 2. | Feuille de signatures du Ministre de la Santé, du Ministre des Finances et des membres du Comité de coordination du secteur de la santé (CCSS) | X |
| 3. | Compte rendu de la réunion du CCSS ayant avalisé la proposition | X |
| 4. | Compte rendu des trois dernières réunions du CCSS ou équivalent | X |
| 5. | Plan de suivi et d’évaluation du RSS | X |
| 6. | Plan de travail et budget détaillés | X |
| 7. | Plan d’achat détaillé (18 mois) | X |

| Documents nationaux existants – pièces à joindre obligatoirement Si possible, veuillez joindre des documents nationaux approuvés, de préférence à des projets. Pour un pays décentralisé, fournissez un plan en vigueur au niveau des États/des provinces en plus de tout document pertinent au niveau national. → Veuillez inscrire un « X » dans la case correspondant à un document inclus |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Document | X |
| 8. | Stratégie nationale de santé, politique ou plan national de santé, ou autres documents joints à la proposition, qui mettent en lumière les interventions stratégiques de RSS | X |
| 9. | Plan national de suivi et d’évaluation (pour le secteur/la stratégie de santé) | X |
| 10. | Plan national de vaccination | X |
| 11. | PPAC national | X |
| 12. | Évaluations vaccinales (EGV, évaluation post-introduction, examens du PEV), si disponibles | X |
| 13. | Mandat du Comité de coordination du secteur de la santé (CCSS) | X |

| Documents nationaux existants – Pièces jointes supplémentaires Si possible, veuillez joindre des documents nationaux approuvés, de préférence à des projets. Pour un pays décentralisé, outre tout document pertinent au niveau national, veuillez fournir un plan en vigueur au niveau des États/des provinces. → Veuillez inscrire un « X » dans la case correspondant à un document inclus |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Document | X |
| 14. | Évaluation conjointe de la stratégie nationale de santé (le cas échéant) |  |
| 15. | Réponse à l’évaluation conjointe de la stratégie nationale de santé (s’il y a lieu) |  |
| 16. | Si des fonds sont transférés directement à une OSC ou un réseau d’OSC, veuillez fournir les trois plus récents états financiers publiés de l’OSC principale, vérifiés par un commissaire aux comptes externe indépendant et qualifié. |  |

| ## 1. Informations sur le candidat |  |
| --- | --- |
| Candidat : | MINISTÉRE DE LA SANTÉ |
| Pays : | SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE |
| Titre de la proposition : | Demande au Soutien au renforcement du système de santé (RSS) |
| Date de début proposée : | Janvier/2015 |
| Durée du soutien demandé : | 5 années |
| Financement total demandé à GAVI : | US$ 3.040.000 |
| Coordonnées de contact |  |
| Nom | MINISTÉRE DE LA SANTÉ |
| Organisation et titre | DIRECTION ADMINISTRATIF E FINANCIÉRE (DAF) |
| Adresse postale | B.P. 23– SÃO TOMÉ, SÃO TOMÉ ET PRINCIPE |
| Téléphone | + 239 2241200 |
| Fax | + 239 2221306 |
| Adresseélectronique | saudestp@hotmail.com |

## 2. Procédure de mise au point de la proposition

Dans le cadre de l’élaboration de cette soumission, une équipe technique a été créé par note de services Nº 22/MS/2014 de 30 de Octobre de 2014, et cette équipe est chargée de : Coordonner les différentes activités inhérentes au processus d’élaboration de la proposition. Rassembler les documents clés nécessaires, Identifier les besoins en assistance technique, Cette équipe assure aussi la coordination du processus depuis la rédaction des documents de la soumission son envoi au secrétariat de GAVI Alliance. L’équipe répondra depuis la clarification jusqu’à la notification de la réponse finale de Gavi Alliance. L’équipe a commencé à travailler dans ses premières sessions par l’analyse de TDR du consultant national. Ensuite l’équipe technique a participé à une conférence régionale à Libreville où avions fait les premières analyses techniques des propositions de renforcements du système de santé dans le cadre de nouveau modèle de financement de Alliance pour la vaccination. Après l’équipe nationale a fait le briefing de la réunion de Libreville et le document a été amélioré après cette étape il y a eu 2 téléconférences entre OMS-STP et Genève. Deux réunions ont eu lieu avec les membres de CCIA, où la Directrice de soins santé assurant la présidence, et un membre de l’organisation de la société civile faisant partie de ce comité. - L’organe principal qui a dirigé la mise au point de la proposition et coordonné les contributions est le ministère de la sante, sous la coordination de la Direction Administrative et Financière (DAF) et l’’appui de la Direction de soins de santé (DSS) ; - Le CCIA, joue un rôle très important, parce qu’il est l’organe qui fait le suivi et l’évaluation des toutes les procédures de la demande; - Il existe une étroite coopération entre le PEV et d’autres départements du Ministère de la Santé, tels que la Direction de l’Administration et Finances (DAF), le Programme de santé de la reproduction, le Secteur de la surveillance épidémiologique et de l’information sanitaire et les districts sanitaires, parce ils ont des liens directs ou indirects avec les activités s de vaccination ; - Il y a eu la participation du niveau du district et communautaire qui est impliqué dans la planification et la mise en œuvre des activités de vaccination; - Un membre de Société Civile fait partie du CCIA, donc la CCIA qui est l’organe de consultation pour les activités de vaccination. Il a pour président le Ministre de la sante, un vice-président et un point focal; la société civile joue un rôle important dans la mobilisation des populations pour la vaccination. - D’autres partenaires audéveloppement/donateur, comme l’OMS, UNICEF, UNFPA, UE (Union européenne) Santé pour tous, Taiwan, ainsi que d’autres partenaires bilatéraux. - On ne note cependant pas la participation du secteur privé. - l’assistance technique de l’OMS a été constante pendant l’élaboration de la proposition. Les membres de la société civile ont étéimpliqués dans l’élaboration de la proposition RSS. Plusieurs OSCs sont des membres actifs du CCIA et ont,à ce titre, participé aux deux réunions convoquées pour revoir et approuver la proposition. Par ailleurs, l’équipe technique s’est mise en contact avec les OSC du secteur pour discuter avec leurs représentants du contenu de la proposition (objectifs3 en particulier).

Signatures : aval du Gouvernement

Ministre de la Santé Ministre des Finances etAdministration Publique Nom : Dra Maria de Jesus Trovoada Santos Nom : Dr. Américo D’Oliveira Ramos Signature : Signature : ______________________________ _______________________________ Date :__________/01/2015 Date :_______/01/2015

| Signatures : aval du Comité de coordination Inter-agence (CCIA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nous soussignés, membres du CCIA ou comité équivalent, nous sommes réunis le 22/01/2015 (date) pour examiner cette proposition. À cette réunion, nous avons adopté la présente proposition sur la base des documents d’appui annexés. Le compte rendu de la réunion ayant approuvé la proposition est jointe à la présente demande de soutien. |  |  |  |  |
| Prière de donner la liste de tous les membres du CCIA | Titre / Organisation | Nom | Veuillez signer ci-dessous pour indiquer la participation à la réunion au cours de laquelle la proposition a été avalisée | Veuillez signer ci-dessous pour indiquer l’aval du compte rendu de la réunion au cours de laquelle la proposition a été examinée |
| 1 | Ministre de la Santé - Présidente | Maria de Jesus Trovoada dos Santos |  |  |
| 2 | Directeur du Cabinet | Leonel Carvalho |  |  |
| 3 | Directrice de la DSC/MS | Manuela Ferreira da Costa |  |  |
| 4 | Directrice de la DAF | Ana de Deus Botelho |  |  |
| 5 | Responsible du PAV | Maria Elizabeth Carvalho |  |  |
| 6 | Ministère du Plan et Finances | Vera Fatima Nazare |  |  |
| 7 | Ministère de l’Economie et du Commerce. International | Sleid Costa |  |  |
| 8 | FNUAP | Victoria d’Alva |  |  |
| 9 | OMS | ZITSAMELE-CODDY, Rene |  |  |
| 10 | UNICEF | Tania Radosavljevic |  |  |
| 11 | Ambassade de Portugal | Catarina Paes Duarte |  |  |
| 12 | Croix Rouge | Alberto Neto |  |  |
| 13 | L Institute Marques de Valle Flor | Edgar Neves |  |  |
| 14 | Point Focal GAVI | Antonio Lima |  |  |
| 15 | Rotary Club |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

| Veuillez cocher la case qui convient pour indiquer si les signataires ci-dessus incluent une représentation d’une plateforme élargie d’OSC: Oui X Non Les membres individuels du CCIA peuvent adresser des remarques informelles à l’adresse : gavihss@gavialliance.org. Toutes les remarques seront traitées de manière confidentielle. |  |  |
| --- | --- | --- |

## 3. # PARTIE B– RÉSUMÉ EXECUTIF. Cette proposition s’inscrit dans le cadre de l’accord de partenariat signé entre GAVI et la République de Sao Tome et Principe (STP) en 2009. Le projet proposé est aligné sur le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2012-2016 (Axe VI en particulier). Elle est complémentaires aux autres soutiens apportés par GAVI à STP ainsi qu’aux interventions financées par d’autres partenaires dans le secteur de la santé. La mise en œuvre du soutien de GAVI-RSS est prévue sur une période de 5 ans (janvier 2016 à décembre 2020) pour un montant total de 3 502 730 USD dont 3 04 3172 USD à financer par GAVI . Le soutien GAVI-RSS visera à lever les goulots d’étranglement prioritaires du système de santé qui affectent les résultats de la vaccination en termes de couverture effective et d’équité : - Faible investissement de l’Etat dans le secteur de la sante et insuffisantes capacités du MSAS en matière de programmation budgétaire et de planification - PNDS très général dans sa formulation, sans organe de pilotage, sans plan de suivi-évaluation et sans mécanismes de coordination des partenaires - Obsolescence de la chaine du froid, absence de traitement des déchets et faibles capacités de maintenance des équipements et des infrastructures - Absence d’un plan intégré de communication pour le PEV et faible implication de la société civile dans ce domaine - Fragmentation des structures chargées de la surveillance et du SIS, et peu de coordination avec le PEV, insuffisante utilisation des outils et procédures de contrôle de la qualité des données, modeste utilisation par les DS des informations collectées. Les objectifs de la proposition sont: - Renforcer la capacité du MS en matière de coordination et de planification des activités du PEV dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS (885 300 USD). Cet objectif consiste en un appui technique et un renforcement des capacités institutionnelles du MS en matière de planification, programmation, coordination et gestion, sur les plans technique et financier, des activités du PEV dans le cadre d’un meilleur pilotage de la mise en œuvre du PNDS dans son ensemble. Cet objectif permettra notamment la mobilisation des financements nationaux attendus pour la vaccination, le fonctionnement du Comité Technique National de Vaccination et la mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle de maintenance des infrastructures et des équipements. - Contribuer à l’amélioration des conditions logistiques de mise en œuvre du PEV dans les 6 districts de Sao Tome et la région autonome de Principe (1 508 360 USD). Cet objectif vise à consolider les éléments logistiques nécessaires à la mise en œuvre, à la supervision et au suivi des activités du PEV. - Renforcer les capacités opérationnelles de la société civile et des organisations communautaires pour la mise en œuvre et le suivi au niveau communautaire des interventions en matière de vaccination (756150 USD). Cet objectif permettra l’adoption d’une stratégie de mobilisation communautaire et de communication dans le domaine de la vaccination ainsi que la participation active des OSC à sa mise en œuvre. - Contribuer au renforcement des systèmes d’information sanitaire et de surveillance épidémiologique pour le suivi-évaluation et le pilotage des activités du PEV (352920 USD). Cet objectif permettra l’amélioration de la qualité des données du SIS, le suivi des MAPI et l’articulation fonctionnelle de la surveillance et des données du PEV. La mise en œuvre du projet sera assurée conjointement par la Direction des Soins de Santé et la DAF du MS. Une assistance technique est prévue pour appuyer ces deux structures et former les agents qui y travaillent. La coordination et le suivi des activités seront assurés par le CCIA et le CCM selon un mécanisme coordonné mis en place par le projet, avec l’objectif de trouver des synergies avec d’autres financements RSS de partenaires incluant le Fonds Mondial. Les districts de santé seront directement impliqués dans la mise en œuvre des activités de renforcement des services de vaccination et les OSC seront des acteurs privilégiés, en lien avec le CNES, pour la réalisation des activités de mobilisation communautaire et de promotion de la santé. La population cible du projet consiste en la population entière de Sao Tome et Principe, soit environ 187000 habitants, selon la projection de 2014 (INE), répartis sur les deux îles. La population cible de la vaccination de routine (PEV) concerne 6139 enfants de 0 à 11 mois et 7039 femmes enceintes (PPAC 2012-2015 projections 2015). L’élaboration de cette proposition s’est faite dans un contexte très particulier. En effet, un changement de gouvernement est intervenu au quatrième trimestre 2014 et les services du MS ont traversé une phase de transition de plusieurs mois. La nouvelle équipe, très motivée, n’a réellement été en place et opérationnelle qu’après la mi-janvier 2015. Ces contraintes conjoncturelles n’enlèvent rien à l’importance et au caractère prioritaire de ce projet pour Sao Tome et Principe. Un tel soutien GAVI-RSS constituera en effet un élément clé pour d’une part l’élaboration du PNDS 2017-2021 et, d’autre part, la consolidation des résultats du PEV et la réussite de l’introduction des nouveaux vaccins auxquels le pays s’est engagé (VPI, rotavirus, HPV et rougeole rubéole). Plus généralement, ce projet RSS constituera un élément important du processus de révision du cadre politique sectoriel et du renforcement du suivi de la mise en œuvre du PNDS dans lequel le Gouvernement et ses partenaires se sont engagés.

| ## 4. Acronymes |  |
| --- | --- |
| → Veuillez détailler intégralement tous les acronymes utilisés dans cette demande de soutien, y compris dans le Plan de Suivi et d’Evaluation (Annexe 3) et dans le modèle de budget, d’analyse des écarts, et de plan de travail (annexe 4) |  |
| Acronyme | Signification de l’acronyme |
| ASC | Agent de Santé commnunautaire |
| BM | Banque Mondiale |
| CCIA | Comité de coordination inter-agence |
| CCM | Comité de Concertation Multisectoriel |
| CDMT | Cadre de Dépense Moyen Terme |
| CNES | Centre National d’Education Sanitaire |
| CS | Centre de Santé |
| DAF | Direction Administrative et Financière |
| DSS | Direction des Soins Santé |
| FS | Formation Sanitaire |
| GAVI | Alliance Mondial International des Vaccinations |
| MAPI | Manifestations post vaccinales indésirables |
| MS | Ministère de la Santé |
| OMS | Organisation Mondial de la Santé |
| ONG | Organisation Non-Gouvernementale |
| OSC | Organisation de la Société Civile |
| PEV | Programme Elargi de Vaccination |
| PNDS | Plan National de Développement Sanitaire |
| PNS | Politique Nationale de Santé |
| PPAC | Plan Pluriannuel Complet |
| PS | Poste de Santé |
| RSS | Renforcement du Système de Santé |
| SIS | Système d’Information Sanitaire |
| STP | São Tomé et Príncipe |
| UNFPA | Fond des Nations Unies pour la Population |
| UNICEF | Fond des Nations Unies pour l’Enfance |
| US | Unité Sanitaire |

# PARTIE C– ANALYSE DE SITUATION

## 5. Statistiquescléssur la santéetlesystème de santé

| Vaccins actuellement utilisés par le programme de vaccination |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaccin |  | Anneé d’ introduction |  | Commentaires (y compris changements prévus de produit, perte vaccinale, etc.) |  |
| BCG |  | 1984 |  |  |  |
| VPO |  | 1984 |  | Projet de changement en faveur du VPI en 2015 |  |
| DTC-HepB-Hib |  | 2009 |  | NA |  |
| Vaccin anti rougeoleux (VAR) |  | 1984 |  | NA |  |
| Vaccin anti Amarile (VAA) |  | 1984 |  | NA |  |
| Vaccin Antitétanique (VAT) |  | 1984 |  | NA |  |
| Rougeole 2e dose |  | 2013 |  |  |  |
| PCV 13 |  | 2012 |  |  |  |
| Vaccin | Mois / année d’introduction |  | Commentaires (notamment les changements prévus de produit, la perte vaccinale, etc.) |  | La planification de l’introduction du vaccin a-t-elle été prise en compte dans la demande de RSS ? Dans la négative, pourquoi ? (Besoins de la chaîne du froid, ressources humaines, etc.) |
| VPI flacon de 5 doses | Juin 2015 |  |  |  | Oui |
| HPV | 2016 |  |  |  | Qui |
| Rotavirus | 2015 |  |  |  | Oui |

- Indice synthétique de fécondité (ISF) 4,7 % (EDS2009)

- Taux brut de natalité (TBN) 37 pour 1000 (2011)

- Accouchements attendus 6599 (2014)

- Taux de mortalité infanto juvénile 34 p. mille RGPH 2012

- Taux de mortalité infantile 30 pour 1000 en 2012(RGPH 2012) contre 38 pour 1000 en 2009 (EDS 2009)

- Taux de mortalité maternelle 70 pour 100 000 NV en 2011 (OMS/UNFPA/UNICEF) contre 158 pour100 000 NV en 2009 (EDS)

Les résultats de la revue du PEV 2013 sont disponibles mais il n’a pas inclus l’enquête de couverture vaccinale. Cette enquête a été faite dans le MICS 2014 mais les résultats ne sont pas encore disponibles.

Evolution de la couverturevaccinale de 2009 à 2013

C’està partir de l’an 2000 que la couverturevaccinalepourlesantigènes BCG, DTC3 et VPO3 a connu une augmentation à plus de 80%. En 2004, 85% desdistrictssanitairesavaient une couvertureplus de 80% contre 1 seuldistrict à moins de 75%. Depuis la mise enœuvre de la stratégie « AtteindreChaqueDistrict » (ACD) en 2005, la couvertureestsupérieure à 90% pourtouslesantigènesetdanstouslesdistricts. Cettestratégie a aussicontribué à l’augmentation de la couvertureen vitamine A (de 3% en 2001 à 75% 2006, MICS).

Lesbonnes performances duprogrammeatteignantlesobjectifsglobaux en 2009 ont permisl’acceptation de la demande de STP pourl’introductiondesvaccinscontrel’hépatite B et la fièvrejauneen 2003 etlesinfections a Haemophilusen 2009 etlenouveauvaccin PCV-13 et la deuxième dose de rougeoleen 2011.

Sur la base desdonnéesadministratives, l'évolution de la couverturevaccinale entre 2009 et 2013 se presente dansletableau ci-dessous

Tableau nº III: Évolution de la couverturevaccinale  entre 2009-2013(%) :

| Année | BCG | VPO3 | VAR | VAA | PENTA3 | VAT2&+ | VIT A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 99.7 | 98.7 | 90.0 | 90.4 | 98.4 | 90.8 | 80 |
| 2010 | 99.0 | 96.1 | 92.5 | 92.5 | 96.1 | 86.9 | 80 |
| 2011 | 99,3 | 96,2 | 91,3 | 91,3 | 96,2 | 89,6 | 80 |
| 2012 | 98,7 | 96,4 | 91,6 | 91,6 | 96,4 | 92 | 91 |
| 2013 | 97 | 97,1 | 90,1 | 90,1 | 97,1 | 90 | 78 |

## 6. Description du secteur national de la santé

# 6. 0RGANISATION DU SYSTEME DE SANTE ## Structures Sanitaires et leur Fonctionnement Le système de soins de santé de STP est fondé sur la mise en œuvre des Soins de Santé Primaires (SSP) au niveau des districts sanitaires. Il est assorti d’une double organisation pyramidale, administrative et technique dans les niveaux précités. Ce système de santé comprend: le niveau central et le niveau périphérique, communément appelé niveau district. Le niveau central Il est composé par le Ministère de la Santé qui a essentiellement le rôle normatif et stratégique. Il comprend : - le Cabinet du Ministre, les directions centrales notamment, la direction administrative et financière, la direction de soins de santé, le centre national de lutte contre les endémies et l’hôpital central. - La Direction de Soins de Santé est composée de programmes de santé de la reproduction, surveillance épidémiologique, santé mentale, secteur de règlementation pharmaceutique, et le Centre National d’Education pour la Santé (CNES). Le PEV fait partie intégrante du programme de la santé de la reproduction - Le Centre National desEndémie, secteurcharge les programmes suivants : Lutte contre le Malaria, VIH/SIDA et Tuberculose. Le niveau des districts C’est le niveau opérationnel ; il comprend 7 Districts sanitaires, y compris la Région Autonome de Principe (RAP). Le district est constitué d’un ensemble de structures appelées à répondre aux nécessités primaires des populations. Il ya : - Les Centres de Santé (CS), structures les plus différenciées des districts, avec un contenu fonctionnel de base bien défini et pouvant compter sur une équipe interdisciplinaire permanente comprenant des médecins généralistes, organisés pour offrir des soins de promotion et prévention, mais disposant aussi d’une unité d’hospitalisation; - Les Postes de Santé (PS), espèces d’extension des CS qui reçoivent appui et supervision. Ils déploient leurs activités sous la responsabilité directe d’un infirmier général et de l’équipe de district qui s’y rend périodiquement. - Les Postes de Santé Communautaire (PSC), appartenant aux communautés rurales, reçoivent un appui pour pouvoir donner des soins élémentaires de premier secours et assurer la promotion de la santé. ## Personnel de santé et infrastructures L´insuffisance des ressources humaines constitue un problème sérieux pour le secteur dans son ensemble. En effet le nombre de médecin par habitant est passé de 1 médecin pour 2284 habitants en 2004 à 1 médecin pour 3.368 habitants en 2014, et pour les infirmiers de 1 infirmier pour 908 habitants à 1 infirmier pour 1828 habitants pour la même période, donc, comme vous voyez, la tendance c’est diminuer au cause de l’abandonne des cadre, et aussi ils ne sont pas bien distribués. Le pays compte à ce jour 38 unités de prestations des soins de santé, dont 1 hôpital de référence, 7 centres de santé et 30 postes de santé. Ces formations sanitaires sont reparties à travers le pays de sorte que l’accès aux soins soit garanti à la grande majorité de la population dans un délai moyen de 60 minutes de marche. Il existe également quelques postes de santé privés qui viennent en appui au système. Les services de vaccination sont disponibles dans 26formations sanitaires sur les 38 dans le pays. Par ailleurs, les unités de vaccination au niveau central et district sont dotées en outils de travail, notamment transport, équipements et outil informatique, technologie de communication (téléphone, fax, Internet) ## Politique Nationale de Santé et Plan National de Développement Sanitaire En 1999, São Tome etPríncipe a adopté une nouvelle politique nationale de santé. Cette politiquenationalemis à jouren 2012,reponsesurdesvaleursdéfinies par la constitution de la RépubliqueDémocratique de Sao Tomé e Principeetcontenuedanslesstratégiesinternationales de défense de la santé. Cette politique souscritaux principaux qui posentlesfondementsthéoriquesdu système de qui régissentl’organisationdesservices. Les príncipes prênés par lesysthèmenational de santéetreprisdans la politique nationale de la santé defendente l’universalité de la couverture à touslesniveaux d’attention, sansaucunpréconçu ou privilège, l’intégritédesprestationsdansun ensemble articulé d’actionsetservicespromotionnels, préventifsetcuratifs, individuelsetcollectifs, exigésdanschaque cas à touslesniveaux de complexitédusystèmeetl’optimisationdesressourcesaffectées à chaque niveau d’intervention. A leur tour, lesprincipes qui régissentl’organisationdu servisse national de la santésont: la décentralisation, la hiérarchisationduréseau de services de santé, la capacité de résolutiondesproblèmes à touslesniveaux de pratique, l’utilisation de critèresépidémiologiquesetstatistiquespourl’établissement de règles, l’affectation de ressourcesetl’orientationpragmatique à chaqueniveau, la complémentarité entre lessecteursprivésetpublics de la santéet la co-participation de la population a traverslerecouvrementdescoûts de santé, directement ou par l’intermédiairedesinstitutions de la SécuritéSociale, enfonctionduniveau de revenu de chaque foyer. En 2000, un plan de développement sanitaire (PNDS) couvrant la période 2001-2005 a été élaboré. Ce plan a été mis à jour en 2012 et son but est d’améliorer l’état de santé de la population par le renforcement du système de santé du district où les activités de vaccination occuperont une place privilégiée. La mise en œuvre de de ce plan a permis plusieurs réalisations intégrées en particulier dans les centres et postes de santé. Le PNDS2012-2016 est bâti autour des axes stratégiques suivants: i) développement du cadre institutionnelle ; ii) prestations des services de santé, iii) développement des ressources humaines ; iv) renforcement des infrastructures sanitaires ; v) renforcement du partenariat ; vi) financement de la santé, vi) développement du secteur pharmaceutique ; vii) renforcement du système d’information sanitaire La présente demande de soutien de GAVI au RSS s’inscrit dans le cadre de ces différents axes et permettra de mettre en œuvre : i) développement du cadre institutionnelle : il s’agira de renforcer les capacités de coordination, de suivi-évaluation, monitorage et supervision. ii) les prestations des services de santé: Le renforcement des services aura comme conséquence une augmentant la couverture vaccinale dans les 7districts sanitaires iii) développement des ressources humaines: en renforçant les capacités opérationnelles de 7 centres de santé et formation de toute l’équipe aux techniques vaccinales, et en formant les équipes cadres des7districts sanitaires à la coordination des activités, suivi et évaluation, monitorage particulièrement dans le cadre de la vaccination. iv) renforcement du niveau district : pour meilleure profit des ressources et potentialisons des résultats; v) renforcement du partenariat : visant optimiser lesressourcesetpleineinclusion de la santédansle processus de développement. vi) développement du secteur pharmaceutique : en dotant les centres de santé déficitaires en médicaments essentiels et renforçant le système de gestion des achats et de la chaine d’approvisionnement. vii) renforcement du système d’information sanitaire ; en renforçant la collecte, la transmission des données (promptitude et complétude), leur qualité, leur analyse et leur utilisation, avec une attention particulière sur les données de la vaccination.

## 7. Stratégienationale de santéetévaluationconjointe de la stratégienationale de santé (JANS)

Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2012-2016 est bâti autour des axes stratégiques suivants (pour plus de clarté la numérotation reprend celle du document) : VI.1 - Développement du cadre institutionnelle VI.2 - Prestations des services de santé VI.3 - Développement des ressources humaines VI.4 - Renforcement des infrastructures sanitaires VI.5 - Rétention des professionnels de santé en périphérie et amélioration de l’accès aux services de santé VI.6 - Développement du secteur pharmaceutique VI.7 - Renforcement du système d’information sanitaire Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2012-2016 ne comprend pas de section spécifique ‘Vaccinations’. Toutefois les activités de vaccination sont directement mentionnées dans la section VI.2.1 ‘Programmes de lutte contre les problèmes de santé prioritaires’ aux paragraphes VI.2.4 ‘Lutte contre la Tuberculose’ et VI.2.5 ‘Prévention et lutte contre les maladies émergentes et épidémiques’. Les vaccinations sont par ailleurs indirectement évoquées dans plusieurs autres sections du PNDS. L’évaluation à moyenterme du Plan National stratégique du Développement Sanitaire ainsi que le JANS n’ont pas encore étéréalisées.

## 8. Plan de suivi et d’évaluation pour le plan national de santé

Le pays ne dispose pas de plan national de suivi et d’évaluation du PNDS (ni d’ailleurs d’autres outils qui pourraient en tenir lieu). Il n’existe pas non plus de mécanismes permettant la participation des partenaires au développement au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre et du financement du PNDS. Ainsi, il y a à ce jour pas eu d’examen conjoint du secteur de la santé. La mise en place de ces outils et mécanismes est une priorité affichée du MS.

## 9. Gouletsd’étranglement du système de santé qui contrarient les résultats de la vaccination

L’analyse de situation s’est concentrée sur l’identification des goulots d’étranglement du système de santé ayant un impact direct sur la performance des activités de vaccination. Les faiblesses identifiées recouvrent dans une large mesure celles déjà relevées lors de l’élaboration du PPAC en 2011 et de la revue externe du PEV conduite en 2013. Goulots d’étranglement au niveau sectoriel et institutionnel : - Faible investissement de l’Etat dans le secteur de la sante et insuffisance des contributions nationales à la vaccination - Capacités insuffisantes du MS en matière de programmation budgétaire - Faible capacité du MA en matière de planification - PNDS très général dans sa formulation, sans organe de pilotage et sans plan de suivi-évaluation - Peu d’engagement multisectoriel et insuffisance des mécanismes de coordination des partenaires Goulots d’étranglement au niveau de la prestation de services : - Obsolescence de la chaine du froid et capacités de stockage insuffisantes, en particulier au niveau des postes de santé - Pas d’incinérateur de déchets dédié à la vaccination et difficultés à utiliser celui de l’hôpital national - Insuffisant supervisions due pour partie à l’état du parc automobile - Mauvais état général des infrastructures et équipements lié à l’absence de maintenance et des capacités d’investissement insuffisante pour mise à niveau des infrastructures Goulots d’étranglement au niveau communautaire et dans le domaine de la mobilisation sociale : - Absence d’un plan intégré de communication pour le PEV et relativement peu d’activités d’IEC - Quasi-absence de dimension mobilisation sociale dans le PEV - Implication insuffisante du réseau d’ASC, particulièrement dans le domaine de la vaccination - Faible engagement de la société civile dans la mise en œuvre des activités prioritaires du PNDS - Faible capacités techniques et managériales des OSC présentes dans le secteur Goulots d’étranglement dans les domaines de la surveillance épidémiologique et du suivi-évaluation : - Surveillance centrée exclusivement sur les maladies et ne couvrant pas l’ensemble des risques sanitaires et environnementaux - DS impliqués dans la collecte des données mais peu dans l’analyse - Fragmentation des structures chargées au niveau central de la surveillance et du SIS, et peu de coordination avec le PEV - Insuffisante utilisation des outils et procédures de contrôle de la qualité des données

| ## 10. Leçonstiréesetexpérienceacquise |  |
| --- | --- |
| Objectif | Leçons tirées, mettant en évidence aussi bien les succès que les difficultés ; inclure tout enseignement tiré de la mise en œuvre d’une allocation |
| Objectif 1 :Renforcer la capacité du MSAS en matière de coordination et de planification des activités du PEV dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS | Plusieurs éléments critiques et l’absence d’un certain nombre d’outils ont été identifiés comme des freins au pilotage de la mise en œuvre de la politique nationale de sante par le MS. Il s’agit notamment de l’absence de : - Structure dédiée à la planification au sein de la DAF et donc de capacité dans ce domaine - Cadre des dépenses à moyen terme et de capacité au sein du MS pour effectuer une programmation budgétaire stratégique - Comité Technique National de Vaccination opérationnel - Coordination des partenaires au développement présents dans le secteur de la santé Par ailleurs, la fonction maintenance est quasi-absente à tous les échelons du système de santé ce qui a eu un impact négatifs sur le fonctionnement à moyen et à long termes d’investissements faits dans le cadre de projets. Le dynamisme des personnes chargées du PEV au MS et les bonnes performances des activités de vaccination sont en revanche des éléments positifs et sur lesquels le projet pourra s’appuyer. |
| Objectif 2 : Contribuer à l’amélioration des conditions logistiques de mise en œuvre du PEV dans les 6 districts de Sao Tome et la région autonome de Principe | Les ECD n’ont pas suffisamment de véhicules pour pouvoir effectuer des supervisions régulières. Par ailleurs, la chaine de froid au niveau des CS et PS est vieillissante et l’alimentation électrique reste problématique dans certains sites. L’utilisation par les équipes du PEV de l’incinérateur de déchets médicaux de l’hôpital central de Sao Tome pour résoudre le problème des déchets. |
| Objectif 3 : Renforcer les capacités opérationnelles de la société civile et des organisations communautaires pour la mise en œuvre et le suivi au niveau communautaire des interventions en matière de vaccination. | Les OSC sont relativement peu impliquée dans la mise en œuvre des activités du PNDS. Plusieurs raisons contribuent à cela : peu de cadre formés dans les OSC, société civile peu structurée pas assez d’expérience de partenariat avec le MSAS et ses démembrements dans les DS. Leurs activités de mobilisation communautaire et de promotion de la santé ne soin pas suffisamment articulées, sur les plans technique et opérationnel, avec le CNES. L’appui aux ASC s’est jusqu’ici fait de façon non coordonnée et sans qu’un cadre commun et des procédures bien établies (notamment pour leur motivation) n’aient été adopté. |
| Objectif 4 : Contribuer au renforcement des systèmes d’information sanitaire et de surveillance épidémiologique pour le suivi-évaluation et le pilotage des activités du PEV | L’ensemble des projets mis en œuvre dans le secteur de la santé relèvent l’absence de mécanismes d’assurance qualité des données collectées dans le secteur et d’autre part le rôle ‘passif’ joué par les ECD dans le domaine du SIS. Dans le domaine de la vaccination en particulier, les ECD ne font que transmettre mensuellement, sur papier, les données relatives aux activités de vaccination. Les essais de mis en place de connexion Internet ont eu des résultats mitigés. Par ailleurs, les effets indésirables des vaccins ne sont pas enregistrés. |

S’il est accepté, ce projet RSS sera le premier du genre à Sao Tome et Principe. Il n’y a donc pas d’expérience préalable de mise en œuvre d’un projet GAVI-RSS sur laquelle l’équipe chargée de la préparation de cette proposition a pu s’appuyer. Les interventions d’autres partenaires visant au renforcement du système de santé ne sont pas non plus aisément utilisables pour tirer des leçons sur lesquels s’appuyer pour élaborer le projet. En effet, certaines d’entre elles se sont concentrées sur des aspects très particuliers (construction et réhabilitation d’infrastructures de santé par exemple) assez éloignés des domaines d’intérêt pour le présent projet. D’autres interventions touchant des domaines plus proches (projets de la coopération bilatérale taiwanaise et de la Banque mondiale notamment) n’ont pas été systématiquement documentes et les personnes qui en ont assuré le suivi ne sont pas présents à Sao Tome. Par ailleurs, il n’y a eu,au cours des dernières années, que très peu d’études spécifiques ou d’enquêtes sur des domaines afférents à la performance du système de santé. Enfin, comme indiqué à la section 8 ci-dessus il n’y a pas mécanismes de suivi de la mise en œuvre de la politique sectoriel et donc pas d’enseignements sur lesquels s’appuyer.

# PARTIE D – DÉTAILS DE LA PROPOSITION

## 11. Objectifs de la proposition

L’objectif généralde ce projet de renforcement du système de santé (RSS) est de consolider et assurer la pérennisation des bons niveaux de couverture observés pour les différents antigènes du PEV. La proposition est structurée autour des 4 objectifs suivants qui découlent de l’analyse de situation et des goulets d’étranglements identifiés. Ces objectifs sont en harmonie avec le cadre politique et stratégique adopté par le gouvernement et en particulier avec les objectifs et orientations stratégiques du PNDS(2012-2016) et du Plan pluriannuel complet pour la vaccination (2012-2015). Ces 4 objectifs - et les activités correspondantes - ont été identifiés à travers un processus participatif mené par le groupe de travail mis sur pied pour l’élaboration de la proposition RSS avec l’ensemble des acteurs et partenaires impliqués dans le secteur de la santé à Sao Tome. Objectif 1 : Renforcer la capacité du ministère de la Santé et des Affaires sociales (MA) en matière de coordination et de planification des activités du PEV dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS. Pour répondre à cet objectif, il est proposé : (i) d’appuyer la mise en place d’une unité de pilotage et de gestion du PEV au sein de la Direction des Soins de Santédu MS ; (ii) de renforcer la Direction des Affaires Financières (DAF) en particulier dans ses fonctions de planification et de programmation ainsi que dans le domaine de la maintenance ; (iii) de contribuer aux études et initiatives engagées par le MS et ses partenaires dans les domaines de la réforme du financement du système de santé, de la gestion des ressources financières et de la réduction des inégalités et iniquités dans le domaine de la santé ; (iv) d’appuyer le MS dans le processus d’écriture et de formalisation du PNDS 2 ; (v) de revitaliser le fonctionnement d’un SIS permettant le suivi et le pilotage de l’ensemble du secteur y compris le PEV et (vi) d’appuyer la coordination, le suivi et l’évaluation des activités du projet RSS. Objectif 2 : Contribuer à l’amélioration des conditions logistiques de mise en œuvre du PEV dans les 6 districts de Sao Tome et la région autonome de Principe. Pour répondre à cet objectif, il est proposé : (i) de renforcer les capacités de supervision des équipes de district ; (ii) de pallier les faiblesses de la chaine de froid et de la gestion des vaccins identifiées par la GEV ; (iii) mettre en place des capacités adéquates pour la gestion des déchets liés à la vaccination ; (iv) d’assurer la continuité de l’approvisionnement en électricité des structures chargées de la conservation des vaccins ; et (v) et doter les équipes de districts de capacités dans le domaine de la maintenance. Objectif 3 :Renforcer les capacités opérationnelles de la société civile et des organisations communautaires pour la mise en œuvre et le suivi au niveau communautaire des interventions en matière de vaccination. Pour répondre à cet objectif, il est proposé : (i) de former les cadres des principales OSC du secteur de la santé aux activités communautaires de promotion et de mise en œuvre du PEV ; (ii) d’appuyer la réalisation d’études et d’enquêtes visant à mieux connaitre les perceptions, connaissances et pratiques des populations en matière de recours aux services de santé de base et de vaccination ; (iii) d’appuyer l’élaboration et la mise en œuvre par les acteurs de la société civile de campagnes d’information et de promotion ; et (iv) contribuer à la structuration et à la reconnaissance des acteurs de la société civile partenaires du PEV aux niveaux national et international. Objectif 4 : Contribuer au renforcement des systèmes d’information sanitaire et de surveillance épidémiologique pour le suivi-évaluation et le pilotage des activités du PEV. Pour répondre à cet objectif, il est proposé : (i) de renforcer lacapacité des équipes de districts àanalyser les données qu’elles collectent (y compris les éléments d’iniquité) et à utiliser ces informations pour la planifier les activités du PEV dans leurs zones de responsabilité ; (ii) de soutenir le système de transmission électronique des données entre le niveau central et les districts ; (iii) de renforcer les mécanismes de coordination entre le département d’Epidémiologie (DSS), le SIS (DAF) et le PEV pour une meilleure surveillance des maladies couvertes par la vaccination et une optimisation des notifications des activités du PEV ; (iv) de mettre en place un dispositif fonctionnel d’identification, d’enregistrement et de correction des effets indésirables lies a la vaccination ; et (v) de mettre en place des mécanismes opérationnels de contrôle de la qualité des données au niveau des districts et dans les services centraux impliqués dans gestion des données relatives au PEV.

| ## 12. Description des activités |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objectif / activité |  | Explication du lien avec l’amélioration des résultats de la vaccination |
| Objectif 1 : Renforcer la capacité du MS en matière de coordination et de planification des activités du PEV dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS |  |  |
| Activité 1.1 : Etablir une cellule du PEV au sein de la DSS et doter cette structure de ressources et de capacités suffisantes pour lui permettre de fonctionner | Pour l’instant, les activités de vaccination sont menées par le Programme de Sante de la Reproduction. Il s’agira d’identifier le PEV comme une programme autonome de la DSS par l’adoption d’un Arrêté Ministériel, de doter cette structure en personnels, de former ces personnels, de lui allouer des ressources de fonctionnement et de l’appuyer dans ses principales fonctions par de l’assistance technique. Une fois fonctionnelle, cette cellule du PEV devrait être en mesure d’assurer, en lien avec les autres services du MS, les districts sanitaires et les partenaires concernés, le pilotage et la mise en œuvre optimale de l’ensemble des activités de vaccination. |  |
| Activité 1.2 : Appuyer l’élaboration et l’adoption d’un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et soutenir les initiatives du MS et de ses partenaires dans le domaine du financement du système de santé, comme révision des certains documents clés (PNS, PNDS et Carte Sanitaire). | Sao Tome et Principe ne dispose pas pour l’instant de CDMT, outil indispensable a une programmation budgétaire à moyen terme des activités financées par le MS. Le projet apportera un appui financier au développement de cet outil (par le Ministère avec l’appui technique de l’OMS). Cette activité devrait idéalement être réalisée en 2016 de façon à ce que le CDMT couvre les 3 premières années de mise en œuvre de prochain PNDS, Carte Sanitaire et Politique National de la Santé (2017-2019). Par ailleurs, des moyens financiers seront prévus pour la réalisation d’études et/ou de séminaires dans des domaines afférents au financement de la santé et notamment aux conditions de mise en place d’une couverture santé universelle destinée à assurer l’accessibilité et la pérennité des services de santé prioritaires dont la vaccination. |  |
| Activité 1.3 : Appuyer la DAF dans la programmation des ressources financières à mobiliser pour le PEV | Il s’agira d’apporter un appui technique à la DAF lors de la préparation, chaque année, du projet de budget du MS et de l’accompagner dans la discussion du projet de budget avec le Ministère des Finances et de la Planification. |  |
| Activité 1.4 : Appuyer la mise en place au sein de la DAF d’une structure dédiée à l’organisation, au financement et au suivi de la maintenance des infrastructures et des équipements. | Il s’agira d’appuyer la MS dans la définition d’une fonction maintenance au sein de la DAF et dans la mobilisation des moyens nécessaires à son fonctionnement. Le projet apportera un appui technique pour la conception de cette structure et pour la formation de ses agents. Le projet apportera également une contribution financière au fonctionnement de cette structure. Cette contribution sera progressivement dégressive de façon à ce que le Sao Tome en assure le fonctionnement pérenne au terme du projet. |  |
| Activité 1.5 : Appuyer la coordination, le suivi et l’évaluation des activités de la proposition | Il s’agira d’apporter un soutien à la cellule du PEV pour la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités du projet RSS (point focal RSS, fonctionnement, supervision, études/enquêtes, contrôle, etc.). |  |
| Objectif 2 : Contribuer à l’amélioration des conditions logistiques de mise en œuvre du PEV dans les 6 districts de Sao Tome et la région autonome de Principe |  |  |
| Activité 2.1 : Dans chacun des 7 districts sanitaire (DS), fournir un véhicule et appuyer l’organisation de missions de supervision trimestrielles. | Les véhicules serviront aux ECD de manière à permettre les supervisions des postes de santé et des activités menées au niveau des communautés (campagnes et stratégies avancées). Le projet fournira également des moyens logistiques tels que l’achat du carburant et les frais de déplacement des superviseurs. Ces supervisions concernent notamment les activités de vaccination. |  |
| Activité 2.2 : Doter les 38 formations sanitaires (FS) de 60 motos dans le but de faciliter et intensifier les stratégies avancées. | Actuellement, seulement 7 des 38 FS du pays disposent de motos pour les stratégies avancées. Il s’agit d’un obstacle important à la réalisation des activités de vaccination au sein des communautés (recherche des enfants ayant échappé à la vaccination au poste de santé et séances de vaccination au niveau communautaire). En attendent qui 8 FS ont déjà de motos en condition acceptable, on prévu 2 motos par les autres FS |  |
| Activité 2.3 : Corriger les faiblesses de la chaine de froid dans les 7 DS (y compris région autonome de Principe). | Il s’agira de former les ECD à l’utilisation/gestion des vaccins et de la chaine de froid ; de doter 25 FS en frigos solaires en complément de ceux déjà disponibles (ces appareils seront alloues en priorités aux postes de santé qui souffrent de fréquentes coupures d’électricité) ; d’acquérir et installer, dès 2016, 7 réfrigérateurs solaires pour les 7 centres de santé des districts. |  |
| Activité 2.4 : Acquérir et installer 7 générateurs de courants pour les centres de santé des 6 DS et de la région autonome de Principe. | Les centres de santé ne disposent pas tous d’un générateur et certains des générateurs existants sont obsolètes. La conservation des vaccins exigent un fonctionnement permanent des réfrigérateurs dans lesquels ils ont entreposés. |  |
| Activité 2.5 : Acquisition et installation d’incinérateurs dans les 6 DS et la région autonome de Principe. | Pour l’instant il n’y a aucune possibilité de destruction des déchets de la vaccination en dehors de l’hôpital central de Sao Tome. |  |
| Activité 2.6 : Renforcer la capacité des DS dans le domaine de la maintenance des équipements et des véhicules. Former les équipes des 7 DS et les prestataires en maintenance en chaîne de froid | Il s’agira : de former les prestataires et les équipes des DS ; de leur fournir les outils nécessaires à l’entretien, à la maintenance préventive et aux réparations pouvant être réalisées sur place ; et de prévoir une dotation financière pour permettre l’établissement de contrats de maintenance et/ou le paiement des réparations nécessitant l’intervention de techniciens extérieurs au Ministère. Le renforcement de la fonction maintenance dans les DS aura un impact direct sur la vaccination en assurant un bon fonctionnement de la chaine de froid ainsi que des moyens de locomotion nécessaires aux stratégies avancées et aux supervisions. Cette activité est complémentaire de l’activité 1.4. |  |
| Objectif 3 : Renforcer les capacités opérationnelles de la société civile et des organisations communautaires pour la mise en œuvre et le suivi au niveau communautaire des interventions en matière de vaccination. |  |  |
| Activité 3.1 : Soutenir la formation de cadres et volontaires des OSC impliquées dans des activités de vaccination. | Il s’agira d’appuyer l’élaboration, la validation et la diffusion d’outils de formation. Le projet appuiera en outre les OSC à identifier et former les relais communautaires, et à assurer le suivi de leurs activités de promotion/sensibilisation et/ou de vaccination à travers le recrutement et la formation de superviseurs. Le renforcement des activités a base communautaires devrait corriger l’une des faiblesses identifiées lors de la revue externe du PEV en 2013. |  |
| Activité 3.2 : Appuyer les activités communautaires impliquant des OSC partenaires du PEV. | Le projet se propose de contribuer au financement d’activités proposées par des OSC. Pourront notamment être appuyées les activités suivantes :séances de sensibilisation de proximité, recherche de perdus de vue dans les ménages, et actions de mobilisation communautaire. production de spots et matériaux de communication, réalisation et diffusion d’émissions radio et TV. La cellule mise en place au niveau du PEV assurera la sélection, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des projets proposés par les OSC. En outre, le projet appuiera l’organisation annuelle des cérémonies commémoratives de la Semaine africaine de la vaccination par les OSC et ONG. Cet événement offre une excellente opportunité de sensibilisation de la population, de mobilisation des médias et de plaidoyer en direction des leaders communautaires et décideurs nationaux et locaux. L’ensemble de ces activitésdevraient permettre d’accroître la fréquentation des structures de vaccination de routine, d’intensifier la participation de la communauté aux activités de vaccination de masse et de détecter les perdus de vue afin d’assurer leur suivi. |  |
| Activité 3.3 : Appuyer l’organisation de 2 enquêtes CAP auprès des ménages en 2017 et 2019 | Les enquêtes CAP permettront, entre autre, de mesurer les connaissances de la population en matière de vaccination, d’avoir une idée claire des obstacles à la vaccination et de rectifier le tir pour une performance meilleure en matière de couverture vaccinale |  |
| Activité 3.4 : Aider à la structuration et à la reconnaissance des acteurs de la société civile partenaires du PEV aux niveaux national et international. | Il s’agira d’apporter un soutien aux ONGs à travers la Fédération des ONG qui prête services directement avec le ministère de la sante (fonctionnement, formation des personnels permanents, accès à l’information et à la documentation, appui à la recherche de financements extérieurs, etc.) et de faciliter la participation de ses membres à des conférences et ateliers nationaux et internationaux. La contribution accrue des OSC et autres acteurs non gouvernementaux à la réalisation des objectifs prioritaires de la politique nationale de santé est une approche inscrite dans le PNDS. Le bénéfice attendu d’un partenariat plus étendu et plus intense avec la société civile est particulièrement marqué dans le domaine un domaine comme la vaccination où les communautés ont un rôle important à jouer. |  |
| Activité 3.5 : Contribuer à la révision du paquet de services des agents de sante communautaires (ASC) | Il s’agira d’appuyer la tenue de deux ateliers. L’un visant à la définition du paquet de services des ASC et l’autre visant à définir des mécanismes harmonisés de motivation des ASC. |  |
| Activité 3.6 : Appuyer les activités de promotion de la santé mise en œuvre par le CNES | Il s’agira de soutenir le CNES pour la production de spots et matériaux de communication ainsi que la réalisation et diffusion d’émissions radio et TV. Les actions de promotion financées seront discutées avec le PEV. Le budget correspondant à celles qui seront retenues sera inclus dans les plans d’actions annuels du projet RSS. |  |
| Objectif 4 : Contribuer au renforcement des systèmes d’information sanitaire et de surveillance épidémiologique pour le suivi-évaluation et le pilotage des activités du PEV |  |  |
| Activité 4.1 : Renforcer la coordination entre le PEV et les structures en chargées du SIS et de la surveillance épidémiologique au sein du MS | Les évaluations du PEV (revue externe de 2013 et ‘évaluation conjointe de 2014) insiste sur l’absence d’un lien fonctionnel fort entre le PEV et la surveillance des maladies qui font l’objet de vaccination. Cette situation est pour partie due à la fragmentation du dispositif institutionnel. Le projet accompagnera le Ministère pour l’adoption de mécanismes de coordination des structures concernées. |  |
| Activité 4.2 : Renforcer la capacité des équipes de districts à analyser et utiliser les données qu’elles collectent | Il s’agira de former les points focaux des équipes de districts à la gestion des données et à l’utilisation du logiciel GESIS. La cellule du PEV ainsi que le SIS et l’équipe chargée de la surveillance épidémiologique contribueront à ces formations. |  |
| Activité 4.3 : Appuyer la mise en place d’un système de transmission électronique des données entre le niveau central et les districts | Pour l’instant, la transmission des données se fait sur support papier et/ou par téléphone, ce qui génère un risque d’erreurs et de retards. Il s’agira, sur la base d’une étude de l’existant, de mettre en place un réseau de transmission des données basé sur Internet (entre les districts et le niveau central) et sur les téléphones mobiles (entre les postes de santé et les districts). |  |
| Activité 4.4 : Mettre en place un dispositif d’identification, d’enregistrement et de correction des effets indésirables liés a la vaccination | L’absence de système de vaccino-vigilance est une lacune identifiée lors des récentes évaluations et revues du PEV. |  |
| Activité 4.5 : Appuyer l’adoption et la mise en œuvre d’un contrôle de la qualité des données du PEV | Il s’agira de mettre en place en lien avec le SIS un mécanisme de contrôle de la qualité des données a tous les niveaux du système basé notamment sur l’utilisation d’outils tels que le DQS. Le projet appuiera en outre la formation de tous les acteurs concernes à l’utilisation de ces outils, ainsi que la tenue de réunions trimestrielles de validation des données collectées aux différents niveaux du système de santé. . La cellule du PEV assurera un suivi rapproché de l’adoption et de la prise en compte de ces mécanismes tant pour le recueil et l’analyse des données du PEV que pour le suivi-évaluation du projet RSS. Enfin, le SIS sera doté d’un véhicule pour pouvoir effectuer la supervision régulière des districts. |  |
| Activité 4.6 : Appuyer la recherche opérationnelle sur des problématiques pertinentes pour la prise de décision | Il s’agira, en lien avec les autres partenaires, de fournir un appui technique et financier au MS pour la définition et la mise en œuvre d’études et recherches opérationnelles destinées à fournir des informations utiles pour le pilotage des programmes prioritaires de santé. Dans le domaine de la vaccination, la recherche opérationnelle pourra par exemple porter sur l’analyse des écarts de couvertures vaccinales à l’intérieur des districts (entre aires géographiques, quintiles de revenus, groupes sociaux, etc.) ou sur le suivi de la prévalence des sérotypes de Rotavirus. |  |

| ## 13. Chaîne de résultats |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif 1 : Renforcer la capacité du MS en matière de coordination et de planification des activités du PEV dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS |  |  |  |  |  |  |
|  | Activités clés : - Identifier le PEV au sein de la Direction des Soins de Santé et renforcer les capacités de ce programme - Appuyer la DAF dans la programmation et la mobilisation des ressources correspondant aux activités prioritaires du PNDS - Doter le MS de capacités dans le domaine de la maintenance - Appuyer la coordination, le suivi et l’évaluation des activités du projet RSS |  | Résultats intermédiaires : - Renforcement des capacités du PEV à piloter les activités de vaccination en lien avec les autres services du MS et les partenaires impliqués dans ces activités - Le budget du MS comprend les ressources attendues pour le financement des activités de vaccination - Le PEV dispose des ressources nécessaires pour assurer l’entretien et la maintenance des véhicules et de la chaine de froid - CCV-STP fonctionnel - Cellule de gestion du projet RSS opérationnelle |  | Résultats en matière de vaccination : - Maintien des taux de couvertures vaccinales au moins au niveau actuel - Disponibilité des contributions nationales attendues pour le financement des activités du PEV - Mise en œuvre et suivi performants des subventions apportées par GAVI et les autres partenaires dans le domaine de la vaccination |  |
|  | Indicateurs relatifs aux activités clés : - Schéma organisationnel de la Direction des Soins de Santé modifié - CDMT élaboré et adopté - DAF doté des compétence technique dans leprogrammation et mobilisation des ressources. - Plan de maintenance élaboré et adopté - Cellule de gestion du projet RSS installée au sein du PEV et fonctionnelle |  | Indicateurs relatifs aux résultats intermédiaires : - Cellule du PEV en place et fonctionnelle - Contributions nationales au financement des activités de vaccination disponibles (pour les vaccins traditionnels et le cofinancement des nouveaux vaccins) selon le calendrier de sortie d’éligibilité - Procédures et ressources dédiées ala maintenance sont disponibles - Compétence technique crée. - Budget du PEV comprend une line maintenance identifiée - Nombre de réunions du CCV-STP - Plans d’actions annuels et rapports complets et soumis à temps |  | Indicateurs relatifs aux résultats en matière de vaccination : - Couverture DTC3: Pourcentage de nourrissons survivants ayant reçu les trois doses d’un vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux (DTC). - Couverture du vaccin antirougeoleux : Pourcentage d'enfants survivants ayant reçu la première dose du vaccin antirougeoleux |  |
| Objectif 2 : Contribuer à l’amélioration des conditions logistiques de mise en œuvre du PEV dans les 6 districts de Sao Tome et la région autonome de Principe |  |  |  |  |  |  |
|  | Activités clés : - Fourniture de moyens de transports aux DS (véhicules et motos) - Renforcer la chaine de froid au niveau des DS et Région Autonome de Principe. - Remplacer les générateurs des CS des DS - Doter les DS d’incinérateurs |  | Résultats intermédiaires : - DS disposent de moyens suffisants pour effectuer des supervisions régulières - La chaine de froid au niveau des DS est totalement et constamment opérationnelle - Les DS sont en mesures de gérer les déchets lies à la vaccination |  | Résultats en matière de vaccination : - Tous les moyens logistiques nécessaires aux activités de vaccination sont disponibles et fonctionnels - Tous les vaccins du PEV sont disponibles et a température adéquate au niveau des formations sanitaires |  |
|  | Indicateurs relatifs aux activités clés : - 7 véhicules et 60 motos réceptionnés dans les 7 DS - 7 réfrigérateurs SIBIR installés dans les CS et réfrigérateurs des PS équipés ‘solaire’ - 7 générateurs installés dans les CS des DS - Incinérateurs installes dans les CS des 7 DS |  | Indicateurs relatifs aux résultats intermédiaires : - Nombre de supervisions réalisées par les équipes des DS - Nombre des enfants vaccinés et Nombre de vaccines stocké - Nombre d’incinérateurs fonctionnels |  | Indicateurs relatifs aux résultats en matière de vaccination : - Enfants complètement vaccinés: Pourcentage d’enfants âgés de 12 à 23 mois qui ont reçu tous les vaccins essentiels du programme de vaccination de routine. |  |
| Objectif 3 : Renforcer les capacités opérationnelles de la société civile et des organisations communautaires pour la mise en œuvre et le suivi au niveau communautaire des interventions en matière de vaccination |  |  |  |  |  |  |
|  | Activités clés : - Renforcer les capacités des OSC impliquées dans des partenariats avec le MS - Soutenir des actions de mobilisation communautaire et d’IEC mise en œuvre par le CNES - Réaliser des enquêtes CAP auprès des ménages - Redéfinir le rôle des ASC et soutenir leurs activités - Renforcer la visibilité des ONG locales intervenants dans le secteur de la santé |  | Extrants / Résultats intermédiaires : - Les OSC présentes dans le secteur contribuent efficacement aux activités du PEV - Le CNES est un partenaire actif du PEV dans le domaine de la mobilisation communautaire et de la promotion de la santé - Les ASC contribuent efficacement à la mise en œuvre des activités de santé prioritaires au niveau des communautés |  | Résultats en matière de vaccination : - Les communautés, mieux informées et mobilisées, participent plus activement aux activités de vaccination - Les enfants ayant échappé à la vaccination de routine sont mieux identifies et vaccinés |  |
|  | Indicateurs relatifs aux activités clés : - Nombre de formations des cadres des OSC réalisées - Nombre de campagnes de promotion et éducation réalisées - Nombre de représentants d’ONG locales ayant participé à des ateliers nationaux et internationaux - Nombre d’enquêtes CAP réalisées |  | Indicateurs relatifs aux résultats intermédiaires : - Nombre d’activités mises en œuvre par la société civile dans les plans d’actions annuels du PEV - Paquet de services des ASC redéfini - Mécanismes de motivation des ASC élaborés et adoptés |  | Indicateurs relatifs aux résultats en matière de vaccination : - Taux d’abandon: différence en points de pourcentage entre la couverture vaccinale de la première et de la troisième dose du DTC |  |
| Objectif 4 : Contribuer au renforcement des systèmes d’information sanitaire et de surveillance épidémiologique pour le suivi-évaluation et le pilotage des activités du PEV |  |  |  |  |  |  |
|  | Activités clés : - Renforcer la coordination entre le SIS et le service chargé de la surveillance épidémiologique - Former les ECD à l’analyse et à l’utilisation stratégique des données - Renforcer l’utilisation des mécanismes d’assurance qualité des données - Renforcer les systèmes de suivi des manifestations post-vaccinales indésirables (MAPI) |  | Extrants / Résultats intermédiaires : - Articulation opérationnelle entre les fonctions SIS et surveillance/alerte au sein du MS - Atelier national sur la qualité des données - Capacité des acteurs à tous les niveaux du système de santé à faire un usage approprié de l’information produite par le SIS - Identification et enregistrement des MAPI |  | Résultats en matière de vaccination : - Capacité à analyser l’émergence ou la recrudescence d’une maladie à prévention vaccinale au regard des données du PEV collectées à travers le SIS - Données du PEV vérifiées et de meilleure qualité - Réaction rapide et appropriée à l’apparition de MAPI |  |
|  | Indicateurs relatifs aux activités clés : - Procédures permettant le transfert d’information entre SIS et surveillance en place et régulièrement utilisées - Nombre de points focaux SIS – M&E des ECD formés - Utilisation des procédures d’auto-évaluations et/ou d’évaluations indépendantes - Nombre technicien en mécanisme d’assurance en qualité des données formé. |  | Indicateurs relatifs aux résultats intermédiaires : - % de DS produisant chaque trimestre des micro-plans de vaccination basés sur les données collectées au trimestre précédent - Nombre de procédures d’auto-évaluation de la qualité des données réalisées - Nombre de rapport sur les MAPI élaborés - Nombre de technicien formé |  | Indicateurs relatifs aux résultats en matière de vaccination : - Équité géographique de la couverture du DTC3: Pourcentage de districts enregistrant une couverture vaccinale des trois doses du DTC supérieure ou égale à 80%. - Équité socioéconomique de la couverture vaccinale: différence en points de pourcentage de couverture du DTC3 entre le quintile le plus pauvre et le quintile le plus riche - Nombre de MAPI identifiées - Nombre de technicien formé. |  |
| IMPACT : Veuillez fournir une description de l’impact et un ou plusieurs indicateur(s)) - Consolidation de la couverture des vaccins du PEV, atteinte rapide des objectifs de couverture des nouveaux vaccins (HPV, Rotavirus et Rougole-Rubéole) et amélioration de la performance du système de santé (planification, financement, SIS, chaine logistique et disposition institutionnel) pour assurer la pérennité des activités de vaccination. - Contribution à la baisse de la mortalité infantile et de la mortalité infanto-juvénile conformément aux Objectifs de Développement du Millénaire. |  |  |  |  |  |  |
| HYPOTHÈSES : - Mise à disposition par le MS des ressources humaines nécessaires - Situation économique permettant la mobilisation d’un volume suffisant de ressources financières pour le secteur de la santé, investissements dans infrastructures et les systèmes de vaccination en particulier - Stabilité politique et institutionnelle (cadres du MS) - Capacité du MS et de ses partenaires à développer une nouvelle stratégie nationale de santé réellement opérationnelle |  |  |  |  |  |  |

## 14. Suivi et Evaluation

Le formulaire de plan de suivi évaluation figure en annexe de la proposition. Pour certains indicateurs proposés, les valeurs de base et sources d’information pour le suivi seront précisés ultérieurement. En ce qui concerne les indicateurs de résultats en matière de vaccination, il n’y a pas de divergences significatives entre les données administratives fournies par le Programme de Santé Reproductive (et qui constituent les chiffres officiels du pays) et les données de l’UNICEF/OMS. Les taux de couvertures pour chacun des antigènes du PEV sont disponibles désagrégés par districts et par sexes. En revanche, il n’existe pas de données de routine désagrégées par quintiles de pauvreté. Le budget alloué aux activités de suivi évaluation s’élève à 462920 USD. Il correspond aux activités : 1.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,et 4.5 (voir section 12 ‘Description des activités). Le budget prévoit en outre le financement d’une évaluation externe finale du projet RSS. Un budget de 30000 USD est inclus dans l’activité 4.6

PARTIE E – BUDGET, ANALYSE DES ECARTS ET DE PLAN DE TRAVAIL

## 15. Explications détaillées du budget et plan de travail détaillés

Le budget proposé est structuré en accord avec les objectifs proposés. Pour chacun des objectifs, les couts des activités programmées sont détaillés. On a programmé un budget de 3.502730 USD pour les 4 objectifs (voir budget détaillé en annexe). Ce budget a été analysé et approuvé par le CCIA.

%; Anné1; %; Année2; %; Année3; %; Année4; %; Année5. Objectif 1 : Renforcer la capacité du MSAS en matière de coordination et de planification des activités du PEV dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS; 885.300,00; 25; 147.760,00; 19; 247.760,00; 32,95; 173.260,00; 23; 173.260,00; 23; 143.260,00. Objectif 2 : Contribuer à l’amélioration des conditions logistiques de mise en œuvre du PEV dans les 6 districts de Sao Tome et la région autonome de Principe; 1.508.360,00; 43; 437.200,00; 57; 242.800,00; 32,29; 317.000,00; 42; 352.560,00; 48; 158.800,00. Objectif 3 : Renforcer les capacités opérationnelles de la société civile et des organisations communautaires pour la mise en œuvre et le suivi au niveau communautaire des interventions en matière de vaccination.; 756.150,00; 22; 101.630,00; 13; 173.630,00; 23,09; 153.630,00; 20; 173.630,00; 23; 153.630,00. Objectif 4 : Contribuer au renforcement des systèmes d’information sanitaire et de surveillance épidémiologique pour le suivi-évaluation et le pilotage des activités du PEV; 352.920,00; 10; 82.400,00; 11; 87.664,00; 11,66; 117.664,00; 15; 42.664,00; 6; 22.528,00. TOTAL; 3.502.730; 100%; 768.990; 100%; 751.854; 100%; 761.554; 100%; 742.114; 100%; 478.218.

## 16. Analyse des écarts et complémentarité

Montant Total; %; GAVI; %; OMS; %; UNICEF; %; UNFPA; %; GOV; %. (USD). Objectif 1 : Renforcer la capacité du MSAS en matière de coordination et de planification des activités du PEV dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS; 885.300; 100; 769.148,64; 87%; 44265; 5%; 35412; 4%; 17706; 2%; 18768,36; 2%. Objectif 2 : Contribuer à l’amélioration des conditions logistiques de mise en œuvre du PEV dans les 6 districts de Sao Tome et la région autonome de Principe; 1.508.360; 100; 1.310.463,17; 87%; 75418; 5%; 60334; 4%; 30167; 2%; 31977,23; 2%. Objectif 3 : Renforcer les capacités opérationnelles de la société civile et des organisations communautaires pour la mise en œuvre et le suivi au niveau communautaire des interventions en matière de vaccination.; 756.150; 100; 656.943,12; 87%; 37808; 5%; 30246; 4%; 15123; 2%; 16030,38; 2%. Objectif 4 : Contribuer au renforcement des systèmes d’information sanitaire et de surveillance épidémiologique pour le suivi-évaluation et le pilotage des activités du PEV; 352.920; 100; 306.616,90; 87%; 17646; 5%; 14117; 4%; 7058,4; 2%; 7481,904; 2%. TOTAL; 3.502.730; 0; 3.043.172; 0; 175.137; 0; 140.109; 0; 70.055; 0; 74.258; 0.

## 17. Viabilité

La question de la viabilité est au cœur de cette proposition RSS. Le projet proposé vise en effet à renforcer la capacité du pays à assurer la pérennité des activités de vaccination aux plans financier, institutionnel, technique et opérationnel. Par ailleurs, les activités incluses dans la présente proposition RSS - et en particulier les coûts récurrents lies à ces activités – ont été programmes et budgétés de façon à ce qu’ils soient progressivement pris en charge par la partie nationale. Pérennité financière : Le projet vise à créer les conditions pour que les ressources financières nécessaires au financement des activités de vaccination (PEV de routine et nouveaux vaccins) soient mobilisées dans le cadre de l’exercice normal de programmation budgétaire sectorielle effectuéchaque année par le MS et ses partenaires, et en cohérence avec les efforts fournis par le Gouvernement de Sao Tome et Principe (GSTP) pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté 2012-2016 actualisée en 2014.L’objectif 1 du projet est fondamentalement et dans son ensemble sous-tendu par cette visée de renforcement de la pérennité financière du PEV dans le contexte d’un pays dont les niveaux de revenus attendus pour les prochaines années d’une part et l’introduction de nouveaux vaccins d’autre part vont l’amener àdevoir assumer une part croissante du coût des activités de vaccination. Dans chacun des 4 objectifs, les activités impliquant des coûts récurrents ont été budgétées en prévoyant une montée en charge progressive de la contrepartie nationale de façon à ce qu’au terme du projet l’intégralité du financement soit couverte par le pays. Pérennitéinstitutionnelle : Le projet comprend dans chacun de ses 4 objectifs des activités visant améliorer l’organisation et la performance à court, moyen et long termes du dispositif institutionnel du MS. Les structures clés sont visées par cet appui institutionnel : le PEV évidemment mais aussi la DAF, le département d’Epidémiologie, le SIS et le CNES. Des moyens sont également prévus pour renforcer à long terme les capacités institutionnelles des OSC impliquées dans la mise en œuvre des activités de vaccination et pour structurer les acteurs de la société civile partenaires du PEV. Pérennité technique : Le projet comprend un volet d’assistance technique dont l’objectif central est le transfert de compétences vers les agents du MS impliqués dans les différentes fonctions du système de santé contribuant à une mise en œuvre performante et a un suivi efficace des activités du PEV. Par ailleurs, des activités de formation sont prévues dans chacun des 4 objectifs du projet (programmation et gestion financières, collecte et gestion des données, promotion de la sante et IEC, etc. Pérennitéopérationnelle : L’objectif 2 du projet comprend plusieurs activités visant à améliorer la pérennité des moyens logistiques mobilisés pour les activités de vaccination, notamment la mise en place de capacités dans le domaine de la maintenance, le remplacement des générateurs et la fourniture de réfrigérateurs solaires.

# PARTIE F – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET DE LIMITATION DES RISQUES

## 18. Modalités de mise enœuvre

Les activités seront mises en œuvre sous la supervision directe de la Directrice des Soins de Santé tandis que la responsabilité administrative et financière sera dévolue à la Directrice Administrative et Financière du MS. Les activités prévues seront inclues dans le plan opérationnel annuel du MS. L’assistance technique mise à disposition au sein des deux directions facilitera l’intégration et la visibilité du programme PEV dans le plan opérationnel, notamment pour la programmation effectuée dans chaque district, ainsi que les activités prévues dans le projet. Une réforme a été engagée avec la nouvelle équipe du Ministère pour améliorer la gouvernance du secteur. Un rapprochement des CCM (Fonds Mondial) et CCIA (GAVI) est envisagé. L’exécution du projet sera suivie tous les trimestres par le CCIA d’ici à ce qu’un comité sectoriel de coordination naisse des réformes en cours.

## 19. Participation des OSC

L’expérience de São Tomé et Principe, les OSC ne sont pas des partenaires trop nombreux dans la mise en œuvre réussie du programme de vaccination et/ou de renforcement de système de santé, mais les tris ci-dessous comme, croix rouge, ASPAF, Santés pour Tous ont l’implication très intéressante dans ce processus. Au niveau central: elles participent aux principales réunions de différents organes de coordination qui traitent de RSS, de la vaccination et d’autres problématiques de santé. A ce titre, les OSC ont donc participé à l’adoption et à la validation de la présente soumission lors de la réunion de CCIA. Au niveau opérationnel :(communautaire),les OSCsontlesvéritablesagentsdeterrain.Ellesdisposentdequelquesstructuresquioffrentlessoinsdesantésurtoutdepremiercontact et sensibilisation.LesOSCparticipentàdesréunionsdesstructuresdegestiondes centres de santé et communautaire. Elles apportent également unappuitechniqueetlogistiquedanslamiseenœuvredesactivitéssurterrain.Eneffet, ellesincitentlapopulationà fréquenterlesservicesde santéengénéraletenparticulierdelavaccinationàtraversleursinstitutionstellesqueleséglisesetlesrelaiscommunautaires.Dans la préparation de cette soumission, les OSC ont pris une part active. Dans la mise en œuvre, comme par exemple séances de sensibilisation de proximité, recherche de perdus de vue dans les ménages, et actions de mobilisation communautaire. production de spots et matériaux de communication, réalisation et diffusion d’émissions radio et TV. La cellule mise en place au niveau du PEV assurera la sélection, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des projets proposés par les OSC. En outre, le projet appuiera l’organisation annuelle des cérémonies commémoratives de la Semaine africaine de la vaccination par les OSC et ONG. Cet événement offre une excellente opportunité de sensibilisation de la population, de mobilisation des médias et de plaidoyer en direction des leaders communautaires et décideurs nationaux et locaux. On a prévu de budget spécialement pour exécution de leurs activités.

## 20. Assistance technique

L’assistance technique sera essentielle pour appuyer le Ministère de la santé dans une phase de changements institutionnels et assurer le maintien des bonnes couvertures vaccinales et la progression rapide des couvertures pour les nouveaux vaccins. Notamment elle accompagnera l’augmentation de ressources humaines compétentes dévolues au PEV, programme dépendant du programme de santé reproductive pour créer une cellule PEV renforcée et intégrée au sein de la direction des soins desanté. Elle permettra au secteur santé de pouvoir avancer dans des axes qui ont pu bénéficier de projets qui sont arrivés à leur terme sans pouvoir pérenniser leurs effets (système d’information sanitaire, cadre de dépenses à moyens termes). Enfin elle sera essentielle afin defaciliter une bonne visibilité du PEV dans la définition du nouveau PNDS. L’assistance technique de long terme consistera en 1 conseiller technique (recrutement international) et 1 gestionnaire/comptable (recrutement National) de la cellule du PEV à constituer autour: d’un coordinateur de programme (à identifier par le MS), d’un logisticien (à identifier par le MS), d’un spécialiste de suivi & évaluation (à identifier par le MS) et d’un gestionnaire de données (MINSAN). Le conseiller technique sera notamment responsable de : i) recruter l’assistance technique court terme ii) former l’équipe de la cellule iii)faire le lien entre les autres services et programmes (santé des adolescents, prévention du cancer du col de l’utérus) iv) assurer la continuité des interventions dans un contexte institutionnel instable v) appuyer la rédaction de plans opérationnels et de propositions de financements. vi) faciliter l’intégration des informations PEV dans le SIS vii) contribuer au plan de supervision et de gestion des déchets viii) contribuer au fonctionnement du CCIA, du comité MAPI et du Comité Consultatif Vaccination - STP Le gestionnaire/comptable sera chargé: i) de la gestion financière du projet RSS en fonction des procédures existantes de la DAF II) du suivi des achats en lien avec le service du patrimoine de la DAF iii) du suivi budgétaire et comptable du PEV iv) de l’appui à la négociation avec le Ministère des finances lors de la préparation des budgets et du suivi des engagements de cofinancement avec la DAF. v) du suivi des inventaires et de l’entretien des équipements du PEV en particulier la chaine du froid vi) de la formation sur site des personnels. Vi) du financement des actions des OSC L’assistance technique court terme sera mobilisée par la cellule renforcée du PEV pour : i) la préparation du budget annuel du Ministère de la santé et budget PEV (15 jours par an) ii) L’appui au processus de préparation du CDMT santé avec les autres partenaires iii) les évaluations à mi-parcours et de fin de projet iv) la définition d’un plan d’entretien des équipements et véhicules, la formation d’une équipe dédiée à DAF v) la réalisation des deux enquêtes CAP vi) la réalisation d’un atelier annuel sur la qualité des données vii) contribuer à la définition de la fonction d’ASC et du paquet d’incitations avec les partenaires viii) d’un appui pour la remise en route du SIS Le CNES (Centre national d’éducation à la santé) structure para publique dépendant du Ministère de la Santé sera contracté pour des prestations de communication sociale (spots radio, télévision, matériel de communication écrits) afin de donner le maximum d’impact aux campagnes de sensibilisation et les meilleurs moyens aux Agents de santé communautaire sur le terrain.

Attention les 4 premières lignes de ce tableau ne sont pas placées au bon endroit. Si vous les jugez utiles, elles devraient à mon sens être inséréesplus haut, dans la section 2 de la Partie A.Le reste du tableau semble indiquer que vous prévoyez 3 assistants techniques. Est-ce bien cela ? Dans ce cas, il faudrait intituler le tableau : ‘Plan d’assistance technique’ avec la colonne de gauche ‘Profils’ et la colonne de droite ‘Principales fonctions’. Je ne refais pas le tableau moi-même car, comme l’indique mon commentaire précédent, je ne suis pas certain de bien saisir le dispositif d’AT que vous avez en tête.

| # Organisation | # Rôles de ces partenaires dans l’élaboration de la proposition pour un soutien de GAVI au RSS |
| --- | --- |
| Organisation Mondiale de la Santé | Appui technique à l’élaboration de la proposition RSS de la République Démocratique de Sao Tomé et Principe. Mise à disposition d’un consultant international |
| GAVI | Appui technique à l’élaboration de la proposition RSS de la République Démocratique de Sao Tomé et Principe e laexamen de la proposition GAVI RSS avant la soumission à l’Alliance GAVI |
| Organisation Mondiale de la Santé | Appui technique à l’élaboration et soumission de la proposition RSS de la République Démocratique de Sao Tomé et Principe. Mise à disposition d’un consultant national. |
| Organisation Mondiale de la Santé | Atelier de Libreville |
|  | Conseiller Technique (international), pour appuyer le MS dans une phase de changements institutionnel et assurer le maintien des bonnes couvertures vaccinales et la progression rapide des couvertures pour les nouveaux vaccins |
|  | Conseiller Technique (International), pour recruter l’assistancetechnique court terme, former l’équipe dela cellule, faire le lien entre les autres services et programmes (santé des adolescents, prévention du cancer du col del’utérus), assurer la continuité des interventions dans contexte institutionnel instable. Appuyer la rédaction de plans opérationnels et de propositions des financements. Faciliter l’intégration des informations PEV dans SIS, contribuer au plan de supervision et de gestion des déchets, contribuer au fonctionnement du CCIA, du comité MAPI et du Comité consultatif Vaccination - STP |
|  | Gestionnaire/Comptable (National), pour gestion financière du projet RSS en fonction des procédures existantes de la DAF, du suivi des achats en lien avec le service du patrimoine de la DAF, du suivi budgétaire et comptable du PEV et l’appui à la négociation avec le Ministère de la Finances lors de la préparation des budgets et du suivi des engagements de cofinancements avec la DAF, suivi des inventaires et de l’entretien des équipements du PEV en particulier la chaine du froid, de la formation sur site des personnes et du financements des actions des OSC. |
|  | Le conseiller technique sera notamment responsable de : i) recruter l’assistance technique court terme ii) former l’équipe de la cellule iii) faire le lien entre les autres services et programmes (santé des adolescents, prévention du cancer du col de l’utérus) iv) assurer la continuité des interventions dans un contexte institutionnel instable v) appuyer la rédaction de plans opérationnels et de propositions de financements. vi) faciliter l’intégration des informations PEV dans le SIS vii) contribuer au plan de supervision et de gestion des déchets viii) contribuer au fonctionnement du CCIA, du comité MAPI et du Comité Consultatif Vaccination - STP Le gestionnaire/comptable sera chargé: i) de la gestion financière du projet RSS en fonction des procédures existantes de la DAF II) du suivi des achats en lien avec le service du patrimoine de la DAF iii) du suivi budgétaire et comptable du PEV iv) de l’appui à la négociation avec le Ministère des finances lors de la préparation des budgets et du suivi des engagements de cofinancement avec la DAF. v) du suivi des inventaires et de l’entretien des équipements du PEV en particulier la chaine du froid vi) de la formation sur site des personnels. Vi) du financement des actions des OSC L’assistance technique court terme sera mobilisée par la cellule renforcée du PEV pour : i) la préparation du budget annuel du Ministère de la santé et budget PEV (15 jours par an) ii) L’appui au processus de préparation du CDMT santé avec les autres partenaires iii) les évaluations à mi-parcours et de fin de projet iv) la définition d’un plan d’entretien des équipements et véhicules, la formation d’une équipe dédiée à DAF v) la réalisation des deux enquêtes CAP vi) la réalisation d’un atelier annuel sur la qualité des données vii) contribuer à la définition de la fonction d’ASC et du paquet d’incitations avec les partenaires viii) d’un appui pour la remise en route du SIS Le CNES (Centre national d’éducation à la santé) structure para publique dépendant du Ministère de la santé sera contracté pour des prestations de communication sociale (spots radio, télévision, matériel de communication écrits) afin de donner le maximum d’impact aux campagnes de sensibilisation et les meilleurs moyens aux Agents de santé communautaire sur le terrain. |

| ## 21. Risques et mesures de limitation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description du risque | PROBABILITÉ (élevée, moyenne, faible) | IMPACT (élevé, moyen, faible) | Mesure de limitation du risque |
| Objectif 1 :Renforcer la capacité du MS en matière de coordination et de planification des activités du PEV dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS |  |  |  |
| Risques institutionnels : - Instabilité politique et turnover des cadres du MS - Retard à l’enclenchement du processus de redéfinition de la politique sectorielle | Moyenne Moyenne | Elevé Faible | Mise en place et renforcement de structures administratives et institutionnelles pérennes (et pas seulement d’individus) Redynamisation d’un groupe des partenaires sous la coordination de l’OMS |
| Risques fiduciaires : - Mauvaise utilisation des fonds, dépenses mal justifiées des fonds | Faible | Moyen | Réalisation systématique et régulière d’audits internes et externes |
| Risques opérationnels : - Retard ou difficultés au recrutement des membres de la cellule du PEV | Faible | Moyen | Assistance technique pour l’élaboration des termes de référence et réunions hebdomadaires du MS avec les points focaux RSS de l’OMS et de l’UNICEF |
| Risques programmatiques et relatifs à la performance : - Conflit d’agenda | Faible | Faible | Bonne programmation concertée des acteurs |
| Autres risques : |  |  |  |
| Évaluation globale des risques objectifs 1 | Moyenne | Moyen |  |
| Objectif 2 :Contribuer à l’amélioration des conditions logistiques de mise en œuvre du PEV dans les 6 districts de Sao Tome et la région autonome de Principe |  |  |  |
| Risques institutionnels : |  |  |  |
| Risques fiduciaires : |  |  |  |
| Risques opérationnels |  |  |  |
| Risques programmatiques et relatifs à la performance : - Lourdeur administrative - Faible motivation du personnel - Non-respect de l’agenda de mise en œuvre des stratégies fixes, avancées et mobiles de vaccination | Moyenne Moyenne Faible | Moyenne Moyenne Faible | Rencontre hebdomadaire entre l’OMS et le MS pour le traitement des dossiers Renforcement du suivi interne des requêtes Enclencher avec le MS et les partenaires du secteur une réflexion sur primes à la performance Appui apporté aux supervisions et AT |
| Autres risques : |  |  |  |
| Évaluation globale des risques objectifs 2 | Moyenne | Faible |  |
| Objectif 3 : Renforcer les capacités opérationnelles de la société civile et des organisations communautaires pour la mise en œuvre et le suivi au niveau communautaire des interventions en matière de vaccination |  |  |  |
| Risques institutionnels : - Non reconnaissance du statut des ASC | Faible | Faible | Contribution à la redéfinition du rôle et du mode opérationnel des ASC |
| Risques fiduciaires : |  |  |  |
| Risques opérationnels : - Insuffisance de capacité des OSC | Moyenne | Moyen | Sélection sur la base de la performance Renforcement de la capacité des OSC |
| Risques programmatiques et relatifs à la performance : |  |  |  |
| Autres risques : |  |  |  |
| Évaluation globale des risques objectifs 3 | Faible | Faible |  |
| Objectif 4 : Contribuer au renforcement des systèmes d’information sanitaire et de surveillance épidémiologique pour le suivi-évaluation et le pilotage des activités du PEV |  |  |  |
| Risques institutionnels : - Réticence des différents services du MS à collaborer | Faible | Moyen | AT et ateliers de concertation |
| Risques fiduciaires : |  |  |  |
| Risques opérationnels : - Capacité nationale insuffisante pour la réalisation de certaines activités | Faible | Faible | La proposition GAVI-RSS financera l’AT afin de transférer les compétences à la partie nationale |
| Risques programmatiques et relatifs à la performance : |  |  |  |
| Autres risques : |  |  |  |
| Évaluation globale des risques objectifs 4 | Faible | Faible |  |

| ## 22. Modalitésd’approvisionnement et de gestionfinancière |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dans cette section, les candidats doivent : → a) décrire le mécanisme de gestion financière suggéré pour cette proposition ; →b) remplir la fiche d’information sur la gestion financière : les procédures et systèmes proposés pour garantir une gestion financière efficace de cette proposition, notamment l’organisation et la capacité du département des finances et les modalités suggérées pour le contrôle, la planification et la budgétisation, l’exécution du budget (y compris la gestion de la trésorerie et des flux de financement), l’approvisionnement, la comptabilité et l’établissement de rapports financiers (y compris la gestion des avoirs immobilisés), le contrôle interne et la vérification interne des comptes, et la vérification externe des comptes. Les OSC peuvent recevoir un financement de GAVI de deux façons : i) GAVI verse le financement au Ministère de la Santé qui transfère ensuite les fonds à l’OSC, ou ii) GAVI verse le financement directement à l’OSC. Veuillez consulter l’annexe 4 des Directives Complémentaires pour plus de précisions ; →c) répertorier les principales contraintes dans le système de gestion financière (du secteur de la santé). Le pays envisage-t-il de s’attaquer à ces contraintes/problèmes? Dans l’affirmative, veuillez décrire les besoins d’assistance technique afin d’assumer les fonctions ci-dessus. 4 pages maximum (plus de pages seront nécessaires s’il y a plus d’un organe d’exécution principal) |  |  |
| Question a) : les candidats doivent préciser si une modalité de gestion financière existante sera employée (mécanisme financier commun ou autre), ou s'ils proposent une nouvelle approche. Si le pays aura recours à une modalité financière propre à un organisme, indiquer laquelle et justifier ce choix. |  | Le mécanisme de gestion financière sera basé sur la modalité existant dans le secteur de santé. Une compte spécifique au projet RSS sera ouvert dans une banque commerciale avec 2 signatures, soit 1 du Ministère de la Santé (DAF) et 1 pour un représentant de l’Alliance GAVI (le représentant de l’OMS) Un logiciel (TROMPO) est envisagé comme outils dans la gestion financière. Des rapports financiers seront élaborés trimestriellement pour permettre le suivi de l’état du projet. Sont également prévus des audits internes semestriels et externes annuels, ainsi qu’une vérification interne des comptes. |
| Question b) : Fiche d’information sur les modalités de gestion financière |  |  |
| Tout bénéficiaire (organisation/pays) qui se propose de recevoir un financement direct de GAVI doit compléter cette fiche d’information (par exemple le Ministère de la Santé et/ou une OSC recevant un financement direct). |  |  |
| - Nom et coordonnées de contact du point focal au Département des finances de l’organisation bénéficiaire | . Dra. Ana de Deus Botelho MINISTÉRE DE LA SANTE DIRECTRICE DE DAF 00 239 2241 200 |  |
| - L’organisation bénéficiaire a-t-elle déjà eu une expérience précédente avec GAVI, la Banque mondiale, l’OMS, l’UNICEF, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ou d’autres partenaires du développement (par exemple, a-t-elle déjà reçu des allocations) ? | OUI, GAVI en 2003, 2009, 2012, 2013 le montant de 100.000 USD, dans chaque année pour introduction de nouveaux vaccins. |  |
| - Dans l’AFFIRMATIVE - Veuillez donner le nom et le montant de l’allocation, ainsi que les années. - Pour des allocations terminées de GAVI et d’autres partenaires du développement : veuillez décrire brièvement les principales conclusions relatives à l’utilisation des fonds du point de vue des résultats de la gestion financière. - Pour les allocations en cours de GAVI et d’autres partenaires du développement : veuillez décrire brièvement tout problème de gestion financière et de passation de marchés (par exemple dépenses inéligibles, achats ne respectant pas les normes, malversation de fonds, rapport en retard sur la vérification des comptes, et vérification des comptes ayant émis des réserves). |  |  |
| Supervision, planification et budgétisation |  |  |
| - Quel organe sera responsable de la supervision du programme à l’échelon national ? Veuillez décrire brièvement la composition de l’organe, la fréquence des réunions ainsi que le processus de prise de décision. | Le CCIA sera chargé de la supervision du programme (voir composition en annexe). Les réunions consacrées au suivi seront trimestrielles. Le Ministère de la santé (DAF) présentera les réalisations du plan d’activité et les dépenses réalisées relatives au budget. |  |
| - Qui sera responsable de la planification et budgétisation annuelles en rapport avec le RSS de GAVI ? | La planification et budgétisation annuelles seront faites respectivement par la direction des soins de santé et par la DAF en fonction du plan annuel opérationnel du PNDS. |  |
| - Quelle est la procédure de planification et budgétisation et qui est chargé d’approuver le plan de travail et budget annuels du RSS de GAVI ? | La DAF sera chargé de la planification et budgétisation et le CCIA sera l’organisme responsable pour approuver ce plan de travail et budget annelles. Les réunions consacrées à l’approbation seront annuelles. Le Ministère de la santé (DAF) présentera les réalisations du plan d’activité et les dépenses réalisées relatives au budget. |  |
| - Le programme de RSS de GAVI sera-t-il comptabilisé dans le budget du Ministère de la Santé présenté chaque année au Parlement pour approbation ? | OUI |  |
| Exécution du budget (y compris gestion de la trésorerie et des flux de financement) |  |  |
| - Quelle est la modalité bancaire proposée (c’est-à-dire la monnaie du compte, le flux des fonds vers le programme) ? Veuillez donner la liste des titres des signataires autorisés pour le déblocage des fonds et toute demande de réapprovisionnement. | La monnaie du compte est le Dobras. Le compte est celui de la DAF (avec une sous ligne spéciale RSS ou bien un Le fond sera autorisé par 2 signataires,MS et OMS, et valable, avec signature obligatoire de OMS.Le Ministère de la sante avec DAF/DSS, et OMS avec son représentant ou son secrétaire. |  |
| - Les fonds du RSS de GAVI seront-ils transférés sur un compte bancaire ouvert dans la banque centrale ou dans une banque commerciale au nom du Ministère de la Santé ou de l’organe d’exécution ? | Les fonds du RSS-GAVI seront-ils transférés sur le compte bancaire du ministère de la santé. |  |
| - Ce compte bancaire sera-t-il alimenté uniquement avec des fonds de GAVI ou détiendra-t-il aussi des fonds d’autres sources (Gouvernement et/ou donateurs – « compte commun ») | Ce compte bancaire sera-t-il alimenté uniquement avec des fonds de Gavi. |  |
| - Dans le cadre du programme de RSS, prévoit-on de transférer les fonds du niveau central au niveau décentralisé (provinces, districts, etc.) ? Dans L’AFFIRMATIVE, veuillez décrire comment les transferts de fonds seront exécutés et contrôlés. | NON |  |
| Passation de marchés |  |  |
| - Quel système de passation de marché sera utilisé pour le programme de RSS de GAVI ? (par exemple la loi/code national de passation des marchés ou les procédures de passation de marchés de la Banque mondiale/l’UNICEF/l’OMS et d’autres partenaires du développement) | On a applique la loi de licitation et contraction publique, Loi 8 2009, de 16 Out |  |
| - Prévoyez-vous de vous procurer certains articles par le biais de systèmes des partenaires de GAVI au niveau national (UNICEF, OMS) ? | OUI |  |
| - Quelle est la modalité de dotation en personnel de l’organisation chargée de l’approvisionnement? | Donc, la loi 5/1997, dans cet article 63 |  |
| - Des procédures sont-elles en place pour l’inspection physique et le contrôle de la qualité des biens, travaux ou services prêtés ? | OUI |  |
| - Existe-t-il un mécanisme de plainte ? Veuillez le décrire brièvement. | OUI Loi 8/2009 de 16 août |  |
| - Des procédures efficaces de règlement des différends sont-elles en place ? Veuillez les decrier brièvement. | Lei SAFE |  |
| Comptabilité et rapports financiers (y compris la gestion des avoirs immobilisés) |  |  |
| - Quelles sont les effectifs de l’organisation chargés de la comptabilité et de la préparation de rapports financiers ? | Dans le secteur, il existe mais faudra capacité au tout le niveau. |  |
| - Quel système de comptabilité est utilisé ou sera utilisé pour le programme de RSS de GAVI ? (c’est-à-dire existe-t-il un logiciel spécifique de comptabilité ou un système manuel de comptabilité ?) | N’existe pas, donc on a besoin des installations et de formation de personnel. |  |
| - À quelle fréquence l’organe d’exécution produit-il des rapports financiers intermédiaires et à qui les présente-t-il ? | Trimestriellement |  |
| Contrôle interne et vérification interne des comptes |  |  |
| - L’organisation bénéficiaire dispose-t-elle d’un manuel de gestion ou d’opération financière qui décrit le système de contrôle interne et les procédures opérationnelles de gestion financière ? | NON |  |
| - Un département de vérification interne existe-t-il dans l’organisation bénéficiaire ? Dans l’affirmative, veuillez décrire comment ce département sera associé au RSS de GAVI. | NON |  |
| - Existe-t-il un comité de vérification des comptes chargé de suivre la mise en œuvre des recommandations de la vérification interne des comptes ? | NON |  |
| Vérification externe des comptes |  |  |
| - Prévoit-on de faire vérifier les états financiers annuels par une société privée externe de vérification des comptes ou par une institution publique de vérification des comptes (par exemple la Cour des Comptes/l’auditeur général) ? | OUI, Cous de comptes, Inspection des finances et cour externe |  |
| - Qui est responsable de la mise en œuvre des recommandations de la vérification des comptes ? | Ministère de la santé (DAF) |  |
| Personnel qualifié en gestion financière et planification de la santé, matériel et équipements, spécifique pour gestion financière et planification. Pour ça, c’est nécessaire des assistances techniques en domaine de gestion et planification et bien sur la formation de personnel. |  |  |

Les soinsintégrésd’attentionprimaire, incluent la promotion de la santé, la prévention de la maladieet la récupération de la santé. Cessoinssontofferts, soitdans les installations spécialisées, soit au gré des déplacements de l’équipe de district  dans les diversescommunautés.

S’il est prévu de confier la vérification externe annuelle des comptes à une société privée, veuillez inclure des honoraires adaptés dans le cadre du budget détaillé.