Rapport de situation annuel 2006

Soumis par

Le Gouvernement de

la République du Congo

à

# Date de soumission :  2003

# Rapport de situation annuel (ce rapport présente un compte-rendu des activités réalisées en 2006 et précise les demandes pour 2008)

*Sauf indication contraire, les documents pourront être portés à la connaissance des partenaires de GAVI, de ses collaborateurs et du public.

Page des signatures pour le soutien RSS

Pour le compte du Gouvernement de ………………………………………………

| Ministère de la Santé : | Ministère des Finances : |
| --- | --- |
| Titre : …………………………………… | Titre : …………………………………… |
| Signature : …………………………………… | Signature : …………………………………… |
| Date : …………………………………… | Date : …………………………………… |

Nous, soussignés les membres du Comité de coordination du secteur national de la santé ………………………………………   (insérer le nom) avalisons ce rapport sur le Programme de renforcement des systèmes de santé. La signature de la page d’aval de ce document n’implique aucun engagement financier (ou légal) de la part de l’institution partenaire ou de l’individu.

L'obligation de rendre compte des aspects financiers est partie intégrante du suivi des comptes-rendus sur la performance des pays par GAVI Alliance.  Elle s’appuie sur la nécessité d'effectuer des audits gouvernementaux réguliers, comme le précise le formulaire bancaire.

Les membres du CCSS confirment que les fonds reçus de l’entité de financement de GAVI ont bien été audités et que leur utilisation a bien été justifiée conformément aux exigences officielles du gouvernement ou des partenaires.

| Nom/Titre | Institution/Organisation | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |

# Formulaire de Rapport de situation:  Table des matières

# Rapport sur les progrès accomplis en 2006

  - Soutien aux services de vaccination (SSV)

1.1.1	Gestion des fonds SSV

  - Utilisation du Soutien aux services de vaccination

    - Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination

    - Réunions du CCIA

  - Soutien de GAVI Alliance au titre des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés (SNV)

1.2.1	Réception des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés

1.2.2	Principales activités

    - Utilisation du soutien financier de GAVI Alliance (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

    - Evaluation du système de gestion des vaccins

1.3		Sécurité des injections (SSI)

    - Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

    - Situation du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants

    - Déclaration sur l’utilisation du soutien de GAVI Alliance au titre de la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’un apport de fonds)

2.  Cofinancement des vaccins, financement de la vaccination et viabilité financière

3.  Demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés pour 2008

  - Objectifs de vaccination actualisés

  - Demande de nouveaux vaccins confirmée/révisée (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour l’année 2008 et prévisions pour 2009 et 2010

  - Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour les années 2008 et 2009

- Renforcement du système de santé (RSS)

- Points à vérifier

- Commentaires

Les zones de textes dans ce rapport sont fournies à titre indicatif seulement.  Vous pouvez bien sûr ajouter du texte en plus de l’espace prévu.

# 1.  	Rapport sur les progrès accomplis en 2006

## Soutien aux services de vaccination (SSV)

Les fonds reçus au titre du SSV sont-ils conformes au budget (apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé et du ministère des Finances) : Oui/Non

Si oui, expliquez en détail comment apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé dans le cadre ci-dessous.

Si ce n’est pas le cas, est-il prévu de les rendre conformes au budget dans un futur proche ?

Non, car la soumission du Congo date de 2003. A ce moment le cofinancement n’était pas rendu obligatoire.

#### 1.1.1	Gestion des fonds SSV

Veuillez présenter le mécanisme de gestion des fonds SSV, y compris le rôle joué par le Comité de coordination inter agences (CCIA).

Veuillez faire état de tout problème éventuellement rencontré lors de l’utilisation de ces fonds, comme par exemple une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

Les fonds de GAVI ont été transférés dans le compte bancaire du PEV à Brazzaville. En début d’année, un plan d’action annuel budgétisé a été soumis au Comité de Coordination Inter-Agences (CCIA) qui l’a adopté. Ce plan a été élaboré à partir des plans d’action du PEV de routine des Circonscriptions Socio-Sanitaires (CSS) ou Districts Sanitaires. Dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’action, pour la réalisation des activités programmées une demande de financement a été soumise à la signature de Monsieur le Ministre en charge de la santé, Président du CCIA ou à son absence par le Directeur Général de la Santé, Vice Président du CCIA pour approbation au décaissement selon les règles établies dans le rapport de la soumission. Les chèques ont été cosignés par le Médecin-chef du PEV, le Directeur de la Lutte contre la Maladie pour la mise à disponibilité des fonds. Comme fonds destinés à la gestion des biens publics, les fonds GAVI sont soumis aux mêmes règles de contrôle et de vérification par l’Etat. Des justificatifs ont été exigés pour le suivi technique des activités, mais aussi la traçabilité de l’utilisation des fonds. Les fonds adressés au niveau intermédiaire et périphérique (circonscriptions socio-sanitaires) sont réceptionnés par le Directeur départemental de la santé qui en est l’ordonnateur principal. Le rapport d’activités du PEV 2006 incluant les dépenses effectuées a été présenté et approuvé par le CCIA en janvier 2007.

#### 1.1.2	Utilisation du Soutien aux services de vaccination

En 2006, les principaux secteurs d’activité ci-après ont été financés par des ressources provenant du Soutien aux services de vaccination de GAVI Alliance.

Fonds reçus au cours de l’année 2006 : 150 000 USD

Solde (report) de 2005 : 3.316 USD

Solde à reporter en 2007 : 79.784 USD

Tableau 2 : Utilisation des fonds en 2006*

| Secteur du Soutien aux services de vaccination | Montant total en USD | MONTANT DES FONDS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SECTEUR PUBLIC |  |  | SECTEUR PRIVE & Autres |
|  |  | Central | Région/Etat/Province | District |  |
| Expédition des vaccins et intrants | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
| Elaboration des micro-plans du PEV de routine des districts 2007 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| Achat des fournitures de bureau | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Maintenance des véhicules | 1500 | 600 | 300 | 600 | 0 |
| Réparation des motos | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| Achat carburant et lubrifiant | 4000 | 2200 | 600 | 1200 | 0 |
| IEC / mobilisation sociale | 4500 | 1250 | 550 | 2700 | 0 |
| Réparation et maintenance de la chambre froide centrale | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
| Supervision formative | 10205.1 | 2810 | 2200 | 5195.1 | 0 |
| Suivi et évaluation | 3900 | 1100 | 980 | 1820 | 0 |
| Entretien des chaînes de froid (central, région et districts) | 1500 | 400 | 400 | 700 | 0 |
| Renforcement des stratégies avancées et mobiles | 115178 | 0 | 0 | 115178 | 0 |
| Total : | 150083.1 | 12160 | 5030 | 132893.1 | 0 |
| Solde des fonds pour l’année suivante : | 79.784 |  |  |  |  |

*Si aucune information n'est disponible parce que des subventions globales ont été versées, veuillez inscrire les montants dans les cases réservées aux secteurs du soutien « autres ».

Veuillez annexer le(s) compte(s)-rendu(s) de la (des) réunion(s) du CCIA où l'allocation et l'utilisation des fonds ont été examinées.

Veuillez rendre compte des principales activités réalisées pour renforcer la vaccination, ainsi que des problèmes qui se sont posés concernant votre plan pluriannuel.

Les principales rubriques des activités mises en œuvre en 2006 ont concerné : - Elaboration des micro-plans des districts - Le renforcement des activités de mise en œuvre de l’Atteinte de Chaque District (ACD) : par le renforcement des stratégies avancées et mobiles, la supervision des CSS, supervisions vers les centres fixes de vaccination, supervisions formatives du niveau central vers les départements et les CSS. Mobilisation sociale en faveur du PEV, l’approvisionnement des départements en vaccins et intrants, l’entretien des moyens roulants et l’achat du pétrole pour les frigos. - L’achat des fournitures de bureau - L’achat et réception des pièces de rechange des motos et des réfrigérateurs ( frais de transit et douane) - La réception du matériel d’inoculation et boites de sécurité au port de Pointe-Noire (frais de transit et douane) - Acheminement du matériel d’inoculation à Brazzaville et ensuite dans les départements - La maintenance du groupe électrogène pour assurer le fonctionnement régulier de la chaîne de froid centrale, car la source d’énergie publique est irrégulière - Réalisation des audits internes sur la qualité des données - Vulgarisation des outils du DQS et des supports de gestion du PEV

#### Contrôle de la qualité des données relatives à la vaccination (CQD)

CQD suivant* prévu le : 2010

*Si aucun CQD n’a eu de résultat positif, quand un CQD sera-t-il réalisé ?

*Si l’CAQD a eu un résultat positif, l’CQD suivant aura lieu 5 ans après l’CQD positif.

*Si aucun CQD n’a été réalisé, quand le premier CQD sera-t-il réalisé ?

Quelles ont été les recommandations principales de l’CQD ?

Un plan d’action a été élaboré en novembre 2004 à l’issue de l’atelier de l’autoévaluation (DQS) organisée avec l’appui technique extérieur, intérieur et financier de l’OMS. Après cette formation, plusieurs ateliers de formation ont été mis en œuvre au niveau départemental. Des recommandations ont été formulées et ont abouti en 2005 à la production des supports de collecte des données qui ont été envoyés à tous les niveaux pour une meilleure qualité, un suivi et bon archivage des données. Aussi les formations et les supervisions aux différents niveaux sur la qualité des données ont été organisées. En septembre 2005, il a été réalisé le CDQ au Congo avec un facteur de vérification de 0,92. Les activités relatives au contrôle de la qualité ont été incluses dans le plan d’action du PEV 2006.

Un plan d’action destiné à améliorer le système d’établissement des rapports sur la base des recommandations de l'CQD a-t-il été préparé ?

OUI                             NON

X

## Si oui, veuillez préciser le degré d'avancement de sa mise en oeuvre et annexer le plan.

Le CCIA a recommandé de renforcer le contrôle de la qualité des données, mais un plan d’action spécifique n’a pas été produit car les activités y afférentes sont incluses et ont été exécutées dans le cadre du plan d’action du PEV 2006.

## Veuillez joindre le compte-rendu de la réunion du CCIA au cours de laquelle le plan d’action pour l'CQD a été examiné et adopté par le CCIA.

Veuillez faire un compte-rendu des études réalisées en 2006 portant sur des thèmes du PEV (par exemple, des études de couverture).

Néant

1.1.4. Réunions du CCIA

Combien de fois le CCIA s’est-il réuni en 2006 ? Veuillez annexer les comptes-rendus.

Des Organisations de la société civile sont-elles membres du CCIA et si oui, lesquelles?

Le CCIA s’est réuni deux fois sous la présidence du Directeur Général de la Santé, Vice-Président du CCIA. Les sociétés civiles comme l’ONG Congo Assistance, les Médecins Sans Frontières (MSF), la Croix Rouge Congolaise et l’Eglise Evangélique du Congo sont membres réguliers du CCIA

1.2. Soutien de GAVI Alliance au titre des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés (SNV)

#### Réception des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés en 2006

Quand le nouveau vaccin ou vaccin sous-utilisé a-t-il été introduit? Veuillez préciser toute modification des doses par flacon et de forme vaccinale (par ex. du DTC + HepB mono au DTC-HepB) et les dates des réceptions des vaccins reçus en 2006.

| Vaccin | Taille des flacons | Doses | Date d’introduction | Date de la réception (2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaccin anti-amaril | 10 | 68000 26000 | Avril 2005 | 16 juin 2006 03 novembre 2006 |
| Vaccin DTC-HepB | 10 | 361500 | Avril 2007 | Décembre 2006 |

Veuillez faire état des problèmes éventuels rencontrés.

Le problème rencontré est celui lié à l’avarie du dernier stock attendu du VAA ( soit 43000 doses) qui ont été détruites à cause du long circuit d’acheminement emprunté de cette cargaison du fabricant au PEV Congo via Lomé. Des mesures de compensation sont en cours pour la restitution de ce stock au PEV Congo Brazzaville

#### Principales activités

Veuillez donner un aperçu des activités principales qui ont été réalisées ou qui le seront en matière d'introduction, d'utilisation progressive, de renforcement des services etc. et décrire les problèmes éventuels rencontrés.

Le VAA a été introduit en 2004 dans le PEV sans difficulté. En 2006 le PEV a renforcé des activités de sensibilisation, de formation et supervisions ont été organisées. Des supports de sensibilisation, de collecte de données et de gestion ont été élaborés et diffusés. L’utilisation du vaccin VAA n’a pas posé de problèmes particuliers au niveau des communautés car étant beaucoup recherché, du fait de son exigence dans les voyages internationaux (frontières). Le prochain vaccin contre l’hépatite B peu connu qui sera introduit en 2007 nécessitera plus d’efforts de sensibilisation et de formation

#### Utilisation du soutien financier de l’entité de financement de GAVI (100 000 USD) au titre de l’introduction du nouveau vaccin

Ces fonds ont été reçus le : ______________

Veuillez rendre compte de la portion utilisée des 100 000 USD, des activités entreprises, et des problèmes rencontrés tels qu’une mise à disposition tardive des fonds pour la réalisation du programme.

Néant

    - Evaluation de la gestion des vaccins/de la gestion efficace de l’entrepôt des vaccins

La dernière Evaluation de la gestion des vaccins (EGV) / de la gestion efficace de l’entrepôt des vaccins (GEEV)/ a été conduite le : 2005

Veuillez résumer les recommandations principales de l'EGV/GEEV.

- Améliorer l’entretien des entrepôts au niveau central - Améliorer la gestion des stocks à tous les niveaux (départements, districts et centres fixes de vaccination) - Renforcer les capacités du parc logistique en réfrigérateurs - Améliorer le suivi des températures requises pour la conservation des vaccins

Un plan d'action a-t-il été préparé à la suite de l'EGV/GEEV : Oui

Veuillez résumer les principales activités dans le cadre du plan GEEV et les activités visant à mettre en oeuvre les recommandations.

- Réhabilitation et dotation des CFV en réfrigérateurs et pièces de rechange - Renforcer les supervisions formatives en faveur des gestions des vaccins - Organisation des réunions trimestrielles du PEV - Adoption des activités du PEV au cours des réunions du CCIA - Recrutement d’un agent d’entretien pour les entrepôts du niveau central - Production et vulgarisation des supports de gestion et de suivi des vaccins

La prochaine EGV /GEEV* sera conduite le : 2007

## *Tous les pays seront tenus de conduire une EGV/GEEV au cours de la deuxième année du soutien au titre des nouveaux vaccins en Phase 2 de GAVI.

## 1.3 Sécurité des injections (SSI)

#### Réception du soutien au titre de la sécurité des injections

Reçu en fonds/nature

Veuillez rendre compte de la réception du soutien fourni par l’Alliance GAVI en 2006 au titre de la sécurité des injections (ajouter des lignes si nécessaire).

| Matériel pour la sécurité des injections | Quantité | Date de la réception |
| --- | --- | --- |
| Seringues auto-bloquantes 0,05 ml | 194 400 | Juillet 2006 |
| Seringues auto-bloquantes 0,5 ml | 960 000 | Juillet 2006 |
| Seringues à reconstitution 5 ml | 30 000 | Juillet 2006 |
| Seringues à reconstitution 2 ml | 28 225 | Juillet 2006 |
| Safety Box | 26 825 | Juillet 2006 |

Veuillez faire état des problèmes éventuels rencontrés.

Les mêmes fonds du SSV ont servi également pour les frais de transit, de transport et d’acheminement des seringues et autres matériels d’injection.

#### Situation du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants.

Si le soutien a pris fin, veuillez préciser comment le matériel de sécurité des injections est financé.

Tous les centres fixes de vaccination ont été approvisionnés régulièrement en seringues auto-bloquantes et matériels de sécurité des injections. Les directives à ce sujet ont été éditées et diffusées à tous les niveaux. La supervision formative veille à la bonne application de ces directives à tous les niveaux.

#### Veuillez rendre compte des modalités d'évacuation des déchets pointus et coupants.

Il existe encore des problèmes de destruction en raison de l’absence d’incinérateurs. Les modes usuels sont utilisés (brûlage dans les fosses en plein air puis enfouissement de restes)

#### Veuillez faire état des problèmes rencontrés au cours de la mise en œuvre du plan de transition à des injections sûres et à une gestion sans risque des déchets pointus et coupants.

#### Il n’a pas de difficultés techniques rencontrées. La seule difficulté réside dans la réception et l’acheminement. Car les mêmes fonds destinés au soutien de services de vaccination servent également aux frais de transit, d’acheminement et d’expédition des seringues.

#### Déclaration sur l’utilisation du soutien de  GAVI Alliance en 2006 au titre de la sécurité des injections (s’il a été reçu sous la forme d’un apport de fonds)

Les secteurs d’activité principaux ci-après ont été financés (précisez le montant) pendant l'année qui vient de s'écouler grâce au soutien de GAVI Alliance au titre de la sécurité des injections :

Non reçu

# 2. 	Cofinancement des vaccins, financement de la vaccination et viabilité financière

Note importante : Dans le cadre de la Phase 2 de l’Alliance GAVI, tous les pays sont censés cofinancer l’introduction de nouveaux vaccins dès le début de la Phase 2 (sauf l'introduction de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole dans la vaccination de routine). Le Rapport de situation annuel a été modifié pour tenter d’observer ce qui s’est passé dans les pays après la mise en œuvre des nouvelles politiques de l’Alliance GAVI relatives au cofinancement des vaccins. Nous demandons aux pays de remplir trois nouveaux tableaux d'information et de répondre à des questions sur ce qui s'est passé dans votre pays.

Le tableau 2 a pour but de comprendre l'évolution des dépenses globales en matière de vaccination et du contexte financier.

Le tableau 3 a été conçu pour aider GAVI Alliance à appréhender le cofinancement des vaccins alloués par GAVI à l'échelle des pays, tant du point de vue des doses que du point de vue des montants financiers. Si GAVI Alliance a alloué plus d’un nouveau vaccin à votre pays dans le cadre de la Phase 2, veuillez remplir un tableau distinct pour chaque nouveau vaccin cofinancé.

Le but des questions relatives au tableau 4 est de comprendre les modalités d'intégration des besoins de cofinancement à l'échelle des pays dans les mécanismes nationaux de planification et d'établissement budgétaire. Une bonne partie des informations requises pourra être extraite du plan pluriannuel global, de la proposition de votre pays à GAVI et de la lettre de confirmation de l’Alliance. Veuillez rendre compte de toutes les années jusqu'à la fin de votre PPAg. Les niveaux de cofinancement peuvent être calculés avec la feuille Excel fournie pour le calcul de la demande de vaccins.

| Tableau 2 : Total des dépenses de vaccination et évolution du financement de la vaccination |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total des dépenses de vaccination et évolution du financement de la vaccination | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Dépenses de vaccination |  |  |  |  |  |
| Vaccins |  |  |  |  |  |
| Matériel d’injection |  |  |  |  |  |
| Personnel |  |  |  |  |  |
| Autres dépenses opérationnelles |  |  |  |  |  |
| Equipement de la chaîne du froid |  |  |  |  |  |
| Véhicules |  |  |  |  |  |
| Autres |  |  |  |  |  |
| Total des dépenses de vaccination |  |  |  |  |  |
| Total des dépenses du gouvernement au titre de la santé |  |  |  |  |  |
| Financement de la vaccination |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |
| GAVI |  |  |  |  |  |
| UNICEF |  |  |  |  |  |
| OMS |  |  |  |  |  |
| Banque mondiale |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |
| Total des financements |  |  |  |  |  |

| Tableau 3a : Cofinancement des vaccins par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le premier vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) |  |  |  |  |  |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |  |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  |  |  |  |  |

| Tableau 3b : Cofinancement des vaccins par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le deuxième vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) |  |  |  |  |  |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |  |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  |  |  |  |  |

| Tableau 3c : Cofinancement des vaccins par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour le troisième vaccin alloué par GAVI, précisez de quel vaccin il s’agit (ex : DTC-HepB) |  |  |  |  |  |  |
| Cofinancement réel et prévu par votre pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |
| Quantité totale de doses cofinancées par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Montant total du cofinancement par votre pays |  |  |  |  |  |  |
| Dont la part provenant du |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |  |
| Panier/Mise en commun Financement/SWAp |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Autre (veuillez préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total du cofinancement |  |  |  |  |  |  |

| Tableau 4: Questions relatives à la mise en oeuvre du cofinancement des vaccins |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q. 1 : Y a-t-il eu des différences entre les calendriers des paiements proposés et les calendriers réels dans l’année sur laquelle porte le rapport ? |  |  |  |
| Calendrier des paiements cofinancés | Calendrier des paiements proposé | Dates des paiements réels dans l’année sur laquelle porte le rapport | Retard dans le versement des paiements cofinancés |
|  | (mois/année) | (jour/mois) | (jours) |
| 1er vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| 2ème vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| 3ème vaccin alloué (précisez) |  |  |  |
| Q. 2 : Quels mécanismes d'achat des vaccins sont utilisés actuellement dans votre pays ? |  |  |  |
|  | Cochez si oui | Enumérez les vaccins correspondants | Provenances des fonds |
| Achats du gouvernement - AOI |  |  |  |
| Achats du gouvernement - Autres |  |  |  |
| UNICEF |  |  |  |
| Fonds renouvelable de l’OPS |  |  |  |
| Dons |  |  |  |
| Autres (précisez) |  |  |  |
| Q. 3 : Les besoins de cofinancement ont-ils été intégrés dans les systèmes nationaux de planification et d’établissement budgétaire ci-après ? |  |  |  |
|  | Cochez si oui | Enumérez les vaccins correspondants |  |
| Poste budgétaire pour l’achat de vaccins |  |  |  |
| Plan du secteur national de la santé |  |  |  |
| Budget national de la santé |  |  |  |
| Cadre des dépenses à moyen terme |  |  |  |
| SWAp |  |  |  |
| Analyse des coûts et du financement du PPAg |  |  |  |
| Programme de vaccination annuel |  |  |  |
| Autres |  |  |  |
| Q. 4 : Quels facteurs ont ralenti et/ou entravé la mobilisation des ressources pour le cofinancement des vaccins ? |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| Q. 5 : Prévoyez-vous de vous heurter à des difficultés pour cofinancer les vaccins à l’avenir ? Lesquelles ? |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

3.  	Demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés pour 2008

La partie 3 concerne la demande des nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés et la sécurité des injections pour 2008.

- Objectifs de vaccination actualisés

Confirmez/actualisez les données de base approuvées dans la proposition de votre pays.  les données chiffrées doivent correspondre à celles qui ont été données dans les Formulaires de rapport conjoint OMS/UNICEF.  Tout changement et/ou écart DOIT être justifié dans l’encadré prévu à cet effet (3.2). Les objectifs pour les années à venir DOIVENT être précisés.

Veuillez fournir une justification des changements de bases de référence, d’objectifs, de taux de perte, de formes vaccinales etc. par rapport au plan approuvé précédemment, ainsi que des différences dans les chiffres fournis par rapport à ceux qui avaient été fournis dans le formulaire de rapport conjoint OMS/UNICEF dans l’encadré ci-après.

Il a eu des changements de bases de référence, d’objectifs, de taux de perte, de formes vaccinales etc… par rapport au plan approuvé précédemment, ainsi que des différences dans les chiffres fournis par rapport à ceux qui avaient été fournis dans le formulaire de rapport conjoint OMS/UNICEF suite à la révision des objectifs lors d’élaboration du nouveau plan pluri-annuel complet 2007-2011 et en se basant sur les données de couvertures vaccinales obtenues en 2006.

Tableau 7 : Mise à jour des réalisations en matière de vaccination et des objectifs annuels. Veuillez fournir les chiffres indiqués dans le rapport conjoint OMS/UNICEF 2006 ainsi que les prévisions pour 2007 et au-delà.

| Nombre de doses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 |
| DENOMINATEURS |  |  |  |
| Naissances | 172125 | 178098 | 184278 |
| Décès de nourrissons | 9359 | 9684 | 10020 |
| Nourrissons survivants | 162766 | 168414 | 174258 |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose de DTC (DTC1)* | 131117 | 151383 | 156636 |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de DTC (DTC3)* | 126589 | 142478 | 147422 |
| NOUVEAUX VACCINS** |  |  |  |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose (DTC-HepB) | 131117 | 142478 | 147422 |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 3ème dose de (DTC-HepB) | 126589 |  |  |
| Taux de perte en 2006 et taux prévu en 2007 et au-delà*** pour le ……… (nouveau vaccin) | 19% | 15%% | 15% |
| Enfants vaccinés en 2006 (FRC) / à vacciner en 2007 et au-delà avec la 1ère dose (VAA) | 104073 | 121258 | 139406 |
| Taux de perte en 2006 et taux prévu en 2007 et au-delà*** pour le ……… (nouveau vaccin) | 28% | 20% | 15% |
| SECURITE DES INJECTIONS**** |  |  |  |
| Femmes enceintes vaccinées / à vacciner avec le VAT | 119870 | 142478 | 156636 |
| Nourrissons vaccinés / à vacciner avec le BCG | 137006 | 154945 | 165850 |
| Nourrissons vaccinés / à vacciner contre la Rougeole | 104170 | 121258 | 139406 |

* Indiquez le nombre exact d’enfants vaccinés au cours des années passées et les objectifs actualisés (avec le DTC seul ou conjugué)

** Utilisez trois lignes (comme cela est indiqué dans le chapitre intitulé NOUVEAUX VACCINS) pour chaque nouveau vaccin introduit

***Indiquez les taux de perte réellement enregistrés au cours des années passées

**** Insérez les lignes nécessaires

  - Demande confirmée/révisée des nouveaux vaccins (à communiquer à la Division des approvisionnements de l’UNICEF) pour 2008

Dans le cas d'un changement de forme vaccinale ou d'augmentation de votre demande, veuillez indiquer ci-après si la Division des approvisionnements de l'UNICEF vous a assuré de la disponibilité de la nouvelle quantité/forme des approvisionnements.

La demande relative aux nouveaux vaccins et vaccins sous utilisés reste confirmée et la disponibilité y est assurée par la division des approvisionnements de l’UNICEF

#### Veuillez fournir la feuille Excel de calcul de la demande de vaccins dûment complétée et résumer celle-ci dans le tableau 6 ci-après. Pour le calcul, veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

Tableau 6. Quantité estimée de doses de vaccin ........  (Veuillez établir un tableau supplémentaire pour chaque vaccin supplémentaire et les numéroter 6a, 6b, 6c etc.)

| Vaccin : | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre total de doses demandées |  |  |  |
| Doses à fournir par GAVI | NA | NA | NA |
| Doses à acheter par le pays | NA | NA | NA |
| Co-paiement en USD/dose | NA | NA | NA |
| Total du co-paiement | NA | NA | NA |

* Selon la politique de co-financement de GAVI, le groupement des pays and l’ordre d’introduction des vaccins

Remarques

- Introduction progressive : veuillez ajuster le nombre d’enfants cible qui recevront les nouveaux vaccins, si une introduction progressive est envisagée. Si le nombre cible pour le HepB3 et le Hib3 est différent de celui du DTC3, veuillez donner les raisons de cette différence.

- Pertes de vaccins : les pays sont censés prévoir un maximum de perte de 50% pour un vaccin lyophilisé en flacons de 10 ou 20 doses, de 25% pour un vaccin liquide en flacons de 10 ou 20 doses et de 10% pour tous les vaccins (liquides ou lyophilisés) en flacons de 1 ou 2 doses.

- Stock tampon : le stock tampon est recalculé chaque année comme étant égal à 25% des besoins courants en vaccins.

- Vaccins prévus en stock au début de l’année 2008 : ce nombre est calculé en comptant le solde courant des vaccins en stock, y compris le solde du stock tampon. Inscrivez zéro si tous les vaccins fournis pendant l’année en cours (y compris le stock tampon) seront probablement consommés avant le début de l’année suivante. Les pays n’ayant pas ou très peu de vaccins en stock sont priés de justifier l’utilisation des vaccins.

- Seringues autobloquantes : un facteur de perte de 1,11 est appliqué au nombre total de doses de vaccins demandées au Fonds, à l’exclusion des pertes de vaccins.

- Seringues pour reconstitution : elles ne concernent que les vaccins lyophilisés. Inscrivez zéro pour les autres vaccins.

- Réceptacles de sécurité : un facteur de multiplication égal à 1,11 est appliqué aux réceptacles de sécurité pour tenir compte des zones où une boîte sera utilisée pour moins de 100 seringues.

Tableau 7: Taux et facteurs de perte

| Taux de perte des vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteur de perte équivalent | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 2.00 | 2.22 | 2.50 |

#### 3.3   Demande confirmée/révisée de soutien au titre de la sécurité des injections pour l’année 2008

Tableau 8 : Fournitures estimées pour la sécurité de la vaccination pour les deux prochaines années avec ....... (Utilisez un tableau par vaccin : BCG, DTC, rougeole et VAT et numérotez-les 8a, 8b, 8c etc.)   Veuillez utiliser les mêmes objectifs que ceux du tableau 5.

|  |  | #### Formule | #### Pour 2008 | #### Pour 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### A | #### Nombre d'enfants cible pour la vaccination …..(pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | #### # |  |  |
| #### B | #### Nombre de doses par enfant (pour le VAT : nombre de femmes enceintes cible) (1) | #### # |  |  |
| #### C | #### Nombre de doses de …. | #### A x B |  |  |
| #### D | #### Seringues autobloquantes (+10% de pertes) | #### C x 1,11 |  |  |
| #### E | #### Stock tampon de seringues autobloquantes (2) | #### C x 0,25 |  |  |
| #### F | #### Total de seringues autobloquantes | #### D + E |  |  |
| #### G | #### Nombre de doses par flacon | #### # |  |  |
| #### H | #### Facteur de perte des vaccins (3) | #### 2 ou 1,6 |  |  |
| #### I | #### Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de pertes) (4) | #### C x H x 1,11/G |  |  |
| #### J | #### Nombre de réceptacles de sécurité (+10% en plus) | #### (F + I) x 1,11/100 |  |  |

#### 1 Contribuez à hauteur de 2 doses maximum pour les femmes enceintes (estimation fournie par le total des naissances)

2 Le stock tampon de vaccins et de seringues autobloquantes est fixé à 25%. Ce stock est ajouté au premier stock de doses nécessaires pour introduire la vaccination dans une zone géographique quelconque. Inscrivez zéro pour les autres années.

3 Le facteur de perte standard sera utilisé pour faire le calcul des seringues pour reconstitution. Il sera de 2 pour le BCG et de 1,6 pour la rougeole et la FJ.

4 Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrivez zéro pour les autres vaccins.

#### Si la quantité de la demande actuelle diffère de celle qui est précisée dans la lettre d’approbation de GAVI, veuillez en donner les raisons.

# 4. Renforcement des systèmes de santé (RSS)

Cette partie ne doit être remplie que par les pays pour lesquels la proposition en vue d’un soutien RSS a été approuvée. Elle servira de rapport initial pour permettre le déblocage des fonds pour 2008. Par conséquent, les pays sont tenus de rendre compte de toutes les activités entreprises en 2007.

# Renforcement des systèmes de santé commencé le : _________________

Le Renforcement des systèmes de santé en cours prendra fin le : _____________

# Fonds reçus en 2007 : 	Oui/Non

Si oui, montant total : 	USD ___________

Fonds déboursés à ce jour :  				USD ___________

Solde du versement restant : 				USD ___________

Montant demandé à débourser pour 2008 	USD ___________

Les fonds sont-ils conformes au budget (apparaissent-ils dans le budget du ministère de la Santé et du ministère des Finances) : Oui/Non

Si ce n’est pas le cas, veuillez en donner les raisons. Comment vous assurerez-vous que les fonds seront conformes au budget ?

Veuillez fournir un exposé succinct du programme de soutien RSS comportant les principales activités réalisées, et mentionnant si les fonds ont été déboursés conformément au plan de mise en œuvre, les réalisations principales (surtout les impacts sur les programmes des services de santé, et notamment sur le programme de vaccination), les problèmes rencontrés et les solutions apportées ou prévues, et tout autre information importante que vous souhaiteriez communiquer à GAVI.  Vous pouvez fournir des informations plus détaillées pour indiquer par exemple si les activités ont été mises en oeuvre conformément à la mise en oeuvre prévue au tableau 10.

Des Organisations de la société civile participent-elles à la mise en œuvre de la proposition RSS et expliquez comment.

Dans le cas où vous souhaiteriez modifier le calendrier de déboursement tel qu’il est défini dans la proposition, veuillez en donner les raisons et fournir une justification de la modification de votre demande de déboursement. Les dépenses peuvent être éclatées pour faire apparaître plus de précisions dans le tableau 9.

Veuillez annexer le(s) compte(s)-rendu(s) de la(des) réunion(s) du CCSS où le déboursement des fonds et la demande de la tranche suivante ont été examinés.  Prière d’annexer le Rapport du bilan du secteur de la santé le plus récent et le rapport de vérification du compte auquel les fonds RSS sont transférés.  C’est une condition du déblocage des fonds pour 2008.

| Tableau 9. Dépenses RSS en 2007 (Veuillez compléter les cases pour les dépenses liées à des activités RSS et votre demande pour 2008. En cas de changement de la demande pour 2008, veuillez en donner les raisons dans l'exposé ci-dessus). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Secteur du soutien | 2007 (Dépenses) | 2007 (Solde) | 2008 (Demande) |
| Coûts des activités |  |  |  |
| Objectif 1 |  |  |  |
| Activité 1.1 |  |  |  |
| Activité 1.2 |  |  |  |
| Activité 1.3 |  |  |  |
| Activité 1.4 |  |  |  |
| Objectif 2 |  |  |  |
| Activité 2.1 |  |  |  |
| Activité 2.2 |  |  |  |
| Activité 2.3 |  |  |  |
| Activité 2.4 |  |  |  |
| Objectif 3 |  |  |  |
| Activité 3.1 |  |  |  |
| Activité 3.2 |  |  |  |
| Activité 3.3 |  |  |  |
| Activité 3.4 |  |  |  |
| Coûts de soutien |  |  |  |
| Coûts de gestion |  |  |  |
| Coûts de soutien pour le S&E |  |  |  |
| Assistance technique |  |  |  |
| TOTAL DES COUTS |  |  |  |

| Tableau 10. Activités RSS en 2007 (Veuillez rendre compte des activités menées en 2007) |  |
| --- | --- |
| Principales activités | 2007 |
| Objectif 1 |  |
| Activité 1.1 |  |
| Activité 1.2 |  |
| Activité 1.3 |  |
| Activité 1.4 |  |
| Objectif 2 |  |
| Activité 2.1 |  |
| Activité 2.2 |  |
| Activité 2.3 |  |
| Activité 2.4 |  |
| Objectif 3 |  |
| Activité 3.1 |  |
| Activité 3.2 |  |
| Activité 3.3 |  |
| Activité 3.4 |  |

| Tableau 11. Veuillez actualiser les indicateurs servant de base de référence |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur | Source de données | Valeur de la base de référence | Source | Date de la base de référence | Objectif | Date-butoir |
| 1. Couverture nationale par le DTC3 (%) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nombre / % de districts atteignant 80% de couverture par le DTC3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Taux de mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans (pour 1000) |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Veuillez décrire si les objectives ont bien été atteints, quels types de problèmes avez-vous rencontré en mesurant les indicateurs, comment le processus de suivi a été renforcé et si des changements ont été proposés.

# 5.	Points à vérifier

Vérification du formulaire complété :

| Point requis du formulaire : | Complété | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Date de soumission |  |  |
| Période pour laquelle le rapport est établi (année civile précédente) |  |  |
| Signatures du gouvernement |  |  |
| Aval du CCIA |  |  |
| Tableau 1 complété |  |  |
| Compte-rendu effectué sur l’AQD |  |  |
| Compte-rendu effectué sur l’utilisation des 100 000 USD |  |  |
| Compte-rendu effectué sur la sécurité des injections |  |  |
| Compte-rendu effectué sur le PVF (progrès réalisés par rapport aux indicateurs PVF du pays) |  |  |
| Tableau 2 complété |  |  |
| Demande de nouveaux vaccins complétée |  |  |
| Demande révisée de soutien au titre de la sécurité des injections effectuée (le cas échéant) |  |  |
| Compte-rendu effectué sur le soutien RSS |  |  |
| Comptes-rendus du CCIA annexés au rapport |  |  |
| Comptes-rendus du CCSS, rapport de vérification du compte pour les fonds RSS et rapport d’évaluation annuel du secteur de la santé annexés au rapport |  |  |

6.  	Commentaires

Commentaires du CCIA/CCSS :

Des progrès notables ont été réalisés. Cependant il convient d’intensifier le plaidoyer pour l’exonération des taxes douanières.

~ Fin ~

Si des bases de référence ne sont pas disponibles, indiquez si la collecte de ces données est prévue et quand elle aura lieu.

La source est importante pour faciliter l’accès aux données et vérifier leur concordance.