Révision 3

Août 2001

Le Gouvernement de

La République du Mali

Proposition de soutien soumise à

l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

et au Fonds pour les vaccins

Pour plus de commodité, ce document est accompagné d'une version électronique sur disquette. Veuillez renvoyer une copie de la disquette ainsi qu'une version papier du document, signée, au Secrétariat de l'Alliance; a/s UNICEF, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.

Les questions doivent être adressées au : Dr Tore Godal, tgodal@unicef.org ou aux représentants d'une institution partenaire de l'Alliance. Tous les documents et annexes doivent être soumis en français ou en anglais.

# 1.	Résumé

En juin 2000 le Mali à introduit une première requête à GAVI pour le renforcement de ses services de vaccination et l’introduction de nouveaux vaccins. En raison de la faiblesse de la couverture DTCP3 estimée à l’époque à 32%  selon la dernière enquête nationale de couverture vaccinale(1998) le pays a été retenu pour le 1er guichet.

En mai 2001, une deuxième requête a été introduite pour une demande de soutien de GAVI au compte subsidiaire vaccins nouveaux notamment pour la Fièvre jaune. Le Pays vient d'être informé de l'acceptation de cette deuxième requête.

La présente requête est introduite pour non seulement solliciter l'appui de GAVI dans le cadre de la mise en oeuvre de notre politique de sécurité des injections mais aussi pour l'introduction du vaccin contre l'hépatite B dans le Programme Elargi de Vaccination.

# 2.	Signatures du Gouvernement et du Comité de coordination interagences

Le Gouvernement de la République du Mali  s'engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel qui est présenté avec ce document. Les résultats des districts en matière de vaccination seront examinés chaque année par le biais d'un système de suivi satisfaisant aux exigences de la transparence. Le Gouvernement prie l'Alliance et ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique, afin de soutenir le programme de vaccination décrit dans cette proposition.

Signature:

Fonction:	     Ministre de la Santé

Date:	     24 avril 2002

Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer à chaque pays les documents et annexes qui ont été soumis. Sauf avis contraire, les documents pourront être communiqués aux partenaires et aux collaborateurs de GAVI.

Les soussignés, membres du Comité de coordination inter-agences, approuvent cette proposition sur la base de la documentation qui lui est annexée. Les signatures avalisant la présente proposition ne constituent en rien un engagement financier (ou juridique) de la part de l’institution ou de l’individu partenaire:

| Institution/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature |
| --- | --- | --- |
| 1. Ministère santé | Dr. Abdrahamane Tounkara Secrétaire Général/ Président |  |
| 2. Ministère santé | Med. Col. Mohamed Coulibaly Conseiller Technique / Membre |  |
| 3.Direction Nationale de la Santé | Dr. Benoît KARAMBIRY Chef Division Prévention et Lutte contre la Maladie/ Membre |  |
| 4.Direction Nationale de la Santé | Dr. Sidy Diallo Chef Section Immunisation Membre |  |
| 5. Ministère de l’Economie et des Finances | Mr. Abdoulaye Ag Mohamed Chef service comptable / Membre |  |
| 6.Organisation Mondiale de la Santé ( OMS ) | Dr. Daniel Kertesz Dr. Norbert N. Chargés du PEV/Membres |  |
| 7. Fonds des Nations Unis pour l’Enfance ( UNICEF ) | Mr. Osseni RAIMI Chargé du PEV/Membre |  |
| 8.Agence Américaine pour le développement international (USAID) | Mr. Sixte ZIGIRUMUGABE Chargé du PEV/ Membre |  |
| 9. Programme des Nations Unis Pour le Développement (PNUD) | Mme. Diawara Awa Paul Diallo Chargé du PEV /Membre |  |
| 10. Union Européenne(UE) | Mr. Maillard Patrick Conseiller Santé Education et Culture /Membre |  |
| 11. Rotary International ( Clubs / Mali ) | Dr. Boubacar Niambelé Spécialiste Santé /Membre |  |
| 12. Banque Mondiale(BM) | Dr. Daouda Mallé Spécialiste Santé/Membre |  |
| 13. Groupe Pivot Santé Population( ONGs ) | Mme Doucouré Mariam Garango Chargée d’IEC / Membre |  |

Le Comité de Coordination Inter – Agences a été créé par décision n° 00800/ MS-SG du 28 novembre 2000 modifiée par la décision n° 205/MS-SG du 05 avril 2002

Au cas où le Secrétariat de l'Alliance aurait des questions sur cette proposition, la personne à contacter est :

Nom : Dr. Abdrahamane Tounkara

Fonction/adresse : Sécrétaire Général du Ministère de la Santé

N° de tél. (223) 22.02.03

N° de fax (223) 22.02.03

Courrier électronique :   atounkara@afribone.net.ml

Autre adresse :

Nom : Dr. Benoit KARAMBIRY

Fonction/adresse : Chef de la Division Prévention et Lutte contre la Maladie

N° de tél. (223) 22.77.99 ou (223) 22.39.20

N° de fax S/ C Directeur National Santé (223) 20 36 73 ou Ministère Santé (223) 22.02.03

Courrier électronique : cni@afribone.net.ml

En 1990 le Mali a adopté la Politique Sectorielle de santé et de Population basée sur :

- la consolidation des acquis : la revitalisation des centres de santé d’arrondissement et le développement d’une pyramide sanitaire à quatre niveaux

- un niveau de base constitué par les services de premier niveau entièrement géré par la communauté (centre de santé communautaire et centre de santé d’arrondissement revitalisé)

- un deuxième niveau appelé centre de santé de première référence géré par les communautés et l’état et s’occupant des références venant du premier niveau . ce niveau constituant l’unité de programmation est au niveau du cercle.

- un troisième niveau appelé Hôpital de deuxième référence s’occupant des référés du deuxième niveau. Ces centres sont situés au niveau des Régions ou se trouve une Direction Régionale appuyant le cercle dans la mise en œuvre de son Plan de Développement Socio- sanitaire.

- enfin un quatrième niveau qui est constitué par les hôpitaux nationaux tous à Bamako

- L’extension de la couverture sanitaire de base par la création de centres de santé communautaires gérés par des ASACO ( association de santé communautaire) et assurant les soins de premier niveau à travers un paquet minimum d’activités  (PMA) comme pour les centres de santé d’arrondissement revitalisés qui sont eux aussi gérés par des ASACO. Ces structures de premier niveau sont installées en respectant une carte sanitaire pré établie par les équipes des services socio-sanitaires des cercles et négociables avec les populations bénéficiaires.

- Toutes ces structures contiennent des dépôts de médicaments essentiels en DCI mise en place dans le cadre d’un schéma Directeur d’Approvisionnement en Médicaments essentiels et qui permet une certaine maîtrise du coût moyen de l’ordonnance.

- En 1997, à partir de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique sectorielle, le Mali a élaboré un Plan Décennal de Développement Socio-Sanitaire (PDDSS 1998-2008) et sa première tranche quinquennale appelée Programme de Développement Social et Sanitaire (PRODESS 1998-2002) est en cours d'exécution . Ce programme de développement socio-sanitaire a pour principaux axes : le renforcement des acquis de la politique sectorielle, le développement des ressources humaines, la réforme hospitalière et la réforme pharmaceutique.

| Documents de référence (ne joindre que les pages pertinentes) : |  |
| --- | --- |
| - Politiques et stratégies générales du gouvernement en matière de santé | Numéro du document : 1et 1 bis (voir 1ère requête) |
| - Structure des services de santé du gouvernement et ses liens avec les services de vaccination (joindre un organigramme) | Numéro du document : 2 (voir 1ère requête) |
| - Etat des réformes, en cours ou prévues, du système de santé (par ex. décentralisation, intégration des fonctions, changement de mode de financement) et leurs conséquences pour les services de vaccination | Numéro du document : 3 (voir 1ère requête) |
| - Politiques et pratiques gouvernementales à l'égard de la participation du secteur privé, dans le cadre de la vaccination | Numéro du document : inexistant |

# Profil du Comité de coordination inter-agences (CCI)

Divers partenaires et institutions (y compris des ONG et des instituts de recherche) soutiennent les services de vaccination dans le pays, et sont coordonnés et organisés par le biais d'un mécanisme interagences qui, dans ce document, est appelé CCI. (Directives relatives aux propositions des pays, # 4.1).

- Nom du CCI : Comité de Coordination Inter- Agences pour le Renforcement du Programme Elargi de Vaccination (PEV)

- Date de la constitution du CCI actuel le 05 avril 2002 suite à la modification de la décision datant du 28 novembre 2000

- Structure (par ex., sous-comité, organisme indépendant) Peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences particulières

- Fréquence des réunions Une fois par mois de façon statutaire mais peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président.

- Composition :

| Fonction | Titre/organisation | Nom |
| --- | --- | --- |
| Président | Secrétaire Général du Ministère de la Santé | Dr. Abdrahamane Tounkara |
| Secrétaire | Chef de la Division Prévention et Lutte contre la Maladie | Dr. Benoit Karambiry |
| Membres | -Haut Fonctionnaire de Défense /MS -Chef Section Immunisation/DNS -Chef Division Comptabilité au M.Finances -Conseiller Eradication Polio ( OMS ) -Conseiller Santé ( UNICEF ) -Conseiller Santé ( USAID ) -Conseiller Santé ( PNUD ) -Conseiller Santé Education Culture(UE) -Chargé des problèmes de Santé /Rotary -Conseiller Santé / Banque Mondiale -Chargé d’IEC / Groupe PIVOT | Med. Colonel Mohamed Coulibaly Dr. Sidy Diallo Mr. Abdoulaye Ag Mohamed Dr. Daniel Kertesz/ Norbert N. Mr. Osseni Raimi Mr. Sixte Zigirumugabé Mme. Diawara Awa Paul Diallo Mr. Maillard Patrick Dr. Boubacar Niambelé Dr. Daouda Mallé Mme Doucouré Mariam Garango |

- Relations fonctionnelles du CCI avec d’autres institutions du secteur de la santé :

Les Institutions et Organisations membres du CCI sont membres du Comité de suivi du PRODESS au niveau National . Il en est de même pour le Comité de Pilotage des JNV et du Comité National d’Organisation des JNV. Les membres du CCI participent aussi aux réunions des instances de suivi du PRODESS au niveau des Régions.

● Principales fonctions et responsabilités du CCI :

Réfléchir aux modalités de renforcement des services de vaccination du programme Elargi de Vaccination

( PEV )

- Trois grandes stratégies destinées à promouvoir le rôle et les fonctions du CCI au cours des 12 prochains mois :

- Renforcement de la coordination des différents partenaires intervenant dans le Programme

- Mobilisation des ressources nécessaires au bon fonctionnement du Programme

- Suivi de la mise en œuvre du Programme à tous les niveaux

- Trois indicateurs principaux (en plus de la couverture par le DTC3) retenus par le CCI pour suivre la mise en œuvre de cette proposition :

- Le Nombre de réunions du CCI par an assortie de procès verbal

- le Taux d’abandon DTC1 – DTC3

- le taux de couverture fièvre jaune chez les enfants de 0 à 11 mois par an.

Documents de référence :

| - Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois | Numéro de document : (voir décision n° 205/MS-SG du 05 avril 2002 ci-joint) |
| --- | --- |
| - Mandat du CCI | Numéro de document : 4 (voir 1ère requête) |
| - Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'amélioration et l'élargissement du programme national de vaccination à laquelle les partenaires ont participé | Numéro de document : (voir P.V de réunion n° 6, 7, 8 et 9 ci-joints) |

# Evaluation des services de vaccination

Se référer aux évaluations les plus récentes du système de vaccination, effectuées au cours des trois années qui ont précédé la présentation de cette proposition. (Directives relatives aux propositions des pays, # 4.2)

- Evaluations, examens et études des services de vaccination pour référence :

| Titre de l'évaluation | Principales institutions participantes | Dates |
| --- | --- | --- |
| Evaluation conjointe externe du Programme Elargi de Vaccination : - enquête de couverture - enquête opérationnelle | Ministère Santé UNICEF /USAID / OMS PNUD / UE | - avril 1998 - déc. 1998 |
| Etude sur les taux de perte de vaccins au Mali | Ministère de la Santé / CATR* /UNICEF / OMS | - Juin 1999 |

- Les évaluations ont recensé les trois principaux points forts suivants :

  - 1. une large couverture géographique . Même dans les Régions les plus éloignées le PEV existe

  - 2. une variété de stratégie ( fixe, mobile, avancée …)

  - 3. un impact positif de la revitalisation des services de santé sur le programme

- Les évaluations ont recensé les trois problèmes principaux suivants :

  - 1. Faiblesse de la couverture vaccinale et taux de déperdition élevé

  - 2. insuffisance dans la gestion du programme à tous les niveaux

  - 3. Insuffisance dans la supervision des activités

- Les évaluations ont formulé les trois principales recommandations suivantes :

  - 1. améliorer l’offre et la continuité des services de vaccination

  - 2. améliorer la gestion du programme à tous les niveaux

  - 3. promouvoir une supervision de qualité

- Joindre copie intégrale (avec résumé) :

| - du rapport d'évaluation le plus récent sur la situation des services de vaccination | Numéro du document : 6, 7, 8 (voir 1ère requête) |
| --- | --- |
| - d’une liste des recommandations du rapport d'évaluation; préciser le degré de réalisation de ces recommandations (c.à.d. intégrées au programme de travail, mises en œuvre, non appliquées, en cours …). | Numéro du document : 9 (voir 1ère requête) |

- Les composantes ou secteurs suivants des services de vaccination n'ont pas encore été  examinés (ou étudiés).

# 6. Plan pluriannuel pour la vaccination

Suite à la dissémination des résultats de l’évaluation conjointe, le plan pluriannuel 1998- 2002 a été révisé et couvre actuellement la période 2001-2005.

| - Joindre copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination, ou des pages pertinentes du plan relatif à la santé. | Numéro de document 10,11 (voir 1ère requête) |
| --- | --- |

| - Soutien technique requis pour la mise en œuvre du plan relatif à la vaccination (consultants experts, programmes de formation, outils de gestion…) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type de soutien technique | Période du soutien | l'institution Souhaitée |
| Elaboration du plan de viabilité financière | Octobre 2002 | Institution à caractère économique ayant des compétences dans l’élaboration de plans de pérennisation . |

| Tableau 3 : Calendrier des vaccinations avec les vaccins traditionnels et les nouveaux vaccins, et micronutriments (vitamine A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaccin (ne pas utiliser de nom de marque) | Ages de l'administration (par les services de vaccination systématique) | Inscrire un "x" si le vaccin est administré dans: |  | Commentaires |
|  |  | Tout le pays | Seulement une partie du pays |  |
| BCG | A la naissance | X |  |  |
| VPO/0 | A la naissance | X |  |  |
| VPO/1-DTC1 | 6 semaines | X |  |  |
| VPO/2-DTC2 | 10 semaines | X |  |  |
| VPO/3-DTC3 | 14 semaines | X |  |  |
| Rougeole | 9 mois | X |  |  |
| Fièvre jaune | 9 mois |  | X | Capitales régionales |
| Hépatite B1 | 6 semaines |  | X | Idem |
| Hépatite B2 | 10 semaines |  | X | Idem |
| Hépatite B3 | 14 semaines |  | X | Idem |
| Vitamine A |  | X |  |  |

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour l'amélioration de la couverture vaccinale.

Après chaque supervision (trimestrielle), il est procédé à la recherche active des enfants perdus de vue ou ayant échappé à la vaccination afin de les immuniser.

Actuellement, deux types de logiciels sont en cours d'installation dans tous les centres de santé du pays, dans les Directions Régionales de la Santé partout où le besoin existe.

Le premier logiciel, le GPEV est un logiciel conçu pour :

- La tenue correcte des données sanitaires(rapports mensuels)

- Développement d’une statistique fiable en vue de faciliter les prises de décisions.

- Facilitation de la compilation et du traitement des données sanitaires.

Le second logiciel, le G-VAC est un logiciel destiné :

- Au suivi du statut vaccinal des cohortes d’enfants devant être vaccinés avant leur premier anniversaire.

- A l’évaluation des programmes de vaccination tant en terme de surveillance qu’en terme de gestion et de planification.

Tous ces deux logiciels ont été acquis sur les ressources GAVI et couvriront bientôt l’ensemble des formations sanitaires dotées d’électricité.

| Tableau 4: Données de base et objectifs annuels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de |  | Données de base | Objectifs |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Naissances |  | 456 348 | 466 388 | 476 648 |  | 487 135 | 497 852 | 508 805 | 519 999 | 531 439 |
| Décès de nourrissons |  | 56 113 | 57 348 | 58 609 |  | 59 899 | 61 217 | 62 561 | 63 960 | 65 367 |
| Nourrissons survivants |  | 400 235 | 409 040 | 418 039 |  | 427 236 | 436 635 | 446 241 | 456 039 | 466 072 |
| Nourrissons vaccinés avec le BCG* |  | 374 206 | 396 434 | 405 151 |  | 414 065 | 448 067 | 457 925 | 468 000 | 478 296 |
| Nourrissons vaccinés avec le VPO3** |  | 189 912 | 205 543 | 240 291 |  | 279 627 | 322 237 | 353 423 | 361 183 | 369 129 |
| Nourrissons ayant reçu les trois doses de DTC3 |  | 189 912 | 205 543 | 240 291 |  | 279 627 | 322 237 | 353 423 | 361 183 | 369 129 |
| Nourrissons vaccinés avec Hépatite B*** |  | 0 | 0 | 240 291 |  | 279 627 | 322 237 | 353 423 | 361 183 | 369 129 |
| Nourrissons vaccinés avec Fièvre jaune |  | 57 168 | 204 520 | 229 921 |  | 256 342 | 283 813 | 312 813 | 319 684 | 326 717 |
| Nourrissons vaccinés contre la rougeole** |  | 184 108 | 204 520 | 229 921 |  | 256 342 | 283 813 | 312 813 | 319 684 | 326 717 |
| Femmes enceintes vaccinées avec le TT+ |  | 351 060 | 410 700 | 420 568 |  | 457 132 | 467 646 | 506 543 | 518 193 | 530 112 |
| Supplémen tation en vit.A | Mères < 6 semaines après l'accouchement | 91 270 | 139 917 | 142 995 |  | 243 568 | 248 926 | 254 403 | 312 000 | 318 864 |
|  | Nourrissons > 6 mois | 240 141 | 286 328 | 334 432 |  | 341 789 | 392 972 | 401 617 | 410 436 | 419 465 |
| * Objectif par rapport au nombre total de naissances |  |  |  |  | ** Objectif par rapport au nombre des nourrissons survivants |  |  |  |  |  |

*** Source de financement : Don japonais

Eléments de calcul

BCG

| Années | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naissances attendues | 456 348 | 466 388 | 476 648 | 487 135 | 497 852 | 508 805 | 519 999 | 531 439 |
| Objectifs de couverture | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Cibles annuelles | 374 206 | 396 434 | 405 151 | 414 065 | 448 067 | 457 925 | 468 000 | 478 296 |

Tétanos

Femmes enceintes

| Années | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Femmes enceintes attendues | 501 514 | 513 375 | 525 710 | 537 802 | 550 171 | 562 825 | 575 770 | 589 013 |
| Objectifs de couverture | 70% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% |
| Cibles annuelles | 351 060 | 410 700 | 420 568 | 457 132 | 467 646 | 506 543 | 518 193 | 530 112 |

Vitamine A

Femmes

| Années | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nouvelles accouchées | 456 348 | 466 388 | 476 648 | 487 135 | 497 852 | 508 805 | 519 999 | 531 439 |
| Objectifs de couverture | 20% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% |
| Cibles annuelles | 91 270 | 139 917 | 142 995 | 243 568 | 248 926 | 254 403 | 312 000 | 318 864 |

Vitamine A

Nourrissons

| Années | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nourrissons survivants | 400 235 | 409 040 | 418 039 | 427 236 | 436 635 | 446 241 | 456 039 | 466 072 |
| Objectifs de couverture | 60% | 70% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Cibles annuelles | 240 141 | 286 328 | 334 432 | 341 789 | 392 972 | 401 617 | 410 436 | 419 465 |

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour la réduction du taux de perte des vaccins. Si le taux maximum de perte autorisé ne peut pas être atteint immédiatement, justifier le taux plus élevé:

| Tableau 5: Estimation des taux annuels de perte de DTC et d'abandon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réel | Objectifs |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Taux de perte | 25% | 20% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Taux d'abandon [ ( DTC1 - DTC3 ) / DTC1 ] x 100 | 28% | 25% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% |

- Les pays demandant le vaccin contre la fièvre jaune doivent présenter le même tableau pour les taux de perte de vaccin contre la rougeole.

- Planification et contraintes liées à l'Initiative d'éradication de la poliomyélite:

# 7.	Sécurité des injections

7.1	Résumé de la stratégie

Au Mali, à partir de 2002, le Programme Elargi de Vaccination utilise uniquement des seringues autobloquantes pour les antigènes injectables. Un système de récupération et de destruction des déchets issus de cette utilisation est mis en place. Des séances de formation du personnel sont prévues ainsi que l'information-sensibilisation des populations bénéficiaires des services.

| - Joindre une copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans en vue de la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document N° 18 |
| --- | --- |

7.2	Matériel pour la sécurité des injections

Dans le cadre de la mise en oeuvre de notre politique de sécurité des injections, des incinérateurs ont été construits dans les 55 chefs lieux de cercle. En plus de ces incinérateurs, le pays va utiliser comme matériel :

  - les seringues autobloquantes pour l'administration des antigènes

  - les seringues de dilution à usage unique pour la dilution des antigènes à reconstituer

  - les réceptacles (boîtes de sécurité) pour mettre aussi bien les seringues autobloquantes que les seringues de dilution usagées. Ceci permettra de sécuriser les déchets avant leur incinération

  - des équipements de protection pour les agents incinérateurs.

Les tableaux suivants sont utilisés pour calculer le volume des fournitures nécessaires au titre de la sécurité des injections:

| Tableau 6.1: Estimation de la quantité de doses de vaccin BCG et de fournitures nécessaires pour la sécurité des injections |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin …. (de femmes devant recevoir le BCG) | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 405 151 | 414 065 | 448 067 | 457 925 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de BCG | A x B | 405 151 | 414 065 | 448 067 | 457 925 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 449 718 | 459 613 | 497 355 | 508 297 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 112 430 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 562 148 | 459 613 | 497 355 | 508 297 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 44 972 | 45 962 | 49 736 | 50 830 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 6 739 | 5 612 | 6 073 | 6 207 |

N.B./- Pour les tableaux 6.1 ; 6.2 ; 6.3 ; 6.4 ; seules les fournitures nécessaires pour la sécurité des injections sont demandées à GAVI, c'est à dire :

  - les seringues autobloquantes ;

  - les seringues de dilution ;

  - les boîtes de sécurité.

| Tableau 6.2: Estimation de la quantité de doses de vaccin DTC et de fournitures nécessaires pour la sécurité des injections |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin …. (de femmes devant recevoir le DTC | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 240 291 | 279 627 | 322 237 | 353 423 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C | Nombre de doses de DTC | A x B | 720 873 | 838 881 | 966 711 | 1 060 269 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 800 169 | 931 158 | 1 073 050 | 1 176 899 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 200 043 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 1 000 212 | 931 158 | 1 073 050 | 1 176 899 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 11 103 | 10 336 | 11 911 | 13 064 |

| Tableau 6.3: Estimation de la quantité de doses de TT et de fournitures nécessaires pour la sécurité des injections |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin …. (de femmes devant recevoir le TT) | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 420 568 | 457 132 | 467 646 | 506 543 |
| B | Nombre de doses (de TT pour les femmes) | # | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C | Nombre de doses de TT | A x B | 1 261 704 | 1 371 396 | 1 402 938 | 1 519 629 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 1 400 492 | 1 522 250 | 1 557 262 | 1 686 789 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 350 123 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 1 750 615 | 1 522 250 | 1 557 262 | 1 686 789 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 19 432 | 16 897 | 17 286 | 18 724 |

| Tableau 6.4: Estimation de la quantité de doses de vaccin contre la Rougeole et de fournitures nécessaires pour la sécurité des injections |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin …. (de femmes devant recevoir la rougeole) | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 229 921 | 256 342 | 283 813 | 312 369 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de Rougeole | A x B | 229 921 | 256 342 | 283 813 | 312 369 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 255 213 | 284 540 | 315 034 | 346 730 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 63 804 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 319 017 | 284 540 | 315 034 | 346 730 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 25 522 | 28 454 | 31 504 | 34 673 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 3 825 | 3 475 | 3 847 | 4 234 |

| Tableau 6.5: Estimation de la quantité de doses de vaccin contre la Fièvre Jaune |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin …. (de femmes devant recevoir la fièvre jaune) | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 229 921 | 256 342 | 283 813 | 312 369 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de Fièvre jaune | A x B | 229 921 | 256 342 | 283 813 | 312 369 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 255 213 | 284 540 | 315 034 | 346 730 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 63 804 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 319 017 | 284 540 | 315 034 | 346 730 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 25 522 | 28 454 | 31 504 | 34 673 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 3 825 | 3 475 | 3 847 | 4 234 |

7.3	Secteurs devant bénéficier de fonds pour la sécurité des injections  (Pour les pays demandant des fonds d'un montant équivalent à la valeur des fournitures calculées ci-dessus).

La quantité de vaccins contre la fièvre jaune ainsi que les fournitures sont fournies chaque année au pays par GAVI

Liste des secteurs de la sécurité des injections financés par différentes sources: (Pour obtenir un soutien de GAVI/du Fonds pour les vaccins, remplir "Secteurs de soutien"; pour les seringues autobloquantes et l'élimination des déchets, remplir "Source des fonds".)

| Source de fonds | ###### Secteur de soutien | Début de l'utilisation des fonds |
| --- | --- | --- |
| GAVI | Renforcement des services de vaccination | 2001 |
| GAVI | Seringues autobloquantes et réceptacles pour l'élimination des déchets | 2002 |
| GAVI | Vaccins Fièvre jaune | 2002 |

(Utiliser autant de lignes que nécessaire

8. Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins

En 2002, le Mali compte introduire le vaccin contre l'hépatite B dans son PEV de routine pour les enfants de 0-11 mois. Pour cela, les dispositions ci-après ont été prises :

  - Renouvellement de la chaîne du froid au niveau périphérique ;

  - Augmentation de la capacité nationale de stockage par l'acquisition de 2 chambres froides positives et de 2 chambres froides négatives de 8m3 chacune;

  - Augmentation de la capacité nationale de stockage par l'acquisition de 2 chambres froides à Mopti pour les régions du Nord du pays ;

  - Elaboration et ventilation d'une note d'introduction de cet antigène à tous les niveaux ;

  - Recyclage du personnel à la gestion du programme prévu dans le P.O.

| Tableau 7 : Estimation du nombre de doses de vaccin contre L’ Hépatite B (Utiliser un tableau pour chaque conditionnement d'un vaccin et numéroter 7.2, 7.3, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Formule |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  | 2004 |  |  | 2005 |  | 2006 |  |  | 2007 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le nouveau vaccin |  |  | faire concorder avec les objectifs du tableau 4 |  |  | 240 291 |  |  | 279 627 |  | 322 237 |  |  | 353 423 |  | 361 183 |  |  | 369 129 |
| B | Nombre de doses par enfant |  |  | # |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |
| C | Taux de perte estimé en % |  |  | % |  |  | 15% |  |  | 15% |  | 10 |  |  | 10 |  | 10% |  |  | 10% |
| D | Facteur de perte |  |  | Voir liste tableau  |  |  | 1;18 |  |  | 1,18 |  | 1,11 |  |  | 1,11 |  | 1,11 |  |  | 1,11 |
| E | Nombre de doses |  |  | A x B x D |  |  | 850 630 |  |  | 989 880 |  | 1 073 050 |  |  | 1 176 899 |  | 1 202 740 |  |  | 1 229 200 |
| F | Nombre de vaccins dans le stock régulateur |  |  | E x 0.25 |  |  | 212 658 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| G | Total doses de vaccin nécessaires |  |  | E + F |  |  | 1 063 288 |  |  | 989 880 |  | 1 073 050 |  |  | 1 176 899 |  | 1 202 740 |  |  | 1 229 200 |
| H | % des vaccins demandés au Fonds pour les vaccins |  |  | % |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 90 |  |  | 60 |  | 50 |  |  | 10 |
| I | Nombre de doses demandées au Fonds pour les vaccins |  |  | G x H / 100 |  |  | 0 |  |  | 989 880 |  | 965 745 |  |  | 706 140 |  | 601 370 |  |  | 122 920 |
| J | Nombre de doses par flacon |  |  | # |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (+10% pertes) |  |  | [( A x B) + F] x x 1.11 x H / 100 |  |  | 0 |  |  | 931 158 |  | 965 745 |  |  | 706 140 |  | 601 370 |  |  | 122 920 |
| L | Nombre de seringues autobloquantes stock régulateur |  |  | K x 0.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| M | Total seringues autobloquantes |  |  | K + L |  |  | 0 |  |  | 931 158 |  | 965 745 |  |  | 706 140 |  | 601 370 |  |  | 122 920 |
| N | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% pertes) |  |  | I x 1.11 / J |  |  |  |  |  | 109 877 |  | 107 198 |  |  | 78 449 |  | 66 752 |  |  | 13 645 |
| ##### O | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) |  |  | (M + N) x 1.11 / 100 |  |  |  |  |  | 11 556 |  | 11 910 |  |  | 8 709 |  | 7 417 |  |  | 1 516 |
| Le vaccin contre l'Hépatite B sera introduit au Programme Elargi de Vaccination en 2002 à partir du stock reçu dans le cadre du don japonais. Ce stock qui est de 855.600 doses permet de couvrir les besoins de la première année d'introduction (2002). Il en est de même pour les seringues et réceptacles de sécurité. A partir de 2003, nous sollicitons l'appui du fonds GAVI pour la totalité des besoins. Cette sollicitation va diminuer d'année en année pour être seulement de 10% en 2007. La relève sera assurée par l'Etat malien comme pour les autres antigènes. Tableau  : Taux et facteurs de perte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux de perte de vaccins |  | 5% | 10% |  | 15% | 20% |  | 25% | 30% |  | 35% |  | 40% | 45% |  | 50% |  | 55% | 60% |  |
| Facteur de perte équivalent |  | 1.05 | 1.11 |  | 1.18 | 1.25 |  | 1.33 | 1.43 |  | 1.54 |  | 1.67 | 1.82 |  | 2.00 |  | 2.22 | 2.50 |  |

- Deuxième choix: Nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins si le premier choix n'est pas disponible. (Utiliser les formules fournies au tableau 7.1)

| - Joindre le plan d'action pour les vaccinations avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés (s'il est déjà contenu dans le plan national pluriannuel, indiquer les pages). | Numéro de document 10 et 11 (voir 1ère requête) |
| --- | --- |

# 9.	Orientations stratégiques pour mobiliser des ressources additionnelles en faveur de la vaccination

- Résumé des stratégies que le gouvernement envisage de mettre en œuvre pour accroître les ressources destinées à la vaccination des enfants et qui seront converties en un Plan de viabilité financière au moment de l’examen à mi-parcours. Points forts des accords passés avec les institutions donatrices (par exemple, Initiative pour l'indépendance vaccinale) et utilisation des fonds dégagés par l'allégement de la dette

      - Augmentation de la contribution de l'Etat

      - Utilisation des ressources PPTE

      - Amélioration de la gestion du programme (diminution des taux de perte).

| - Les tableaux des dépenses pour 2000 et des besoins en ressources détaillant les sources de fonds pour 2000 et les années suivantes sont présentés à l'Annexe 1. | Numéro de document : Voir Annexe 1 |
| --- | --- |

- Remarques sur les stratégies de réduction des coûts récurrents, destinées à contribuer à la viabilité financière (par exemple, diminution du taux de perte de vaccins):

# 10.	Résumé des demandes présentées à GAVI et au Fonds pour les vaccins

Compte tenu de tous les points présentés ci-dessus, le Gouvernement de la République du Mali,

considérant que sa couverture par le DTC3 pour 2000 était de 52%  correspondant à 211.601 enfants ayant reçu les trois doses de DTC, demande à l'Alliance et à ses partenaires de lui fournir l'assistance financière requise pour augmenter la vaccination des enfants.

Plus précisément, le Gouvernement demande par la présente à bénéficier des formes suivantes de soutien de GAVI et du Fonds pour les vaccins (Entourer "OUI" ou "NON", suivant les demandes soumises avec cette proposition).

- Soutien pour les Services de vaccination                        		  OUI           NON

- Soutien pour les vaccins nouveaux ou sous-utilisés		                 OUI           NON

- Soutien pour la sécurité des injections 			                 OUI           NON

10.1	SOUTIEN POUR LES SERVICES DE VACCINATION

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de financer les stratégies mises en place pour renforcer les services de vaccination en 2002, en fonction du nombre d'enfants supplémentaires (par comparaison aux données de base) qui seront vaccinés avec le DTC3 conformément au tableau 4, à savoir 240.291 (nombre d'enfants). Des fonds seront demandés également pour les années suivantes, suivant les estimations présentées au tableau 4.

- Le Gouvernement assume la pleine responsabilité de la gestion du transfert des fonds dans le pays.

(Si un autre mécanisme est nécessaire, le décrire et donner les raisons:)

- Mécanisme opérationnel mis en place pour préserver les règles de la transparence, les normes comptables, la viabilité à long terme et l'autonomie du Gouvernement dans l'utilisation des fonds:

  - Accord préalable du CCI sur toute dépense ;

  - Signatures du Ministre de la Santé, du Directeur Administratif et Financier et du Régisseur du Département ;

  - Mise à disposition des fonds par virement bancaire à l'adresse des Directions Régionales de la Santé

  - Dépenses au niveau central approuvées par le CCI.

- Les pays demandant un soutien pour les services de vaccination joindront le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à leur proposition.

10.2	SOUTIEN POUR LES VACCINS SOUS-UTILISÉS ET LES NOUVEAUX VACCINS

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de financer l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins en fournissant les vaccins suivants: (n'indiquer que les vaccins demandés au Fonds, conformément aux tableaux 7.1, 7.2…)

| Tableau 9: Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins demandés à GAVI et au Fonds pour les vaccins |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditionnement du vaccin | Nombre de doses par flacon | Mois et année de début | Nombre de doses demandées pour la première année civile | Nombre de doses demandées pour la deuxième année civile* |
| Vaccin Hépatite B 10 doses | 10 | Janvier 2003 | 989 880 | 965 745 |
| * Des vaccins seront également demandés pour les années suivantes, conformément aux tableaux 2004, 2005, 2006, et 2007 |  |  |  |  |

- Les vaccins seront achetés (cocher une seule case):

X

Par l'UNICEF                                               Par le GOUVERNEMENT

- (Si les vaccins sont achetés par le Gouvernement) Processus et procédures de l'autorité nationale chargée de contrôler l'achat et la livraison des vaccins dans le pays, y compris les lacunes, les obstacles et les mesures prévues pour améliorer le système de contrôle:

- (Si les conditions requises pour recevoir 100 000 USD en vue de faciliter l'introduction de nouveaux vaccins sont remplies) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition.

10.3	SOUTIEN POUR LA SÉCURITÉ DES INJECTIONS

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de soutenir le plan pour la sécurité des injections en fournissant:

(Cocher une seule case):		Les articles détaillés au tableau 8

Des fonds pour un montant équivalent

X

| Tableau 8: Résumé du total des fournitures demandées à GAVI et au Fonds pour la sécurité des injections – BCG, DTC, TT et ROUGEOLE (indiquer les sommes totales des lignes "F", "H" et "I" des tableaux 6.1,6.2, 6.3, 6.4. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARTICLE |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| F | Total seringues autoblo-quantes | pour BCG | 562 148 | 459 613 | 497 355 | 508 297 |
|  |  | pour autres vaccins | 3 388 861 | 3 953 646 | 4 226 125 | 4 263 288 |
| H | Total seringues de reconstitution |  | 96 016 | 212 747 | 219 942 | 198 625 |
| I | Total réceptacles de sécurité |  | 44 924 | 51 351 | 55 172 |  |

- (Si des fonds d'un montant équivalent à la valeur des articles ci-dessus, aux prix obtenus par l'UNICEF, sont demandés) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition.

# 11.	Commentaires et recommandations complémentaires du CCI

Le CCI salut l’initiative GAVI et se félicite de cette opportunité offerte aux pays. En effet, les ressources financières ainsi mises à la disposition des pays partenaires de GAVI, constituent pour eux, un appoint inestimable dans la réalisation de leurs politiques sanitaires.

Grâce à cet apport financier, GAVI contribue sans nul doute à l’accélération des processus et réformes en cours dans les pays.

En regard de la pandémie du Sida, la sécurité des injections constitue à nos yeux un élément majeur dans la lutte contre la propagation du VIH-Sida. C’est pourquoi, le CCI recommande en sus de l’introduction du vaccin contre l’hépatite B, l’introduction dans le PEV de routine, de seringues autobloquantes. L’informatisation des données sanitaires relatives à la vaccination, sera dans moins d’un mois, une réalité sur l’ensemble du territoire national conformément aux recommandations issues du premier DQA effectué en fin 2001au Mali.

Par ailleurs le Mali a récemment lancé sa campagne nationale de lutte contre la rougeole qui a couvert 100% de la cible constituée d’enfants d’âge compris entre 0 et 14 ans.

Enfin un plan d’action pour l’élimination du tétanos maternel et néonatal dans six(6) cercles du pays, est en chantier.

| ANNEXE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besoins financiers et à satisfaire en matière de vaccination (en USD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tableau 1 : Dépenses en 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépenses en 2000 et différentes sources de financement (en USD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. | Catégorie/ligne budgétaire | Gouver- | ASACO | UNICEF | OMS | USAID |  |  | Rotary | CATR |  | Total |  |  |
|  |  | nement |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dépenses |  |  |
|  |  | central |  |  |  |  |  |  |  |  |  | en 2000 |  |  |
| 1 | Vaccins, seringues autobloquantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ligne 1 Vaccins | 1.581.340 | - | 822.645 |  |  |  |  |  |  |  | 2.403.985 |  |  |
| 1.2. | . ligne 2 Seringues autobloquantes | - |  | 41.207 |  |  |  |  |  |  |  | 41.207 |  |  |
| 2 | Matériel (chaîne du froid, pièces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | de rechange, stérilisation…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ligne 1 Chaîne du froid | 62.447 |  | 212.800 | 75.903 | 43.366 |  |  |  |  |  | 394.516 |  |  |
| 2.2 | Ligne 2 Stérilisation + injection | 281.882 |  | 9.270 |  |  |  |  |  |  |  | 291.152 |  |  |
| 3 | Autres postes vaccination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ligne 1 Logistique | 101.390 |  | 319.200 |  | 133.674 |  |  |  |  |  | 554.264 |  |  |
| 3.2 | Ligne 2 Construction | 10.255 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 10.255 |  |  |
| 3.3 | Ligne 3 Carburant chaîne du froid |  | 94.430 | 84.420 |  |  |  |  |  |  |  | 178.850 |  |  |
| 3.4 | Ligne 4 Fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fournitures de bureau | 315.742 |  | - | 219.540 | 25.281 |  |  |  |  |  | 560.563 |  |  |
| 3.5 | Ligne 5 Formation |  |  | 203.255 | 49.354 | 206.600 |  |  |  | 15.000 |  | 474.209 |  |  |
| 3.6 | Ligne 6 Supervision/Suivi | 71.554 |  | 15.575 | 16.504 |  |  |  |  |  |  | 103.633 |  |  |
| 3.7 | Ligne 7 Mobilisation sociale |  |  | 136.500 | 122.641 |  |  |  | 53.124 |  |  | 312.265 |  |  |
| 3.8 | Microplanification | - | - | - | 56.918 |  |  |  |  |  |  | 56.918 |  |  |
| 3.9 | Surveillance épidémiologique | - | - |  | 84.025 |  |  |  |  |  |  | 84.025 |  |  |
|  | Total dépenses en 2000 | 2.424.610 | 94.430 | 1.844.872 | 624.885 | 408.921 |  |  | 53.124 | 15.000 |  | 5.465.842 |  |  |
| 1. En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Financement et/ou le montant des contributions des partenaires. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tableau 2 : PEV de routine + JNV : Budget en 2000 et différentes sources de financement (en USD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Catégorie/ligne budgétaire | Gouver- | ASACO | UNICEF | OMS | USAID |  | Rotary |  | CATR |  | Total |  |  |
|  |  | nement |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dépenses |  |  |
|  |  | Central |  |  |  |  |  |  |  |  |  | en 2000 |  |  |
| 1 | Vaccins, seringues autobloquantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ligne 1 Vaccins | 1,602.263 |  | 844.500 |  |  |  |  |  |  |  | 2.446.763 |  |  |
| 1.2. | . ligne 2 Seringues autobloquantes | - |  | 39.900 |  |  |  |  |  |  |  | 39.900 |  |  |
| 2 | Matériel (chaîne du froid, pièces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | de rechange, stérilisation…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ligne 1 Chaîne du froid | 65.050 |  | 345.800 | 864.500 |  |  |  |  |  |  | 1.275.350 |  |  |
| 2.2 | Ligne 2 Stérilisation + injection | 281.882 |  | 10.640 |  |  |  |  |  |  |  | 292.522 |  |  |
| 3 | Autres postes vaccination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ligne 1 Logistique | 49.871 |  | 305.900 |  |  |  |  |  |  |  | 355.771 |  |  |
| 3.2 | Ligne 2 Construction | 20.775 | 2.800 | - |  |  |  |  |  |  |  | 23.575 |  |  |
| 3.3 | Ligne 3 Carburant chaîne du froid | - | 94.430 | 93.100 |  |  |  |  |  |  |  | 187.538 |  |  |
| 3.4 | Ligne 4 Fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fournitures de bureau | 122.243 | - | - | 81.662 |  |  |  |  |  |  | 203.905 |  |  |
| 3.5 | Ligne 5 Formation | - | - | 199.500 | 16.650 | 568.330 |  |  |  |  |  | 784.480 |  |  |
| 3.6 | Ligne 6 Supervision/Suivi | 24.936 | - | 26.600 | 42.280 |  |  |  |  |  |  | 93.816 |  |  |
| 3.7 | Ligne 7 Mobilisation sociale | 3.600 | - | 493.538 | 97.890 |  |  |  |  |  |  | 595.028 |  |  |
| 3.8. | Microplanification |  |  |  | 24,000 |  |  | 61.900 |  | 17.104 |  | 103.004 |  |  |
| 3.9. | Surveillance épidé(PFA) |  |  |  | 108.800 |  |  |  |  |  |  | 108.800 |  |  |
| Total engagement en 2000 |  | 2.170.620 | 97.230 | 2.359.478 | 1.235.782 | 568.330 |  | 61.900 |  | 17.104 |  | 6.510.444 |  |  |
| 1. En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Financement et/ou le montant des contributions des partenaires. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE 2

Résumé de la documentation

| Information générale sur le développement du système de santé |  |
| --- | --- |
| - Section(s) pertinente(s) des stratégies pour le développement du système de santé. | Numéro de document : 1 et 1 bis (voir 1ère requête) |
| Profil du Comité de coordination interagences (CCI) |  |
| - Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois. | Numéro de document : (voir décision n° 205/MS-SG du 5 avril 2002 ci-jointe) |
| - Mandat du CCI. | Numéro de document : 4 (voir 1ère requête) |
| - Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ou à la sécurité des injections. | Numéro de document : (voir PV réunions n° 7, 8 et 9) |
| Évaluation des services de vaccination |  |
| - Rapport(s) de l'évaluation nationale la plus récente des services de vaccination. | Numéro de document : 6, 7, 8 (voir 1ère requête) |
| - Résumé des recommandations du(des) rapport(s) d'évaluation, indiquant l'état de mise en œuvre de chaque recommandation. | Numéro de document : 9 (voir 1ère requête) |
| Plan pluriannuel pour la vaccination |  |
| - Copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document : 10 et 11 (voir 1ère requête) |
| - Plan d'action pour l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins dans les services de vaccination (s'il est présenté dans le plan pluriannuel, indiquer la page et les paragraphes). - Copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans pour la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif à la santé. | Numéro de document : 10 et 11 Numéro de document : 18 (voir document ci-joint) |
| Besoins non satisfaits exigeant des ressources additionnelles |  |
| - Tableaux des dépenses pour 2000 et besoins en ressources (Annexe 1) | Numéro de document : (voir Annexe 1) |

MINISTERE DE LA SANTE                                                     REPUBLIQUE DU MALI

-------------                                                                      UN PEUPLE UN BUT UNE FOI

SECRETARIAT GENERAL

-------------

COMITE DE COORDINATION

INTER-AGENCES

NOTE EXPLICATIVE CONSTITUANT ELEMENTS DE REPONSE AUX OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE SECRETARIAT EXECUTIF DE GAVI CONCERNANT LA SOUMISSION DU MALI EN DATE DU 24 AVRIL 2002.

Annexée au procès verbal de la réunion No 16 du CCI en date du 06-09-02

-----------------------------------

I- INTRODUCTION

Suite aux observations formulées par le Secrétariat exécutif de GAVI relativement à la dernière requête du Mali soumise à l’Alliance pour les vaccins et la vaccination, une réunion du Comité de Coordination Inter-Agences s’est tenue au Ministère de la Santé sous la présidence du Ministre de la Santé en présence des membres dudit Comité.

Il s’agissait au cours de cette réunion, d’expliquer les incohérences relevées par GAVI concernant les couvertures vaccinales en DTC3 pour l’année 2000 qui variaient d’une page à  une autre d’un même document.

Par ailleurs,  il fallait également expliquer l’écart entre le taux de couverture obtenu par la routine et celui obtenu par l’enquête EDSIII effectué en 2001.

Enfin, le Comité de Coordination Inter-Agences à la lumière de toutes les explications fournies devait au cours de cette réunion valider ou non, le taux de 61% comme couverture en DTC3 du Mali pour l’année 2001.

L’une des conditions de l’acceptation de la requête du Mali, pour bénéficier de l’introduction du vaccin contre l’hépatite B, est subordonnée à la clarification de ces questions.

La présente note, donne réponse aux interrogations soulevées et fait partie intégrante du procès verbal de la réunion no 16 du CCIA en date du 06 septembre 2002.

1

II- OBSERVATIONS DE GAVI

Dans la requête du Mali en date du 24 avril 2002( Révision 3 août 2001), le Gouvernement malien a sollicité de l’Alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination(GAVI), un soutien en vue de l’introduction du vaccin contre l’hépatite B dans son Programme Elargi de Vaccination(PEV).

Il a en outre demandé l’appui de l’Alliance, pour l’entrée dans son PEV de routine, de l’utilisation de seringues autobloquantes, dans le cadre de sa politique de sécurité des injections.

(voir proposition de soutien soumise à GAVI le 24 avril 2002)

A l’examen de cette soumission, le Secrétariat Exécutif de GAVI a formulé quelques observations. (voir document intitulé ‘ Mali. General comments- Specific comments’

Ces principales remarques formulées sont contenues dans les commentaires spécifiques ainsi qu’il suit :

Commentaires spécifiques portant sur :

- L’introduction du vaccin contre l’hépatite B

Il n’y a pas de plan d’introduction du vaccin contre l’hépatite B. En plus il n’est pas clairement établi que le taux de couverture vaccinale supérieur à 50% soit atteint. Le CCI n’a pas fourni de meilleures données, et il existe des discordances entre la couverture en DTC3 du tableau 4 en page 11 et  celle de la page 18 de la soumission.

Le formulaire conjoint OMS/UNICEF donne des couvertures différentes notamment 68% par la routine et 40% par enquête (résultat de l’enquête EDSIII faite en 2001).

(voir  formulaires conjoints OMS/UNICEF pour la période de janvier à décembre 2001, envoyés à l’OMS et à UNICEF le 22 avril 2002 et rectifiés le 6 août 2002 dans le dernier envoi).

- La sécurité des injections

C’est un document  de politique générale, un guide contenant uniquement des éléments de plan. Toutefois, le document livre des détails sur les activités à mener, les niveaux de responsabilité tout comme les budgets. Les projections manquent.

III- REPONSES ET EXPLICATIONS DU CCIA

Sur demande du président du Comité de Coordination Inter-Agences, l’OMS a bien voulu faire mettre à notre disposition, deux consultants incessamment attendus à Bamako, pour la confection du plan d’introduction du vaccin contre l’hépatite B et d’un plan pour la sécurité des injections. Il est admis que les intéressés achèvent leurs travaux avant la fin septembre 2002.

2

S’agissant des remarques de GAVI à propos du taux de couverture en DTC3 en effet, à l’examen de la requête du Mali en date du 24 avril 2002(Révision 3-aout 2001) on peut lire en page 11 dans la deuxième colonne (données de base) du tableau 4, le nombre de nourrissons ayant reçu les trois doses de DTC3 en l’an 2000 et qui correspond à 189.912 enfants.

Dans le même document et concernant le même antigène en page 18 au point 10 intitulé ‘Résumé des demandes présentées à GAVI et au Fonds pour les Vaccins’ il est indiqué cette fois, 211.601 nourrissons ayant reçu le DTC3 en 2000.

Ces chiffres tous les deux incorrects, sont bien discordants. En fait au lieu de lire 189.912 nourrissons vaccinés, il s’agit en réalité de 220.596 nourrissons. Pour le constater, il suffit de se porter au formulaire conjoint OMS/UNICEF pour la période janvier-décembre de l’an 2000 à la page 3, dans la quatrième colonne du tableau 4 A où le nombre de nourrissons vaccinés est effectivement de 220.596 ( soit donc un taux de couverture égal à 54%) et non 189.912 nourrissons vaccinés.

L’erreur provient du fait que lors de la première soumission du Mali à GAVI, ce chiffre qui a été communiqué n’a pas été mis à jour après réception au niveau central, de toutes les données du niveau périphérique.

Les données de l’an 2001 qui figurent dans la soumission du Mali en page 11 et toujours dans le tableau 4 met dans la troisième colonne ( en regard des nourrissons vaccinés au DTC3) est également à rectifier car Lorsqu’on se réfère au rapport conjoint OMS/UNICEF pour la période janvier-décembre 2001, en page3 dans le tableau 4 A, colonne C, on note que le nombre de nourrissons vaccinés est de 255.361 soit 61% de la cible.

Dans notre dernière requête à GAVI, toujours en page 11 et dans la troisième colonne(année 2001) on constate encore une erreur en ce qui concerne l’année 2001. Mais cette fois, elle a été entraînée par le fait que la soumission du Mali à l’Alliance, a été rédigée et envoyée à GAVI, au mois d’avril 2002( conférer proposition de soutien-Révision 3 du mois d’août) alors qu’au moment de sa rédaction(fin mars 2002), toutes les données relatives à la vaccination de routine pour l’année 2001n’étaient pas encore disponibles au Centre National d’Immunisation.

Ainsi, lorsque le rapport conjoint OMS/UNICEF pour la période janvier-décembre 2001 a été rectifié le 06 août 2002 ( suite à celui envoyé antérieurement) , cela a trouvé que la soumission du Mali avait déjà été expédiée dès le 24 avril 2002 pour rester dans la date limite de dépôt des requêtes.

C’est donc avec un déficit ( chiffres inférieurs à la réalité) , que la soumission du Mali a été envoyée. Cela explique l’erreur commise et nous amène à lire en page 11 dans le tableau 4 de la requête, 255.361 nourrissons vaccinés au DTC3, au lieu de 205.543 enfants précédemment annoncés.

2

En conséquence et dans la mesure ou le VPO se retrouve dans le DTCP3 il va de soit  qu’en ce moment, les mêmes chiffres rectifiés (220.596 et 255.361) sont à porter dans la ligne de dessus intitulée ’nourrissons vaccinés avec le VPO’.

Par ailleurs, s’agissant de l’écart observé entre la couverture de routine estimée à 61%(conférer formulaire conjoint OMS/UNICEF de 2001 en date du 06 août 2002) au lieu de 68% comme mentionné dans le formulaire conjoint GVT/OMS/UNICEF du 24 avril 2002 et qui a été rectifié par la suite par le formulaire conjoint du 06 août, l’explication est la suivante :

L’enquête EDS III a porté sur les 12-23 mois. Cette enquête donne effectivement une couverture de 40% pour les 12-23 mois qui appartiennent à la cohorte des 0-11 mois de l’année précédente c’est à dire de l’ année 2000.

Aussi, vouloir comparer des données d’années différentes (2000 et 2001) ne permet pas une analyse objective de la couverture vaccinale en terme de discordance car il s’agit en fait de cohortes différentes.

IV- CONCLUSION

En conclusion, ces corrections qui se rapportent au nombre de nourrissons, de seringues et de réceptacles, ne mettent  aucunement en cause la couverture en DTC3 de l’année 2001 qui est effectivement de 61% et reconnu comme tel par le CCIA.

Toutefois, en réalité les erreurs constatées sont essentiellement causées par la périodicité de nos rapports qui est trimestrielle. Cela fait que lorsque nous fournissons des données entre deux réceptions, celles-ci sont forcément incomplètes.

Nous veilleront à leur mise à jour afin d’éviter tout mal entendu, sinon dans le pire des cas, cette situation sera signalée pour que les données soient considérées comme provisoires.

Pour le Comité de Coordination Inter-Agences

Le Président

Dr. Abdrahamane TOUNKARA

Chevalier de l’Ordre National

4

Formule pour calculer le taux de perte de DTC (en %): [ ( A – B ) / A ] x 100.  A étant le nombre de doses de DTC distribuées selon le registre des approvisionnements, corrigé du volume des stocks au début et à la fin de la période d'approvisionnement; et B le nombre de vaccinations DTC effectuées.

Le stock régulateur pour les vaccins et  les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Le stock régulateur pour les vaccins et  les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Le stock régulateur pour les vaccins et  les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

? Le stock régulateur pour les vaccins et  les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Le stock régulateur pour les vaccins et  les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Veuillez ajuster les estimations relatives au nombre des enfants devant recevoir les nouveaux vaccins, si une introduction progressive est envisagée. Des explications doivent être fournies si les objectifs pour le hepB3 et le Hib3 différent des objectifs pour le DTP3.

Le pays visera un taux maximum de 25% pour la première année et adoptera un plan pour une réduction progressive à 15% d’ici à la troisième année. Pour les vaccins en flacons monodoses et double-doses, le taux de perte acceptable est de 5%. Aucune limite maximale n’a été fixée pour le vaccin contre la fièvre jaune en flacons multidoses.

Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Un facteur de perte de 1.11 est appliqué au nombre total de doses de vaccin demandées au Fonds pour les vaccins, sans tenir compte de la perte de vaccins.

Uniquement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Un facteur multiplicateur de 1.11 est appliqué aux réceptacles de sécurité pour tenir compte des zones où un réceptacle sera utilisé pour moins de 100 seringues.

Dans la mesure du possible, vous soumettrez des copies papier et électroniques identiques.