Partnering with The Vaccine Fund

Partnering with The Vaccine Fund

Révision 4

Août 2002

Le Gouvernement de

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Proposition de soutien soumise à

l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

et au Fonds Mondial pour les vaccins

Pour plus de commodité, ce document est accompagné d'une version électronique sur disquette. Veuillez renvoyer une copie de la disquette ainsi qu'une version papier du document, signée, au Secrétariat de GAVI; a/s UNICEF, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.

Les questions doivent être adressées au Dr Tore Godal, tgodal@unicef.org ou aux représentants d'une institution partenaire de GAVI. Tous les documents et annexes doivent être soumis en français ou en anglais.

# 1.	Résumé

# Résumé de la proposition comprenant les demandes spécifiques de soutien de GAVI et du Fonds Mondial pour les vaccins. Il faut présenter ici les chiffres qui sont essentiels pour le calcul du montant de la récompense, à savoir les données de base, la couverture actuelle par le DTC3 et les objectifs d’augmentation de la couverture, les stratégies mises en place pour atteindre tous les enfants, le nombre demandé de doses de vaccin(s) et leur conditionnement (conformément aux tableaux contenus dans ce formulaire). La nature de la participation du CCI à l’élaboration de cette proposition doit aussi être résumée.

Le gouvernement de la République du Cameroun  a introduit sa première requête pour l’appui GAVI en janvier 2001. cette demande consistait en une assistance du Fond pour l’appui aux services de vaccination, pour l’introduction des vaccins de l’hépatite B et de la fièvre jaune. Le gouvernement remercie le comité exécutif de GAVI pour sa réponse favorable qui a permit au Cameroun de recevoir une première partie des fonds pour le soutien a l’amélioration des services de vaccination.  La demande pour le soutien pour l’introduction du vaccin de la fièvre jaune et pour celui de l’hépatite B a reçu une acceptation conditionnelle.

Le rapport initial sur les activités PEV de la première année suivant le soutien du Fond ainsi que les détails sur l’utilisation des fonds reçus a été soumis au secrétariat GAVI au cours du premier trimestre 2002.

La présente soumission est une sollicitation a GAVI/Le Fond pour un soutien a l’intégration du vaccin de la fièvre Jaune dans le PEV de routine ainsi que pour la mise en place d’un mécanisme approprié de sécurité des injections vaccinales. Les détails de cette demande sont les suivantes :

1) Introduction du vaccin de la fièvre Jaune en juillet 2003:

| Année | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Couverture Vaccinale | 60% | 67% | 72% | 76% | 80% |
| facteur de perte estimé | 1,75 | 1,49 | 1,33 | 1,25 | 1,18 |
| Dose totales | 870 426 | 681 253 | 672 431 | 686 440 | 701 885 |

2) Sécurité des injections vaccinales ;

Il est prévue l’introduction des seringues auto bloquantes dans tout le PEV de routine a partir de Janvier 2003.  Les besoins en matériel d’injection et réceptacles de sécurités pour les cinq prochaines années sont repris ci-dessous :

| Résumé du total des fournitures demandées à GAVI et au Fonds pour la sécurité des injections – BCG, DTC, TT et ROUGEOLE (indiquer les sommes totales des lignes "F", "H" et "I" des tableaux 6.1,6.2, 6.3, 6.4. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARTICLE |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| F | Total seringues autoblo-quantes | pour BCG | 747 696 | 656 537 | 700 910 | 738 616 | 760 036 |
|  |  | pour autres vaccins | 4 163 746 | 3 741 949 | 4 103 786 | 4 447 371 | 4 691 886 |
| H | Total seringues de reconstitution |  | 261 789 | 293 400 | 322 661 | 351 335 | 373 078 |
| I | Total réceptacles de sécurité |  | 57 423 | 52 080 | 56 914 | 61 464 | 64 657 |

Comme expliqué dans le rapport initial du gouvernement du Cameroun a GAVI/Le Fonds d’avril 2002, l’approvisionnement en vaccin a connu une rupture suite a un retard dans le déblocage des fonds de l’Etat pour l’achat des vaccins causant une nette baisse de la couverture vaccinale DTC3. Les efforts ont été déployés pour que cette situation ne se répète plus , mais aussi pour que la couverture vaccinale retrouve rapidement son niveau escompté.

Un plan détaillé d’introduction du vaccin de l’hépatite B sera élaborée et soumis a GAVI/Le Fonds lorsque les efforts de remonte de la couverture vaccinale PEV auront donné du fruit.

Le gouvernement du Cameroun saisit cette opportunité pour remercier le Comité Exécutif de GAVI / Le Fonds pour son soutien aux efforts de re dynamisation du PEV/Cameroun pour la protection des enfants Camerounais contre les maladies évitables par la vaccination.

# 2.	Signatures du Gouvernement et du Comité de coordination interagences

Le Gouvernement de/du… LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN…………………………..  s'engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel qui est présenté avec ce document. Les résultats des districts en matière de vaccination seront examinés chaque année par le biais d'un système de suivi satisfaisant aux exigences de la transparence. Le Gouvernement prie l'Alliance et ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique, afin de soutenir la vaccination des enfants telle qu'elle est décrite dans cette proposition.

Signature:		Monsieur Urbain OLANGUENA AWONO …………………………………………...

Fonction:	Ministre de la Santé Publique …………………………………………...

Date:	…30 Août 2002…………………………………………...

Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer à chaque pays les documents et annexes qui ont été soumis. Sauf avis contraire, les documents pourront être communiqués aux partenaires et aux collaborateurs de GAVI.

Les soussignés, membres du Comité de coordination interagences, approuvent cette proposition sur la base des documents de référence qui lui sont annexés. Les signatures avalisant la présente proposition ne constituent en rien un engagement financier (ou juridique) de la part de l’institution ou de l’individu partenaire:

| Institution/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature |
| --- | --- | --- |
| Ministère de la Santé Publique | Dr KOLLO Basile Vice-Président CCIA |  |
|  | Dr NOMO Emmanuel Secrétaire Permanent PEV |  |
| OMS | Dr H. MAMBU-ma-Disu Représentant de l’OMS |  |
| UNICEF | Dr NDIAYE Jean Michel Représentant de l’UNICEF |  |
| Union Européenne | Dr Paolo MAX OPERTI Coordinateur Cellule Santé Programme d’Appui au Secteur de la Santé |  |
| Coopération Française | Dr GARDE Xavier Conseiller Régional Santé |  |
| GTZ | Dr STADLER Andreas Conseiller Tech. Principal des projets santé GTZ |  |
| Coopération Japonaise | Ne s’engage pas |  |
| ROTARY INTERATIONAL | Mr BIELEU Jean Richard President de la Commission Nationale Polio Plus |  |

Au cas où le Secrétariat de GAVI aurait des questions sur cette proposition, la personne à contacter est:

Nom: … Dr  NOMO Emmanuel 	Fonction/adresse: : Secrétaire Permanent du PEV

N° de tél.: (+237) 223 09 47 / (+237) 223 09 42

N° de fax:… (+237) 223 09 47

Courrier électronique…. muser@camnet.cm

Autre adresse:

Nom : Dr  C. SHEY UMARU WIYSONGE  Fonction/adresse  Secrétaire Permanent

Adjoint du PEV

N° de tél.… .   (+237) 223 09 42

N° de fax……:… (+237) 223 09 47

Courrier électronique: wiysonge@yahoo.com

3.	Fiche d'information relative à la vaccination

| Tableau 1: Renseignements de base (année 2001 ou date plus récente; préciser les dates des données fournies) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Population | 16 112 300 | PNB par habitant | 684 USD |
| Nourrissons survivants* | 644 492 | Taux de mortalité infantile | 77 / 1000 |
| Pourcentage du PIB alloué à la santé | N.D. | Pourcentage des dépenses du gouvernement au titre des soins de santé | 4,5 % |

*Nourrissons survivants = enfants ayant atteint leur premier anniversaire

Les données fournies sont les estimations de 2002

| Tableau 2: Tendances de la couverture vaccinale et de la charge de morbidité à 12 mois (selon Formulaire de rapport commun annuel OMS/UNICEF sur les maladies évitables par la vaccination) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tendances de la couverture vaccinale (pourcentage) |  |  |  |  |  |  |  |  | Charge de morbidité des maladies évitables par la vaccination |  |  |
| Vaccin |  |  | Notifié |  | Enquête |  |  |  | Maladie | Nombre de cas déclarés |  |
|  |  |  | 2000 | 2001 | 2000 | Groupe d’âge | 2001 | Groupe d’âge |  | 2000 | 2001 |
| BCG |  |  | 69% | 66% | 78% | 12-23 mois |  |  | Tuberculose | NA | NA |
| DTC | DTC1 |  | 67% | 54% | 69% | 12-23 mois |  |  | Diphtérie | NA | NA |
|  | DTC3 |  | 54% | 43% | 45% | 12-23 mois |  |  | Coqueluche | NA | NA |
| VPO3 |  |  | 53% | 45% | 50% | 12-23 mois |  |  | Poliomyélite |  |  |
| Rougeole |  |  | 49% | 45% | 62% | 12-23 mois |  |  | Rougeole | 14 626 | 23 934 |
| TT2+ (Femmes enceintes) |  |  | 40% | 36% | 67% | 12-23 mois |  |  | Tétanos NN | 279 | 208 |
| Hib3 |  |  | NA | NA | NA |  |  |  | Hib | NA | NA |
| Fièvre jaune |  |  | NA | NA | NA |  |  |  | Fièvre jaune | NA | NA |
| HepB3 |  |  | NA | NA | NA | 12-23 mois |  |  | Séroprévalence hepB (si disponible) | NA | NA |
| Supplémentation en vitamine A |  |  |  |  | 8,9% |  |  |  |  |  |  |

Estimation officielle la plus juste: Donner l'estimation officielle la plus juste de la couverture vaccinale des nourrissons, telle qu'elle est indiquée dans le Formulaire de rapport commun OMS/UNICEF. Expliquer pourquoi cette estimation est la plus juste: il s’agit des données officielles compilées au niveau du PEV à différents niveaux. Ces données ont été corroborées par celles de l’enquête Multi-Indicator Cluster Survey (MICS) 2000

- Résumé sur les aspects du développement du système de santé concernant la vaccination:

Après la  conférence de Alma Atta en 1978, le Cameroun a entamé en 1982 la réforme de son système de santé par la stratégie des soins de santé primaires (SSP). Avec la réorientation des soins de Santé  Primaires commencée en 1989 et la Déclaration de la Politique Nationale de Réorientation en 1993 inspirée de l’Initiative de Bamako, le pays s’est doté d’un cadre institutionnel approprié pour poursuivre la réforme de son système de santé.  Dans cette nouvelle approche, le système de santé est calqué sur une structure pyramidale avec une gestion décentralisée. Cette pyramide est composée de trois niveaux :

- Central pour les orientations politiques ;

- Intermédiaire ou provincial (pour l’appui stratégique aux districts) et

- Périphérique ou district pour l’appui technique opérationnel aux aires de santé.

Le pays comprend 150 districts de santé. Le Centre de Santé Intégré est le niveau de premier contact avec la population,  dispensant un paquet minimum d’activités (PMA) des soins promotionnels, préventifs et curatifs. Les formations sanitaires sont classées par niveau comme suit :

Niveau Central :

En 1982, après la conférence d’Alma Ata de 1978,  le Cameroun a entamé la réforme de son système de santé par la stratégie de Soins de Santé Primaires.  Avec la réorientation des SSP commencée en 1993 , nous avons  à ce niveau :

- les Hôpitaux Généraux (3) dont un Centre Hospitalier et Universitaire (CHU), les Hôpitaux Centraux(3) dont un hôpital confessionnel

Niveau Intermédiaire:

- Les Hôpitaux provinciaux et assimilés(09)

Niveau périphérique:

- les Hôpitaux de District, les Centres Médicaux d’Arrondissement (CMA) au nombre de 97 et les Centres de Santé Intégrés (CSI)  au nombre de 1277

Le grand défi est de rendre opérationnel les 150 Districts de Santé permettant ainsi au pays de réaliser les objectifs de ses programmes prioritaires dont ceux du Programme Elargi de Vaccination.

Section(s) pertinente(s) des stratégie de développement du système de Santé

Numéro du document CAE 1

4.   Stratégie sectorielle de Santé, Section sur le Programme Elargi de Vaccination   (Document CAE 1, en Annexe)

| - Section(s) pertinente(s) des stratégies de développement du système de santé | Numéro de document CAE 1 |
| --- | --- |

# Suite à la revue externe du PEV de 199, le Ministère de la Santé Publique du Cameroun a développé le plan quinquennal 2001-2005 de ce programme.

# L’objectif général est de réduire la mortalité et la morbidité infanto-juveniles dues aux maladies évitables par la vaccination. Les objectives spécifiques sont :

- Atteindre une couverture vaccinale de 80% chez les enfants de 0-11 mois ( DTC3, VAR, VPO3, BCG, HVB, VAA) et les femmes enceintes (VAT2

- Assurer la sécurité des injections à 100%

- Réduire la mortalité et la morbidité par 95% et 90% respectivement

- Eliminer le tétanos maternel et néonatal

- Eradiquer le poliomyélite.

Ce plan va focaliser sur les axes stratégiques suivants :

- Renforcement des capacités de la gestion du PEV à tous les niveaux

- Contractualisation avec les districts

- Réhabilitation/renouvellement des équipements, du matériel roulant et de chaînes du froid

- Développement de la communication pour le changement des comportements

- Mise en œuvre d’une stratégie de sécurité des injections et de gestion du matériel d’injection utilisé

- Introduction des nouveaux vaccins dans le PEV de routine (fièvre jaune et hépatite virale B)

- Renforcement de la surveillance épidémiologique intégrée des maladies cibles

- Renforcement du suivi, de la supervision et du monitoring.

# Profil du Comité de coordination interagences (CCI)

Divers partenaires et institutions (y compris des ONG et des instituts de recherche) soutiennent les services de vaccination dans le pays, et sont coordonnés et organisés par le biais d'un mécanisme interagences qui, dans ce document, est appelé CCI.

- Nom du CCI… COMITE DE COORDINATION INTERAGENCE / PEV

- Date de la constitution du CCI actuel…………01 août 2002

- Structure (par ex., sous-comité, organisme indépendant) … Organisme Indépendant

- Fréquence des réunions … Semestriel en session ordinaire et en session extra ordinaire sur convocation du Ministre de la Santé Publique, Président du CCIA

- Composition :

| Fonction | Titre / organisation | Nom |
| --- | --- | --- |
| Président(e) | Ministre de la Santé Publique | Mr Urbain Olanguena Awono |
| Vice-Président | Vice-Président | Dr Kollo Basile |
| Secrétaire | Secrétaire Permanent du PEV | Dr Nomo Emmanuel |
| Membres | - Représentant de l’OMS - Représentant UNICEF - Représentant de la Coopération Française - Représentant de l’Union Européenne - Représentant de la GTZ - Représentant de la Coopération Japonaise - Représentant Rotary International - Président de la Croix- Rouge | Dr Mambu Ma Disu Dr Ndiaye Jean Michel Dr Garde Xavier Dr Paolo MAX OPERTI Dr Andreas Stadler Ne s’engage pas Mr Jean Richard Bieleu Mr William Eteki Mboumoua |

- Principales fonctions et responsabilités du CCI:

- Approbation des plans d’action annuel et quinquennal du PEV.

- Coordination des interventions du PEV entre les différents partenaires.

- Suivi et évaluation de l’exécution des activités du PEV.

- Mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du programme.

- Trois grandes stratégies destinées à promouvoir le rôle et les fonctions du CCI au cours des 12 prochains mois:

- Réunions semestrielles ou à la demande pour le suivi de l’exécution du plan.

- Adoption des budgets des activités du PEV et des documents divers.

- Plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour le PEV

- Trois indicateurs principaux (en plus de la couverture par le DTC3) retenus par le CCI pour suivre la mise en œuvre de cette proposition:

- Réduction du taux d’abandon

- Taux d’exécution des activités programmées par an.

- Réduction du taux de perte en vaccins

- Nombre des réunions tenues par le CCIA par rapport au nombre prévu

Documents de référence annexés:

| - Mandat du CCI | Numéro de document CAE 2 |
| --- | --- |
| - Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois | Numéro de document CAE 3 |
| - Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'amélioration et l'élargissement du programme national de vaccination à laquelle les partenaires ont participé | Numéro de document CAE 4-6 |

# 5.	Évaluation(s) des services de vaccination

Référence est faite aux évaluations les plus récentes du système de vaccination, effectuées au cours des trois années qui ont précédé la présentation de cette proposition.

- Évaluations, examens et études des services de vaccination pour référence:

| Titre de l'évaluation | Principales institutions participantes | Dates |
| --- | --- | --- |
| Revue Globale Externe du Programme Elargi de Vaccination au Cameroun | OMS ;UNICEF ; Coopération Française ; Rotary ; Union Européenne | Septembre 1999 |

- Les évaluations ont recensé les trois principaux points forts suivants:

- L’approvisionnement en vaccins  par le canal de l’UNICEF et l’Union Européenne est satisfaisant et évolue vers l’indépendance vaccinale

- Les rapports d’activités de vaccination sont produits par les Districts de Santé

- La chaîne du froid existe dans la majorité des formations sanitaires

- Les évaluations ont recensé les trois principaux problèmes suivants:

- Manque de visibilité du PEV dans l’organigramme du Ministère de la Santé

- Absence de document de politique, normes et standards PEV

- Insuffisance de la capacité de gestion du PEV

- Les évaluations ont formulé les trois principales recommandations suivantes:

- Restructuration du PEV et renforcement de sa visibilité dans l’organigramme du ministère de la santé - Elaboration du document de politique et des normes et standards PEV - Formation du personnel à tous les niveaux

- Joindre copie intégrale (avec résumé):

| - des rapports d'évaluation les plus récents sur la situation des services de vaccination | Numéro du document….. CAE 7* |
| --- | --- |
| - d’une liste des recommandations des rapports d'évaluation; préciser le degré de réalisation de ces recommandations (c.a.d. intégrées au programme de travail, mises en œuvre, non appliquées, en cours …). | Numéro du document CAE 8 ….. |

- Les composantes ou secteurs suivants des services de vaccination n'ont pas encore été examinés (ou étudiés).

| ##### Composante ou secteur | Mois/année |
| --- | --- |
| Enquête sur la sécurité des injections | Février 2003 |
| Evaluation du taux de perte des vaccins | Avril 2003 |
| Etude comportementale des communautés vis à vis des vaccinations dans les provinces | Novembre 2002 |

# 6.	Plan pluriannuel pour la vaccination

Sur la base des recommandations de l'évaluation des services de vaccination, le Gouvernement a élaboré (ou mis à jour) le plan pluriannuel pour la vaccination ou adapté le plan relatif au secteur de la santé.

| - Joindre copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document CAE 9* |
| --- | --- |

| - Soutien technique requis pour la mise en œuvre du plan relatif à la vaccination (consultants experts, programmes de formation, outils de gestion…) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type de soutien technique | Période du soutien | Souhaité de l'institution |
| Appui pour adaptation des modules MLM | Mai 2003 | OMS |
| Appui consultant logistique | Septembre 2002 | OMS |

| Tableau 3: Calendrier des vaccinations avec les vaccins traditionnels et les nouveaux vaccins, et micronutriments (vitamine A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaccin (ne pas utiliser de nom de marque) | Ages de l'administration (par les services de vaccination systématique) | Inscrire un "x" si le vaccin est administré dans: |  | Commentaires |
|  |  | Tout le pays | Seulement une partie du pays |  |
| BCG | Naissance | X |  |  |
| VPO | Naissance, 6,10,14 semaines | X |  |  |
| DTC | 6,10,14 semaines | X |  |  |
| VAR | 9 mois | X |  |  |
| VAA | 9 mois | X |  | A partir de janvier 2003 |
| VAT 2+ | Femme enceinte (durant les consultations prénatales | X |  |  |
| Vitamine A | 9 mois ( 1dose par le PEV, le reste par PCIME) | X |  | Depuis avril 2002 |

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour l'amélioration de la couverture vaccinale.

- Intensification des activités de mobilisation sociale

- Etablissement des contrats plans financés avec les districts de santé.

- Réhabilitation/ Renouvellement des équipements de la chaîne du froid et matériel roulant.

- Redynamisation du système de collecte et analyse  et transmission des données.

- Ravitaillement régulier des centres de santé en vaccins et consommables.

- Intensification des stratégies avancées

- Formation personnel en gestion du programme

- Supervision régulières

- Mise en place des mesures incitatives pour le personnel de vaccination.

| Tableau 4: Données de base et objectifs annuels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de |  | ###### Données de base et objectifs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Naissances |  | 678,579 | 698,258 | 718,507 |  | 739,343 | 760,784 | 782,847 | 805,550 |  |
| Décès de nourrissons |  | 52,251 | 53,766 | 55,325 |  | 56,929 | 58,580 | 60,279 | 62,027 |  |
| Nourrissons survivants |  | 626,328 | 644,492 | 663,182 |  | 682,414 | 702,204 | 722,568 | 743,522 |  |
| Nourrissons vaccinés avec le BCG* |  | 66% 447 862 | 70% 488 780 | 75% 538 880 |  | 80% 591 474 | 83% 631 450 | 85% 665 419 | 85% 684 717 |  |
| Nourrissons vaccinés avec le VPO3** |  | 43% 269,321 | 55% 354,471 | 65% 431,068 |  | 70% 477,690 | 75% 526,653 | 80% 578,054 | 82% 609,688 |  |
| Nourrissons ayant reçu les trois doses de DTC** |  | 43% 269,321 | 55% 354,471 | 65% 431,068 |  | 70% 477,690 | 75% 526,653 | 80% 578,054 | 82% 609,688 |  |
| Nourrissons vaccinés contre la rougeole** |  | 47% 294,374 | 50% 322,246 | 60% 397,909 |  | 67% 457,217 | 72% 505,587 | 76% 549,152 | 80% 594,818 |  |
| Nourrissons vaccinés avec la fièvre jaune*** |  | NA | NA | 60% 397,909 |  | 67% 457,217 | 72% 505,587 | 76% 549,152 | 80% 594,818 |  |
| Nourrissons vaccinés avec Hep B |  | NA | NA | NA |  | 70% 477,690 | 75% 526,653 | 80% 578,054 | 82% 609,688 |  |
| Femmes enceintes vaccinées avec le TT+ |  | 36% 281 848 | 46% 370 583 | 55% 455 938 |  | 60% 511 811 | 63% 552 986 | 65% 587 086 | 65% 604 112 |  |
| Supplémentation en vitamine A | Mères (< 6 s après l’accht | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  |
|  | Nourrissons (> 6 mois) | NA | 50% 322,246 | 60% 397,909 |  | 67% 457,217 | 72% 505,587 | 76% 549,152 | 80% 594,818 |  |
| * Objectif par rapport au nombre total de naissances |  |  |  |  | ** Objectif par rapport au nombre de nourrissons survivants *** A partir de juillet 2003 |  |  |  |  |  |

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour la réduction du taux de perte des vaccins. Si le taux maximum de perte autorisé ne peut pas être atteint immédiatement, justifier le taux plus élevé:

- Achat des vaccins en flacons de petites doses

- Mise en application de la politique des flacons entamés

- Formation du personnel en gestion de vaccin

- Garantir une chaîne de froid adéquate a tous les niveaux

- Monitorage des pertes en vaccin a tous les niveaux /Usage des outils de gestion en perte en vaccins

- Supervision formative régulière

| Tableau 5: Estimation des taux annuels de perte de DTC et d'abandon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taux réels et objectifs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de perte de DTC | 50% | 47% | 45% | 36% | 27% | 20% | 15% |  |
| Taux de perte de VAR | 53% | 48% | 43% | 33% | 25% | 20% | 15% |  |
| Taux d'abandon [ ( DTC1 - DTC3 ) / DTC1 ] x 100 | 12% | 10% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |

- Les pays demandant le vaccin contre la fièvre jaune doivent présenter le même tableau pour les taux de perte de vaccin contre la rougeole.

- Planification et contraintes liées à l'Initiative d'éradication de la poliomyélite:

- Faible taux de couverture vaccinale de routine

- Rareté des ressources financières

- Lassitude des population après plusieurs éditions des JNV demandant la révision des stratégies de mobilisation sociale.

- Voisinage avec les pays où circule le PVS

# 7.	Sécurité des injections

7.1	Résumé de la stratégie pour garantir la sécurité des injections aux fins de la vaccination (pour tous les pays):

- Vulgarisation de la Politique Nationale de Sécurité des Injections.

- Formation du personnel de santé impliqué dans la sécurité vaccinale.

- Vulgarisation de la Politique Nationale de Sécurité des Injections.

- Formation du personnel de santé impliqué dans la sécurité vaccinale.

- Mise en place d’un mécanisme durable d’approvisionnement en seringues autobloquantes et boites de sécurité.

- Mise en place d’un système de gestion efficace du matériel de vaccination usagé dans tous les sites de vaccination.

- Renforcement du suivi et de la supervision des activités de vaccination y compris la sécurité des injections.

- Implication/ sensibilisation des communautés pour la sécurité des injections.

| - Joindre une copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans en vue de la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document CAE 10-11 |
| --- | --- |

7.2	Matériel pour la sécurité des injections (Pour les pays demandant à bénéficier d'un soutien au titre de la sécurité des injections). GAVI n’apporte un soutien que pendant trois ans de vaccinations de routine.

Les tableaux suivants sont utilisés pour calculer le volume des fournitures nécessaires au titre de la sécurité des injections:

| Tableau 6.1: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec.le BCG |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin BCG |  | 538,880 | 591,475 | 631,451 | 665,420 | 684,717 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de BCG | A x B | 538,880 | 591,475 | 631,451 | 665,420 | 684,717 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 598 157 | 656 537 | 700 911 | 738 616 | 760 036 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 149 539 |  |  |  |  |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 747 696 | 656 537 | 700 911 | 738 616 | 760 036 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 29 907 | 32 827 | 35 046 | 36 931 | 38 002 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 8 631 | 7 652 | 8 169 | 8 609 | 8 858 |

| Tableau 6.2 : Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec.le DTC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin DTC |  | 431,068 | 477 690 | 526 653 | 578 054 | 609 688 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C | Nombre de doses de DTC | A x B | 1 293 204 | 1 433 070 | 1 579 959 | 1 734 162 | 1 829 064 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 1 435 456 | 1 590 708 | 1 753 754 | 1 924 919 | 2 030 261 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 358 864 |  |  |  |  |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 1 794 320 | 1 590 708 | 1 753 754 | 1 924 919 | 2 030 261 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 143 546 | 159 071 | 175 375 | 192 492 | 203 026 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 21 510 | 19 423 | 21 413 | 23 503 | 24 789 |

| Tableau 6.3 : Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec.le VAR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin VAR |  | 397 909 | 457 217 | 505 587 | 549 152 | 594 818 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de VAR | A x B | 397 909 | 457 217 | 505 587 | 549 152 | 594 818 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 441 679 | 507 511 | 561 202 | 609 559 | 660 248 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 110 420 |  |  |  |  |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 552 099 | 507 511 | 561 202 | 609 559 | 660 248 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 44 167 | 50 751 | 56 120 | 60 956 | 66 025 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 6 618 | 6 197 | 6 852 | 7 442 | 8 062 |

| Tableau 6.4 : Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec.le VAA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin VAA |  | 397 909 | 457 217 | 505 587 | 549 152 | 594 818 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de VAA | A x B | 397 909 | 457 217 | 505 587 | 549 152 | 594 818 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 441 679 | 507 511 | 561 202 | 609 559 | 660 248 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 110 420 |  |  |  |  |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 552 099 | 507 511 | 561 202 | 609 559 | 660 248 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 44 167 | 50 751 | 56 120 | 60 956 | 66 025 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 6 618 | 6 197 | 6 852 | 7 442 | 8 062 |

| Tableau 6.5 : Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec.le VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formule | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  | 2007 |  |  |
| Nombre de femmes devant recevoir le VAT |  | 455 938 | 511 811 | 552 986 | 587 087 |  | 604 113 |  |  |
| Nombre de doses par femme | # | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
| Nombre de doses de VAT | A x B | 911 876 | 1 023 622 | 1 105 973 | 1 174 174 |  | 1 208 225 |  |  |
| Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 1 012 182 | 1 136 220 | 1 227 630 | 1 303 333 |  | 1 341 130 |  |  |
| Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 253 046 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total seringues autobloquantes | D + E | 1 265 228 | 1 136 220 | 1 227 630 | 1 303 333 |  | 1 341 130 |  |  |
| Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |
| Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 14 044 | 12 612 | 13 627 | 14 467 |  | 14 887 |  |  |

7.3	Secteurs devant bénéficier de fonds pour la sécurité des injections  (Pour les pays demandant des fonds d'un montant équivalent à la valeur des fournitures calculées ci-dessus).

Liste des secteurs de la sécurité des injections financés par différentes sources: (Pour obtenir un soutien de GAVI/du Fonds Mondial pour les vaccins, remplir "Secteurs de soutien"; pour les seringues autobloquantes et l'élimination des déchets, remplir "Source des fonds".)

| Source de fonds | ###### Secteur de soutien | Début de l'utilisation des fonds |
| --- | --- | --- |
| GAVI/Fonds pour les vaccins | Seringues autobloquantes et réceptacles pour l'élimination des déchets | Janvier 2003 |
| GAVI/Fonds Mondial pour les vaccins |  |  |

(Utiliser autant de lignes que nécessaire

# 8.	Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins

- Résumé des aspects du plan pluriannuel pour la vaccination relatifs à l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins.

Le vaccin de la fièvre jaune sera introduit dans l’ensemble du pays dès 2003. Les principales stratégies/ activités retenues sont les suivantes :

- Augmentation de l’accessibilité aux services

- Renforcement des capacités du personnel.

- Approvisionnement régulier en vaccins et matériel d’injection.

- Amélioration de la sécurité des injections.

- Amélioration de la gestion des vaccins

- Renforcement du suivi, supervision et évaluation

- Renforcement de la communication/ mobilisation sociale

- Renforcement de la collaboration, coordination et partenariat

- Renforcement de la surveillance de la maladie

- Recherche opérationnelle

- Des efforts seront fournis pour améliorer les services de vaccinations en vue  d’amener la couvertures vaccinale à 80% en 2007.

Le vaccin de l’hépatite B sera introduit sous forme combinée aux DTC (tétravalent) a partir de 2004

- Évaluation de la charge de morbidité des maladies concernées (si disponible):

| Maladie | Titre de l'évaluation | Date | Résultats |
| --- | --- | --- | --- |
| FJ | ND |  |  |

- (si des vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ont déjà été introduits)

Leçons tirées sur la capacité de stockage, la protection contre une congélation accidentelle, la formation du personnel, la chaîne du froid, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc., sur la base de l'expérience actuelle en matière de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:

NA pour les vaccins nouveaux

L’Introduction du vaccin de la fièvre jaune ne pose pas du tout de problème de conservation.

- Résumé des points d'action couvrant les conséquences possibles pour la capacité de stockage, la formation du personnel, la chaîne du froid, les mesures pour éviter la congélation des vaccins, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc. dans le Plan pour l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:

Capacité de stockage, chaîne de froid et logistique :

Un inventaire de la chaîne du froid fait en 1998 est en cours d’actualisation ainsi que le plan de réhabilitation,3 chambres froides sont en cours d’acquisition.

Mesures pour éviter la congélation des vaccins, réduction des taux de perte en vaccins et des taux d’abandon

  - Formation du personnel a tous les niveaux en gestion des vaccins

  - Intensification de l’usage de la feuille de température et autres outils de gestion des vaccins (fiches de stock etc..)

  - Mise en œuvre du plan de communication pour le PEV (mobilisation sociale) a déjà élaboré pour favoriser la communication et générer la demande

  - Supervisions formatives régulières

  - Mise en application de la politique des flacons entamés

la commande des vaccins en flacons de petite doses si  possible (10

doses)

- Premier choix: nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins. (Pour chaque vaccin demandé – premier choix – utiliser les formules fournies)

|  | Tableau 7.1 : Estimation des nombres des doses des vaccins fièvre jaune, 2003 - 2007 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|  | Objectif de la couverture vaccinale |  | 60% | 67% | 72% | 76% | 80% |
| A | Nombre d'enfants qui recevront le VAA |  | 397 909 | 457 217 | 505 587 | 549 152 | 594 818 |
| B | Nombre de doses par enfant |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Taux de perte estimé | (%) | 43% | 33% | 25% | 20% | 15% |
| D | Facteur de perte équivalant |  | 1,75 | 1,49 | 1,33 | 1,25 | 1,18 |
| E | Nombre de doses | ( A x B x D ) | 696 341 | 681 253 | 672 431 | 686 440 | 701 885 |
| F | Stock régulateur des vaccins | ( A x B x D x 0,25 ) | 174 085 |  |  |  |  |
| G | Estimation du stock de vaccins début 2003 |  |  | - | - | - | - |
| H | Nombre total de doses de vaccin requises | (E + F - G) | 870 426 | 681 253 | 672 431 | 686 440 | 701 885 |
| I | Pourcentage de vaccin requis du Fonds | (%) | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| J | Nombre de doses requises du Fonds | (H x I / 100) | 870 426 | 681 253 | 672 431 | 686 440 | 701 885 |
| K | Nombre de doses par flacon |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L | Nombre de serigues autobloquantes (+perte de 10%) | [(AxB)+F]x1,11xI/100 | 634 914 | 507 511 | 561 202 | 609 559 | 660 248 |
| M | Stock régulateur de seringues autobloquantes | L x 0,25 | 158 728 | - | - | - | - |
| N | Nombre total de seringues autobloquantes requises du Fonds | L + M | 793 642 | 507 511 | 561 202 | 609 559 | 660 248 |
| O | Seringues pour reconstitution (+perte 10%) | J x 1,11 / K | 96 617 | 75 619 | 74 640 | 76 195 | 77 909 |
| P | Nombre total de receptacles de sécurité (+perte10% de besoins suplémentaires) | (N+O) x 1,11 / 100 | 9 882 | 6 473 | 7 058 | 7 612 | 8 194 |

| Tableau  : Taux et facteurs de perte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de perte de vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| Facteur de perte équivalent | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,33 | 1,43 | 1,54 | 1,67 | 1,82 | 2,00 | 2,22 | 2,50 |

- Deuxième choix: Nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins si le premier choix n'est pas disponible. (Utiliser les formules fournies au tableau 7.1)

NA

| - Joindre le plan d'action pour les vaccinations avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés (s'il est déjà contenu dans le plan national pluriannuel, indiquer les pages). | Numéro de document CAE 12… |
| --- | --- |

# 9.	Orientations stratégiques pour mobiliser des ressources additionnelles en faveur de la vaccination

- Résumé des stratégies que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour accroître les ressources destinées à la vaccination des enfants et qui seront converties en un Plan de viabilité financière exhaustif. Points forts des accords passés avec les institutions donatrices (notamment, Initiative pour l'indépendance vaccinale) et utilisation des fonds dégagés par l'allégement de la dette:

Il existe une ligne budgétaire pour l’achat des vaccins et consommables d’un montant de 764 000 000 CFA fournie par le gouvernement qui pour l’instant couvre la totalité des besoins.

Les fonds PPTE sont destinés à :

PEV de routine:

Acheter les équipements de chaîne du froid, le matériel roulant  et informatique .  Il permet aussi de motiver le personnel

Mobilisation sociale :

Produire et diffuser les outils de mobilisation sociale, élaborer et mettre en oeuvre un plan de mobilisation sociale

Surveillance/suivi et evaluation :

Organiser le monitoring et la supervision des activités du PEV à tous les niveaux.

| - Les tableaux des dépenses pour 2001 et des besoins en ressources détaillant les sources de fonds pour 2001 et les années suivantes sont présentés à l'Annexe 1. | Numéro de document CAE 13 |
| --- | --- |

- Remarques sur les stratégies de réduction des coûts récurrents, destinées à contribuer à la viabilité financière (par exemple, diminution du taux de perte de vaccins):

Stratégies :

- Amélioration de la capacité de stockage des vaccins à tous les niveaux

- Achat des vaccins en flacon de petit volume ( par exemple DTC en flacon de 10 doses ) ;

- Mise en place et vulgarisation de la politique des flacons entamés ;

- Amélioration des connaissances et des capacités du personnel en gestion des vaccins

Activités :

- Doter les centres de santé en matériel de chaîne du  froid adéquat

- Commander les vaccins en flacon de petites doses ;

- Adopter la politique des flacons entamés

- Former les agents en charge du PEV à la gestion des vaccins et de la chaîne de froid

- Rendre disponible les outils de gestion des vaccins à tous les niveaux

- Intensifier les supervisions formatives

# 10.	Résumé des demandes présentées à GAVI et au Fonds Mondial pour les vaccins

Compte tenu de tous les points présentés ci-dessus, le Gouvernement de … CAMEROUN

……………………………………..,

considérant que sa couverture par le DTC3 pour 2001 était de 43%  ………%  correspondant à 269 321 enfants ……… enfants ayant reçu les trois doses de DTC, demande à l'Alliance et à ses partenaires de lui fournir l'assistance financière et technique requise pour augmenter la vaccination des enfants.

Plus précisément, le Gouvernement demande par la présente à bénéficier des formes suivantes de soutien de GAVI et du Fonds Mondial pour les vaccins (Entourer "OUI" ou "NON", suivant les demandes soumises avec cette proposition).

- Soutien pour les Services de vaccination                        		  OUI           NON

- Soutien pour les vaccins nouveaux ou sous-utilisés		              OUI           NON

- Soutien pour les injections de sécurité 				               OUI           NON

10.1	SOUTIEN POUR LES SERVICES DE VACCINATION

Il est demandé à GAVI et au Fonds Mondial pour les vaccins de financer les stratégies mises en place pour renforcer les services de vaccination en 2003, en fonction du nombre d'enfants supplémentaires (par comparaison aux données de base) qui seront vaccinés avec le DTC3 conformément au tableau 4, à savoir ………… (nombre d'enfants). Des fonds seront demandés également pour les années suivantes, suivant les estimations présentées au tableau 4.

NA car le Cameroun a déjà été qualifié pour ce soutien et la première partie des fonds reçue en avril 2002.

- Le Gouvernement assume la pleine responsabilité de la gestion du transfert des fonds dans le pays.

(Si un autre mécanisme est nécessaire, le décrire et donner les raisons:)  OUI

- Mécanisme opérationnel mis en place pour préserver les règles de la transparence, les normes comptables, la viabilité à long terme et l'autonomie du Gouvernement dans l'utilisation des fonds:

Les fonds GAVI sont déposés dans un compte bancaire à Yaoundé. Pour toute activité programmée et devant être menée par le PEV, une fiche technique est établie accompagnée d'un budget correspondant. Le dossier est soumis à l'appréciation du Ministre de la Santé Publique, Président du CCIA, qui autorise le financement de l'activité.

Un chèque cosigné par le Secrétaire Permanent du PEV et le Directeur de la Santé Communautaire permet de sortir les fonds.

Comme fonds destinés à la gestion de la chose publique, les fonds GAVI sont soumis aux même règles de contrôle et de vérification. La viabilité reste une pré-occupation actuelle du Gouvernement qui pour l’instant fait recours au fonds PPTE.

Le document de contrat a été élaboré , il a été demandé à chaque District de santé de présenter son plan d’action . La population cible a été déterminée à partir de celle de 2001. c’est à partir du nombre  d’enfants à vacciner que les fonds ont été attribués à chaque District,. il y a eu signature du contrat entre le PEV et les DS d’une part et d’autre part entre les DS et les ONGs . Les supervisions ont été organisées à tous les niveaux à savoir central, provincial et district.

Les pays demandant un soutien pour les services de vaccination joindront le "Formulaire bancaire" (Annexe 3) à leur proposition.

10.2	SOUTIEN POUR LES VACCINS SOUS-UTILISÉS ET LES NOUVEAUX VACCINS

Il est demandé à GAVI et au Fonds Mondial pour les vaccins de financer l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins en fournissant les vaccins suivants: (n'indiquer que les vaccins demandés au Fonds Mondial pour les vaccins, conformément aux tableaux 7.1, 7.2…)

| Tableau 8: Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins demandés à GAVI et au Fonds Mondial pour les vaccins |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditionnement du vaccin | Nombre de doses par flacon | Mois et année de début | Nombre de doses demandées pour la première année civile | Nombre de doses demandées pour la deuxième année civile* |
| Vaccin de la fièvre Jaune | 10 | Janvier 2003 | 870 426 | 681 253 |
| * Des vaccins seront également demandés pour les années suivantes, conformément aux tableaux 7.1, 7.2… |  |  |  |  |

- Les vaccins seront achetés (cocher une seule case):

Par l'UNICEF    X                                        Par le GOUVERNEMENT

- (Si les vaccins sont achetés par le Gouvernement) Processus et procédures de l'autorité nationale chargée de contrôler l'achat et la livraison des vaccins dans le pays, y compris les lacunes, les obstacles et les mesures prévues pour améliorer le système de contrôle: : NA

- (Si les conditions requises pour recevoir 100 000 USD en vue de faciliter l'introduction de nouveaux vaccins sont remplies) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition.

L’appui pour l’introduction de la Fièvre jaune est requis. Les données bancaires sont déjà disponibles au secrétariat de GAVI.

- (Si votre proposition est approuvée, vous recevrez un versement unique de 100 000 USD destiné à faciliter l’introduction de nouveaux vaccins) Joindre à la proposition le "Formulaire bancaire" (Annexe 3) si celui-ci n'a pas déjà été transmis pour d'autres types de soutien de GAVI/du Fonds Mondial pour les vaccins.

10.3	SOUTIEN POUR LA SÉCURITÉ DES INJECTIONS

Il est demandé à GAVI et au Fonds Mondial pour les vaccins de soutenir le plan pour la sécurité des injections en fournissant:

(Cocher une seule case):		Les articles détaillés au tableau 9     X

Des fonds pour un montant équivalent

| Tableau 9: Résumé du total des fournitures demandées à GAVI et au Fonds Mondial pour les vaccins pour trois ans au titre de la sécurité des injections – BCG, DTC, TT, ROUGEOLE et FIÈVRE JAUNE (indiquer les sommes totales des lignes "F", "I" et "J" des tableaux 6.1,6.2, 6.3, 6.4. et 6.5) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARTICLE |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| F | Total seringues autoblo-quantes | pour BCG |  | 747696 | 656537 | 700910 |
|  |  | pour autres vaccins |  | 4163746 | 3741949 | 4103786 |
| I | Total seringues de reconstitution |  |  | 261789 | 293400 | 322661 |
| J | Total réceptacles de sécurité |  |  | 57423 | 52080 | 56914 |

- (Si des fonds d'un montant équivalent à la valeur des articles ci-dessus, aux prix obtenus par l'UNICEF, sont demandés) Joindre à la proposition le "Formulaire bancaire" (Annexe 3) si celui-ci n'a pas déjà été transmis pour d'autres types de soutien de GAVI/du Fonds Mondial pour les vaccins.

Les données bancaires sont déjà disponibles au secrétariat de GAVI.

# 11.	Commentaires et recommandations complémentaires du CCI

Le CCIA approuve l’introduction de la fièvre jaune pour  janvier 2003

Le CCIA approuve la stratégie Nationale de sécurité des injections et demande sa mise en application dans tous les secteurs concernés.

Le CCIA approuve l’élimination appropriée des déchets mais émet des réserves quant à l’utilisation des incinérateurs de Montfort il souhaite que des études locales soient menées pour trouver le matériel approprié pour la destruction des déchets au Cameroun

ANNEXE 1

#### Besoins financiers et besoins à satisfaire en matière de vaccination (milliers d'USD)

Tableau 1

| Dépenses en 2001 et différentes sources de financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. # | Catégorie / ligne budgétaire | Gouver-nement central | Gouver-nement local | Secteur privé | OMS (USD) | GAVI | JICA | Dona-teur 4 | Dona-teur n.. 2 | Total dépen-ses |
| 1. | Vaccins, seringues autobloquantes… | 1 O91 428 |  |  |  |  | 285 714 |  |  |  |
| 1.1 | - Ligne budgétaire… | PPTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - Ligne budgétaire…3 | PPTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) | 178 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Ligne budgétaire… | PPTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - Ligne budgétaire…3 | PPTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Autres postes vaccination |  |  |  | 16 000 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Ligne budgétaire… |  |  |  | 60 000 | 19 428 |  |  |  |  |
| 3.2 | - Ligne budgétaire…3 |  |  |  | 341 162 | 7 000 |  |  |  |  |
| Total dépenses |  |  |  |  | 417 162 |  |  |  |  |  |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 2

| Budget pour 2002 (Remplir un tableau similaire pour les années suivantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. # | Catégorie / Ligne budgétaire | Contributions des partenaires |  |  |  |  |  |  | Total besoins projetés | Besoins non satisfaits |
|  |  | Gouver-nement central | Gouver-nement local | Secteur privé | OMS (USD) | GAVI | JICA | Dona-teur 4 |  |  |
| 1. | Vaccins, seringues autobloquantes… |  |  |  |  |  | 285 714 |  |  |  |
| 1.1 | - Ligne budgétaire… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - Ligne budgétaire…3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Ligne budgétaire… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - Ligne budgétaire…3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Autres postes vaccination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Formation |  |  |  | 55 000 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | - Appui Campagne |  |  |  | 3 600 000 |  |  |  |  |  |
| Total engagement |  |  |  |  | 3 655 000 |  |  |  |  |  |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE 2

Résumé de la documentation

| Information générale sur la situation du système de santé |  |
| --- | --- |
| - Section(s) pertinente(s) des stratégies pour le développement du système de santé. | Numéro de document CAE1… |
| Profil du Comité de coordination interagences (CCI) |  |
| - Programme de travail du CCI pour de janvier à décembre 2002. | Numéro de document CAE 3… |
| - Mandat du CCI. | Numéro de document… CAE2* |
| - Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ou à la sécurité des injections. | Numéro de document CAE 4-6… |
| Évaluation des services de vaccination |  |
| - Rapport(s) de l'évaluation nationale la plus récente des services de vaccination. | Numéro de document CAE 7*… |
| - Résumé des recommandations du(des) rapport(s) d'évaluation, indiquant l'état de mise en œuvre de chaque recommandation. | Numéro de document CAE o 8… |
| Plan pluriannuel pour la vaccination |  |
| - Copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document CAE9*… |
| - Plan d'action pour l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins dans les services de vaccination (s'il est présenté dans le plan pluriannuel, indiquer la page et les paragraphes). - Copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans pour la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif à la santé. | Numéro de document. CAE 12 . Numéro de document CAE 10-11… |
| Besoins non satisfaits exigeant des ressources additionnelles |  |
| - Tableaux des dépenses pour 2001 et besoins en ressources (Annexe 1) | Numéro de document Annexe 1 |

ANNEXE  3

| ALLIANCE MONDIALE POUR LES VACCINS ET LA VACCINATION |  |  |  |  |  | ##### Formulaire bancaire |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTION 1 (À compléter par le bénéficiaire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformément à la décision en matière de soutien financier que l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et le Fonds Mondial pour les vaccins ont prise en date du . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , le Gouvernement de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , demande par la présente qu’un versement soit effectué par transfert bancaire électronique selon les modalités ci-après: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Nom de l'institution : (Titulaire du compte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Adresse : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Ville – Pays : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téléphone : |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |
| #### Montant en USD : |  | ( À compléter par le Secrétariat de GAVI ) |  |  | Devise du compte bancaire : |  |  |  |  |  |
| À créditer à : Titre du compte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. de compte : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| À : Nom de la banque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Le compte est-il utilisé exclusivement par ce programme? |  |  |  |  |  |  | OUI ( X ) NON ( ) |  |  |  |
| #### Qui assure la vérification du compte? |  |  |  |  |  |  | MSP |  |  |  |
| # Signature du responsable gouvernemental habilité : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Nom : | OLANGUENA AWONO |  |  |  |  |  |  |  | Cachet: |  |
| #### Fonction : | MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Signature : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SECTION 2 ( À compléter par la banque ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ÉTABLISSEMENT FINANCIER |  |  |  | BANQUE CORRESPONDANTE (Aux États-Unis) |  |
| Nom de la banque : |  |  |  |  |  |
| Nom de la succursale : |  |  |  |  |  |
| Adresse : |  |  |  |  |  |
| Ville – Pays : |  | YAOUNDE - CAMEROUN |  |  |  |
| Code Swift : |  |  |  |  |  |
| Code guichet : |  |  |  |  |  |
| No. ABA : |  |  |  |  |  |
| Téléphone : |  |  |  |  |  |
| Fax : |  |  |  |  |  |
| Je certifie que le compte No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est détenu par (Nom de l'institution) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . auprès de cette banque. |  |  |  |  |  |
| Le compte doit être signé conjointement par au moins …… (nombre) des responsables ayant un pouvoir : |  |  | Nom de l'agent habilité de la banque : |  |  |
| 1 Nom : Fonction: | Urbain OLANGUENA AWONO MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE |  | Signature: |  |  |
|  |  |  | Date: |  |  |
| 2 Nom : Fonction: | DR KOLLO Basile |  | Cachet: |  |  |
|  | VICE-PRESIDENT DU CCIA |  |  |  |  |
| 3 Nom : Fonction: | DR NOMO Emmanuel |  |  |  |  |
|  | SECRETAIRE PERMANENT DU PEV |  |  |  |  |
| 4 Nom: Fonction: |  |  |  |  |  |

LETTRE DE COUVERTURE

(À compléter par le représentant de l'UNICEF sur du papier à entête)

### À:         GAVI – Secrétariat

### Att. Dr Tore Godal

### Secrétaire exécutif

A/s UNICEF

Palais des Nations

CH 1211 Genève 10

Suisse

| Le ………………………………, j'ai reçu l'original du FORMULAIRE BANCAIRE, qui est annexé à la présente. Je certifie que le formulaire porte les signatures des responsables suivants : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom |  |  | Fonction |
| Responsable habilité du gouvernement |  |  |  |  |  |
| Responsable habilité de la banque |  |  |  |  |  |
| Signature du Représentant de l'UNICEF : |  |  |  |  |  |
| Nom |  |  |  |  |  |
| Signature |  |  |  |  |  |
| Date |  |  |  |  |  |

# Document CAE 8: Etat d’Exécution des recommandations de la revue externe du PEV au Cameroun

(12 juillet-9 Septembre 1999)

| Recommandations | période d'exécution | Responsable et Niveau d'exécution | Etat d'avancement | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTS INSTITUTIONNELS |  |  |  |  |
| 1- Renforcer la place du PEV dans l'organigramme du MSP et délégations provinciales afin de confirmer son caractère prioritaire | Juillet –Août 2002 | Ministre de la Santé Publique | Deux testes d’organigramme signés - Décision N° 0333 du 29/07/02 réorganisant le PEV - Décision N° du 1er/07/02 organisant le Groupe Technique Central du PEV | On note un engagement ferme du Ministre de la Santé Publique en faveur du programme et de son renforcement |
| 2- Accompagner cette restructuration de l'organigramme d'une description la plus détaillée possible et la plus claire des postes et de tâches fixant ainsi le rôle de chaque structure de l'organigramme | fév-02 | SP-GTC du PEV | Contenu dans la Décision Ministérielle qui organise le GTC-PEV | Description des tâches et postes déjà faite .Il reste à consolider par la parution du texte officiel |
| 3- Continuer l'effort de réorientation des structures de santé dans ce que le MSP s'est engagé, jusqu’à la couverture sanitaire complète de tout le pays | 2001 | MSP | En cours: - La stratégie sectorielle de santé adoptée en 2001. - Le PEV actuellement considéré comme fer de lance de la mise en œuvre des SSP | Il a été recommandé la création d'une ligne budgétaire dans les FS pour permettre au PEV de jouer ce rôle. |
| LA GESTION DU PROGRAMME |  |  |  |  |
| 1- Elaborer, diffuser et rendre disponible à tous les différents niveaux , le document de politique Nationale d'Immunisation au Cameroun accompagné du document des normes et standards en matière de vaccination | Nov 2001 à Mars 2002 | - Ministre de la Santé Publique - les partenaires au développement | - Document Normes et Standards déjà élaboré et disponible au niveau des DS; - Document politique PEV (Draft) | La finalisation du document de politique PEV est sous réserve de la parution du nouvel Organigramme |
| 2- Inventorier systématiquement et de la manière la plus exhaustive possible tous les partenaires potentiels à pouvoir impliquer dans le PEV (ONG) à l'image de ce qui a été fait pendant les journées Nationales de vaccination . Profitant de leur connaissance du terrain, définir ensemble avec ces partenaires les stratégies complémentaires aux stratégies traditionnelles ; fixe, avancée et mobile | 2001-2002 | DPSP; CSSD | En cours à différents niveaux | La micro planification PEV en cours dans les DS |
| 3- Renforcer l'équipe technique centrale du PEV en recrutant du personnel supplémentaire et aussi en créant une cellule technique constituée des épidémiologiste et autres techniciens des agences partenaires de l'inter agence. Cette cellule technique aura comme première mission de réfléchir et de planifier la mise en oeuvre des recommandations de cette revue | depuis Décembre 2001 | Ministre de la Santé Publique | Noyau technique fonctionnel. Une note de service du MSP a mis à la disposition du PEV les médecins supplémentaires dont un épidémiologiste et un de santé publique. | Equipe en cours de renforcement |
| 4- Organiser des ateliers de consensus(en vue d'une meilleure appropriation du produit) pour élaborer et adopter les outils de formation et de supervision sur base des outils existants et des modules de l'OMS. Le recours aux experts de l'OMS/UNICEF/BASICS pour appuyer ces ateliers est vivement conseillé. | mar-02 | SP-GTC du PEV | Outils de gestion et fiche de supervision conçus dans le document des Normes et Standards. Certaines personnes ont été formées comme formateurs pour le cours moyen MLM. S'agissant de la formation des autres personnels de santé, un plan d'action est déjà disponible . | Il reste à adapter les modules de formation MLM. |
| 5- Faire des supervisions formatives une priorité et les étendre dans la mesure du possible jusqu'aux structures privées. Pour rendre effective ces supervisions, renforcer les parcs automobiles par la dotation de nouvelles unités ou en améliorant la maintenance des unités | 17 Sept au 30 Oct | SP-GTC du PEV/partenaires | Activité partiellement réalisée. - La supervision est effective depuis avril 2002. - Le PEV central vient de bénéficier de 05 nouveaux véhicules de supervision; 80 motos sont aussi livrées. | Il reste à renforcer le parc des véhicules dans les provinces et les DS |
| 6- Etendre le système de surveillance des PFA jusqu'aux autres maladies du PEV et aux autres maladies à potentiel épidémique | Depuis avril 2001 | SP-GTC du PEV | en cours - Le personnel du terrain a été formé dans 7 provinces pour ce qui est de la rougeole. - Il est à noter que les outils de collecte de données sur le tétanos et la rougeole sont disposent et utilisées actuellement sur le terrain - Cet aspect d’intégration est pris en compte dans les réunions de suivi |  |
| 7- Introduire le PEV dans le cursus de formation de base du personnel de santé |  |  | Prévu dans le plan de formation des personnels de santé en gestion du PEV |  |
| LA LOGISTIQUE |  |  |  |  |
| 1- Le GVT Camerounais devra Impliquer la structure nationale chargée du PEV dans l'approvisionnement en vaccin au niveau central. Le PEV devra collaborer plus étroitement avec la CENAME et de la DPM qui devrait être représentés au Comité de Coordination Inter-Agence et l'approvisionnement leur être notifié | fév-02 | SP-GTC du PEV; Directeur de la CENAME | Pour le compte de l'année 2002, les vaccins PEV de routine ont été achetés par le MSP à travers la CENAME structure de l’Etat. La consommation pour 2003 est en cours | Le directeur de la CENAME et la DPM ont participé à 02 réunions du CCIA |
| 2- Le MSP et les partenaires au développement vont mettre en place dans tous les dépôts de vaccins , des fiches d'identification des vaccins. Dans la chaîne du froid ces fiches d'identification doivent comporter le nom de l'antigène, le numéro du lot et la date de péremption . | mar-02 | Ministère de la Santé et partenaires | Outils élaborés, pré test fait. ces outils ont été intégrés dans le document de Normes et Standards . | Il ne reste qu'à assurer la formation et la multiplication |
| 3- Appliquer le plan de réhabilitation des équipements de la chaîne du froid qui accompagne le présent rapport | Juin - juillet 2002 | Ministère de la Santé Publique et UNICEF | Nouvel inventaire de la logistique en cours de réalisation | le plan de 1999 n'a presque pas été respecté |
| LA COMMUNICATION POUR L'APPUI AU PROGRAMME DE MOB/SOC ET LE PLAIDOYER |  |  |  |  |
| 1- Le MSP devra s'assurer que les chargés de communication travaillant pour le PEV procèdent ( en rapport avec les responsables techniques du PEV) à une analyse de la situation du PEV dans laquelle l'identification et l'examen des comportements tiendrait une place centrale. |  | SP-GTC du PEV | Une étude comportementale est programmée depuis 2000. En attendant l'équipe PEV a participé à l'Atelier International de communication pour le PEV à Douala en 2000, aux ateliers d'adaptation des messages, et il existe un plan média qui est actuellement mis en œuvre. | Un plan média provisoire est en cours d’application. |
| 2- Les comportements identifiés et d'autres problèmes mises à jour par l'analyse de la situation exigeront des recherches plus approfondies avant la planification des activités de communication. |  | SP-GTC du PEV | Non | Un plan média provisoire est en cours d’application |
| 3- Ce plan devrait être attentif à la disparité des situation dans les provinces et s'appliquer à saisir la spécificité de chaque province ou district à travers les données collectées sur le terrain |  | # SP-GTC du PEV | Non | Un plan média provisoire est en cours d’application |
| 4- Veillez à ce que chaque district élabore son propre plan de communication PEV dans lequel figureraient toutes les trois composantes PEV systématiques, JNV et la surveillance des maladies. Exploiter et exploiter d'avantage les ressources des moyens traditionnels. |  |  | En cours dans les DS - Sous réserve de la tenue de l'enquête comportementale. |  |
| 5- Elaborer un guide pratique détaillé de planification des activités du PEV systématique qui fournira des directives pratiques pour sa mise en œuvre |  | # SP-GTC du PEV | En cours : Mais un canevas de planification est disponible dans les DS | Grâce à l'existence de l'unité de planification |
| 6- Systématiser les marques de reconnaissance à l'égard des communautés par les lettres (du Médecin chef, DPSP, Ministre de passage etc) pour la qualité du travail effectuée |  |  |  |  |
| 7- S'appuyer sur les autorités religieuses, traditionnelles et les leaders communautaires pour faire passer les messages sur la vaccination systématique |  | Section mobilisation Sociale | Actuellement en cours dans certains districts de santé | Progressif |
| COÛT ET FINANCEMENT DU PEV |  |  |  |  |
| 1- le Gouvernement devra à améliorer le cadre de gestion du PEV à travers une planification des besoins plus rigoureuse, une meilleure gestion de stock, une formation adéquate du personnel de santé, un renforcement des structures de gestion du PEV. |  |  | En cours dans le cadre du plan d'urgence de renforcement du PEV |  |
| 2- Augmenter les crédits du PEV afin de :-satisfaire la totalité des besoins et consommables -assurer le fonctionnement régulier du programme (supervision, évaluation, analyse ect) |  | Ministre de la Santé Publique en collaboration avec les partenaires | En cours: - Budget d'Etat - Fonds GAVI | Pas encore d'autonomie de gestion des crédits de l'Etat |
| 3- Renforcer impérativement les DPSP en personnel de profil gestionnaire ou administrateurs des programmes de santé capable d'améliorer la gestion du PEV et d'autres aspects du système de santé compte tenu de l'intégration des activités |  |  |  |  |
| 4-Inscrire au budget de fonctionnement du MSP le montant global des besoins totaux du pays en vaccins et consommables quel que soit le partenaire au développement qui doit payer les factures des commandes | Depuis 2001 | SP-GTC du PEV | Fait |  |
| 5- Modifier, dans le cadre de l'initiative pour l'indépendance vaccinale, les procédures actuelles des financements des vaccins et consommables en faisant en sorte que le Gouvernement soit d'avantage responsabilisé dans l'achat et l'approvisionnement des vaccins et consommables. Cela pourra se faire , en diminuant au fil des années la contribution des partenaires pour l'achat des vaccins et consommables tout en augmentant de plus en plus la contribution du Gouvernement (GVT) jusqu'à la prise en charge totale de cette ligne de dépense par le GVT au bout par exemple de 5ans, assurant ainsi l'indépendance totale en vaccins par le Gouvernement Camerounais |  | MSP | Fait pour le compte de l'année 2002 | L'Etat a contribué à l'achat des vaccins au début de cette année , il reste à mettre en place le mécanisme de pérennisation |
| 6- Les partenaires du CCIA devront : soutenir sur les plans financier et technique les efforts de relance du PEV. Au cours de cette phase, le soutien des partenaires au développement est capital et ces derniers devront principalement soutenir les programmes d'investissement | tous les ans | CCIA | En cours | Ils interviennent dans l'achat des vaccins , l'approvisionnement en matériel roulant et chaîne du froid (UNICEF) ,financement de certaines activités et appui technique (OMS) etc. |

Document CAE 10-11 : Le plan pour la sécurité des injections, et la stratégie nationale sur la sécurité des injections.

Document CAE 12 : Plan d’introduction de la fièvre jaune.

Formule pour calculer le taux de perte de DTC (en %): [ ( A – B ) / A ] x 100.  A étant le nombre de doses de DTC distribuées selon le registre des approvisionnements, corrigé du volume des stocks au début et à la fin de la période d'approvisionnement; et B le nombre de vaccinations DTC effectuées.

Dans la mesure du possible, vous soumettrez des copies papier et électroniques identiques.