Révision 3

Août 2001

Le Gouvernement de

DJIBOUTI

Proposition de soutien soumise à

l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

et au Fonds pour les vaccins

Pour plus de commodité, ce document est accompagné d'une version électronique sur disquette. Veuillez renvoyer une copie de la disquette ainsi qu'une version papier du document, signée, au Secrétariat de l'Alliance; a/s UNICEF, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.

Les questions doivent être adressées au : Dr Tore Godal, tgodal@unicef.org ou aux représentants d'une institution partenaire de l'Alliance. Tous les documents et annexes doivent être soumis en français ou en anglais.

# 1.	Résumé

# Résumé de la proposition comprenant les demandes spécifiques de soutien de GAVI et du Fonds pour les vaccins. Il faut présenter ici les chiffres qui sont essentiels pour le calcul du montant de la récompense, à savoir les données de base, la couverture actuelle par le DTC3 et les objectifs d’augmentation de la couverture, les stratégies mises en place pour atteindre tous les enfants, le nombre demandé de doses de vaccin(s) et leur conditionnement (conformément aux tableaux contenus dans ce formulaire). La nature de la participation du CCI à l’élaboration de cette proposition doit aussi être résumée.

La République de Djibouti a adopté le PEV en 1984. Les différentes stratégies mises en œuvre ont permis d’atteindre, en 1990, une couverture vaccinale satisfaisante (BCG : 95 %, DTCP : 85 %, VAR : 85 % et VAT ; 80 %). Cette initiative a ainsi permis d’éviter des centaines de décès chaque année. Cependant, les années 90 ont été marquées par un relâchement total des activités vaccination. La chute spectaculaire de la couverture a eu pour conséquence une recrudescence marquée des maladies cibles). Le programme a été touché dans ses performances aussi bien quantitatives que qualitatives. Les déterminants de cette situation sont multiples et d’importance inégale. Certains relèvent des défaillances du système de santé, d’autres de la situation économique et politique qu’a traversé le pays durant le début des années 90.

Actuellement, on note une volonté et un engagement à tous les niveaux et ce, pour redynamiser le système des soins en général et le programme national d’immunisation en particulier afin qu’il puisse répondre aux besoins de la population et être en conformité avec les recommandations de l’OMS.

Djibouti a procédé à plusieurs  évaluations de son programme de vaccination, la dernière en date remonte au mois de mars 2002. Cette évaluation reconnaît que des progrès ont été accomplis mais que beaucoup reste à faire. La réussite du programme reste tributaire de la qualité de la formation à offrir aux professionnels de santé, , de l’efficacité des stratégies de relance des retardataires, de l’efficacité du système de surveillance et de la qualité et de la fréquence de la supervision

Considérant les recommandations des différentes évaluations, Djibouti a élaboré un plan stratégique pluriannuel pour son programme de vaccination, couvrant la période 2002-2006. Ce plan ainsi que l’évaluation du programme ont été transmis aux membres du comité de coordination inter-agences et discuté lors de ses réunions.

L’implantation du plan pluriannuel, ne peut être réalisée avec les ressources actuelles de l’état. Djibouti est à la recherche de partenaires pour appuyer son programme, et soumet cette application a GAVI en vue de :

- un soutien financier pour le développement des services de vaccination

- un soutien financier pour renforcer la sécurité des injections

Le nombre d’enfants à vacciner au cours de la période 2002-2006, figure au tableau suivant :

| Tableau 4: Données de base et objectifs annuels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de |  | Données de base | Objectifs |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Naissances |  | 27134 | 27948 | 28787 |  | 29650 | 30540 | 31456 | 32400 | 33371 |
| Décès de nourrissons |  | 3093 | 3186 | 3282 |  | 2965 | 3054 | 2988 | 3078 | 3170 |
| Nourrissons survivants |  | 24041 | 24762 | 25505 |  | 26685 | 27486 | 28468 | 29322 | 30201 |
| Nourrissons vaccinés avec le BCG* |  | 9367 | 10900 | 14393 |  | 17790 | 19851 | 22019 | 24300 | 26030 |
| Nourrissons vaccinés avec le VPO3** |  | 10947 | 12133 | 15303 |  | 18680 | 21989 | 24197 | 24923 | 26577 |
| Nourrissons ayant reçu les trois doses de DTC** |  | 10947 | 12133 | 15303 |  | 18680 | 21989 | 24197 | 24923 | 26275 |
| Nourrissons vaccinés avec**: (utiliser une ligne pour chaque nouveau vaccin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés contre la rougeole** |  | 11955 | 12381 | 14028 |  | 17345 | 20614 | 22774 | 23457 | 25067 |
| Femmes enceintes vaccinées avec le TT+ |  | 4212 | 8105 | 10075 |  | 11860 | 15270 | 18874 | 21060 | 23360 |
| Supplémentation en vitamine A | Mères (< 6 semaines après l'accouchement) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nourrissons (> 6 mois) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Objectif par rapport au nombre total de naissances |  |  |  |  | ** Objectif par rapport au nombre des nourrissons survivants |  |  |  |  |  |

Concernant  l’implantation du plan de sécurité des injections, le Ministère de la santé sollicite la mise à sa disposition des fonds équivalents aux coûts du matériel (actuellement fourni par l’UNICEF) :

| Tableau 8: Résumé du total des fournitures demandées à GAVI et au Fonds pour la sécurité des injections – BCG, DTC, TT et ROUGEOLE (indiquer les sommes totales des lignes "F", "H" et "I" des tableaux 6.1,6.2, 6.3, 6.4. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARTICLE |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| F | Total seringues autoblo-quantes | pour BCG | 39942 | 32912 | 33899 | 34916 |
|  |  | pour autres vaccins | 125100 | 120951 | 146954 | 168705 |
| H | Total seringues de reconstitution |  | 4752 | 5216 | 5678 | 6020 |
| I | Total réceptacles de sécurité |  | 1885 | 1765 | 2070 | 2327 |

2.	Signatures du Gouvernement et du Comité de coordination interagences

Le Gouvernement de……DJIBOUTI……………………………………………………..  s'engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel qui est présenté avec ce document. Les résultats des districts en matière de vaccination seront examinés chaque année par le biais d'un système de suivi satisfaisant aux exigences de la transparence. Le Gouvernement prie l'Alliance et ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique, afin de soutenir le programme de vaccination décrit dans cette proposition.

Signature:	…Dr  Mohamed Ali Kamil………………………………………...

Fonction:	Directeur de l’Epidémiologie et de l’Hygiène Publique

Date:	…28/04/02………………………………………...

Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer à chaque pays les documents et annexes qui ont été soumis. Sauf avis contraire, les documents pourront être communiqués aux partenaires et aux collaborateurs de GAVI.

Les soussignés, membres du Comité de coordination interagences, approuvent cette proposition sur la base de la documentation qui lui est annexée. Les signatures avalisant la présente proposition ne constituent en rien un engagement financier (ou juridique) de la part de l’institution ou de l’individu partenaire:

| Institution/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature |
| --- | --- | --- |
| OMS | FASSI FEHRI/OIC |  |
| AMDA | HASSAN KARIM |  |
| PNUD | ###### FOZIA AHMED |  |
| COOPERATION FRANCAISE | JEAN CHRISTOPHE |  |
| FNUAP | ###### YASMINE AHMED |  |
| UNICEF | JORGE MERJA/REP |  |

Au cas où le Secrétariat de l'Alliance aurait des questions sur cette proposition, la personne à contacter est:

Nom: SALEH BANOITA…

Fonction/adresse: SECRETAIRE GENERAL………………………….

N° de tél.:(253) 351931……………………….

N° de fax:…(253) 35 63 00……………………..

Courrier électronique:…………..			……………………………….

Autre adresse:

Nom : MOHAMED ALI KAMIL…

Fonction/adresse …DIRECTION DE L’EPIDEMIOLOGIE

ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE (POINT FOCAL PEV)

N° de tél. (253) 35 59 15………………………….

N° de fax…(253) 35 63 00………………………..

Courrier électronique: drmakamil@intnet.dj …………….			………………………………..

3.	Fiche d'information relative à la vaccination

| Tableau 1 : Renseignements de base (année 2000 ou date plus récente; préciser dates des données fournies) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Population | 678 352 | PNB par habitant | 750 USD |
| Nourrissons survivants* | 24041 | Taux de mortalité infantile | 114/ 1000 |
| Pourcentage du PIB alloué à la santé | 1,5 | Pourcentage des dépenses du gouvernement au titre des soins de santé | 4.2% |

*Nourrissons survivants = enfants ayant atteint leur premier anniversaire

| Tableau 2: Tendances de la couverture vaccinale et de la charge de morbidité à 12 mois selon Formulaire de rapport commun annuel OMS/UNICEF sur les maladies évitables par la vaccination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tendances de la couverture vaccinale (pourcentage) |  |  |  |  |  |  |  |  | Charge de morbidité des maladies évitables par la vaccination |  |  |
| Vaccin |  |  | Notifié |  | Enquête |  |  |  | Maladie | Nombre de cas déclarés |  |
|  |  |  | 1999 | 2000 | 1999 | Age group | 2000 | Age group |  | 1999 | 2000 |
| BCG |  |  | 29,96 | 33.52 |  |  |  |  | Tuberculose | 627 | 589 |
| DTC | DTC1 |  |  | 66.08 |  |  |  |  | Diphtérie | 0 | 0 |
|  | DTC3 |  | 26.75 | 45.59 |  |  |  |  | Coqueluche | ND | 48 |
| VPO3 |  |  | 26,76 | 45.59 |  |  |  |  | Poliomyélite | 1 | 0 |
| Rougeole |  |  | 26.18 | 49.59 |  |  |  |  | Rougeole | 341 | 183 |
| TT2+ (Femmes enceintes) |  |  | 13.65 | 15.07 |  |  |  |  | Tétanos NN | 0 | 0 |
| Hib3 |  |  | NC | NC |  |  |  |  | Hib | ND | ND |
| Fièvre jaune |  |  | NC | NC |  |  |  |  | Fièvre jaune |  |  |
| HepB3 |  |  | NC | NC |  |  |  |  | Séroprévalence hepB (si disponible) |  |  |
| Supplémentation en vitamine A |  | Mères ( < 6 semaines après accouchement) | NC | NC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nourrissons ( > 6 mois) | NC | NC |  |  |  |  |  |  |  |

Estimation officielle la plus juste: Donner l'estimation officielle la plus juste de la couverture vaccinale des nourrissons, telle qu'elle est indiquée dans le Formulaire de rapport commun OMS/UNICEF. Expliquer pourquoi cette estimation est la plus juste: Les seules estimations disponibles sont celles provenant des relevés administratifs des activités. Aucune enquête n’a été entreprise pour vérifier ces chiffres. Cependant compte tenu des difficultés à estimer un dénominateur fiable (dernier recensement en 1981, avec depuis plusieurs mouvements de la population) il y a des doutes certains quant à la valeur réelle des estimations fournies. Elles sont néanmoins utilisées officiellement par le gouvernement et les agences internationales

- Résumé sur les aspects du développement du système de santé concernant la vaccination:

La politique de santé de la République de Djibouti est basée sur les soins de santé de base. C’est dans ce cadre qui dès son accession à l’indépendance, Djibouti s’est attelé à étendre le réseau des structures sanitaires de premier niveau tout en renforçant et consolidant les structures du deuxième et de troisième niveau.

Toutes les structures sanitaires du pays quel que soit leur niveau (sauf 2 structures du niveau tertiaire) sont censées délivrer à la population le service de vaccination, mais en réalité à ce jour seulement 20  sur 38 le font en pratique. La vétusté des locaux, l’absence de chaîne de froid et le manque de personnel qualifié constituent les obstacles majeurs à l’organisation des activités vaccinales dans les autres structures de santé.

Depuis 1995, le Ministère de la Santé s’est engagé dans un processus de réforme du système de santé avec le soutien financier de la Banque Mondiale. Les principaux points de cette réforme sont :

- Le renforcement de la capacité de planification du Ministère de la santé par la création d’un bureau d’étude et de planification ;

- La décentralisation du système de santé ;

- L’introduction du système de recouvrement de coût ;

- L’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant par la création pour la première fois d’un service chargé de planifier, d’exécuter, de suivre et d’évaluer les activités relatives à la santé materno-infantile ;

- Renforcement le système préventif par la création d’une direction de prévention et d’hygiène qui regroupe outre les services de surveillance épidémiologique et de l’hygiène publique, le services de santé de la mère et de l’enfant et le service de l’éducation pour la santé.

En général ces réformes ne peuvent que contribuer au développement de la vaccination qui reste le moyen de prévention le plus efficace et le moins cher.

Malgré le faible poids du secteur privé, le Ministère de la santé encourage l’implication des privés dans la vaccination en général et particulièrement dans la surveillance des maladies cibles de la vaccination.

Plusieurs initiatives visant le secteur de la santé sont actuellement planifiées ou en cours d’exécution à Djibouti. Toutes ces initiatives auront un impact certain sur la performance du programme de vaccination. En effet les objectifs de ces initiatives sont intimement liées aux conditions de prestations des services de vaccination. Parmi les objectifs de ces différentes initiatives, citons:

- Amélioration de la qualité des services offerts dans les zones rurales et urbaines

- Disponibilité des médicaments essentiels

- Amélioration des capacités du personnel

- Développement du système d’informations sanitaires

| - Section(s) pertinente(s) des stratégies de développement du système de santé : ( voir la section de la réforme du système jointe à l’application) | Numéro de document (1) |
| --- | --- |

# Profil du Comité de coordination interagences (CCI)

Divers partenaires et institutions (y compris des ONG et des instituts de recherche) soutiennent les services de vaccination dans le pays, et sont coordonnés et organisés par le biais d'un mécanisme interagences qui, dans ce document, est appelé CCI.

- Nom du CCI    Comité inter agences de coordination

- Date de la constitution du CCI actuel       1/03/2001

- Structure (par ex., sous-comité, organisme indépendant

- Fréquence des réunions :        Trimestrielle et en cas de besoin

- Composition:

| Fonction | Titre / organisation | Nom |
| --- | --- | --- |
| Président | OMS |  |
| Secrétaire | Programme National d’Immunisation MSP | Dr. Kamil |
| Membres | AMDA | HASSAN KARIM |
|  | PNUD | ###### FOZIA AHMED |
|  | COOPERATION FRANCAISE | JEAN CHRISTOPHE |
|  | FNUAP | ###### YASMINE AHMED |
|  | UNICEF | JORGE MERJA/REP |

- Principales fonctions et responsabilités du CCI:

Le comité inter agences de coordination a les fonctions suivantes :

- Participer à la  définition des stratégies définies pour le renforcement des différentes composantes du Programme National d’Immunisation à savoir la vaccination de routine, la surveillance épidémiologique, la mobilisation sociale, l’éradication de la poliomyélite, le contrôle de la rougeole, l’élimination du tétanos néonatal ;

- Examiner et valider les différents plans d’action élaborés par le Programme National d’Immunisation et donner les suggestions en vue de leur finalisation

- Assurer le suivi de la mise en application des stratégies définies de commun accord avec les responsables nationaux du Programme National d'immunisation ;

- Mobilisation des fonds pour assurer la mise en application des activités planifiées, après approbation de la micro planification ;

- Fournir le soutien technique dans la mise en application des stratégies et l’exécution des activités relatives à la vaccination notamment la formation, la mobilisation sociale et l’organisation des différents types de campagnes ;

- Evaluer régulièrement la performance du programme en termes de planification, de suivi des activités de vaccination sur le terrain et de résultats de couverture  vaccinale ;

- Participer à la  planification et à la préparation des activités à travers des rencontres réguliers au moins une fois tous les six mois.

- Trois grandes stratégies destinées à promouvoir le rôle et les fonctions du CCI au cours des 12 prochains mois:

- Elargir  la composition du CCI en y incluant des représentants du ministère des finances, du ministère de l’intérieur, et des organisations non gouvernementales.

- Créer un secrétariat permanent du CCI au niveau du Ministère de la santé

- Augmenter la fréquence de réunions

- Trois indicateurs principaux (en plus de la couverture par le DTC3) retenus par le CCI pour suivre la mise en œuvre de cette proposition:

- Réalisation des activités conformément au plan d’action annuel ;

- Taux de perte de vue DTC1/DTC3

- Respect de la sécurité vaccinale (disponibilité de seringues autobloquantes ; système de collecte et de destruction)

Documents de référence annexés:

| Termes de référence du comite inter agences de coordination | Document (2) |
| --- | --- |
| - Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois | Document (3) |
| - Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'amélioration et l'élargissement du programme national de vaccination à laquelle les partenaires ont participé | Document (4) |

# 5.	Évaluation(s) des services de vaccination

Référence est faite aux évaluations les plus récentes du système de vaccination, effectuées au cours des trois années qui ont précédé la présentation de cette proposition.

- Évaluations, examens et études des services de vaccination pour référence:

| Titre de l'évaluation | Principales institutions participantes | Dates |
| --- | --- | --- |
| Evaluation du PNI a Djibouti (Dr Taki) | OMS | 2000 |
| Evaluation PNI Djibouti (Dr Mahfoudhi) | OMS | 2000 |
| Evaluation de la chaîne de froid | OMS | 2000 |
| Evaluation de la sécurité vaccinale | OMS | 2002 |
| Evaluation du PNI à Djibouti | OMS | 2002 |
| Evaluation de la chaîne de froid | Unicef | 2001 |
| Evaluation économique du PEV | Banque Mondiale | 2002 |

- Les évaluations ont recensé les trois principaux points forts suivants :

- Engagement du gouvernement et de la société civile pour le développement du PEV

- Amélioration notable de la chaîne de froid

- Utilisation des seringues autobloquantes et des boites de sécurité a l’échelle du pays

- Les évaluations ont recensé les trois principaux problèmes suivants:

- Insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines au niveau central et périphérique

- Le fonctionnement du programme dépend presque totalement de l’aide étrangère

- Absence de supervision et de coordination

- Les évaluations ont formulé les trois principales recommandations suivantes:

- Renforcement de la capacité technique et de gestion du programme

- Amélioration de l’accessibilité à travers la mise en place de la stratégie avancée (Equipe mobile) et organisation de campagnes de rattrapage.

- Développement d’une stratégie d’IEC et de mobilisation sociale.

- Joindre copie intégrale (avec résumé):

| - des rapports d'évaluation les plus récents sur la situation des services de vaccination : - Evaluation du PEV, OMS, avril 2000 - Evaluation PEV Djibouti (Dr Mahfoudi) - Evaluation de la chaîne de froid - Evaluation de la sécurité vaccinale - Evaluation du PNI à Djibouti, Mars 2002 - Evaluation économique du PEV - WHO/UNICEF JRF, 2000 | Document (5) Document (6) Document (7) Document (8) Document (9) Document (10) Document (11) |
| --- | --- |
| - d’une liste des recommandations des rapports d'évaluation; préciser le degré de réalisation de ces recommandations (c.a.d. intégrées au programme de travail, mises en œuvre, non appliquées, en cours …). - Evaluation de la chaîne de froid/UNICEF/2001 | Document (12) Documents ( ) |

- Les composantes ou secteurs suivants des services de vaccination n'ont pas encore été examinés (ou étudiés).

| ##### Composante ou secteur | Mois/année |
| --- | --- |
| Evaluation du système d’informations sanitaire | 2003 |
| Evaluation de la couverture vaccinale | 2003 |
| Evaluation du poids de l’hépatite B et HiB | 2003 |

# 6.	Plan pluriannuel pour la vaccination

Sur la base des recommandations de l'évaluation des services de vaccination, le Gouvernement a élaboré (ou mis à jour) le plan pluriannuel pour la vaccination ou adapté le plan relatif au secteur de la santé.

| - Joindre copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Document (13) |
| --- | --- |

| - Soutien technique requis pour la mise en œuvre du plan relatif à la vaccination (consultants experts, programmes de formation, outils de gestion…) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type de soutien technique | Période du soutien | Souhaité de l'institution |
| Consultant pour évaluer le système d’informations sanitaires | 2003 | OMS |
| Consultant pour conduire une enquête sur la couverture vaccinale | 2004 | OMS |
| Consultant pour aider à la réalisation d’un plan de financement durable du programme de vaccination | 2004 | Banque Mondiale |
| Consultant pour évaluer le poids de l’hèpatite B et l’haemophilus influanzae | 2003 | OMS |

| Tableau 3 : Calendrier des vaccinations avec les vaccins traditionnels et les nouveaux vaccins, et micronutriments (vitamine A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaccin (ne pas utiliser de nom de marque) | Ages de l'administration (par les services de vaccination systématique) | Inscrire un "x" si le vaccin est administré dans: |  | Commentaires |
|  |  | Tout le pays | Seulement une partie du pays |  |
| BCG | A la naissance | OUI |  |  |
| Polio 0 | A la naissance | OUI |  |  |
| DTC1+Polio1 | 6 semaines | OUI |  |  |
| DTC2+Polio2 | 10 semaines | OUI |  |  |
| DTC3+Polio3 | 14 semaines | OUI |  |  |
| Rougeole | 9 mois | OUI |  |  |
| Vitamine A | 6 mois |  | OUI |  |

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour l'amélioration de la couverture vaccinale. ( voir le plan d’action pour les détails)

1. Application du principe de la sectorisation dans la prestation du PEV

2. Renforcement des actions visant la réduction des occasions manquées de  vaccination

3. Réduction du nombre de perdus de vue

4. Amélioration de l’accessibilité à la vaccination

5. Organisation de campagnes de rattrapage

6. Amélioration de la fiabilité des données administratives

| Tableau 4: Données de base et objectifs annuels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de |  | Données de base | Objectifs |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Naissances |  | 27134 | 27948 | 28787 |  | 29650 | 30540 | 31456 | 32400 | 33371 |
| Décès de nourrissons |  | 3093 | 3186 | 3282 |  | 2965 | 3054 | 2988 | 3078 | 3170 |
| Nourrissons survivants |  | 24041 | 24762 | 25505 |  | 26685 | 27486 | 28468 | 29322 | 30201 |
| Nourrissons vaccinés avec le BCG* |  | 9367 | 10900 | 14393 |  | 17790 | 19851 | 22019 | 24300 | 26030 |
| Nourrissons vaccinés avec le VPO3** |  | 10947 | 12133 | 15303 |  | 18680 | 21989 | 24197 | 24923 | 26577 |
| Nourrissons ayant reçu les trois doses de DTC** |  | 10947 | 12133 | 15303 |  | 18680 | 21989 | 24197 | 24923 | 26275 |
| Nourrissons vaccinés avec**: (utiliser une ligne pour chaque nouveau vaccin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés contre la rougeole** |  | 11955 | 12381 | 14028 |  | 17345 | 20614 | 22774 | 23457 | 25067 |
| Femmes enceintes vaccinées avec le TT+ |  | 4212 | 8105 | 10075 |  | 11860 | 15270 | 18874 | 21060 | 23360 |
| Supplementation en vitamine A | Mères (< 6 semaines après l'accouchement) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nourrissons (> 6 mois) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Objectif par rapport au nombre total de naissances |  |  |  |  | ** Objectif par rapport au nombre des nourrissons survivants |  |  |  |  |  |

- Le taux d’accroissement naturel retenu par le Bureau Central de Recensement est de 3%

- La population en 2000 est estimée à 678 352 (chiffre utilisé pour le calcul des taux de couverture dans les  WHO/UNICEF JRF. Ce chiffre se base sur les estimations faites par le PNUD à Djibouti dans son rapport national sur le développement humain en l’an 2000.)

- Le taux de mortalité infantile en 2000 est estimé à 114 p 1000 naissances vivantes, il est attendu que ce chiffre diminue au cours des prochaines années grâce aux efforts fournis pour améliorer l’état de santé. Pour le calcul des objectifs annuels, nous avons considéré que le taux de mortalité infantile est de 114 pour les années 2001 et 2002,  ce taux serait de 100 pour les années 2003 et 2004, pour atteindre 85 p 1000 au cours des années 2005-2006

- Le taux de natalité est estimé à 40 p 1000 en 2000. Nous considérons que ce taux ne subira pas de changement au cours des prochaines années à cause du niveau d’acceptation des méthodes contraceptives.

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour la réduction du taux de perte des vaccins. Si le taux maximum de perte autorisé ne peut pas être atteint immédiatement, justifier le taux plus élevé:

- Elaborer et mettre en place une politique nationale de lutte contre le gaspillage des vaccins comprenant l’utilisation des flacons entamés

- Assurer une formation sur la politique du flacon entamé

- Assurer une programmation rationnelle des séances de vaccination,

- Elaborer et diffuser un guide sur la gestion des vaccins dont une partie sera réservée à la politique des flacons entamés

- Commander seulement les vaccins multi-doses de 10,

- Relancer les retardataires avant l’organisation d’une séance de vaccination,

- Assurer une meilleure qualité de prise en charge des utilisateurs des services de santé dont la vaccination (accueil, disponibilité des médicaments essentiels, etc.)

- Introduire le taux perte dans le guide du superviseur

- Renforcer la supervision

| Tableau 5: Estimation des taux annuels de perte de DTC et d'abandon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réel | Objectifs |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Taux de perte | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| Taux d'abandon [ ( DTC1 - DTC3 ) / DTC1 ] x 100 | 31 | 31 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 |

- Les pays demandant le vaccin contre la fièvre jaune doivent présenter le même tableau pour les taux de perte de vaccin contre la rougeole.

- Planification et contraintes liées à l'Initiative d'éradication de la poliomyélite:

Contraintes :

- faible couverture par le programme de routine

- Insuffisance du système de surveillance des PFA

- La qualité non optimale de la prise en charge des cas et de leur documentation

- La faible mobilisation sociale

- Absence de recherche active des cas

- Connaissances limitées du personnel en matière d’éradication de la poliomyélite

Planification :

- Conduite de journées nationales de vaccination  durant les deux prochaines années

- Renforcement du système de surveillance des PFA

- Développement de la formation et de la supervision

- Renforcement de la mobilisation sociale pour les JNV

- . Etude et analyse  régulières des dossiers des cas de PFA par le comité de

certification de l’éradication de la poliomyélite.

# 7.	Sécurité des injections

7.1	Résumé de la stratégie pour garantir la sécurité des injections aux fins de la vaccination (pour tous les pays):

- Améliorer la sécurité des injections et l’élimination des déchets dans l’ensemble du pays.

- Assurer un approvisionnement continu et régulier des formations sanitaires en matériel pour la sécurité des injections (seringues auto bloquantes, boites de sécurité, seringues pour la reconstitution…)

- Renforcer les connaissances et pratiques des professionnels de santé en matière de sécurité des injections.

- Mettre en place d’un système de surveillance des effets indésirables liés à la  vaccination.

- Assurer la collecte et l’élimination correcte des déchets médicaux résultant des activités de vaccination.

- Assurer la sensibilisation de la communauté

| - Joindre une copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans en vue de la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Document (14) |
| --- | --- |

7.2	Matériel pour la sécurité des injections (Pour les pays demandant à bénéficier d'un soutien au titre de la sécurité des injections).

Les tableaux suivants sont utilisés pour calculer le volume des fournitures nécessaires au titre de la sécurité des injections:

| Tableau 6.1: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec .DTC… ( Utiliser un tableau pour chaque vaccin – BCG, DTC, TT et rougeole – et numéroter de 6.1 à 6.4) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin DTC…. (de femmes devant recevoir le TT) | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 15303 | 18680 | 21989 | 24197 |
| B | Nombre de doses par enfant (de TT pour les femmes) | # | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C | Nombre de doses de …. | A x B | 45909 | 56040 | 65967 | 72591 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 50959 | 62204 | 73223 | 80576 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 12740 |  |  |  |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 63699 | 62204 | 73223 | 80576 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 | 20 | 20 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G |  |  |  |  |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 707 | 690 | 813 | 894 |

| Tableau 6.2: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec .TT.… ( Utiliser un tableau pour chaque vaccin – BCG, DTC, TT et rougeole – et numéroter de 6.1 à 6.4) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin TT…. (de femmes devant recevoir le TT) | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 10075 | 11860 | 15270 | 18874 |
| B | Nombre de doses par enfant (de TT pour les femmes) | # | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C | Nombre de doses de …. | A x B | 30225 | 35580 | 45810 | 56622 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 33550 | 39494 | 50849 | 62850 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 8387 |  |  |  |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 41937 | 39494 | 50849 | 62850 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G |  |  |  |  |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 466 | 438 | 564 | 698 |

| Tableau 6.3: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec Rougeole. ( Utiliser un tableau pour chaque vaccin – BCG, DTC, TT et rougeole – et numéroter de 6.1 à 6.4) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin rougeole…. (de femmes devant recevoir le TT) | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 14028 | 17345 | 20614 | 22774 |
| B | Nombre de doses par enfant (de TT pour les femmes) | # | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de …. | A x B | 14028 | 17345 | 20614 | 22774 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 15571 | 19253 | 22882 | 25279 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 3893 |  |  |  |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 19464 | 19253 | 22882 | 25279 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 1557 | 1925 | 2288 | 2528 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 233 | 235 | 279 | 309 |

| Tableau 6.4: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec BCG.… ( Utiliser un tableau pour chaque vaccin – BCG, DTC, TT et rougeole – et numéroter de 6.1 à 6.4) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin BCG…. (de femmes devant recevoir le TT) | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 28787 | 29650 | 30540 | 31456 |
| B | Nombre de doses par enfant (de TT pour les femmes) | # | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de …. | A x B | 28787 | 29650 | 30540 | 31456 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 31954 | 32912 | 33899 | 34916 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes | D x 0.25 | 7988 |  |  |  |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 39942 | 32912 | 33899 | 34916 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 3195 | 3291 | 3390 | 3492 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 479 | 402 | 414 | 426 |

7.3 Secteurs devant bénéficier de fonds pour la sécurité des injections  (Pour les pays demandant des fonds d'un montant équivalent à la valeur des fournitures calculées ci-dessus).

Liste des secteurs de la sécurité des injections financés par différentes sources: (Pour obtenir un soutien de GAVI/du Fonds pour les vaccins, remplir "Secteurs de soutien"; pour les seringues autobloquantes et l'élimination des déchets, remplir "Source des fonds".)

| Source de fonds | ###### Secteur de soutien | Début de l'utilisation des fonds |
| --- | --- | --- |
| UNICEF | Seringues autobloquantes et réceptacles pour l'élimination des déchets | 1998 |
| GAVI/Fonds pour les vaccins | Formation, supervision, construction d’incinérateurs | 2002 |

(Utiliser autant de lignes que nécessaire

# 8.	Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins

- Résumé des aspects du plan pluriannuel pour la vaccination relatifs à l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins.

- Évaluation de la charge de morbidité des maladies concernées (si disponible):

| Maladie | Titre de l'évaluation | Date | Résultats |
| --- | --- | --- | --- |

- (si des vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ont déjà été introduits)

Leçons tirées sur la capacité de stockage, la protection contre une congélation accidentelle, la formation du personnel, la chaîne du froid, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc., sur la base de l'expérience actuelle en matière de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:

- Résumé des points d'action couvrant les conséquences possibles pour la capacité de stockage, la formation du personnel, la chaîne du froid, les mesures pour éviter la congélation des vaccins, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc. dans le Plan pour l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:

- Premier choix: nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins. (Pour chaque vaccin demandé – premier choix – utiliser les formules fournies)

| Tableau 7.1: Estimation du nombre de doses de vaccin ………... (Utiliser un tableau pour chaque conditionnement d'un vaccin et numéroter 7.2, 7.3, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le nouveau vaccin | faire concorder avec les objectifs du tableau 4 |  |  |  |  |  |  |
| B | Nombre de doses par enfant | # |  |  |  |  |  |  |
| C | Taux de perte estimé en % | % |  |  |  |  |  |  |
| D | Facteur de perte | Voir liste tableau  |  |  |  |  |  |  |
| E | Nombre de doses | A x B x D |  |  |  |  |  |  |
| F | Nombre de vaccins dans le stock régulateur | E x 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| G | Total doses de vaccin nécessaires | E + F |  |  |  |  |  |  |
| H | % des vaccins demandés au Fonds pour les vaccins | % |  |  |  |  |  |  |
| I | Nombre de doses demandées au Fonds pour les vaccins | G x H / 100 |  |  |  |  |  |  |
| J | Nombre de doses par flacon | # |  |  |  |  |  |  |
| K | Nombre de seringues autobloquantes (+10% pertes) | [( A x B) + F] x x 1.11 x H / 100 |  |  |  |  |  |  |
| L | Nombre de seringues autobloquantes stock régulateur | K x 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| M | Total seringues autobloquantes | K + L |  |  |  |  |  |  |
| N | Nombre de seringues pour reconstitution (+10% pertes) | I x 1.11 / J |  |  |  |  |  |  |
| ##### O | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | (M + N) x 1.11 / 100 |  |  |  |  |  |  |

| Tableau  : Taux et facteurs de perte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de perte de vaccins | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| Facteur de perte équivalent | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 2.00 | 2.22 | 2.50 |

- Deuxième choix: Nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins si le premier choix n'est pas disponible. (Utiliser les formules fournies au tableau 7.1)

| - Joindre le plan d'action pour les vaccinations avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés (s'il est déjà contenu dans le plan national pluriannuel, indiquer les pages). | Numéro de document |
| --- | --- |

# 9.	Orientations stratégiques pour mobiliser des ressources additionnelles en faveur de la vaccination

- Résumé des stratégies que le gouvernement envisage de mettre en œuvre pour accroître les ressources destinées à la vaccination des enfants et qui seront converties en un Plan de viabilité financière au moment de l’examen à mi-parcours. Points forts des accords passés avec les institutions donatrices (par exemple, Initiative pour l'indépendance vaccinale) et utilisation des fonds dégagés par l'allégement de la dette

Les coûts estimés pour la réalisation du plan pluriannuel 2002-2006 se chiffrent à 3,920,217$ (a titre approximatif $800,000 par an).  De ce montant, approximativement 7 % constituent des coûts d’investissement et 93 % des coûts récurrents.  Les fonds d’investissement seront utilisés pour la construction d’une unité centrale, l’achat de véhicules pour tous les districts et des mobylettes pour la stratégie avancée, la mise a jour de la chaîne de froid dans toutes les 38 formations sanitaires du pays suite à l’évaluation réalisée en 2001 par l’Unicef, l’installation d’incinérateurs et l’achat d’ordinateurs pour améliorer la capacité d’analyse des données au niveau central. La répartition des coûts récurrents est prévue comme suit : frais de personnel (32%), équipement (25%), vaccins (12%) et transport (12 %).

Il est difficile d’estimer avec précision la part de chaque partenaire a cause des cycles differents de budgétisation et l’incertitude concernant la contribution du gouvernement. Cependant, si on accepte le niveau de financement historique de $550,000 par an et on le garde constant pour les 5 ans a venir, un engagement de $2,800,265 peut être attendu. Si l’on compare le financement nécessaire pour le 5 ans a venir avec l’apport des partenaires a titre approximatif, une différence de $1 million est retrouvée (Soit $200,000 par an). L’application soumise a GAVI représente une approche pour surmonter cet obstacle de financement.  Etant donné que les fonds de GAVI ne seront pas suffisants, il s’avère crucial que le gouvernement développe un plan de pérennité financière qui permettra la viabilité du programme de vaccination a long terme. Afin d’atteindre une telle durabilité, le gouvernement propose deux stratégies : d’une part la mobilisation de ressources supplémentaires en dehors du GAVI et ses partenaires traditionnels dans le secteur ; et d’autre part améliorer l’efficience du programme et en conséquence économiser des ressources.  :

Mobilisation des ressources financières supplémentaires

- Source : Gouvernement (au niveau central)

- Elaborer un budget approprié pour  la ligne budgétaire alloué au programme

- Assurer la bonne gestion et utilisation de ces fonds

- Surveiller au fur et a mesure les dépenses de cette ligne et les comptabiliser

- Augmenter annuellement  le montant réservé par l’état pour couvrir les coûts récurrents dans la ligne budgétaire du budget national

- Source : Partenaires externes

- Réunir les partenaires traditionnels (OMS, UNICEF) et les partenaires potentiels (Banque Mondiale, Coopération japonaise) afin de mettre en place un plan de financement du plan pluriannuel avec engagement de chacun des partenaires

- Assurer une coordination efficace entre la Banque Mondiale et l’UNICEF concernant l’approvisionnement en  matériel pour le programme à travers leurs propres fonds d’investissement

- Source : secteur privé

- Identifier les contributions actuelles et/ou potentielles des ONGs et du secteur prive au PEV et les inclure dans le plan ultérieur de durabilité  financière

- Remarques sur les stratégies de réduction des coûts récurrents, destinées à contribuer à la viabilité financière (par exemple, diminution du taux de perte de vaccins): Le pays propose 3 approches pour réduire les coûts récurrents du Programme Elargi de Vaccination.

Approche 1.  Mise en place d’un système de surveillance et de contrôle des coûts lies au PEV

- Améliorer la capacité du personnel au niveau central pou enregistrer, analyser, et  contrôler les coûts lies au PEV a fin d’économiser des fonds et contribuer a la viabilité financière a longue terme

- Améliorer la capacité du personnel dans les zones périphériques afin d’enregistrer les dépenses directement lies au PEV, et de faire des rapports au niveau central

Approche 2. Améliorer l’estimation des besoins en vaccins

- Adopter une estimation fiable de la population permettant une estimation réelle des besoins

- Améliorer la gestion de stock de vaccins afin de mieux estimer le marge de sécurité d’approvisionnement

- Recalculer les besoins en vaccins en fonction d’une formule révisée en tenant compte des  éléments cites ci-dessus

Approche 3. Diminuer le taux de perte de vaccins

- Augmenter le nombre d’enfants vaccines lors de chaque séance de vaccination a partir d’une meilleure planification des séances ; une meilleure gestion du personnel, des vaccins, et de l’équipement ; d’une meilleure sensibilisation de la population concernant la disponibilité des services

- Exécuter la politique du flacon ouvert

- Améliorer la maintenance de la chaîne de froid et la gestion du stock de vaccins

- S’approvisionner en vaccins et en matériel de vaccination selon les objectifs annuels de couverture

| - Les tableaux des dépenses pour 2000 et des besoins en ressources détaillant les sources de fonds pour 2000 et les années suivantes sont présentés à l'Annexe 1. | Numéro de document |
| --- | --- |

# 10.	Résumé des demandes présentées à GAVI et au Fonds pour les vaccins

Compte tenu de tous les points présentés ci-dessus, le Gouvernement de DJIBOUTI.,

considérant que sa couverture par le DTC3 pour 2000 était de  45.59 % correspondant à 10947 enfants ayant reçu les trois doses de DTC, demande à l'Alliance et à ses partenaires de lui fournir l'assistance financière requise pour augmenter la vaccination des enfants.

Plus précisément, le Gouvernement demande par la présente à bénéficier des formes suivantes de soutien de GAVI et du Fonds pour les vaccins (Entourer "OUI" ou "NON", suivant les demandes soumises avec cette proposition).

- Soutien pour les Services de vaccination                        		  OUI

- Soutien pour les vaccins nouveaux ou sous-utilisés		                               NON

- Soutien pour la sécurité des injections 				               OUI

10.1	SOUTIEN POUR LES SERVICES DE VACCINATION

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de financer les stratégies mises en place pour renforcer les services de vaccination en 2002, en fonction du nombre d'enfants supplémentaires (par comparaison aux données de base) qui seront vaccinés avec le DTC3 conformément au tableau 4, à savoir 10947 (nombre d'enfants). Des fonds seront demandés également pour les années suivantes, suivant les estimations présentées au tableau 4.

- Le Gouvernement assume la pleine responsabilité de la gestion du transfert des fonds dans le pays.

(Si un autre mécanisme est nécessaire, le décrire et donner les raisons:)

L’OMS assurera la gestion du transfert des fonds. L’utilisation de ces fonds sera discuté dans le cadre

du comité inter agences de coordination. Cette solution est choisie pour éviter les procédures complexes

pour débloquer des fonds perçus par le trésor public.

- Mécanisme opérationnel mis en place pour préserver les règles de la transparence, les normes comptables, la viabilité à long terme et l'autonomie du Gouvernement dans l'utilisation des fonds:

Les procédures actuellement en vigueur à l ‘OMS seront appliquées lors de l’utilisation de ces fonds

- Les pays demandant un soutien pour les services de vaccination joindront le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à leur proposition.

10.2	SOUTIEN POUR LES VACCINS SOUS-UTILISÉS ET LES NOUVEAUX VACCINS

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de financer l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins en fournissant les vaccins suivants: (n'indiquer que les vaccins demandés au Fonds, conformément aux tableaux 7.1, 7.2…)

| Tableau 9: Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins demandés à GAVI et au Fonds pour les vaccins |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditionnement du vaccin | Nombre de doses par flacon | Mois et année de début | Nombre de doses demandées pour la première année civile | Nombre de doses demandées pour la deuxième année civile* |
| * Des vaccins seront également demandés pour les années suivantes, conformément aux tableaux 7.1, 7.2… |  |  |  |  |

- Les vaccins seront achetés (cocher une seule case):

Par l'UNICEF                                               Par le GOUVERNEMENT

- (Si les vaccins sont achetés par le Gouvernement) Processus et procédures de l'autorité nationale chargée de contrôler l'achat et la livraison des vaccins dans le pays, y compris les lacunes, les obstacles et les mesures prévues pour améliorer le système de contrôle:

- (Si les conditions requises pour recevoir 100 000 USD en vue de faciliter l'introduction de nouveaux vaccins sont remplies) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition.

10.3	SOUTIEN POUR LA SÉCURITÉ DES INJECTIONS

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de soutenir le plan pour la sécurité des injections en fournissant:

(Cocher une seule case):	NON	Les articles détaillés au tableau 8

OUI	Des fonds pour un montant équivalent

| Tableau 8: Résumé du total des fournitures demandées à GAVI et au Fonds pour la sécurité des injections – BCG, DTC, TT et ROUGEOLE (indiquer les sommes totales des lignes "F", "H" et "I" des tableaux 6.1,6.2, 6.3, 6.4. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARTICLE |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| F | Total seringues autoblo-quantes | pour BCG | 39942 | 32912 | 33899 | 34916 |
|  |  | pour autres vaccins | 125100 | 120951 | 146954 | 168705 |
| H | Total seringues de reconstitution |  | 4752 | 5216 | 5678 | 6020 |
| I | Total réceptacles de sécurité |  | 1885 | 1765 | 2070 | 2327 |

- (Si des fonds d'un montant équivalent à la valeur des articles ci-dessus, aux prix obtenus par l'UNICEF, sont demandés) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition.

- Les quantités ci-dessus (2002) ont été fournis par l’Unicef : Seringues 276 331  / Seringues pour reconstitution : 148 355

# 11.	Commentaires et recommandations complémentaires du CCI

ANNEXE 1

#### Besoins financiers et besoins à satisfaire en matière de vaccination (milliers d'USD)

Tableau 1

| Dépenses en 2001 et différentes sources de financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. # | Catégorie / ligne budgétaire | Gouver-nement central | OMS | UNICEF | Autres | Dona-teur 2 | Dona-teur 3 | Dona-teur 4 | Dona-teur n.. 2 | Total dépen-ses en 2000 |
| 1. | Investissements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Bâtiments | 0 | 25 000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30000 |
| 1.2 | - Véhicules | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 25000 |
| 1.3 | - Chaîne de froid (équipement) | 0 | 25 000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 41153 |
| 1.4 | - Autre équipement | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 2. | ##### Coûts récurrents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Personnel | 99473 | 84 521 |  | 0 |  |  |  |  | 243895 |
| 2.2 | - Vaccins - Seringues | 0 |  | 120 751 68 083 | 8000 |  |  |  |  | 81598 |
| 2.3 | - Vitamine A | 0 |  | 1336 | 0 |  |  |  |  | 29430 |
| 2.4 | - Equipement | 0 |  | 0 | 4500 |  |  |  |  | 14204 |
| 2.5 | - Transport | 24500 | 27 212 | 10 788 | 0 |  |  |  |  | 53963 |
| 2.6 | - Formation | 0 | 13 263 | 8 627 | 0 |  |  |  |  | 17582 |
| 2.7 | - IEC | 0 | 31 521 |  | 0 |  |  |  |  | 25344 |
|  | Mobilisation sociale |  |  | 5 029 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | - Divers | 5500 | 20 000 | 3 824 | 0 |  |  |  |  | 26250 |
| Total dépenses en 2000 |  | 129473 | 201 517 | 218 437 | 12500 |  |  |  |  | 588419 |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prévisions budgétaires pour 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. # | Catégorie / Ligne budgétaire | Contributions des partenaires |  |  |  |  |  |  | Total besoins projetés | Besoins non satisfaits |
|  |  | Gouvernement central | Gouvernement local | Secteur privé | UNICEF | OMS | Banque Mondial. | Autre |  |  |
| 1. | Investissements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Bâtiments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | - Véhicules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | - Chaîne de froid (équipement) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | - Autre équipement | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| 2. | ##### Coûts récurrents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Personnel | 85789 | 0 | 0 |  | 117961 | 0 | 0 | 214474 | 0 |
| 2.2 | - Vaccins | 0 | 0 | 0 | 42 480 | 0 | 0 | 9891 | 98910 | 0 |
| 2.3 | - Vitamine A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1231 | 0 |
| 2.4 | - Equipement - Seringues | 0 | 0 | 0 | 22 773 30 563 | 0 | 0 | 37986 | 237410 | 47482 |
| 2.5 | - Transport | 31210 | 0 | 0 | 31 900 | 0 | 0 | 33203 | 83006 | 16601 |
| 2.6 | - Formation | 0 | 0 | 0 |  | 33958 | 0 | 0 | 63355 | 12671 |
| 2.7 | - Mobilisation Sociale |  |  |  | 35 752 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | - IEC | 0 | 0 | 0 |  | 21280 | 0 | 0 | 28000 | 5600 |
|  | - Divers | 3264 | 0 | 0 |  | 29376 | 0 | 0 | 40800 | 8160 |
| Total engagement |  | 120263 | 0 | 0 | 163 498 | 202754 | 0 | 81080 | 787186 | 90514 |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prévisions budgétaires 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. # | Catégorie / Ligne budgétaire | Contributions des partenaires |  |  |  |  |  |  | Total besoins projetés | Besoins non satisfaits |
|  |  | Gouvernement central | Gouvernement local | Secteur privé | UNICEF | OMS | Banque Mondial. | Autre |  |  |
| 1. | Investissements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Bâtiments | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 20000 | 0 |
| 1.2 | - Véhicules | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56497 | 0 | 112994 | 0 |
| 1.3 | - Chaîne de froid (équipement) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6025 | 0 | 12050 | 0 |
| 1.4 | - Autre équipement | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30695 | 0 | 61390 | 0 |
| 2. | ##### Coûts récurrents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Personnel | 87416 | 0 | 0 |  | 120198 | 0 | 0 | 218541 | 0 |
| 2.2 | - Vaccins | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 8208 | 82078 | 0 |
| 2.3 | - Vitamine A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1267 | 0 |
| 2.4 | - Equipement | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 43901 | 166292 | 33258 |
| 2.5 | - Transport | 35123 | 0 | 0 |  | 37364 | 0 | 0 | 93411 | 18682 |
| 2.6 | - Formation | 0 | 0 | 0 |  | 39043 | 0 | 0 | 61005 | 12201 |
| 2.7 | - IEC | 0 | 0 | 0 |  | 22344 | 0 | 0 | 29400 | 5880 |
| 2.8 | - Divers | 5001 | 0 | 0 |  | 20003 | 0 | 0 | 31255 | 6251 |
| Total engagement |  | 127540 | 0 | 0 | 120 000 | 238952 | 103217 | 52109 | 889653 | 76272 |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prévisions budgétaires pour 2004 (Remplir un tableau similaire pour les années suivantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. # | Catégorie / Ligne budgétaire | Contributions des partenaires |  |  |  |  |  |  | Total besoins projetés | Besoins non satisfaits |
|  |  | Gouvernement central | Gouvernement local | Secteur privé | UNICEF | OMS | Banque Mondial. | Autre |  |  |
| 1. | Investissements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Bâtiments | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | - Véhicules | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | - Chaîne de froid (équipement) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6025 | 0 | 12050 | 0 |
| 1.4 | - Autre équipement | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 40000 | 0 |
| 2. | ##### Coûts récurrents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Personnel | 108706 | 0 | 0 |  | 149470 | 0 | 0 | 271764 | 0 |
| 2.2 | - Vaccins | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 8454 | 84540 | 0 |
| 2.3 | - Vitamine A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 |
| 2.4 | - Equipement | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 44288 | 167758 | 33552 |
| 2.5 | - Transport | 36879 | 0 | 0 |  | 39233 | 0 | 0 | 98082 | 19616 |
| 2.6 | - Formation | 0 | 0 | 0 |  | 40058 | 0 | 0 | 62590 | 12518 |
| 2.7 | - IEC | 0 | 0 | 0 |  | 23462 | 0 | 0 | 30871 | 6174 |
| 2.8 | - Divers | 6877 | 0 | 0 |  | 27509 | 0 | 0 | 42982 | 8596 |
| Total engagement |  | 152462 | 0 | 0 | 130 000 | 279732 | 26025 | 52742 | 811942 | 80456 |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prévisions budgétaires pour 2005 (Remplir un tableau similaire pour les années suivantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. # | Catégorie / Ligne budgétaire | Contributions des partenaires |  |  |  |  |  |  | Total besoins projetés | Besoins non satisfaits |
|  |  | Gouvernement central | Gouvernement local | Secteur privé | UNICEF | OMS | Banque Mond. | Autre |  |  |
| 1. | Investissements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Bâtiments | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | - Véhicules | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | - Chaîne de froid (équipement) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | - Autre équipement | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ##### Coûts récurrents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Personnel | 98706 | 0 | 0 |  | 135720 | 0 | 0 | 246764 | 0 |
| 2.2 | - Vaccins | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 8708 | 87076 | 0 |
| 2.3 | - Vitamine A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1345 | 0 |
| 2.4 | - Equipement | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 44333 | 167927 | 33585 |
| 2.5 | - Transport | 38723 | 0 | 0 |  | 41194 | 0 | 0 | 102986 | 20597 |
| 2.6 | - Formation | 0 | 0 | 0 |  | 40934 | 0 | 0 | 63960 | 12792 |
| 2.7 | - IEC | 0 | 0 | 0 |  | 24634 | 0 | 0 | 32414 | 6483 |
| 2.8 | - Divers | 5243 | 0 | 0 |  | 20973 | 0 | 0 | 32770 | 6554 |
| Total engagement |  | 142672 | 0 | 0 | 140 000 | 263455 | 0 | 53041 | 735242 | 80011 |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prévisions budgétaires pour 2006 (Remplir un tableau similaire pour les années suivantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. # | Catégorie / Ligne budgétaire | Contributions des partenaires |  |  |  |  |  |  | Total besoins projetés | Besoins non satisfaits |
|  |  | Gouvernement central | Gouvernement local | Secteur privé | UNICEF | OMS | Banque Mond. | Autre |  |  |
| 1. | Investissements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Bâtiments | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | - Véhicules | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | - Chaîne de froid (équipement) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | - Autre équipement | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ##### Coûts récurrents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Personnel | 88706 | 0 | 0 |  | 121970 | 0 | 0 | 221764 | 0 |
| 2.2 | - Vaccins | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 8969 | 89689 | 0 |
| 2.3 | - Vitamine A | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 |
| 2.4 | - Equipement | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 43313 | 164066 | 32813 |
| 2.5 | - Transport | 40659 | 0 | 0 |  | 43254 | 0 | 0 | 108135 | 21627 |
| 2.6 | - Formation | 0 | 0 | 0 |  | 42049 | 0 | 0 | 65701 | 13140 |
| 2.7 | - IEC | 0 | 0 | 0 |  | 25867 | 0 | 0 | 34035 | 6807 |
| 2.8 | - Divers | 7151 | 0 | 0 |  | 28605 | 0 | 0 | 44695 | 8939 |
| Total engagement |  | 136516 | 0 | 0 | 15 000 | 261745 | 0 | 52282 | 729470 | 83326 |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE 2

Résumé de la documentation

| Information générale sur le développement du système de santé |  |
| --- | --- |
| - Section(s) pertinente(s) des stratégies pour le développement du système de santé. | Numéro de document 1 |
| Profil du Comité de coordination interagences (CCI) |  |
| - Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois. | Numéro de document 3 |
| - Mandat du CCI. | Numéro de document 2 |
| - Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ou à la sécurité des injections. | Numéro de document 4 |
| Évaluation des services de vaccination |  |
| - Rapport(s) de l'évaluation nationale la plus récente des services de vaccination. | Numéro de document 5-11 |
| - Résumé des recommandations du(des) rapport(s) d'évaluation, indiquant l'état de mise en œuvre de chaque recommandation. | Numéro de document 12 |
| Plan pluriannuel pour la vaccination |  |
| - Copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document 13 |
| - Plan d'action pour l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins dans les services de vaccination (s'il est présenté dans le plan pluriannuel, indiquer la page et les paragraphes). - Copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans pour la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif à la santé. | Numéro de document.. Numéro de document 14 |
| Besoins non satisfaits exigeant des ressources additionnelles |  |
| - Tableaux des dépenses pour 2000 et besoins en ressources (Annexe 1) | Numéro de document … |

ANNEXE  3

| ALLIANCE MONDIALE POUR LES VACCINS ET LA VACCINATION |  |  |  |  |  | ##### Données bancaires |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTION 1 (À compléter par le bénéficiaire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformément à la décision que l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et le Fonds pour les vaccins ont prise de soutenir les services de vaccination, en date du . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , le Gouvernement de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , demande par la présente qu’un versement soit effectué par transfert bancaire électronique selon les modalités ci-après: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Nom de l'institution : (Titulaire du compte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Adresse : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Ville – Pays : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téléphone : |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |
| #### Montant en USD : |  | ( À compléter par le Secrétariat de GAVI ) |  |  | Devise du compte bancaire : |  |  |  |  |  |
| À créditer à : Titre du compte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. de compte : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| À : Nom de la banque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Le compte est-il utilisé exclusivement par ce programme ? |  |  |  |  |  |  | OUI ( ) NON ( ) |  |  |  |
| #### Qui assure la vérification du compte ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Signature du responsable gouvernemental habilité : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Nom : | DR MOHAMED ALI KAMIL |  |  |  |  |  |  |  | Sceau : |  |
| #### Fonction : | DIRECTEUR DE L’EPIDEMIOLOGIE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Signature : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SECTION 2 ( À compléter par la banque ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ÉTABLISSEMENT FINANCIER |  |  |  | BANQUE CORRESPONDANTE (Aux États-Unis) |  |
| Nom de la banque : |  |  |  |  |  |
| Nom de la succursale : |  |  |  |  |  |
| Adresse : |  |  |  |  |  |
| Ville – Pays : |  |  |  |  |  |
| Code Swift : |  |  |  |  |  |
| Code guichet : |  |  |  |  |  |
| No. ABA : |  |  |  |  |  |
| Téléphone : |  |  |  |  |  |
| Fax : |  |  |  |  |  |
| Je certifie que le compte No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est détenu par (Nom de l'institution) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . auprès de cette banque. |  |  |  |  |  |
| Le compte doit être signé conjointement par au moins …… (nombre) des responsables ayant un pouvoir : |  |  | Nom de l'agent habilité de la banque : |  |  |
| 1 Nom : Fonction: |  |  | Signature : |  |  |
|  |  |  | Date: |  |  |
| 2 Nom : Fonction: |  |  | Sceau: |  |  |
| 3 Nom : Fonction: |  |  |  |  |  |
| 4 Nom: Fonction: |  |  |  |  |  |

LETTRE DE COUVERTURE

(À compléter par le représentant de l'UNICEF sur du papier à entête)

### À :    GAVI – Secrétariat

### Att. Dr Tore Godal

### Secrétaire exécutif

A/s UNICEF

Palais des Nations

CH 1211 Genève 10

Suisse

| Le ………………………………, j'ai reçu l'original du formulaire DONNÉES BANCAIRES, qui est annexé à la présente. Je certifie que le formulaire porte les signatures des responsables suivants : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom |  |  | Fonction |
| Responsable habilité du gouvernement |  |  |  |  |  |
| Responsable habilité de la banque |  |  |  |  |  |
| Signature du Représentant de l'UNICEF : |  |  |  |  |  |
| Nom |  |  |  |  |  |
| Signature |  |  |  |  |  |
| Date |  |  |  |  |  |

Formule pour calculer le taux de perte de DTC (en %): [ ( A – B ) / A ] x 100.  A étant le nombre de doses de DTC distribuées selon le registre des approvisionnements, corrigé du volume des stocks au début et à la fin de la période d'approvisionnement; et B le nombre de vaccinations DTC effectuées.

Le stock régulateur pour les vaccins et  les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Le stock régulateur pour les vaccins et  les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Le stock régulateur pour les vaccins et  les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Le stock régulateur pour les vaccins et  les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Seulement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Veuillez ajuster les estimations relatives au nombre des enfants devant recevoir les nouveaux vaccins, si une introduction progressive est envisagée. Des explications doivent être fournies si les objectifs pour le hepB3 et le Hib3 différent des objectifs pour le DTP3.

Le pays visera un taux maximum de 25% pour la première année et adoptera un plan pour une réduction progressive à 15% d’ici à la troisième année. Pour les vaccins en flacons monodoses et double-doses, le taux de perte acceptable est de 5%. Aucune limite maximale n’a été fixée pour le vaccin contre la fièvre jaune en flacons multidoses.

Le stock régulateur pour les vaccins et les seringues autobloquantes est fixé à 25%. Celui-ci est calculé sur la base du premier stock de doses requises pour introduire la vaccination dans une zone géographique donnée. Inscrire zéro pour les autres années.

Un facteur de perte de 1.11 est appliqué au nombre total de doses de vaccin demandées au Fonds pour les vaccins, sans tenir compte de la perte de vaccins.

Uniquement pour les vaccins lyophilisés. Inscrire zéro pour les autres vaccins.

Un facteur multiplicateur de 1.11 est appliqué aux réceptacles de sécurité pour tenir compte des zones où un réceptacle sera utilisé pour moins de 100 seringues.

Dans la mesure du possible, vous soumettrez des copies papier et électroniques identiques.