Révision 3

Août 2001

Le Gouvernement de

LA REPUBLIQUE DU BURUNDI

Proposition de soutien soumise à

l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

et au Fonds pour les vaccins

Pour plus de commodité, ce document est accompagné d'une version électronique sur disquette. Veuillez renvoyer une copie de la disquette ainsi qu'une version papier du document, signée, au Secrétariat de l'Alliance; a/s UNICEF, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.

Les questions doivent être adressées au : Dr Tore Godal, tgodal@unicef.org ou aux représentants d'une institution partenaire de l'Alliance. Tous les documents et annexes doivent être soumis en français ou en anglais.

# 1.	Résumé

# Résumé de la proposition comprenant les demandes spécifiques de soutien de GAVI et du Fonds pour les vaccins. Il faut présenter ici les chiffres qui sont essentiels pour le calcul du montant de la récompense, à savoir les données de base, la couverture actuelle par le DTC3 et les objectifs d’augmentation de la couverture, les stratégies mises en place pour atteindre tous les enfants, le nombre demandé de doses de vaccin(s) et leur conditionnement (conformément aux tableaux contenus dans ce formulaire). La nature de la participation du CCI à l’élaboration de cette proposition doit aussi être résumée.

Le Burundi est un pays de l’Afrique centre-est qui est limité :

Au nord par, le Rwanda , à l’est par la République Unie de Tanzanie et à l’ouest par la République Démocratique du Congo.

Sa superficie est de 27 834 km². La population totale est de 6 664 835 habitants en 2000 qui se répartissent comme suit :

Enfants de 0 – 11 mois 	:	261669 enfants soit 3,92% de la population totale

Enfants de 0 – 59 mois 	:	1 207 618 enfants soit 18,11% de la population totale

Femmes enceintes	:	303 889 femmes soit 4,56% de la population totale

Femmes en âge de procréer :	1 551 661 femmes soit 23,28% de la population totale

Taux de croissance annuelle moyen de la population pour la période 2000-2006 :2,9%

Taux brut de natalité (TBN) :           45,6 / 1000 en l’an 2000

Taux brut de mortalité (TBM) :        15,8 / 1000 en l’an 2000

Taux de mortalité maternelle (TMM) : 800 /100 000 naissances vivantes

Taux de mortalité infantile :             129/1000 en l’an 2000

La couverture vaccinale du PEV de routine qui avait connu un essor remarquable les années 1990 –1992 (85% de couverture) s’est effondrée jusqu’au niveau de moins de 50 % en 1994 suite aux problèmes socio-économiques consécutifs à la crise de 1993. On observe néanmoins une remontée progressive de cette couverture  qui atteint en l’an 2000 57,2% pour le DTC3 (MICS).

Du fait que cette couverture soit supérieure à 50 et de la situation épidémiologique des infections dues à l’hépatite B et de l’haemophilus Influanzae de type b dans la sous-région,  le Burundi souhaite bénéficier de l’appui de l’Alliance pour intégrer le vaccin pentavalent (DTC-HB-Hib) le 1er Janvier 2003.

Du fait de cette faible couverture vaccinale en DTC 3 (Inférieure à 60 %), le Burundi souhaite bénéficier du soutien du compte subsidiaire service de vaccination.

Les objectifs visés par le programme à travers son plan stratégique pluriannuel 2002 – 2006 sont de :

- Accroître à 90% la couverture  vaccinale pour tous les antigènes en l’an 2006

- Renforcer le processus de contrôle de la rougeole, d’élimination du tétanos néonatal, et de l’éradication de la poliomyélite.

- Assurer la pérennité du financement du Programme Élargi de Vaccination.

Objectifs de couverture 2001-2006

| Antigènes | Cibles | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCG | 0–11 mois | 75 % | 80% | 85 % | 90 % | 90 % | 90% |
| DTC 3 | 0–11 mois | 60 % | 65 % |  |  |  |  |
| DTC-HIB-HB 3 |  |  |  | 74% | 80% | 85% | 90% |
| VPO 3 | 0–11 mois | 60 % | 65 % | 74 % | 80 % | 85 % | 90% |
| Rougeole | 9 – 11 mois | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90% |
| VAT 2+ | Femmes Enceintes | 60 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 80% |

Estimation des besoins globaux en vaccins du PEV de routine pour le Burundi

| Antigène | Cibles | 2002* | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCG | 0–11 mois | 643 500 | 562 900 | 613 300 | 631 100 | 649 400 |
| DTC | 0–11 mois | 726 859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DTC-Hib-HB |  | 0 | 840 300 | 747 800 | 817 600 | 890 800 |
| VPO | 0 - 11 mois | 908 574 | 851 500 | 947 200 | 1 035 600 | 128 300 |
| Rougeole | 9 – 11 mois | 326 200 | 287 700 | 315 700 | 345 200 | 376 100 |
| VAT | Femmes E. | 695 400 | 616 500 | 679 700 | 746 000 | 767 700 |

N.B. Le coefficient  de perte utilisé sur le DTC-HIB-HB est de 1,05 , BCG =2, autres = 1,33

* 25% de stock de réserve ont été rajoutés en première année civile sauf pour le DTC

Conditionnement des vaccins

Les vaccins qui seront utilisés dans le pays ont/auront les conditionnements ci-dessous :

  - BCG : 			20 doses

  - DTC			10 doses

  - DTC-HB-Hib		2 doses

  - VPO			10 doses

  - Rougeole		10 doses

  - VAT			10 doses

Nature de la participation du CCIA à l’élaboration de cette proposition

La commission qui a élaboré cette proposition comprenait les représentants techniques de toutes les agences membres du CCI.

Cette proposition a été élaborée par une commission désignée par le Ministère de la Santé appuyée par des représentants de tous les acteurs de la problématique vaccinale du pays au niveau national et d’un consultant externe de l’OMS.

Le groupe a apprécié l’appropriation des données issues de la revue du PEV conduite en juin 2001 et du plan stratégique national du PEV  par les cadres nationaux et le niveau d’exécution des recommandations de ladite revue.

Les données socio-économiques qui constituaient par le passé un réel problème ont été réunies par les Ministères et les agences intéressés. S’agissant par exemple des données relatives à la réduction de la dette publique et au financement futur réservé au secteur de la santé en général et au PEV en particulier, le Ministre des Finances en personne a fourni les contributions y afférentes  du Gouvernement et celles de la Banque Mondiale.

Le Ministère de la Santé initiateur de cette application à GAVI s’est toujours appuyé sur le CCI dans tout le processus d’élaboration de la proposition à travers ses réunions régulières.

Le CCI a ainsi examiné l’application au cours de sa session du 31 août 2001. Les amendements du CCI portaient entres autres sur l’élaboration d’un résumé du plan de financement du PEV pour les prochaines années avec les engagements chiffrés de tous les partenaires. Ces amendements ont été portés et soumis aux membres du CCI avant la signature de cette présente application.

La signature de l’application du Burundi a eu lieu au cours d’une session extraordinaire du CCI tenue le mercredi 5 septembre 2001 dans la salle de conférence du Ministère de la Santé Publique.

# 2.	Signatures du Gouvernement et du Comité de coordination interagences

Le Gouvernement de/du…………………………………………………………..  s'engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel qui est présenté avec ce document. Les résultats des districts en matière de vaccination seront examinés chaque année par le biais d'un système de suivi satisfaisant aux exigences de la transparence. Le Gouvernement prie l'Alliance et ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique, afin de soutenir le programme de vaccination décrit dans cette proposition.

Signature:	…………………………………………...

Fonction:	…………………………………………...

Date:	…………………………………………...

Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer à chaque pays les documents et annexes qui ont été soumis. Sauf avis contraire, les documents pourront être communiqués aux partenaires et aux collaborateurs de GAVI.

Les soussignés, membres du Comité de coordination interagences, approuvent cette proposition sur la base de la documentation qui lui est annexée. Les signatures avalisant la présente proposition ne constituent en rien un engagement financier (ou juridique) de la part de l’institution ou de l’individu partenaire:

| Institution/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature |
| --- | --- | --- |

Au cas où le Secrétariat de l'Alliance aurait des questions sur cette proposition, la personne à contacter est:

Nom: ……………………………	Fonction/adresse: …………………………….

N° de tél.:……………………….   		            ………………………………..

N° de fax:……………………….. 		            ………………………………..

Courrier électronique:…………..			……………………………….

Autre adresse:

Nom : ……………………………	Fonction/adresse …………………………….

N° de tél.………………………….   		            ………………………………..

N° de fax………………………….. 		            ………………………………..

Courrier électronique:…………….			………………………………..

3.	Fiche d'information relative à la vaccination

| Tableau 1 : Renseignements de base (année 2000 ou date plus récente; préciser dates des données fournies) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Population | 6664835 | PNB par habitant | 108,4 USD |
| Nourrissons survivants* | 264647 | Taux de mortalité infantile | 129 / 1000 |
| Pourcentage du PIB alloué à la santé | 4,24% | Pourcentage des dépenses du gouvernement au titre des soins de santé | 2,85% |

*Nourrissons survivants = enfants ayant atteint leur premier anniversaire

| Tableau 2: Tendances de la couverture vaccinale et de la charge de morbidité à 12 mois selon Formulaire de rapport commun annuel OMS/UNICEF sur les maladies évitables par la vaccination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tendances de la couverture vaccinale (pourcentage) |  |  |  |  |  |  |  |  | Charge de morbidité des maladies évitables par la vaccination |  |  |
| Vaccin |  |  | Notifié |  | Enquête |  |  |  | Maladie | Nombre de cas déclarés |  |
|  |  |  | 1999 | 2000 | 1999 | Age group | 2000 | Age group |  | 1999 | 2000 |
| BCG |  |  | 72,3 | 73 |  |  | 61 | 12-23 | Tuberculose | 5421 | 2917 |
| DTC | DTC1 |  | 68,7 | 77 |  |  |  |  | Diphtérie | 0 | 0 |
|  | DTC3 |  | 63,7 | 68 |  |  | 57,2 | 12-23 | Coqueluche | 354 | 92 |
| VPO3 |  |  | 59,6 | 69 |  |  | 48,5 |  | Poliomyélite | 0 | 0 |
| Rougeole |  |  | 47,2 | 61 |  |  | 51’7 | 12-23 | Rougeole | 2981 | 21758 |
| TT2+ (Femmes enceintes) |  |  |  |  |  |  | 49,8 | 12-23 | Tétanos NN | 40 | 16 |
| Hib3 |  |  |  | - |  |  |  |  | Hib | ND | ND |
| Fièvre jaune |  |  |  | - |  |  |  |  | Fièvre jaune | 0 | 0 |
| HepB3 |  |  |  | - |  |  |  |  | Séroprévalence hepB (si disponible) | ND | ND |
| Supplémentation en vitamine A |  | Mères ( < 6 semaines après accouchement) | ND | ND |  |  | 15,9 |  |  |  |  |
|  |  | Nourrissons ( > 6 mois) | 92 | 96 | ND | ND | 57,2 | 12-23 |  |  |  |

Estimation officielle la plus juste: Donner l'estimation officielle la plus juste de la couverture vaccinale des nourrissons, telle qu'elle est indiquée dans le Formulaire de rapport commun OMS/UNICEF. Expliquer pourquoi cette estimation est la plus juste: … # MICS : 57,2% DTC 3 en 2000 # Nous considérons que les résultats de l’enquête MICS 2000 est l’estimation officielle la plus juste pour les raisons suivantes : - plan de sondage bien fait - échantillonnage avec marge d’erreur de 5 % - échantillonnage établi à deux degrés : 1er tirés avec probabilités proportionnels à la taille et 2ème fait par tirage systématique dans 4.500 ménages

- Résumé sur les aspects du développement du système de santé concernant la vaccination:

Le Ministère de la Santé Publique du Burundi est en pleine décentralisation du système de santé axés sur les soins de santé primaires. Les réformes en cours ont les principales orientations suivantes :

- Le renforcement des capacités institutionnelles

- L’amélioration de l’accessibilité aux soins de qualité par la mise en autonomie de gestion des structures de soins depuis les hôpitaux de référence nationale jusqu’aux centres de santé de premier échelon de soins.

- L’amélioration du financement des soins de santé par la mise en  place des assurances maladies pour les secteurs privé structuré et non structuré.

- La disponibilisation des médicaments essentiels par:

- La mise en place d’une centrale d’achat des  médicaments essentiels et des dispositifs médicaux

- L’implantation des pharmacies communautaires

- Le développement des ressources humaines

- L’intensification des soins curatifs et  activités promotionnelles de la santé ainsi que des soins préventifs avec un accent  particulier sur les activités de vaccination :

- Le retour aux couvertures vaccinales d’avant la crise de 1993

- La mise à profit des agents de santé communautaire pour la mobilisation sociale en faveur des activités de vaccination de routine, et des campagnes de vaccination de rattrapage.

- La salubrité de l’environnement

- La prise en charge sanitaire des groupes les plus vulnérables

| - Section(s) pertinente(s) des stratégies de développement du système de santé | Numéro de document ……1. |
| --- | --- |

# Profil du Comité de coordination interagences (CCI)

Divers partenaires et institutions (y compris des ONG et des instituts de recherche) soutiennent les services de vaccination dans le pays, et sont coordonnés et organisés par le biais d'un mécanisme interagences qui, dans ce document, est appelé CCI.

- Nom du CCI : Comité de Coordination Inter-Agences (CCIA)

- Date de la constitution du CCI actuel :  Le 26 août 1999

- Structure (par ex., sous-comité, organisme indépendant) …………………………………………….

- Fréquence des réunions :  1 fois les 3 mois

- Composition:

| Fonction | Titre / organisation | Nom |
| --- | --- | --- |
| Président(e) | Ministre de la Santé Publique | Dr NTAHOBARI Stanislas |
| Secrétaire | Directeur du PEV | Dr NDIKUMANA Cassien |
| Membres | Directeur Général pour l’Europe, l’Amérique du Nord et les Organisations Internationales | Mr HABONIMANA Balthazar |
|  | Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) | Mr George Charpentier |
|  | Délégation de la Commission Européenne | Mr COSTE |
|  | UNICEF | Mr MALICK Sêne |
|  | OMS | Dr KASSI Manlan |
|  | BANQUE MONDIALE | Mr MATHURIN GBETIBOUO / |
|  | FNUAP | Mr Michel TAILHADES |
|  | USAID | David AASEN |
|  | Rotary | Mr Albert MUGANGA |
|  | ONG | Un Représentant |

- Principales fonctions et responsabilités du CCI:

- Mobilisation et coordination des ressources tant extérieures que locales

- Coordonner l’affectation et l’utilisation judicieuse des ressources

- Faire un plaidoyer et obtenir un intérêt soutenu pour  les activités du PEV (PEV de routine, JNVs, Rougeole, TNN…)

- Renforcer le partenariat entre les Agences et le Gouvernement

- Examiner et approuver au niveau national les plans d’action du PEV

- Donner des orientations et directives pour l’atteinte des objectifs

- Décider et apprécier les évaluations et audits internes en rapport avec le PEV

- Rendre compte au Gouvernement et aux différents bailleurs et partenaires impliqués

- Trois grandes stratégies destinées à promouvoir le rôle et les fonctions du CCI au cours des 12 prochains mois:

- Extension des activités du Comité de Coordination Inter-Agences vers les autres programmes prioritaires de la santé,

- Orientation sur la focalisation du monitoring du financement du PEV (mobilisation des ressources, suivi et évaluation de la mise en œuvre)

- Plaidoyer et développement de la communication et implication des différents acteurs dans la mise en œuvre y compris le secteur privé.

- Trois indicateurs principaux (en plus de la couverture par le DTC3) retenus par le CCI pour suivre la mise en œuvre de cette proposition:

- Réduction du taux d’abandon général  de 20% à 10% (DTC1 –Rougeole)

- Réduction du taux d’abandon spécifique de 10,4% à 5% (DTC1-DTC3)

- Réduction du taux de perte de vaccins de 50% à 25 pour le BCG et l’anti-rougeole et de 31 à 5% pour le DTC et le VPO

Documents de référence annexés:

| - Mandat du CCI | Numéro de document ...2 |
| --- | --- |
| - Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois | Numéro de document…3 |
| - Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'amélioration et l'élargissement du programme national de vaccination à laquelle les partenaires ont participé | Numéro de document..4,5,6 |

# 5.	Évaluation(s) des services de vaccination

Référence est faite aux évaluations les plus récentes du système de vaccination, effectuées au cours des trois années qui ont précédé la présentation de cette proposition.

- Évaluations, examens et études des services de vaccination pour référence:

| Titre de l'évaluation | Principales institutions participantes | Dates |
| --- | --- | --- |
| Revue externe du PEV –Burundi 2001 | GOUVERNEMENT DU BURUNDI/OMS/UNICEF/UE | Du 18 juin au 31 juin 2001 |
| Plan de Réhabilitation Système de support logistique du PEV | GOUVERNEMENT DU BURUNDI/OMS/UNICEF/UE | Mars 2001 |

- Les évaluations ont recensé les trois principaux points forts suivants :

1. Accroissement de la couverture géographique et de la  disponibilité des services de vaccination malgré l’insécurité grâce à l’engagement politique des autorités, à la motivation du personnel et à l’appui des partenaires. (366 CS fonctionnels en 2000, surveillance de PFA ayant atteint le niveau de certification),

2. Contribution du Gouvernement au fonctionnement du PEV et à l’achat des vaccins dans le cadre de l’Initiative d’Indépendance Vaccinale et son engagement à renforcer le fonctionnement du PEV  dans les prochaines années.

3. Haute conscience politique et acceptation de l’importance du PEV au niveau  des autorités  administratives et des populations.

- Les évaluations ont recensé les trois principaux problèmes suivants:

- Forte dépendance du PEV  du financement extérieur

- Absence de poste chargé du PEV au niveau intermédiaire (Provinces et Secteurs de Santé)

- Insuffisance du personnel technique qualifié liée à l’arrêt des activités de formation et de supervision

- Les évaluations ont formulé les trois principales recommandations suivantes:

- Réviser les supports de formation des agents, renforcer les effectifs et former les équipes provinciales, les chefs des secteurs et agents de santé à la gestion du PEV et aux nouvelles stratégies et innovations.

- Augmenter et sécuriser l’apport du Gouvernement à l’achat des vaccins (du taux actuel de 6% à 100% à l’an 2006), renforcer le plaidoyer et la sensibilisation des autorités nationales en faveur du financement du PEV en vue de sa pérennisation ;

- Construire et/ou réhabiliter les infrastructures dont le siège du PEV, le Dépôt Central du PEV et les Centres de Santé détruits et ceux devenus vétustes.

- Joindre copie intégrale (avec résumé):

| - des rapports d'évaluation les plus récents sur la situation des services de vaccination | Numéro du document 7, 8, 9 |
| --- | --- |
| - d’une liste des recommandations des rapports d'évaluation; préciser le degré de réalisation de ces recommandations (c.a.d. intégrées au programme de travail, mises en œuvre, non appliquées, en cours …). | Numéro du document 10 |

- Les composantes ou secteurs suivants des services de vaccination n'ont pas encore été examinés (ou étudiés).

| ##### Composante ou secteur | Mois/année |
| --- | --- |
| Financement et coûts du PEV | Juin 2001 |
| Sécurité des injections | Juin 2001 |
| MAPI | Juin 2001 |

# 6.	Plan pluriannuel pour la vaccination

Sur la base des recommandations de l'évaluation des services de vaccination, le Gouvernement a élaboré (ou mis à jour) le plan pluriannuel pour la vaccination ou adapté le plan relatif au secteur de la santé.

| - Joindre copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document 11 ,12 |
| --- | --- |

| - Soutien technique requis pour la mise en œuvre du plan relatif à la vaccination (consultants experts, programmes de formation, outils de gestion…) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type de soutien technique | Période du soutien | Souhaité de l'institution |
| Informatisation de la gestion au niveau du PEV | Janvier 2002 | OMS |
| Enquête sur la sécurité des injections | Juin 2002 | UNICEF |

| Tableau 3 : Calendrier des vaccinations avec les vaccins traditionnels et les nouveaux vaccins, et micronutriments (vitamine A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaccin (ne pas utiliser de nom de marque) | Ages de l'administration (par les services de vaccination systématique) | Inscrire un "x" si le vaccin est administré dans: |  | Commentaires |
|  |  | Tout le pays | Seulement une partie du pays |  |
| BCG | Naissance | XX |  |  |
| VPO | Naissance, 6, 10et 14 semaines | XX |  |  |
| DTC | 6, 10 et 14 semaines | XX |  | Pour an 2002 |
| DTC+HepB+Hib | 6, 10 et 14 semaines | XX |  | A partir de 2003 |
| VAR | 9 mois | XX |  |  |
| Vitamine A | Nourrissons > 6 mois | XX |  |  |

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour l'amélioration de la couverture vaccinale.

- Amélioration de la disponibilité (réhabilitation des CDS, équipement chaîne de froid et logistique) et de la qualité des services (réduction des taux d’abandon, zone d’accès difficile etc..)

- Formation du personnel sur la gestion du PEV y compris les innovations et nouveaux vaccins

- Relance des activités de supervision et de monitoring

| Tableau 4: Données de base et objectifs annuels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de |  | Données de base | Objectifs |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Naissances |  | 303889 | 312702 | 321770 |  | 331101 | 340703 | 350584 | 360751 | 371213 |
| Décès de nourrissons |  | 39242 | 40339 | 41508 |  | 42712 | 43951 | 45225 | 46537 | 47886 |
| Nourrissons survivants |  | 261669 | 272363 | 280262 |  | 288389 | 296753 | 305358 | 314214 | 323326 |
| Nourrissons vaccinés avec le BCG* |  | 221839 | 234526 | 257416 |  | 281436 | 306633 | 315525 | 324676 | 334091 |
| Nourrissons vaccinés avec le VPO3** |  | 149675 | 163418 | 182170 |  | 213408 | 237402 | 259555 | 282793 | 282793 |
| Nourrissons ayant reçu les trois doses de DTC** |  | 149675 | 163418 | 182170 |  |  |  |  |  |  |
| Nourrissons vaccinés avec le DTC3+HB+HIB **: (utiliser une ligne pour chaque nouveau vaccin) |  |  |  |  |  | 213408 | 237402 | 259555 | 282793 | 282793 |
| Nourrissons vaccinés contre la rougeole** |  | 159618 | 177036 | 196183 |  | 216292 | 237402 | 259555 | 282793 | 282793 |
| Femmes enceintes vaccinées avec le TT+ |  | 151337 | 187621 | 209151 |  | 231771 | 255528 | 280467 | 288601 | 296970 |
| Supplémentation en vitamine A | Mères (< 6 semaines après l'accouchement) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nourrissons (> 6 mois) | 140939 | 177036 | 196183 |  | 216292 | 237402 | 259555 | 282793 | 282793 |
| * Objectif par rapport au nombre total de naissances |  |  |  |  | ** Objectif par rapport au nombre des nourrissons survivants |  |  |  |  |  |

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour la réduction du taux de perte des vaccins. Si le taux maximum de perte autorisé ne peut pas être atteint immédiatement, justifier le taux plus élevé:

- La réorganisation de l’offre de services :

- Organisation de session de vaccination en stratégie fixe et en stratégie avancée dans les différentes aires de santé

- La mise en œuvre de la politique de flacon entamé

- Augmentation de la demande de services à travers l’implication des agents communautaires pour la sensibilisation et la mobilisation de la population et l’introduction de nouveaux vaccins facteurs incitateurs aussi bien pour le personnel de santé que la population

- Formation  du personnel

- Mise en place d’un système de monitoring et évaluation du taux de perte de vaccins.

- L’organisation et la distribution prudente du vaccin

- L’entretien de la chaîne du froid.

- Une attention particulière sera donnée à la sécurité du vaccin qui pourrait servir aux populations non ciblées.

| Tableau 5: Estimation des taux annuels de perte de DTC et d'abandon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réel | Objectifs |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Taux de perte | 27% | 27% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Taux d'abandon [ ( DTC1 - DTC3 ) / DTC1 ] x 100 | 11 ,6 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 |

- Les pays demandant le vaccin contre la fièvre jaune doivent présenter le même tableau pour les taux de perte de vaccin contre la rougeole.

- Planification et contraintes liées à l'Initiative d'éradication de la poliomyélite:

- Plan d’action pour l’éradication de la poliomyélite.

Le plan d’action pour l’éradication de la poliomyélite s’articule autour des stratégies suivantes :

- Augmenter la couverture VPO et la maintenir à  plus de 80%

- Organisation des JNVs et le ratissage (5ème édition dont le premier passage a eu lieu en Août)

- Maintenir une surveillance correcte de PFA

- Obstacles.

- Mouvement des populations à partir  de la République Démocratique du Congo où la circulation du poliovirus sauvage n’est pas encore interrompue.

- Faible couverture vaccinale de routine (Polio 3 = 48,5%  en 2000 selon le MICS),

- Existence de zone d’accès difficile (insécurité) et à faible hygiène (camps de réfugiés ou déplacés)

# 7.	Sécurité des injections

7.1	Résumé de la stratégie pour garantir la sécurité des injections aux fins de la vaccination (pour tous les pays):

Le plan quinquennal national de sécurité des injections (2001– 2005)a pour objectif principal de s’assurer que toutes les pratiques d'injection seront sans danger pour l'année 2005

Cet objectif  sera atteint au travers des stratégies suivantes:

1. changement progressif vers  l'usage de seringues auto-bloquantes dans la vaccination de routine.

2. établir des estimations fiables des besoins en matériel, les niveaux des stocks minimums et les provisions et un système de  distribution efficace pour le matériel d’injection et le matériel d’incinération.

3. assurer  la destruction du matériel d’injection déjà utilisé à travers l’introduction progressive des réceptacles de sécurité et des incinérateurs appropriés.

4. instaurer des procédures de monitoring et de supervision pour assurer des provisions adéquates à tous les niveaux et corriger les pratiques par les agents de santé.

5. améliorer la formation des agents de santé sur les injections sans danger et les procédés de destruction du matériel.

6.exiger un solide  budget pour la sécurité de l’injection comprenant la manipulation sans danger du matériel déjà utilisé

| - Joindre une copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans en vue de la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document…13 |
| --- | --- |

7.2	Matériel pour la sécurité des injections (Pour les pays demandant à bénéficier d'un soutien au titre de la sécurité des injections).

Les tableaux suivants sont utilisés pour calculer le volume des fournitures nécessaires au titre de la sécurité des injections:

| Tableau 6.1: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| A | Nombre de femmes devant recevoir le TT | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 209 151 | 231 771 | 255 528 | 280 467 | 288 601 |
| B | Nombre de doses de TT pour les femmes | # | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C | Nombre de doses de VAT | A x B | 418 400 | 463 600 | 511 100 | 561 000 | 577 300 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 464 424 | 514 596 | 567 321 | 622 710 | 640 803 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes [1] | D x 0.25 | 116 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 580 530 | 514 596 | 567 321 | 622 710 | 640 803 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution [2] (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 46 442 | 51 460 | 56 732 | 62 271 | 64 080 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 6 960 | 6 290 | 6 930 | 7 610 | 7 830 |

| Tableau 6.2: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le BCG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin BCG | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 257 416 | 281 436 | 306 633 | 315 525 | 324 676 |  |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| C | Nombre de doses de BCG | A x B | 257 500 | 281 500 | 306 700 | 315 600 | 324 700 |  |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 285 825 | 312 465 | 340 437 | 350 316 | 360 417 |  |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes [1] | D x 0.25 | 71 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 357 300 | 312 500 | 340 500 | 350 400 | 360 500 |  |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution [2] (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 14 291 | 15 623 | 17 022 | 17 516 | 18 021 |  |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 4 130 | 3 650 | 3 970 | 4 090 | 4 210 |  |
| Tableau 6.3: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le DTC |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin DTC | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 182 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Nombre de doses de DTC | A x B | 546 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 606 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes [1] | D x 0.25 | 151 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 758 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution [2] (+10% de perte) | C x 1.11 / G |  |  |  |  |  |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 8 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tableau 6.4: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le VAR

|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin VAR | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 196 183 | 216 292 | 237 402 | 259 555 | 282 793 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de VAR | A x B | 196 200 | 216 300 | 237 500 | 259 600 | 282 800 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 217 782 | 240 093 | 263 625 | 288 156 | 313 908 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes [1] | D x 0.25 | 54 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 272 228 | 240 093 | 263 625 | 288 156 | 313 908 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution [2] (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 21 778 | 24 009 | 26 363 | 28 816 | 31 391 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 3 270 | 2 940 | 3 220 | 3 520 | 3 840 |

7.3	Secteurs devant bénéficier de fonds pour la sécurité des injections  (Pour les pays demandant des fonds d'un montant équivalent à la valeur des fournitures calculées ci-dessus).

Liste des secteurs de la sécurité des injections financés par différentes sources: (Pour obtenir un soutien de GAVI/du Fonds pour les vaccins, remplir "Secteurs de soutien"; pour les seringues autobloquantes et l'élimination des déchets, remplir "Source des fonds".)

| Source de fonds | ###### Secteur de soutien | Début de l'utilisation des fonds |
| --- | --- | --- |
| UNICEF | Seringues autobloquantes et réceptacles pour l'élimination des déchets | 2002 |
| OMS | Formation et Supervision | 2002 |
| GAVI/Fonds pour les Vaccins | SAB et boîtes de sûreté | 2003 |
| GAVI / Fonds Sécurité des injections | Réhabilitation des incinérateurs des Centres de santé | 2003 |

(Utiliser autant de lignes que nécessaire

# 8.	Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins

- Résumé des aspects du plan pluriannuel pour la vaccination relatifs à l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins.

L’introduction de nouveaux vaccins va permettre d’une part de relancer le programme dans son ensemble en vue d’une protection du plus grand nombre de ses cibles contre les maladies évitables par la vaccination et de l’autre d’asseoir un système durable de vaccination après la longue tension sociale qui a frappé le pays.

En effet, comme indiqué plus haut, avec l’accessibilité aux services de santé de base qui est de l’ordre de 80%, il est espéré que le calme venu et qui va couvrir l’ensemble du territoire national il est possible d’arriver à une couverture vaccinale d’au moins 90% pour atteindre les objectifs auxquels le pays a souscrit dont entre autres :

  - l’éradication de la poliomyélite

  - l’élimination du tétanos maternel et néonatal

  - le contrôle/élimination de la rougeole

  - la réduction de la mortalité et de la morbidité de l’hépatite B et des méningites à Haemophilus Influanzae de type b.

- Évaluation de la charge de morbidité des maladies concernées (si disponible):

| Maladie | Titre de l'évaluation | Date | Résultats |
| --- | --- | --- | --- |
| Hépatite B | Enquête de séroprévalence de l’antigène HBS au Burundi | 1985 (Dr Kabondo, Dr Kochelef et Dr Maupas CHUK et MSP) | Cf. Résumé en bas de tableau * |
| Hib | Examen de laboratoire de routine au CHUK Bujumbura | 1995-2000 | Cf. résumé ** |
| * Hépatite B. Peu de travaux récents sur la séro-prévalence sont disponibles au Burundi. En 1985, une équipe mixte franco-belgo-burundaise a mené une enquête nationale de séro-prévalence dans certaines régions notamment dans les hauts plateaux du centre du Burundi. Le portage de l’Ag HBS, était estimé à 70%. Récemment, en 1990, un travail qui avait pour objectif d’estimer l’association VHB-VHC-hépatopathie chronique au Burundi, a été réalisé. (Prof. P. AUBRY et Dr L . GAHIMBARE) La part du VHB dans les Cancers primitifs du foie et les hépatopathies chroniques était estimée à 60% devant le VHC. Récemment en 1999, une enquête de séro-prévalence (Pr. J.B. NDIHOKUBWAYO et Dr NTIRANDEKURA D.) du VHC, VHB et VIH chez 5000 donneurs de sang a été menée. L’Ag HBS était dépisté dans 4,8% de cette population qui donne volontairement son sang au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS). En conclusion, même s’il n’y a pas d’études récentes, surtout chez les enfants et dans la population en générale, le VHB constitue un problème important de santé publique au Burundi. La part étiologique dans les hépatopathies chroniques (cirrhoses, hépatites chroniques) et le cancer primitif du foie est très importante. Il reste seulement à faire la part des choses entre le VHB connu et recherché depuis longtemps au Burundi et le VHC dont le dépistage systématique chez les donneurs de sang ne date que de septembre 1997 alors que le diagnostic sérologique ne vient qu’à peine de commencer. |  |  |  |
| ** Haemophilus influenzae b est recherché systématiquement par culture de LCR chez les enfants de 0-5ans dans un seul laboratoire de microbiologie au Burundi en l’occurrence celui du Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge à Bujumbura. Par rapport aux autres bactéries responsables de méningites purulentes chez l’enfant (Streptococus pneumoniae, Neisseria meningitidis) Hib occupe la 2ème place après S. pneumoniae. Ces 6 dernières années (1995-2000) nous avons consulté nos registres de laboratoire de microbiologie du CHUK et trouvé ce qui suit : Années BACTERIES ISOLEES Nombre d’éch. S. pneumoniae Hib N. Meningitidis 1995 190 12 5 1 1996 159 17 4 2 1997 200 10 2 0 1998 285 14 6 1 1999 157 9 2 0 2000 195 13 3 1 Total 637 75 22 5 n= nombre total de LCR vus chez les enfants de 0-5 ans A côté des résultats des cultures, les tests biologiques indirects recherche d’agglutinines solubles dans le LCR, coloration de gram) nous permettent de suspecter H. influenzae b chez l’enfant de 0-5ans 1 fois par mois soit environ 12 souches par an. |  |  |  |

- (si des vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ont déjà été introduits)

Leçons tirées sur la capacité de stockage, la protection contre une congélation accidentelle, la formation du personnel, la chaîne du froid, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc., sur la base de l'expérience actuelle en matière de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:

- Résumé des points d'action couvrant les conséquences possibles pour la capacité de stockage, la formation du personnel, la chaîne du froid, les mesures pour éviter la congélation des vaccins, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc. dans le Plan pour l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:

  - extension de la chaîne du froid pour accueillir les nouveaux stocks occasionnés par l’introduction des nouveaux vaccins

  - formation du personnel de santé à tous les niveaux sur les méthodes permettant de  diminuer le taux du gaspillage en vaccin

  - monitoring régulier sur le gaspillage du vaccin

  - entretien de la chaîne du froid

  - estimation du gaspillage en vaccin à la base avant l’introduction du nouveau vaccin

  - application de la politique du flacon entamé

  - l’organisation et la distribution prudente du vaccin

  - la sécurité du vaccin

- Premier choix: nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins. (Pour chaque vaccin demandé – premier choix – utiliser les formules fournies)

Tableau 7.1: Nombre estimé de doses du vaccin DTP+HB+Hib

|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le nouveau vaccin [1] | faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 0 | 213 408 | 237 402 | 259 555 | 282 793 | 282 793 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C | Taux de perte estimé en % [2] | % | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| D | Facteur de perte | Voir liste tableau  a | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| E | Nombre de doses | A x B x D | 0 | 672 236 | 747 817 | 817 597 | 890 796 | 890 796 |
| F | Nombre de vaccins dans le stock régulateur [3] | E x 0.25 | 0 | 168 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Total doses de vaccin nécessaires | E + F | 0 | 840 300 | 747 800 | 817 600 | 890 800 | 890 800 |
| H | % des vaccins demandés au Fonds pour les vaccins | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I | Nombre de doses demandées au Fonds pour les vaccins | G x H / 100 | 0 | 840 300 | 747 800 | 817 600 | 890 800 | 890 800 |
| J | Nombre de doses par flacon | # | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| K | Nombre de seringues autobloquantes [4] (+10% pertes) | [( A x B) + F] x x 1.11 x H / 100 | 0 | 897 194 | 790 549 | 864 317 | 941 699 | 941 699 |
| L | Nombre de seringues autobloquantes stock régulateur | K x 0.25 | 0 | 224 299 | 0 | 0 | 0 | 235 425 |
| M | Total seringues autobloquantes | K + L | 0 | 1 121 500 | 790 549 | 864 317 | 941 699 | 1 177 124 |
| N | Nombre de seringues pour reconstitution [5] (+10% pertes) | I x 1.11 / J | 0 | 466 400 | 415 029 | 453 768 | 494 394 | 494 394 |
| O | Nombre de réceptacles de sécurité [6] (+10% besoins supplémentaires) | (M + N) x 1.11 / 100 | 0 | 17 600 | 13 382 | 14 631 | 15 941 | 18 554 |

- Deuxième choix: Nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins si le premier choix n'est pas disponible. (Utiliser les formules fournies au tableau 7.1)

| - Joindre le plan d'action pour les vaccinations avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés (s'il est déjà contenu dans le plan national pluriannuel, indiquer les pages). | Numéro de document 14 |
| --- | --- |

# 9.	Orientations stratégiques pour mobiliser des ressources additionnelles en faveur de la vaccination

- Résumé des stratégies que le gouvernement envisage de mettre en œuvre pour accroître les ressources destinées à la vaccination des enfants et qui seront converties en un Plan de viabilité financière au moment de l’examen à mi-parcours. Points forts des accords passés avec les institutions donatrices (par exemple, Initiative pour l'indépendance vaccinale) et utilisation des fonds dégagés par l'allégement de la dette

- Engagement du Gouvernement à accroître le budget actuel alloué à l’indépendance vaccinale de 6% à 25% à l’an 2002 et 100% en 2006

- Priorité accordée aux secteurs sociaux dans le plan de réduction de la pauvreté au Burundi et de l’utilisation des fonds dégagés par l’allègement de la dette.

| - Les tableaux des dépenses pour 2000 et des besoins en ressources détaillant les sources de fonds pour 2000 et les années suivantes sont présentés à l'Annexe 1. | Numéro de document 15 |
| --- | --- |

- Remarques sur les stratégies de réduction des coûts récurrents, destinées à contribuer à la viabilité financière (par exemple, diminution du taux de perte de vaccins):

- application de la politique du flacon entamé

- entretien de la chaîne du froid

- augmentation progressive de la contribution de l’état vers l’indépendance vaccinale

- monitoring , formation et sensibilisation des agents de santé sur les méthodes en faveur de la diminution du taux de perte de vaccins

- sécurité du vaccin

- amélioration de la gestion du vaccin (distribution, transport,…)

# 10.	Résumé des demandes présentées à GAVI et au Fonds pour les vaccins

Compte tenu de tous les points présentés ci-dessus, le Gouvernement de la République du Burundi ,

considérant que sa couverture par le DTC3 pour 2000 était de 57,2 %  correspondant à  149 675 enfants ayant reçu les trois doses de DTC, demande à l'Alliance et à ses partenaires de lui fournir l'assistance financière requise pour augmenter la vaccination des enfants.

Plus précisément, le Gouvernement demande par la présente à bénéficier des formes suivantes de soutien de GAVI et du Fonds pour les vaccins (Entourer "OUI" ou "NON", suivant les demandes soumises avec cette proposition).

- Soutien pour les Services de vaccination                        		  OUI           NON

- Soutien pour les vaccins nouveaux ou sous-utilisés		              OUI           NON

- Soutien pour la sécurité des injections 				               OUI           NON

10.1	SOUTIEN POUR LES SERVICES DE VACCINATION

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de financer les stratégies mises en place pour renforcer les services de vaccination en 2002, en fonction du nombre d'enfants supplémentaires (par comparaison aux données de base) qui seront vaccinés avec le DTC3 conformément au tableau 4, à savoir 18752 enfants (nombre d'enfants). Des fonds seront demandés également pour les années suivantes, suivant les estimations présentées au tableau 4.

- Le Gouvernement assume la pleine responsabilité de la gestion du transfert des fonds dans le pays.

(Si un autre mécanisme est nécessaire, le décrire et donner les raisons:)

- Mécanisme opérationnel mis en place pour préserver les règles de la transparence, les normes comptables, la viabilité à long terme et l'autonomie du Gouvernement dans l'utilisation des fonds:

L’amélioration du fonctionnement des services de santé figure parmi les priorités du Gouvernement et est inscrite dans le programme national d’action pour le développement du Burundi (2001-2010). C’est pourquoi l’enveloppe budgétaire allouée au PEV est passée à plus de 23 millions de Francs Burundais pour l’exercice 2001 contre moins de 10 millions accordés par le Gouvernement les années précédentes. Celui-ci a donc pris l’option dans sa politique sanitaire de voter chaque année un budget accru malgré les aléas de l’environnement extérieur.

La gestion des fonds destinés au PEV est faite en toute transparence. Ils sont versés sur un compte bancaire domicilié à la Banque Centrale de la République du Burundi et géré conjointement par cadres représentant le Ministère de la Santé Publique et celui des Finances (le Directeur du PEV, le Gestionnaires de Ressources Humaines du MSP et le Directeur de la Comptabilité du Ministère des Finances).

- Les pays demandant un soutien pour les services de vaccination joindront le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à leur proposition.

10.2	SOUTIEN POUR LES VACCINS SOUS-UTILISÉS ET LES NOUVEAUX VACCINS

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de financer l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins en fournissant les vaccins suivants: (n'indiquer que les vaccins demandés au Fonds, conformément aux tableaux 7.1, 7.2…)

| Tableau 9: Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins demandés à GAVI et au Fonds pour les vaccins |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditionnement du vaccin | Nombre de doses par flacon | Mois et année de début | Nombre de doses demandées pour la première année civile | Nombre de doses demandées pour la deuxième année civile* |
| DTC+Hib+HB combiné | 2 | Janvier 2003 | 840 300 | 747 800 |
| * Des vaccins seront également demandés pour les années suivantes, conformément aux tableaux 7.1 |  |  |  |  |

- Les vaccins seront achetés (cocher une seule case):

X

Par l'UNICEF      X                                          Par le GOUVERNEMENT

- (Si les vaccins sont achetés par le Gouvernement) Processus et procédures de l'autorité nationale chargée de contrôler l'achat et la livraison des vaccins dans le pays, y compris les lacunes, les obstacles et les mesures prévues pour améliorer le système de contrôle:

- (Si les conditions requises pour recevoir 100 000 USD en vue de faciliter l'introduction de nouveaux vaccins sont remplies) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition.

10.3	SOUTIEN POUR LA SÉCURITÉ DES INJECTIONS

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de soutenir le plan pour la sécurité des injections en fournissant:

(Cocher une seule case):	   X	Les articles détaillés au tableau 8

Des fonds pour un montant équivalent

| Tableau 8: Résumé du total des fournitures demandées à GAVI et au Fonds pour la sécurité des injections – BCG, DTC, TT et ROUGEOLE (indiquer les sommes totales des lignes "F", "H" et "I" des tableaux 6.1,6.2, 6.3, 6.4. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARTICLE |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| F | Total seringues autoblo-quantes | pour BCG | 357 300 | 312 500 | 340 500 | 350 400 |
|  |  | pour autres vaccins | 1 611 165 | 1 643 105 | 1 621 599 | 1 775 223 |
| H | Total seringues de reconstitution |  | 82 512 | 91 092 | 100 116 | 108 602 |
| I | Total réceptacles de sécurité |  | 22 780 | 22 750 | 22 900 | 24 820 |

- (Si des fonds d'un montant équivalent à la valeur des articles ci-dessus, aux prix obtenus par l'UNICEF, sont demandés) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition.

# 11.	Commentaires et recommandations complémentaires du CCI

Le CCI au cours de ses sessions du vendredi 31 août et mercredi 5 septembre 2001 en présence de la grande majorité de ses membres a examiné la proposition du Gouvernement du Burundi  à l’alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination (GAVI) et au Fonds Mondial pour les Vaccins de l’Enfance (le Fonds) relative au financement de son programme élargi de vaccination pour les cinq prochaines années.

Vu la pertinence de la proposition qui répond aux préoccupations du moment du Gouvernement du Burundi dans sa lutte pour l’amélioration des conditions sanitaires de sa population.

Vu que le Ministère de la santé du Burundi a pris en compte les recommandations du CCI dans la préparation ce cette proposition notamment en ce qui concerne la poursuite du processus de décentralisation des services de santé et la conduite d’une étude détaillée sur le financement du PEV,

Vu l’engagement du Gouvernement du Burundi à améliorer graduellement le financement des dépenses du secteur santé notamment celui du Programme Elargi de Vaccination de façon à pérenniser les actions entreprises avec l’assistance du GAVI et du Fonds en particulier pour couvrir entièrement les besoins en vaccins du PEV d’ici la fin de l’année 2006,

Le CCI recommande vivement à GAVI et au Fonds de retenir la proposition du Burundi lors de sa prochaine assemblée du 1er octobre 2001 pour les trois composantes :

      - Appui aux services de santé,

      - Appui aux nouveaux vaccins et aux vaccins sous-utilisés et

      - Appui à la sécurité des injections.

Les membres du CCI s’engagent à continuer leur appui technique et financier au PEV par le financement des rubriques tel que indiqué dans le plan de financement du PEV en annexe.

ANNEXE 1

#### Besoins financiers et besoins à satisfaire en matière de vaccination (milliers d'USD)

Tableau 1

| Dépenses en 2000 et différentes sources de financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. # | Catégorie / ligne budgétaire | Gouverne-ment central | Gouverne-ment local | Secteur privé | UNICEF1 | OMS | ONG | Donateur 4 | Donateur n.. 2 | Total dépenses en 2000 |
| 1. | Vaccins, seringues autobloquantes… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Vaccins | 16.322 * |  |  | 526.336 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - Seringues autobloquantes3 |  |  |  | 127.328 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - Seringues de dilution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | - Boîtes de sûreté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Réfrigérateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - Congélateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Autres postes vaccination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - JNV |  |  |  | 235.214 | 290.000 |  |  |  |  |
| 3.2 | - JLV rougeole |  |  |  | 28.025 |  | 509.270 |  |  |  |
| 3.3 | - Pétrole |  |  |  | 43.154 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | - Gaz-oil |  |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | - Surveillance |  |  |  |  | 40.492 |  |  |  |  |
| Total dépenses en 2000 |  |  |  |  | 1.034.056 | 330.492 |  |  |  |  |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. *15.000.000 Francs Burundais (1 $ US = 919 Fbu ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 2

| Budget pour 2000 (Remplir un tableau similaire pour les années suivantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. # | Catégorie / Ligne budgétaire | Contributions des partenaires |  |  |  |  |  |  | Total besoins projetés | Besoins non satisfaits |
|  |  | Gouverne-ment central | Gouverne-ment local | Secteur privé | UNICEF1 | OMS 2 | Donateur 3 | Donateur n.. 2 |  |  |
| 1. | Vaccins, seringues autobloquantes… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Vaccins | 16.322 |  |  | 260.000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - SAB |  |  |  | 175.000 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - Seringues de dilution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | - Boîtes de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Réfrigérateurs |  |  |  | 12.000 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - Pièces de rechange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Autres postes vaccination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Pétrole |  |  |  | 43.000 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | - Gas-oil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - JNV Polio + JLV Rougeole |  |  |  | 624.000 |  |  |  |  |  |
|  | - Surveillance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cartes de vaccination |  |  |  | 30.000 |  |  |  |  |  |
|  | - Organisation équipe mobile |  |  |  | 32.000 |  |  |  |  |  |
|  | - Formation |  |  |  | 12.000 | 5.000 |  |  |  |  |
|  | - Suivi et évaluation |  |  |  | 19.000 | 15.000 |  |  |  |  |
|  | - Promotion / communication |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
| Total engagement |  |  |  |  | 1.207.000 | 25.000 |  |  |  |  |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE 2

Résumé de la documentation

| Information générale sur le développement du système de santé |  |
| --- | --- |
| - Section(s) pertinente(s) des stratégies pour le développement du système de santé. | Numéro de document 1 |
| Profil du Comité de coordination interagences (CCI) |  |
| - Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois. | Numéro de document 3 |
| - Mandat du CCI. | Numéro de document 2 |
| - Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ou à la sécurité des injections. | Numéro de document 4,5,6 |
| Évaluation des services de vaccination |  |
| - Rapport(s) de l'évaluation nationale la plus récente des services de vaccination. | Numéro de document 7,8,9 |
| - Résumé des recommandations du(des) rapport(s) d'évaluation, indiquant l'état de mise en œuvre de chaque recommandation. | Numéro de document 10 |
| Plan pluriannuel pour la vaccination |  |
| - Copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document 11,12 |
| - Plan d'action pour l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins dans les services de vaccination (s'il est présenté dans le plan pluriannuel, indiquer la page et les paragraphes). - Copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans pour la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif à la santé. | Numéro de document 14 Numéro de document 13 |
| Besoins non satisfaits exigeant des ressources additionnelles |  |
| - Tableaux des dépenses pour 2000 et besoins en ressources (Annexe 1) | Numéro de document 15 |

ANNEXE  3

LETTRE DE COUVERTURE

(À compléter par le représentant de l'UNICEF sur du papier à entête)

### À :    GAVI – Secrétariat

### Att. Dr Tore Godal

### Secrétaire exécutif

A/s UNICEF

Palais des Nations

CH 1211 Genève 10

Suisse

| Le ………………………………, j'ai reçu l'original du formulaire DONNÉES BANCAIRES, qui est annexé à la présente. Je certifie que le formulaire porte les signatures des responsables suivants : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom |  |  | Fonction |
| Responsable habilité du gouvernement |  |  |  |  |  |
| Responsable habilité de la banque |  |  |  |  |  |
| Signature du Représentant de l'UNICEF : |  |  |  |  |  |
| Nom |  |  |  |  |  |
| Signature |  |  |  |  |  |
| Date |  |  |  |  |  |

Formule pour calculer le taux de perte de DTC (en %): [ ( A – B ) / A ] x 100.  A étant le nombre de doses de DTC distribuées selon le registre des approvisionnements, corrigé du volume des stocks au début et à la fin de la période d'approvisionnement; et B le nombre de vaccinations DTC effectuées.

N

T

N

N

N

N

Dans la mesure du possible, vous soumettrez des copies papier et électroniques identiques.