Le Gouvernement de

RWANDA

Proposition soumise

à

l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

et le

Fonds mondial pour les vaccins de l'enfance

(le Fonds)

Pour plus de commodité, ce document est accompagné d'une version électronique sur disquette. Veuillez renvoyer une copie de la disquette accompagnée d'une version papier du document,  signée,  au Secrétariat de l'Alliance; a/s UNICEF, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Les questions doivent être adressées au : Dr Tore Godal,

tgodal@unicef.ch ou aux représentants d'une institution partenaire de l'Alliance. Tous les documents et annexes doivent être soumis en français ou en anglais.

# Signatures du Gouvernement

Le Gouvernement de/du………………………RWANDA…………………………………..  s'engage

à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel qui est annexé à ce document. Il s'engage en outre à examiner chaque année les résultats des districts en matière de vaccination, par le biais d'un système de suivi satisfaisants aux exigences de la transparence. Par la présente, le Gouvernement demande à l'Alliance et à ses partenaires de contribuer, en accord avec le plan, aux besoins en assistance financière, matérielle et technique qui ne sont pas satisfaits.

Signature:	…………………………………………...

Qualité:	…MINISTRE DE LA SANTE……………

Date:	…………………………………………...

Le Secrétariat de l'Alliance n'est pas en mesure de renvoyer à chaque pays les documents et annexes qui ont été soumis. Le Secrétariat de l’Alliance pourra communiquer les documents aux partenaires et aux collaborateurs de l'Alliance.

Les soussignés, membres du Comité de coordination inter-agences, approuvent cette proposition sur la base de la documentation qui lui est annexée :

| Institution/Organisation | Nom/Qualité | Signature |
| --- | --- | --- |
| UNICEF | Anders Östman Représentant |  |
| OMS | Dr Ousmane DIOUF Représentant |  |
| Rotary International | Dr Antoine MUYOMBANO Président du Rotary Club de KIGALI. |  |
| USAID | Mr DICK Richard GOLDMAN Directeur USAID |  |
| BUFMAR | Dr Camille KALIMWABO Directeur du BUFMAR |  |
| Ministère de la Santé | Dr Véronique MUGISHA Directrice de l’EHP |  |

Signé, le  : _____/_____/2000

Au cas où le Secrétariat de l'Alliance aurait des questions sur cette proposition, la personne à contacter est : :

Nom : Dr Celse RUGAMBWA…………                 Qualité/adresse : EPI Manager

Coordinateur National du PEV

N° de tél. 84144 (Bur), 08504554 (Mobile)…………………

N° de fax………………………….. 		            ………………………………..

Courrier électronique : E.Mail pevrwa@rwanda1.com             ……………………………….

- Fiche d'information relative à la vaccination

| Renseignements de base : (1998 ou date plus récente; préciser les dates des données fournies) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Population | 8.220.000 (2000) | PNB par habitant | 246$/an(1998) USD |
| Enfants 0-11 mois | 337.020 (4.1%) | Taux de mortalité infantile | 127‰ (1996) |
| Pourcentage du PIB attribué à la santé | ND | Pourcentage des dépenses du gouvernement au titre des soins de santé | 4,2% (1999) |

| Situation du système de santé |  |
| --- | --- |
| Veuillez trouver ci-joint les documents de référence suivants : |  |
| - Politiques et stratégies générales du gouvernement en matière de santé | Numéro du document……A…….. |
| - Structure des services de santé du gouvernement aux échelons central, provincial et périphérique et liens avec les services de vaccination (joindre un organigramme) | Numéro du document…B……….. |
| - Etat des réformes, en cours ou prévues, du système de santé (par ex. décentralisation, intégration des fonctions, changement de mode de financement) et leurs conséquences pour les services de vaccination | Numéro du document ……C….. |
| - Politiques et pratiques gouvernementales à l'égard de la participation du secteur privé, dans le cadre de la vaccination | Numéro du document………Non disponible….. |

| ### Tendances de la couverture vaccinale Informations transmises dans le cadre du rapport annuel à l'UNICEF/OMS |  |  |  |  | Charge de morbidité des maladies évitables par la vaccination Informations transmises dans le cadre du rapport annuel à l'UNICEF/OMS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaccin | Notifié |  | Enquête |  | Maladie | Cas signalés |  | Cas/décès estimés |  |
|  | 1998 | 1999* | 1998 | 1999 |  | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 |
| BCG | 62,5% | 61% | - | 83% | Diphtérie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DTC3 | 62,5% | 47% | - | 63% | Coqueluche | ND | 561 | ND | 0 |
| VPO3 | 62,5% | 47% | - | 63% | Poliomyélite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rougeole | 52% | 40% | - | 66% | Rougeole | 1.287 | 4359 | 6 | 14 |
| TT2+ Femmes enceintes | ND | ND | - | 83% | Tétanos NN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hib | NA | NA | NA | NA | Hib | ND | ND | ND | ND |
| Fièvre jaune | NA | NA | NA | NA | Fièvre jaune | ND | ND | ND | ND |
| HepB | NA | NA | NA | NA | SéroprévalenceHepB (si disponible) | ND | ND | ND | ND |

# * : Données contestées à cause du problème introduit par le nouveau logiciel »GESIS » dans le calcul des populations cibles qui abaisse les taux de couverture vaccinale

# Profil du Comité de coordination inter-agences (CCI)

(Divers partenaires et institutions soutiennent les services de vaccination dans le pays, et sont coordonnés et organisés par le biais d'un mécanisme inter-agences qui, dans ce document, est appelé CCI.)

- Nom du CCI…………CCI du PEV RWANDA…………………………..…………………………

- Date de la constitution du CCI actuel………………………1995……………………………………

- Structure (par ex., sous-comité, organisme indépendant) ………Organe Consultatif………….

- Fréquence des réunions ………………Trimestrielle………………………………………………

- Composition :

| Fonction | Qualité/organisation | Nom |
| --- | --- | --- |
| Président(e) | Directrice de l’Epidémiologie et de l’Hygiène Publique | Dr Véronique MUGISHA |
| Secrétaire | Coordinateur National du PEV | Dr Celse RUGAMBWA |
| Membres | - OMS - UNICEF - Rotary International - USAID - BUFMAR | Dr Antoine SERUFIRIRA Dr Augustin KABANO Dr Antoine MUYOMBANO Monsieur Christian BARRATT Dr Camille KALIMWABO |

- Principales fonctions et responsabilités :

- Planifier les activités - Assurer le Suivi et l‘évaluation des activités PEV - Assurer le Plaidoyer et la recherche des fonds

- Le diagramme ci-dessous décrit les relations fonctionnelles du CCI avec d'autres institutions du secteur de la santé :

Cabinet du Ministre

###### OMS

Direction de l’Epidémiologie et de l’Hygiène Publique

###### CCI

### UNICEF

### USAID

Division LIME

Rotary Internationale

District Sanitaire

### FOSA

FOSA

### FOSA

###### BUFMAR

Vous trouverez ci-joint les documents suivants :

| - Mandat du CCI | Numéro de document : Non Disponible |
| --- | --- |
| - Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'amélioration et l'élargissement du programme national de vaccination à laquelle les partenaires ont participé | Numéro de document…F………. |

# Evaluation des services de vaccination

Référence est faite aux évaluations les plus récentes du système de vaccination, effectuées au cours des trois années qui ont précédé la soumission de cette proposition.

- Evaluations, examens et études des services de vaccination pour référence :

| Titre de l'évaluation | Principales institutions participantes | Dates |
| --- | --- | --- |
| 1. Enquête d’Evaluation des activités PEV/LIME | UNICEF + OMS + MINISANTE | Sept 98 |
| 2. Enquête d’Evaluation de la C.V | UNICEF + OMS + MINISANTE + Rotary | 22 Mai – 3/6/99 |

- Les évaluations ont recensé les trois problèmes principaux suivants :

- La baisse des efforts de suivi et de supervision des activités PEV à tous les niveaux, après les reformes sanitaires ayant découpé les Régions Sanitaires en Districts Sanitaires - La baisse des efforts de mobilisation sociale en faveur du PEV - La formation insuffisante des agents de santé vaccinateurs ayant contribué à la baisse de la qualité des vaccinations

- Les trois principales recommandations des évaluations sont les suivantes :

- Intensifier les activités de supervision du niveau central vers les niveaux opérationnels - Créer les comités régionaux et de district de mobilisation sociale impliquant davantage les autorités politico – administratives et religieuses - Assurer la formation en PEV pour tous les agents de santé impliqués dans les activités de vaccinations aux niveaux national, district et centres de santé.

- Veuillez trouver ci-joint copie intégrale (avec résumé d'orientation)  :

| - du rapport d'évaluation le plus récent sur la situation des services de vaccination | Numéro du document …G et G’ .. |
| --- | --- |
| - des recommandations du rapport d'évaluation; le degré de réalisation de ces recommandations (intégrées au programme de travail, mises en œuvre, non appliquées, en cours …) est précisé. | Numéro du document…H.. |

- Les composantes ou secteurs suivants des services de vaccination n'ont pas encore été examinés (ou étudiés). Ils feront l'objet d'une évaluation aux dates suivantes.

| ##### Titre de l'évaluation | Année | USD |
| --- | --- | --- |
| 1. Evaluation du fonctionnement de la logistique PEV | 2000 | 15.000 |
| 2. Etude sur la prévalence de l’HB | 2001 | 30000 |
| 3. Evaluation du SIS relatif au PEV | 2000 | 20000 |
| 4. Revue du programme PEV | 2000 | 20000 |

# Plan pluriannuel pour la vaccination

Sur la base des recommandations de l'évaluation des services de vaccination, le Gouvernement a élaboré (ou mis à jour) le plan pluriannuel pour la vaccination ou adapté le plan relatif au secteur de la santé.

| - Veuillez trouver ci-joint copie intégrale (avec résumé d'orientation) du Plan pluriannuel pour la vaccination, ou des pages pertinentes du plan relatif à la santé. | Numéro de document…I…. |
| --- | --- |

- Selon le rapport annuel 1999 à l'UNICEF/OMS

| 1999 |  |
| --- | --- |
| Enfants couverts par le DTC3 | 165.761 |
| Quantité de doses de DTC utilisées | 1.110.500 |

- Objectifs annuels estimés

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enfants auxquels il est prévu d'administrer trois doses de DTC | 337020 | 347468 | 358239 | 369345 | 380794 | 392599 |
| Quantité de doses de DTC qu'il est prévu d'utiliser | 1916800 | 1976500 | 2037500 | 2100700 | 2165800 | 2232900 |

# Vaccins insuffisamment utilisés et nouveaux vaccins

Vous trouverez ci-dessous un résumé des aspects du plan, mentionné à la section cinq, qui font référence à l'introduction de vaccins insuffisamment utilisés et de nouveaux vaccins.

- Evaluation de la charge de morbidité des maladies concernées  (si elle est disponible): Non disponible

| Maladie | Titre de l'évaluation | Date | Résultats |
| --- | --- | --- | --- |

- (Si un vaccin monovalent est demandé) La raison d'être du choix d'un vaccin monovalent est indiquée ci-dessous

Non demandé

- Planification des vaccinations anti-hepB :

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe cible | - | 358239 | 369345 | 380794 | 392599 | 404770 |
| Nombre total requis de doses de vaccin | - | 1746500 | 1800700 | 1856500 | 1914000 | 1973500 |
| Taille(s) préférée(s) des flacons (nombre de doses) | - | Fl. 10 doses | Fl. 10 doses | Fl10 doses | 10 doses | 10 doses |
| Taux de perte estimé | - | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| % des vaccins demandés au Fonds | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Seringues autobloquantes | - | 1467700 | 1523500 | 1570800 | 1619500 | 1670000 |

- Planification des vaccinations anti-Hib :

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe cible | - | 358239 | 369345 | 380794 | 392599 | 404770 |
| Nombre total requis de doses de vaccin | - | 2329000 | 2400000 | 2475000 | 2552000 | 2631000 |
| Taille(s) préférée(s) des flacons (nombre de doses) | - | Fl. 10 d oses | Fl. 10 doses | Fl10 doses | 10 doses | 10 doses |
| Taux de perte estimé | - | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| % des vaccins demandés au Fonds | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Seringues autobloquantes | - | 1970000 | 2031.000 | 2094000 | 2159000 | 2226000 |

- Planification des vaccinations contre la fièvre jaune :   Non Applicable

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe cible |  |  |  |  |  |
| Nombre total requis de doses de vaccin |  |  |  |  |  |
| Taille(s) préférée(s) des flacons |  |  |  |  |  |
| Taux estimé des pertes |  |  |  |  |  |
| % des vaccins demandés au Fonds |  |  |  |  |  |
| Seringues autobloquantes |  |  |  |  |  |

| - Vous trouverez ci-joint le plan d'action relatif à l'administration de vaccins insuffisamment utilisés ou de nouveaux vaccins (s'il est présenté dans le plan pluriannuel national, indiquer la page et les paragraphes) | Numéro de document…Non Disponible |
| --- | --- |

# Besoins non satisfaits exigeant des ressources additionnelles

| - Les tableaux des dépenses pour 1999 et des besoins en ressources (autres que les nouveaux vaccins), détaillant les sources de fonds pour chaque ligne et chaque année, sont présentés à l'Annexe 1. | Numéro de document .K…. |
| --- | --- |

- Vous trouverez ci-après une liste des stratégies de pérennisation  et des mécanismes financiers actuels et projetés pour la vaccination, y compris les accords passés avec d'autres institutions (à savoir: Initiative de l’indépendance vaccinale) Les documents pertinents sont annexés. Ces stratégies et documents ne sont pas encore élaborés.

Non disponible                                                              (milliers d’USD

| Titre de la stratégie/Ligne | Partner1 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Numéro de document |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Préciser le montant en USD des contributions de chaque partenaire associé à la stratégie (Gouvernement, nom du donateur) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Nous décrivons brièvement ci-dessous le soutien que les stratégies de réduction de la pauvreté (y compris l’utilisation des fonds dégagés par les mesures d’allégement de la dette) ont apporté à la vaccination. Le document pertinent est annexé. | Numéro de document…M… |
| --- | --- |

Non disponible

Le programme de réduction de la pauvreté est à ses débuts et l’appui extérieur n’est pas encore assuré. Les secteurs spécifiques comme la vaccination ne sont pas détaillés dans le document « M »en annexe.

# Mode préféré de transfert des fonds

(Seulement pour les pays qui demandent un soutien du compte subsidiaire pour les services de

vaccination)

- Les fonds du compte subsidiaire pour les services de vaccination seront transférés au pays de la manière suivante (cocher seulement une case) :

| Directement au gouvernement |  | Par le biais d'une institution partenaire | X | Par le biais d'un tiers indépendant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Nous décrivons, dans l'encadré ci-dessous, le fonctionnement du mécanisme et la manière dont les règles de la transparence, les normes comptables, les principes de la viabilité à long terme et l'autonomie du gouvernement seront garantis.

- Plan d’action annuel élaboré par le CCI et agréé par le gouvernement - Requête des fonds transmise à l’agence par le gouvernement - Requête examinée et transfert des fonds par l’agence au gouvernement - Exécution des activités par le gouvernement et appui technique par les agences partenaires. - Suivi et évaluation conjoints (des activités) par l’agence et le gouvernement - Transmission du rapport technique et financier avec pièces justificatives par le gouvernement à l’agence - Audit externe en cas de nécessité - Sensibilisation de la communauté à l’intégration progressive de la vaccination dans le processus de recouvrement des coûts préconisés par la réforme sanitaire en cours. - Augmentation progressive de la part du budget national alloué au PEV

# Préoccupations du pays

Le CCI souhaite exprimer les préoccupations et recommandations suivantes en ce qui concerne  cette proposition :

### PREOCCUPATIONS - Le financement des vaccins de routine du PEV n’est pas assuré pour les prochaines années. - Le processus devant conduire le pays vers l’autonomie en vaccins et en vaccination est encore au début. Le CCI pense que l’introduction de nouveaux vaccins constituerait une charge supplémentaire difficile à supporter par le pays et la communauté. - La situation épidémiologique des maladies liées aux nouveaux vaccins n’est pas bien connue. - Etant donné que l’introduction des nouveaux vaccins exige des préparatifs(sensibilisation de la population, formation des prestataires, etc ..) le CCI pense qu’il serait tôt d’introduire ces nouveaux vaccins avant l’an 2002 ### RECOMMANDATIONS - Suite à l’incertitude de financement de l’achat des vaccins de routine dans les prochains mois, le CCI souhaite l’appui rapide de GAVI. - Le CCI demande l’appui de GAVI dans la réalisation d’une étude préliminaire pour déterminer l’ampleur du problème lié aux maladies évitables grâce aux nouveaux vaccins. - Le CCI demande à GAVI et autres partenaires de mettre en place des stratégies et mécanismes visant la réduction des coûts des vaccins. - Le CCI recommande enfin à GAVI d’apporter son assistance à l’achat des nouveaux vaccins à partir de l’an 2002.

ANNEXE 1

#### Besoins financiers et à satisfaire en matière de vaccination (milliers d'USD)

Tableau 1

| Dépenses en 1999 et différentes sources de financements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. # | Catégorie / ligne budgétaire | Gouver- nement central | Gouver-nement local | Secteur privé | Dona-teur 11 OMS | Dona- teur 2 (UNICEF) | Dona- teur 3 (Rotary Club) | Dona- teur 4 | Dona- teur n.. 2 | Total dépen- ses en 1999 |
| I. | Approvisionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vaccins, seringues autobloquantes… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vaccins | 0 | - | 0 | 0 | 350,517$ | 0 | 0 | 0 | 350,517$ |
| 1.2 | Matériel chaîne du froid | 0 | - | 0 | 6,48084$ | 68,693122$ | 0 | 0 | 0 | 75,17316$ |
| 1.3 | Matériel d’inoculation |  |  |  |  | 117,11585$ |  |  |  | 117,11585$ |
| 1.4 | Carburant |  |  |  |  | 60. $ |  |  |  | 60 $ |
| 1.5 | Fiche de vaccination |  |  |  |  | 12,5$ |  |  |  | 12,5$ |
| II. | Supervision |  |  |  | 4,67532$ |  |  |  |  | 4,67532$ |
| III. | Formation |  |  |  |  | 5026.64$ |  |  |  | 5,02664$ |
| IV. | Evaluation Couverture Vaccinale |  |  |  | 10$ | 3$ |  |  |  | 13$ |
| V. | Activités Supplémentaires(JNV) |  |  |  | 383,12711* | 145,50689$ | 20$ |  |  | 548,634$ |
| VI. | Surveillance PFA |  |  |  | 24,126$ |  |  |  |  | 24,126$ |
| VII. | Salaire du Personnel | 374$ |  |  |  |  |  |  |  | 374$ |
| VIII | Maintien et maintenance | 0,83116$ |  |  |  |  |  |  |  | 0.83116$ |

* Contribution Rotary International via OMS

Tableau 2

| Budget pour 1999 (Remplir un tableau similaire pour les années suivantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contributions des partenaires |  |  |  |  |  |  | Total besoins projetés | Besoins non satis-faits |
| Réf. # | Catégorie / Ligne | Gouver- nement central | Dona- teur 0 BUFMAR | Secteur privé | Dona- teur 11 OMS | Dona- teur 2 UNICEF | Dona- teur 3 Rotary club | Dona- teur n.. 2 USAID |  |  |
| I | Approvisionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Vaccins | 0 | - | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 583,340$ | 583,34$ |
| 1.2 | - Seringues | 0 | - | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 231,7$ | 231,7$ |
| 1.3 | - Logistique Chaîne du Froid | 0 | - | 0 | 30% | 60% | 0 | 10% | 60,340$ | 60,340$ |
| 1.4 | - Pièces de rechange | 0 | - | 0 | 60% | 40% | 0 | 0 | 9,250$ | 9,250$ |
| 1.5 | - Autre matériel | 10% | - | 0 | 40% | 40% | 0 | 10% | 64,536$ | 57,536$ |
|  | S/Total |  |  |  |  |  |  |  | 949,166$ | 942,166$ |
| II | Renforcement de la gestion | 20% | - | 0 | 50% | 20% | 0 | 10% | 709,750$ | 167,25$ |
| III | Surveillance | 0 | - | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 12,700$ | 0$ |
| IV | Formation | 10% | - | 0 | 70% | 20% | 0 | 0 | 342,930$ | 284,93$ |
| V | Suivi et Evaluation | 10% | - | 0 | 70% | 20% | 0 | 0 | 81,720$ | 66,72$ |
| VI | Mobilisation sociale | 20% | 10% | 5% | 25% | 20% | 20% | 0 | 64,340$ | 62,34$ |
| VII | Supervision | 10% | 10% | 0 | 40% | 20% | 0 | 20% | 23,500$ | 3,5$ |
| VIII | Salaire du Personnel | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740$ | 0 |
| IX | Fonctionnement | 60% | 0 | 0 | 20% | 20% | 0 | 0 | 61,91$ | 61,91$ |
|  | S/Total |  |  |  |  |  |  |  | 1670,85$ | 646,65$ |
|  | Grand Total |  |  |  |  |  |  |  | 2620,016$ | 1588,816$ |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 3

| Budget pour 2000 (Remplir un tableau similaire pour les années suivantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contributions des partenaires |  |  |  |  |  |  | Total besoins projetés | Besoins non satis-faits |
| Réf. # | Catégorie / Ligne | Gouver- nement central | Dona- teur 0 BUFMAR | Secteur privé | Dona- teur 11OMS | Dona- teur 2UNICEF | Dona- teur 3Rotary club | Dona- teur N4 USAID.. 2 |  |  |
| I | Approvisionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Vaccins | 0 | - | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 322,560$ | 322,560$ |
| 1.2 | - Seringues+Réceptacle | 70% | - | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 166,618$ | 166,618$ |
| 1.3 | - Logistique Chaîne du Froid | 0 | - | 0 | 40% | 60% | 0 | 10% | 62$ | 620$ |
| 1.4 | - Pièces de rechange | 0 | - | 0 | 60% | 40% | 0 | 0 | 10,,005$ | 10,005$ |
| 1.5 | - Autre matériel | 10% | - | 0 | 40% | 40% | 0 | 10% | 633,667$ | 633,667$ |
|  | S/Total |  |  |  |  |  |  |  | 1194,850$ | 1194,850$ |
| II | Renforcement de la gestion | 20% | - | 0 | 50% | 20% | 0 | 10% | 731$ | 7310$ |
| III | Surveillance | 0 | - | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 109,150 | 109,150$ |
| IV | Formation | 10% | - | 0 | 70% | 20% | 0 | 0 | 81$ | 810$ |
| V | Suivi et Evaluation | 10% | - | 0 | 70% | 20% | 0 | 0 | 59,7$ | 59,70$ |
| VI | Mobilisation sociale | 20% | 10% | 5% | 25% | 20% | 20% | 0 | 69,62$ | 69,62$ |
| VII | Supervision | 10% | 10% | 0 | 40% | 20% | 0 | 20% | 24,5$ | 24,5$ |
| VIII | Salaire du Personnel | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,6$ | 385,6$ |
| IX | Fonctionnement | 60% | 0 | 0 | 20% | 20% | 0 | 0 | 64$ | 64$ |
|  | S/Total |  |  |  |  |  |  |  | 1.524,57 | 1.524,57 |
|  | Grand Total |  |  |  |  |  |  |  | 2.719,42$ | 2.719,42$ |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 4

| Budget pour 2001 (Remplir un tableau similaire pour les années suivantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contributions des partenaires |  |  |  |  |  |  | Total besoins projetés | Besoins non satis-faits |
| Réf. # | Catégorie / Ligne | Gouver- nement central | Dona- teur 0 BUFMAR | Secteur privé | Dona- teur 11OMS | Dona- teur 2UNICEF | Dona- teur 3Rotary | Dona- teur n.. 2USAID |  |  |
| I | Approvisionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Vaccins | 0 | - | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 332,559$ | 332,559$ |
| 1.2 | - Seringues+Réceptacle | 70% | - | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 395,468$ | 395,468$ |
| 1.3 | - Logistique Chaîne du Froid | 0 | - | 0 | 30% | 60% | 0 | 10% | 38,5$ | 38,5$ |
| 1.4 | - Pièces de rechange | 0 | - | 0 | 60% | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | - Autre matériel | 10% | - | 0 | 40% | 40% | 0 | 10% | 633,667$ | 633,667$ |
|  | S/Total |  |  |  |  |  |  |  | 1.400,194$ | 1.400,194$ |
| II | Renforcement de la gestion | 20% | - | 0 | 50% | 20% | 0 | 10% | 731$ | 731$ |
| III | Surveillance | 0 | - | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 109,150 | 109,150$ |
| IV | Formation | 10% | - | 0 | 70% | 20% | 0 | 0 | 81$ | 81$ |
| V | Suivi et Evaluation | 10% | - | 0 | 70% | 20% | 0 | 0 | 59,700$ | 59,700$ |
| VI | Mobilisation sociale | 20% | 10% | 5% | 25% | 20% | 20% | 0 | 69,620$ | 69,620$ |
| VII | Supervision | 10% | 10% | 0 | 40% | 20% | 0 | 20% | 24,500$ | 24,500$ |
| VIII | Salaire du Personnel | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,500$ | 397,500$ |
| IX | Fonctionnement | 60% | 0 | 0 | 20% | 20% | 0 | 0 | 64$ | 64$ |
|  | S/Total |  |  |  |  |  |  |  | 1.536,470$ | 1.536,470$ |
|  | Grand Total |  |  |  |  |  |  |  | 2.936,664$ | 2.936,664$ |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 5

| Budget pour 2002 (Remplir un tableau similaire pour les années suivantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contributions des partenaires |  |  |  |  |  |  | Total besoins projetés | Besoins non satis-faits |
| Réf. # | Catégorie / Ligne | Gouver- nement central | Dona- teur 0 BUFMAR | Secteur privé | Dona- teur 11OMS | Dona- teur 2UNICEF | Dona- teur 3Rotary club | Dona- teur n.. 2USAID |  |  |
| I | Approvisionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Vaccins | 0 | - | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 342,869$ | 342,869$ |
| 1.2 | - Seringues+Réceptacle | 70% | - | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 385,914$ | 385,914$ |
| 1.3 | - Logistique Chaîne du Froid | 0 | - | 0 | 30% | 60% | 0 | 10% | 13$ | 13$ |
| 1.4 | - Pièces de rechange | 0 | - | 0 | 60% | 40% | 0 | 0 | 0.93$ | .93$ |
| 1.5 | - Autre matériel | 10% | - | 0 | 40% | 40% | 0 | 10% | 355,738 | 355,738$ |
|  | S/Total |  |  |  |  |  |  |  | 1.098,451 | 1.098,451$ |
| II | Renforcement de la gestion | 20% | - | 0 | 50% | 20% | 0 | 10% | 777$ | 777$ |
| III | Surveillance | 0 | - | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 116$ | 116$ |
| IV | Formation | 10% | - | 0 | 70% | 20% | 0 | 0 | 86$ | 86$ |
| V | Suivi et Evaluation | 10% | - | 0 | 70% | 20% | 0 | 0 | 53$ | 53$ |
| VI | Mobilisation sociale | 20% | 10% | 5% | 25% | 20% | 20% | 0 | 74$ | 74$ |
| VII | Supervision | 10% | 10% | 0 | 40% | 20% | 0 | 20% | 26$ | 26$ |
| VIII | Salaire du Personnel | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410$ | 410$ |
| IX | Fonctionnement | 60% | 0 | 0 | 20% | 20% | 0 | 0 | 68$ | 68$ |
|  | S/Total |  |  |  |  |  |  |  | 1.610$ | 1.610$ |
|  | Grand Total |  |  |  |  |  |  |  | 2.708,451$ | 2.708,451$ |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 6

| Budget pour 2003 (Remplir un tableau similaire pour les années suivantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contributions des partenaires |  |  |  |  |  |  | Total besoins projetés | Besoins non satis-faits |
| Réf. # | Catégorie / Ligne | Gouver- nement central | Dona- teur 0 BUFMAR | Secteur privé | Dona- teur 11OMS | Dona- teur 2UNICEF | Dona- teur 3Rotary club | Dona- teur n.. 2USAID |  |  |
| I | Approvisionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Vaccins | 0 | - | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 353,498$ | 353,498$ |
| 1.2 | - Seringues+Réceptacle | 70% | - | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 420,768$ | 420,768$ |
| 1.3 | - Logistique Chaîne du Froid | 0 | - | 0 | 30% | 60% | 0 | 10% | 89,400$ | 89,400$ |
| 1.4 | - Pièces de rechange | 0 | - | 0 | 60% | 40% | 0 | 0 | 9,545$ | 9,545$ |
| 1.5 | - Autre matériel | 10% | - | 0 | 40% | 40% | 0 | 10% | 489,022$ | 489,022$ |
|  | S/Total |  |  |  |  |  |  |  | 1.362,233$ | 1.362,233$ |
| II | Renforcement de la gestion | 20% | - | 0 | 50% | 20% | 0 | 10% | 802$ | 802$ |
| III | Surveillance | 0 | - | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 119,600$ | 119,600$ |
| IV | Formation | 10% | - | 0 | 70% | 20% | 0 | 0 | 88,800$ | 88,800$ |
| V | Suivi et Evaluation | 10% | - | 0 | 70% | 20% | 0 | 0 | 64,500$ | 64,500$ |
| VI | Mobilisation sociale | 20% | 10% | 5% | 25% | 20% | 20% | 0 | 76,300$ | 76,300$ |
| VII | Supervision | 10% | 10% | 0 | 40% | 20% | 0 | 20% | 28$ | 28$ |
| VIII | Salaire du Personnel | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,710$ | 422,710$ |
| IX | Fonctionnement | 60% | 0 | 0 | 20% | 20% | 0 | 0 | 70$ | 70$ |
|  | S/Total |  |  |  |  |  |  |  | 1.671,910$ | 1.671,910$ |
|  | Grand Total |  |  |  |  |  |  |  | 3.034,134$ | 3.034,143$ |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 7

| Budget pour 2004 (Remplir un tableau similaire pour les années suivantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contributions des partenaires |  |  |  |  |  |  | Total besoins projetés | Besoins non satis-faits |
| Réf. # | Catégorie / Ligne | Gouver- nement central | Dona- teur 0 BUFMAR | Secteur privé | Dona- teur 11OMS | Dona- teur 2UNICEF | Dona- teur 3Rotary Club | Dona- teur n.. 2USAID |  |  |
| I | Approvisionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Vaccins | 0 | - | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 364,456$ | 364,456$ |
| 1.2 | - Seringues+Réceptacle | 70% | - | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 433,395$ | 433,395$ |
| 1.3 | - Logistique Chaîne du Froid | 0 | - | 0 | 30% | 60% | 0 | 10% | 0 | 0 |
| 1.4 | - Pièces de rechange | 0 | - | 0 | 60% | 40% | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 |
| 1.5 | - Autre matériel | 10% | - | 0 | 40% | 40% | 0 | 10% | 368,750$ | 368,750$ |
|  | S/Total |  |  |  |  |  |  |  | 1.066,831$ | 1.066,831$ |
| II | Renforcement de la gestion | 20% | - | 0 | 50% | 20% | 0 | 10% | 827$ | 827$ |
| III | Surveillance | 0 | - | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 123,4$ | 123,4$ |
| IV | Formation | 10% | - | 0 | 70% | 20% | 0 | 0 | 91,500$ | 91,500$ |
| V | Suivi et Evaluation | 10% | - | 0 | 70% | 20% | 0 | 0 | 56$ | 56$ |
| VI | Mobilisation sociale | 20% | 10% | 5% | 25% | 20% | 20% | 0 | 78,700$ | 78,700$ |
| VII | Supervision | 10% | 10% | 0 | 40% | 20% | 0 | 20% | 30$ | 30$ |
| VIII | Salaire du Personnel | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,800$ | 435,800$ |
| IX | Fonctionnement | 60% | 0 | 0 | 20% | 20% | 0 | 0 | 72$ | 72$ |
|  | S/Total |  |  |  |  |  |  |  | 1.764,4$ | 1.764,4$ |
|  | Grand Total |  |  |  |  |  |  |  | 2.831,231$ | 2.831,231$ |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 8

| Budget pour 2005 (Remplir un tableau similaire pour les années suivantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contributions des partenaires |  |  |  |  |  |  | Total besoins projetés | Besoins non satis-faits |
| Réf. # | Catégorie / Ligne | Gouver- nement central | Dona- teur 0 BUFMAR | Secteur privé | Dona- teur 11OMS | Dona- teur 2UNICEF | Dona- teur 3Rotary | Dona- teur n.. 2USAID |  |  |
| I | Approvisionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Vaccins | 0 | - | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 375,754$ | 375,754$ |
| 1.2 | - Seringues + Réceptacle | 70% | - | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 446,830$ | 446,830$ |
| 1.3 | - Logistique Chaîne du Froid | 0 | - | 0 | 30% | 60% | 0 | 10% | 552,400$ | 552,400$ |
| 1.4 | - Pièces de rechange | 0 | - | 0 | 60% | 40% | 0 | 0 | 13,180$ | 13,180$ |
| 1.5 | - Autre matériel | 10% | - | 0 | 40% | 40% | 0 | 10% | 41,666$ | 41,666$ |
|  | S/Total |  |  |  |  |  |  |  | 1.429,830 | 1.429,830 |
| II | Renforcement de la gestion | 20% | - | 0 | 50% | 20% | 0 | 10% | 852,500$ | 852,500$ |
| III | Surveillance | 0 | - | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 127$ | 127$ |
| IV | Formation | 10% | - | 0 | 70% | 20% | 0 | 0 | 94,500$ | 94,500$ |
| V | Suivi et Evaluation | 10% | - | 0 | 70% | 20% | 0 | 0 | 68$ | 68$ |
| VI | Mobilisation sociale | 20% | 10% | 5% | 25% | 20% | 20% | 0 | 81$ | 81$ |
| VII | Supervision | 10% | 10% | 0 | 40% | 20% | 0 | 20% | 30$ | 30$ |
| VIII | Salaire du Personnel | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,300$ | 449,300$ |
| IX | Fonctionnement | 60% | 0 | 0 | 20% | 20% | 0 | 0 | 74,500$ | 74,500$ |
|  | S/Total |  |  |  |  |  |  |  | 1.776,8$ | 1.776,8$ |
|  | Grand Total |  |  |  |  |  |  |  | 3.206,130$ | 3.206,130$ |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### ANNEXE 2

Résumé de la documentation demandée

| Information générale sur le développement du secteur de la santé |  |
| --- | --- |
| - Politiques et stratégies générales du gouvernement en matière de santé. | Numéro de document…A |
| - Structure des services de santé du gouvernement aux échelons central, provincial et périphérique et liens avec les services de vaccination (joindre un organigramme). | Numéro de document…B |
| - Réformes, en cours ou prévues, du secteur de la santé (décentralisation, intégration des fonctions, changement de mode financement) et conséquences pour les services de vaccination. | Numéro de document…C |
| - Politiques gouvernementales en matière de participation du secteur privé, dans le cadre de la vaccination. | Numéro de document…NON DISPONIBLE |
| Profil du Comité de coordination inter-agences (CCI) |  |
| - Mandat du CCI | Numéro de document NON DISPONIBLE… |
| - Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'introduction de vaccins insuffisamment utilisés ou de nouveaux vaccins. | Numéro de document…F |
| Evaluation des services de vaccination |  |
| - Rapport de l'évaluation nationale la plus récente des services de vaccination. | Numéro de document…G et G’ |
| - Résumé des recommandations du rapport d'évaluation, indiquant l'état de mise en œuvre de chaque recommandation. | Numéro de document…H |
| Plan pluriannuel pour la vaccination |  |
| - Copie intégrale (avec résumé d'orientation) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document…I |
| - Plan d'action pour l'introduction de vaccins insuffisamment utilisés ou de nouveaux vaccins dans les services de vaccination (s'il est présenté dans le plan pluriannuel, indiquer la page et les paragraphes). | Numéro de document…NON DISPONIBLE |
| Besoins non satisfaits exigeant des ressources additionnelles |  |
| - Tableaux des dépenses pour 1999 et besoins en ressources (Annexe 1) | Numéro de document…K |
| - Accord passé avec d'autres institutions au sujet de la stratégie de viabilité (à savoir: VII) | Numéro de document…NON DISPONIBLE |
| - La priorité donnée à la vaccination dans les stratégies de réduction de la pauvreté financées au moyen des fonds dégagés par l'allégement de la dette (pour les pays visés par l'initiative en faveur des PPTE) | Numéro de document…M |

Dans la mesure du possible, vous soumettrez des copies papier et électroniques