Révision 3

AVRIL 2002

Le Gouvernement de

L’UNION DES COMORES

Proposition de soutien soumise à

l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

et au Fonds pour les vaccins

Pour plus de commodité, ce document est accompagné d'une version électronique sur disquette. Veuillez renvoyer une copie de la disquette ainsi qu'une version papier du document, signée, au Secrétariat de l'Alliance; a/s UNICEF, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.

Les questions doivent être adressées au : Dr Tore Godal, tgodal@unicef.org ou aux représentants d'une institution partenaire de l'Alliance. Tous les documents et annexes doivent être soumis en français ou en anglais.

# 1.	Résumé

# Résumé de la proposition comprenant les demandes spécifiques de soutien de GAVI et du Fonds pour les vaccins. Il faut présenter ici les chiffres qui sont essentiels pour le calcul du montant de la récompense, à savoir les données de base, la couverture actuelle par le DTC3 et les objectifs d’augmentation de la couverture, les stratégies mises en place pour atteindre tous les enfants, le nombre demandé de doses de vaccin(s) et leur conditionnement (conformément aux tableaux contenus dans ce formulaire). La nature de la participation du CCI à l’élaboration de cette proposition doit aussi être résumée.

L'archipel des Comores, situé dans le canal de Mozambique, a une superficie de 2240 Km² et est formé de  quatre îles: Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte. Cette dernière île est sous administration française. Les trois îles de l'Union des Comores sont peuplées de 567889 habitants en 2000.

# Le Gouvernement des Comores a envoyé sa toute première application à GAVI pour un soutien du Fond pour la Vaccination (VF) en juin 2001. Cette application portait précisément sur une demande en vaccins de l’hépatite B suivant une présentation combinée avec le  vaccin de la Diphtérie, Tétanos et Coqueluche (DTC- Hépatite B) et aussi pour un support pour l’amélioration des services de vaccination.

# Alors que la demande pour le soutien pour les services de vaccination a été approuvée, celle des nouveaux vaccins par contre n’a pas été honorée. Le comite exécutif de GAVI a donc recommandé que dans sa nouvelle application que les Comores puissent fournir un nouveau plan d’introduction des nouveaux vaccins, un rapport de la situation sur l’amélioration du système de vaccination, une actualisation de la situation de la chaîne du froid et des mesures en vue d’un engagement total du gouvernement en faveur de la vaccination. Tous ces documents devront avoir l’appui et l’aval du Comite de Coordination Inter Agence  (CCIA) qui est un organe d’appui technique et de soutien aux plans nationaux.

Le Gouvernement des Comores est reconnaissant à GAVI pour son soutien pour l’amélioration du système de vaccination aux Comores et s’engage à continuer l’effort entamé pour une meilleure performance du PEV. Le comité de coordination Inter Agence (CCIA) qui constitue le principal outil de mobilisation de fonds et de suivi des activités du PEV aux Comores a constaté avec satisfaction le progrès réalisé dans la mise en œuvre des recommandations des diverses évaluations du PEV et va continuer à donner une impulsion remarquable à la mise en œuvre des activités du PEV. Cependant le contexte géopolitique des Comores est en pleine mutation. L’ impact potentiel sur le système  de vaccination sera examiné par le CCIA et des ajustements nécessaires seront apportés.

Une récente évaluation de la chaîne de froid en vue de la présente application a démontré que le PEV Comores avait la capacité requise de stockage des vaccins nouveaux mais qu’il était nécessaire de former rapidement l’ensemble du personnel du PEV à la gestion correcte du PEV . Gestion des vaccins, Usage des outils de gestion, fréquence des supervisions, logistique etc…)

La présente application du Gouvernement des Comores à GAVI/Fond consiste en une demande de support pour l’introduction des nouveaux vaccins de l’Hépatite  B  monovalent (recombinant) et de matériel pour la sécurité des injections PEV aux Comores. Les détails sur les quantités de la demande sont résumés ci-dessous.

Il faut noter que certains documents et détails se trouvant dans la première application et  ne figurent donc plus dans les annexes de la présente application. Le premier choix des Comores demeure les vaccins combines DTC-Hepatite B. La forme monovalente du vaccin de l’hépatite B sera introduite en attendant la disponibilité des vaccins combinés dans un proche avenir.

En 2000, un nombre total de 14322 enfants ont été vaccinés avec trois(3) doses de DTC pour une couverture vaccinale de 67%. Pour l’année 2002, il est prévu de vacciner 16909 enfants supplémentaires pour atteindre une couverture de DTC de 75%.

Un total de 99330 doses de vaccin de l’hépatite B (recombinant) monovalent  dans des flacons de 10 doses seront requis pour vacciner 18523 enfants à partir de Avril 2003. Un nombre correspondant de seringues autobloquantes ainsi que des boites de sécurité seront également requis tel que résumé dans le tableau 8 du présent document.

# 2.	Signatures du Gouvernement et du Comité de coordination interagences

Le Gouvernement de l’UNION DES COMORES s'engage à développer les services nationaux de vaccination sur une base durable, conformément au plan pluriannuel qui est présenté avec ce document. Les résultats des districts en matière de vaccination seront examinés chaque année par le biais d'un système de suivi satisfaisant aux exigences de la transparence. Le Gouvernement prie l'Alliance et ses partenaires d'apporter une assistance financière et technique, afin de soutenir le programme de vaccination décrit dans cette proposition.

Signature:	…………………………………………...

Fonction:	Ministre de la Santé Publique des Affaires Sociales et de la Condition Féminine

Date:	…………………………………………...

Le Secrétariat de GAVI n'est pas en mesure de renvoyer à chaque pays les documents et annexes qui ont été soumis. Sauf avis contraire, les documents pourront être communiqués aux partenaires et aux collaborateurs de GAVI.

Les soussignés, membres du Comité de coordination interagences, approuvent cette proposition sur la base de la documentation qui lui est annexée. Les signatures avalisant la présente proposition ne constituent en rien un engagement financier (ou juridique) de la part de l’institution ou de l’individu partenaire:

| Institution/Organisation | Nom/Fonction | Date Signature |
| --- | --- | --- |
| Ministère de la Santé Publique | MCHAMI MOHAMED Ministre de la Sante |  |
|  | Dr Ahamada MSA MLIVA, Directeur Général de la Santé |  |
|  | Mme Sett Tadjidine, Directrice de la Santé familiale |  |
|  | Dr Said Ahmed BEDJA, Directeur Endémies et Epidémies |  |
|  | Said HASSANE, Directeur Pharmacie Nationale |  |
|  | Mme Warida Housseine Directrice Education pour la santé |  |
|  | Dr Issilam ABDALLAH, Pédiatrie |  |
|  | Mme CHABABY Zainaba, Coordinatrice PEV |  |
| Commissariat Général du Plan | Mr Younoussa Ben IMANI, Commissaire Général du Plan |  |
| Ministère des Finances et du Budget | Mohamed Abdou MOUIGNI, Directeur Général |  |
| OMS | Dr Kalambay Kalula, WR/ Com |  |
| UNICEF | Dr Aloys KAMURAGIYE, Représentant Délégué |  |
| FNUAP | Mme Batoul OUSSEIN, Assistant au Représentant |  |
| CARE | Mr Olivier GOUREAUX |  |
| Croissant rouge Comorien | Mr Mohamed MLINDASSE, Secretaire Général |  |
| Coopération française | Dr Laurence Gleize |  |

Au cas où le Secrétariat de l'Alliance aurait des questions sur cette proposition, la personne à contacter est:

Nom: Dr Ahamada MSA MLIVA	Fonction/adresse: Directeur Général de la Santé

N° de tél.:269 74 40 69  		                  BP 446 Moroni, Comores

N° de fax :  269 –73 52 07

Courrier électronique:msamliva@yahoo.fr

Autre adresse:msamliva@snpt.km

Nom : Mme CHABABY Zainaba	                   Fonction/adresse : Coordinatrice PEV

N° de tél : 269 74 40 72	                               BP 446 Moroni, Comores

N° de fax : 269-73 04 02

Courrier électronique: zchababy@caramail.com

3.	Fiche d'information relative à la vaccination

| Tableau 1 : Renseignements de base (année 2000 ou date plus récente; préciser dates des données fournies) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Population | 567 889 (Projection Recensement national 1991) | PNB par habitant | 356 USD |
| Nourrissons survivants* | 21 376 | Taux de mortalité infantile | 59 :1000(enquête MICS 2000) |
| Pourcentage du PIB alloué à la santé |  | Pourcentage des dépenses du gouvernement au titre des soins de santé | 8%( ministère de la Santé) |

*Nourrissons survivants = enfants ayant atteint leur premier anniversaire

Tableau 2 : Tendances de la couverture vaccinale et de la charge de morbidité selon rapport annuel à l’OMS/UNICEF

| ### Tendances de la couverture vaccinale des enfants de 12 mois |  |  |  |  |  |  |  | Charge de morbidité des maladies évitables par la vaccination |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaccin |  | Notifié(1) |  | Enquête(2) |  |  |  | Maladie | Cas déclarés |  | Cas/décès estimés |  |
|  |  | 1999 | 2000 | 1999 | Groupd’âge | 2000 | Groupe d’âge |  | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 |
| BCG |  | 80% | 79% |  |  | 87,8% | 12-23 mois | Tuberculose | ND | ND | ND | ND |
| DTC | DTC1 | - | 79,9% |  |  | 86,3% | 12-23 mois | Diphtérie | ND | ND | ND | ND |
|  | DTC3 | 70% | 67% |  |  | 66,1% | 12-23 mois | Coqueluche | ND | ND | ND | ND |
|  | [ ( DTC1-DTC3 ) / DTC1 ] x 100 |  | 16 % |  |  | 23 % |  |  |  |  |  |  |
| VPO3 |  | 70% | 69% |  |  | 68% | 12-23 mois | Poliomyélite | ND | ND | ND | ND |
| Rougeole |  | 68% | 56% |  |  | 69,9% | 0-12 mois | Rougeole | ND | ND | ND | ND |
| TT2+ Femmes enceintes |  | 30% | 13% |  |  | 46% |  | Tétanos NN | ND | ND | ND | ND |
| Hib |  | ND | ND | ND |  | ND |  | Hib | ND | ND | ND | ND |
| Fièvre jaune |  | NA | NA | NA |  | NA |  | Fièvre jaune | NA | NA | NA | NA |
| hepB |  | ND | ND | ND |  | ND |  | Séro prévalence hépatite B (si disponible) | ND | ND | ND | ND |

* ND = Non disponible ; * NA = Non Applicable

- La source de ces rapports est : Le Ministère de la santé

- Ces données ont été collectées dans les enquêtes suivantes : a) Données administratives de couverture vaccinale

- Enquête MICS 2000

- Résumé sur le développement du système de Santé :

Le système de santé aux Comores a une structure pyramidale à trois niveaux (central, régional et périphérique), basé, sur les soins de santé primaires.

La  mise en œuvre de toutes les activités sanitaires dans le pays est guidée par le Plan National de Développement Sanitaire ‘Perspectives An 2010’ qui a été élaboré en 1993.  Les programmes prioritaires identifiés par le PNDS sont :

- la santé matérielle, infantile et la planification Familiale, qui comprend le PEV

- l’hygiène, l’eau et l’assainissement

- la lutte contre les endémies et les épidémies

- la lutte contre les autres maladies courantes

- les médicaments essentiels et les gaz médicaux

En 1994, une réforme du système de santé Comorien a été instaurée. Cette réforme s’articule autour de trois (3) grands axes suivants  :

- la décentralisation et l’autonomie des formations sanitaires

- la participation communautaire

- le recouvrement des coûts

Une autre reforme sera bientôt envisagée en vue d’accommoder le système de santé des Comores dans le nouvel environnent politico-administratif que le pays est en train de mettre en place.

| Documents de référence (ne joindre que les pages pertinentes) : |  |
| --- | --- |
| - Politiques et stratégies générales du gouvernement en matière de santé | Numéro du document (Voir 1ere Soumission) |
| - Structure des services de santé du gouvernement et ses liens avec les services de vaccination (joindre un organigramme) | Numéro du document 1,2,3,4 (Plan d’action 2002 des districts) |
| - Etat des réformes, en cours ou prévues, du système de santé (par ex. décentralisation, intégration des fonctions, changement de mode de financement) et leurs conséquences pour les services de vaccination | Numéro du document (Voir 1ere Soumission) |
| - Politiques et pratiques gouvernementales à l'égard de la participation du secteur privé, dans le cadre de la vaccination | Numéro du document ND |

# Profil du Comité de coordination interagences (CCI)

Divers partenaires et institutions (y compris des ONG et des instituts de recherche) soutiennent les services de vaccination dans le pays, et sont coordonnés et organisés par le biais d'un mécanisme interagences qui, dans ce document, est appelé CCI.

- Nom du CCI : Comité de Coordination Inter-Agences (CCIA)

- Date de la constitution du CCI actuel :  21 février 2001

- Structure (par ex., sous-comité, organisme indépendant) … organisme indépendant

- Fréquence des réunions :  1 fois par trimestre (réunion régulière)

- Composition:

| Fonction | Titre / organisation | Nom |
| --- | --- | --- |
| Président(e) | Ministre de la Santé | MCHAMI MOHAMED |
| Secrétaire | Coordinatrice du PEV | Mme CHABABY Zaïnaba |
| Membres | - Directeur Général de la Santé - Directrice de la Santé Familiale - Directeur Endémies / Epidémies - Directrice de l’Education Pour la Santé - Directeur Régional de la Santé de la Grande Comore - Directeur de la PNAC - Directrice Régionale de la Santé de Mohéli - Directeur Régional de la Santé d’Anjouan - Pédiatre - Directeur Général du Plan - Chef du service de Surveillance Epidémiologique - Représentant OMS - Représentant Délégué UNICEF - Représentant Résident PNUD - Assistante au Représentant FNUAP - Dr Robert THIAL - Mr Olivier GOUREAUX - Dr Laurence GLEIZE | Dr AHAMADA MSA Mliva Mme Sett Tadjidine Dr SAID Ahmed Bedja Mme Warida Housseine Dr AHAMADA Aly Goda M. SAID Hassan Dr Myriam Anlaouia YOUSSOUF Dr MAHAMOUD Said Dr ISLAM Abdallah M. BEN Iman Younoussa M. MLINDASSE Mohamed Dr KALAMBAY Kalula Dr ALOYS KAMURAGIYE M. CARVALLO André Mme BATOUL Oussein CARITAS CARE Coopération Française |

- Principales fonctions et responsabilités du CCI:

- Apporter un appui technique au Programme Elargi de Vaccination

- Aider à la mobilisation des ressources du Programme Elargi de Vaccination

- Suivre et orienter le cas échéant la mise en œuvre des activités du PEV

- Trois grandes stratégies destinées à promouvoir le rôle et les fonctions du CCI au cours des 12 prochains mois:

- Elaborer le plan d’action annuel du CCIA

- Garantir la présence du Ministre de la santé ou de son représentant à chaque     réunion du CCIA

- Procéder à une évaluation de la mise en œuvre du plan annuel du PEV

- Elargir le CCIA pour inclure toutes les ONG et compagnies privées importantes

- Trois indicateurs principaux (en plus de la couverture par le DTC3) retenus par le CCI pour suivre la mise en œuvre de cette proposition:

- le nombre de réunions dirigées par le Ministre de la santé ou son représentant

- L’existence d’un plan d’actions annuel du CCIA

- Le nombre de nouveaux partenaires dans le CCIA

Documents de référence annexés:

| - Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois | Numéro de document (Voir 1ere Soumission) |
| --- | --- |
| - Mandat du CCI | Numéro de document (Voir 1ere Soumission) |
| - Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'amélioration et l'élargissement du programme national de vaccination à laquelle les partenaires ont participé | Numéro de document 5 (dernier compte rendu ) |

# 5.	Evaluation(s) des services de vaccination

Référence est faite aux évaluations les plus récentes du système de vaccination, effectuées au cours des trois années qui ont précédé la présentation de cette proposition.

- Évaluations, examens et études des services de vaccination pour référence:

| Titre de l'évaluation | Principales institutions participantes | Dates |
| --- | --- | --- |
| Evaluation du PEV aux Comores | MSP,OMS, UNICEF | Nov. 2000 |
| Evaluation de la Logistique de la chaîne de froid | MSP,OMS, UNICEF | Jan. 2000 |
| Enquête MICS-2000 MSP, UNICEF | UNICEF, MSP | Dec 2000 |
| Evaluation rapide de la situation du PEV En vue de l’introduction des nouveaux vaccins | Consultants OMS / GAVI | Mars 2002 |

- Les évaluations ont recensé les trois principaux points forts suivants :

- Chaîne de froid adéquate et fonctionnelle

- Population de taille modérée et habitats groupés sur le tout le territoire

- Forte mobilisation des ONG

- Forte participation communautaire

- Grande collaboration et soutien des partenaires au PEV

- Les évaluations ont recensé les trois principaux problèmes suivants:

- Déficience en personnel de vaccination qualifié

- Système de surveillance épidémiologique des maladies défaillant

- Faiblesse de supervision

- Les évaluations ont formulé les trois principales recommandations suivantes:

- Formation du personnel PEV à tous les niveaux

- Mise en place d’un système de surveillance épidémiologique des maladies cibles du PEV

- Renforcer le rôle du CCIA dans le support et monitorage des activités PEV

- Joindre copie intégrale (avec résumé):

| - du rapport d'évaluation le plus récent sur la situation des services de vaccination - Rapport d’évaluation du PEV Rapport d’évaluation de la chaîne de froid Rapport MICS 2000 | Numéro du document Numéro du document 6 Numéro du document (les autres ref voir 1ere soumission) |
| --- | --- |
| - d’une liste des recommandations du rapport d'évaluation; préciser le degré de réalisation de ces recommandations (c.a.d. intégrées au programme de travail, mises en œuvre, non appliquées, en cours …). | Numéro du document 7 |

- Les composantes ou secteurs suivants des services de vaccination n'ont pas encore été examinés (ou étudiés).

| ##### Composante ou secteur | Mois/année |
| --- | --- |
| Taux de perte des vaccins | Octobre 2002 |
| Sécurité des injections | Juin 2003 |
| Financement et coût du PEV | Décembre 2003 |

# 6.	Plan pluriannuel pour la vaccination

Sur la base des recommandations de l'évaluation des services de vaccination, le Gouvernement a élaboré (ou mis à jour) le plan pluriannuel pour la vaccination ou adapté le plan relatif au secteur de la santé.

| - Joindre copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. Voir Soumission Comores Juin 2001. Plan Introduction Nouveau vaccins attache. | Numéro de document 8 (plan intro nouveau vaccin) |
| --- | --- |

| - Soutien technique requis pour la mise en œuvre du plan relatif à la vaccination (consultants experts, programmes de formation, outils de gestion…) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type de soutien technique | Période du soutien | Souhaité de l'institution |
| Formation des logisticiens et autres personnel PEV | Septembre 2002 | OMS -UNICEF |
| Atelier d’élaboration des outils de gestion | Juin 2002 | OMS |
| Atelier d’élaboration des guides et support IEC | Novembre 2002 | UNICEF |

| Tableau 3 : Calendrier des vaccinations avec les vaccins traditionnels et les nouveaux vaccins, et micronutriments (vitamine A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaccin (ne pas utiliser de nom de marque) | Ages de l'administration (par les services de vaccination systématique) | Inscrire un "x" si le vaccin est administré dans: |  | Commentaires |
|  |  | Tout le pays | Seulement une partie du pays |  |
| BCG | Naissance | X |  |  |
| VPO | Naissance, 6, 10et 14 semaines | X |  |  |
| DTC | 6, 10 et 14 semaines | X |  |  |
| Hep B | 6, 10 et 14 semaines | X |  | A partir de 2003 |
| DTC+HepB+Hib | 6, 10 et 14 semaines |  |  | A partir de 2004 |
| VAR | 9 mois | X |  |  |
| Vitamine A | Nourrissons > 6 mois | X |  | Administration à partir de l’année 2002 |

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour l'amélioration de la couverture vaccinale.

- Elaborer la politique nationale de vaccination

- Relancer la stratégie mobile

- Améliorer la gestion des vaccins : prévision, stocks et distribution (continu)

- Réhabiliter la chaîne de froid à tous les nivaux (continu)

- Former le personnel sur tous les aspects  du PEV (continu)

- Mettre en place un système de surveillance épidémiologique fonctionnel des maladies cibles du PEV

- Développer les activités de mobilisation sociale pour augmenter la demande des services et permettre l’appropriation du programme PEV (continu)

- Organiser des supervision formatives

- Collaborer étroitement avec les ONG pour une synergie des activités vaccinales (continu)

| Tableau 4: Données de base et objectifs annuels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de |  | Données de base | Objectifs |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Naissances |  | 22716 | 23329 | 23959 |  | 24606 | 25270 | 25952 | 26652 | 27371 |
| Décès de nourrissons |  | 1340 | 1376 | 1414 |  | 1452 | 1491 | 1531 | 1572 | 1614 |
| Nourrissons survivants |  | 21376 | 21953 | 22545 |  | 23154 | 23779 | 24421 | 25080 | 25757 |
| Nourrissons vaccinés avec le BCG* |  | 17316 | 17030 | 17969 |  | 19685 | 21480 | 23357 | 25310 | 95% 26002 |
| Nourrissons vaccinés avec le VPO3** |  | 14335 | 14294 | 15782 |  | 17363 | 19023 | 20758 | 22572 | 90% 23181 |
| Nourrissons ayant reçu les trois doses de DTC** |  | 14322 | 13830 | 15782 |  | 80% 18523 | 85% 20212 | 88% 21490 | 90% 22572 | 90% 23181 |
| Nourrssons vaccinés avec le HepB3** |  |  |  |  |  | 80% 18523 | 85% 20212 | 88% 21490 | 90% 22572 | 90% 23181 |
| Nourrissons vaccinés avec le DTC3+ HepB3** |  | - | - | - |  | - | - | 88% 21490 | 90% 22572 | 90% 23181 |
| Nourrissons vaccinés contre la rougeole** |  | 10917 | 10977 | 60% 13527 |  | 70% 16208 | 75% 17834 | 80% 19537 | 85% 21318 | 85% 21893 |
| Nombre des femmes enceintes |  | 28394 | 29161 | 29948 |  | 30757 | 31587 | 32440 | 33316 | 34216 |
| Femmes enceintes vaccinées avec le TT+ |  | 5395 | 5832 | 30% 8985 |  | 35% 0764 | 50% 15794 | 55% 17842 | 60% 19990 | 65% 22240 |
| Supplémentation en vitamine A | Mères (< 6 semaines après l'accouchement) | - |  | 30% 8985 |  | 40% 12303 | 50% 15794 | 55% 17842 | 60% 19990 | 65% 22240 |
|  | Nourrissons (> 6 mois) |  |  | 50% 11273 |  | 70% 16207 | 75% 17834 | 80% 19537 | 85% 21318 | 85% 21893 |
| * Objectif par rapport au nombre total de naissances |  |  |  |  | ** Objectif par rapport au nombre des nourrissons survivants |  |  |  |  |  |

- Résumé des principaux points d'action et du calendrier pour la réduction du taux de perte des vaccins. Si le taux maximum de perte autorisé ne peut pas être atteint immédiatement, justifier le taux plus élevé:

La réorganisation de l’offre de service:

- Mise en place de la politique des flacons entamés

- Organisation de session de vaccination en stratégie mobile dans les différentes aires sanitaires

- Augmentation de la demande de services à travers l’implication des agents communautaires pour la sensibilisation et la mobilisation de la population et l’introduction de nouveaux vaccins, facteur incitateurs aussi bien pour le personnel de santé que la population

- Former le personnel du PEV sur la gestion des vaccins (à partir du 1er trimestre 2002 et  au delà)

- Commander les vaccins en petites doses (flacon de 10 doses) – (à chaque commande)

- L’organisation et la distribution prudente du vaccin

- L’entretien de la chaîne de froid

- Une attention particulière sera donnée à la sécurité du vaccin qui pourrait servir aux populations non cibles

- Suivi et supervision régulière à tous les niveaux (continu)

| Tableau 5: Estimation des taux annuels de perte de DTC et d'abandon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réel | Objectifs |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Taux de perte | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 15% | 10% | 7 % |
| Taux d'abandon [ ( DTC1 - DTC3 ) / DTC1 ] x 100 | 12,49% | 12,49% | 10% | 8% | 6% | 3% | 3% | 1,5% |

- Les pays demandant le vaccin contre la fièvre jaune doivent présenter le même tableau pour les taux de perte de vaccin contre la rougeole.

- Planification et contraintes liées à l'Initiative d'éradication de la poliomyélite:

A. Le plan d’action pour l’éradication de la poliomyélite s’articule autour des stratégies suivantes :

- Augmenter la couverture VPO et la maintenir à plus de 80%

- Organisation des JNVs et le ratissage

- Mettre en place le système de surveillance de PFA

- Le système de surveillance des PFA (paralysies flasques aiguës) est en train d’être mis en place

Une évaluation a été faite durant le mois de mai 2001 pour étudier les possibilités de planifications des activités d’éradication de la poliomyélite ; la première campagne de masse est projetée pour le deuxième trimestre 2002.

Un plan de travail relatif à la recherche active sera planifié au mi-avril 2002.

Le système de surveillance des PFA est déjà en place avec cinq véhicules

B. Obstacles

- Faibles couverture vaccinale de routine pour stopper la circulation possible du virus de la polio ( VPO 3 = 63% 2001)

- Insuffisance de personnel

# 7.	Sécurité des injections

7.1	Résumé de la stratégie pour garantir la sécurité des injections aux fins de la vaccination (pour tous les pays):

Le plan national de sécurité des injections s’assurera que toutes pratiques d’injection soient sans danger à travers les stratégies suivantes :

a) estimer de manière fiable les besoins en matériel d'injection et définir les niveaux de stock minimum.

b) assurer un système de distribution efficace du matériel d’injection

c) établir un système de destruction adéquat du matériel utilisé

d) instaurer des procédures de monitoring et de supervision pour s'assurer de la pratique adéquate de la politique des injections

- introduire des seringues auto bloquantes pour l'administration du vaccin BCG.

f) assurer la formation des agents de santé sur les pratiques des injections sans danger et sur les procédures de destruction du matériel.

g) induire les changements de comportements des patients, personnel de santé et communauté pour l’adoption des pratiques non dangereuses de vaccination

h) Plaidoyer pour l’adoption du document de politique national pour la sécurité des injections

| - Joindre une copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans en vue de la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document…13 |
| --- | --- |

7.2	Matériel pour la sécurité des injections (Pour les pays demandant à bénéficier d'un soutien au titre de la sécurité des injections).

Les tableaux suivants sont utilisés pour calculer le volume des fournitures nécessaires au titre de la sécurité des injections:

| Tableau 6.1: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| A | Nombre femmes devant recevoir le TT | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 8985 | 10764 | 15794 | 17842 | 19990 | 22240 |
| B | Nombre de doses de TT pour les femmes | # | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C | Nombre de doses de VAT | A x B | 17970 | 21528 | 31588 | 35684 | 39980 | 44480 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 19947 | 23896 | 35063 | 39609 | 44378 | 49373 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes [1] | D x 0.25 | 4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 24934 | 23896 | 35063 | 39609 | 44378 | 49373 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution [2] (+10% de perte) | C x 1.11 / G |  |  |  |  |  |  |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 277 | 265 | 389 | 440 | 493 | 548 |

| Tableau 6.2: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le BCG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin BCG | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 19167 | 20915 | 22743 | 23357 | 25319 | 26002 |  |  |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| C | Nombre de doses de BCG | A x B | 19167 | 20915 | 22743 | 23357 | 25319 | 26002 |  |  |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 21275 | 23216 | 25245 | 25926 | 28104 | 28862 |  |  |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes [1] | D x 0.25 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 26594 | 23216 | 25245 | 25926 | 28104 | 28862 |  |  |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution [2] (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 1064 | 1161 | 1262 | 1296 | 1405 | 1443 |  |  |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 307 | 271 | 294 | 302 | 328 | 336 |  |  |
| Tableau 6.3: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le DTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin DTC | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 16909 | 18523 | 20212 | 21490 | 22572 | 23181 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C | Nombre de doses de DTC | A x B | 50727 | 55569 | 60636 | 64470 | 67716 | 69543 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 56307 | 61682 | 67306 | 71562 | 75165 | 77193 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes [1] | D x 0.25 | 14077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 70384 | 61682 | 67306 | 71562 | 75165 | 77193 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution [2] (+10% de perte) | C x 1.11 / G |  |  |  |  |  |  |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 781 | 685 | 747 | 794 | 834 | 857 |

Tableau 6.4: Estimation des fournitures nécessaires pour garantir la sécurité des injections avec le VAR

|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le vaccin VAR | Faire concorder avec les objectifs du tableau 4 | 13527 | 16208 | 17834 | 19537 | 21318 | 21893 |
| B | Nombre de doses par enfant | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | Nombre de doses de VAR | A x B | 13527 | 16208 | 17834 | 19537 | 21318 | 21893 |
| D | Seringues autobloquantes (+10% de perte) | C x 1.11 | 15015 | 17991 | 19796 | 21686 | 23663 | 24301 |
| E | Stock régulateur de seringues autobloquantes [1] | D x 0.25 | 3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Total seringues autobloquantes | D + E | 18769 | 17991 | 19796 | 21686 | 23663 | 24301 |
| G | Nombre de doses par flacon | # | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H | Nombre de seringues pour reconstitution [2] (+10% de perte) | C x 1.11 / G | 1502 | 1799 | 1980 | 2169 | 2366 | 2430 |
| I | Nombre de réceptacles de sécurité (+10% besoins supplémentaires) | ( F + H ) x 1.11 / 100 | 225 | 220 | 242 | 265 | 289 | 297 |

7.3	Secteurs devant bénéficier de fonds pour la sécurité des injections  (Pour les pays demandant des fonds d'un montant équivalent à la valeur des fournitures calculées ci-dessus).

Liste des secteurs de la sécurité des injections financés par différentes sources: (Pour obtenir un soutien de GAVI/du Fonds pour les vaccins, remplir "Secteurs de soutien"; pour les seringues autobloquantes et l'élimination des déchets, remplir "Source des fonds".)

| Source de fonds | ###### Secteur de soutien | Début de l'utilisation des fonds |
| --- | --- | --- |
| GAVI / Fonds | Seringues autobloquantes et réceptacles pour l’élimination des déchets et seringues BCG | 2002 |
| OMS/UNICEF | Formation et supervision | 2002 |
| GAVI / Fonds | Mise en œuvre du plan de sécurité des injections (affectation des managers des déchets, achats incinérateurs etc…) | 2002 |

(Utiliser autant de lignes que nécessaire

# 8.	Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins

- Résumé des aspects du plan pluriannuel pour la vaccination relatifs à l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins.

L’introduction de nouveaux vaccins va permettre d’une part de relancer le programme dans son ensemble en vue d’une protection du plus grand nombre de ses cibles contre les maladies évitables par la vaccination et d’autre part d’asseoir un système durable de vaccination après la longue tension sociale qui a frappé le pays.

En effet, comme indiqué plus haut, avec l’accessibilité aux service de santé de base qui est de l’ordre de 85% il  est possible d’arriver à une couverture vaccinale d’au moins 90% pour atteindre les objectifs auxquels le pays a souscrit dont entre autres :

- l’éradication de la poliomyélite

- l’élimination du tétanos maternel  et maternel

- le contrôle de la rougeole

- la réduction de la  mortalité et de la morbidité

- Évaluation de la charge de morbidité des maladies concernées (si disponible):   Non disponible

- (si des vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ont déjà été introduits)

Leçons tirées sur la capacité de stockage, la protection contre une congélation accidentelle, la formation du personnel, la chaîne du froid, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc., sur la base de l'expérience actuelle en matière de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins: ND

- Résumé des points d'action couvrant les conséquences possibles pour la capacité de stockage, la formation du personnel, la chaîne du froid, les mesures pour éviter la congélation des vaccins, la logistique, le taux d'abandon, le taux de perte, etc. dans le Plan pour l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins:

  - formation du personnel de santé à tous les niveaux sur la gestion PEV

  - monitoring régulier sur le gaspillage du vaccin

  - Installer la chaîne de froid de la région sanitaire de la grande Comores

  - Equiper le PEV en moyen roulant pour les stratégies Mobiles et avancées.

  - Application de la politique du flacon entamé

  - l’organisation et la distribution prudente du vaccin

  - Exiger l’utilisation au quotidien des outils de gestion PEV

- Premier choix: nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins. (Pour chaque vaccin demandé – premier choix – utiliser les formules fournies)

Tableau 7.1: Nombre estimé de doses du vaccin HepB monovalent et du matériel d’injections

|  |  | Formule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre d'enfants devant recevoir le nouveau vaccin [1] | faire concorder avec les objectifs du tableau 4 |  | 18523 | 20212 | 21490 | 22572 | 23181 |
| B | Nombre de doses par enfant | # |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C | Taux de perte estimé en % [2] | % |  | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 |
| D | Facteur de perte | Voir liste tableau  a |  | 1,43 | 1,33 | 1,25 | 1,25 | 1,18 |
| E | Nombre de doses | A x B x D |  | 79464 | 80676 | 80588 | 84645 | 82061 |
| F | Nombre de vaccins dans le stock régulateur [3] | E x 0.25 |  | 19866 |  |  |  |  |
| G | Total doses de vaccin nécessaires | E + F |  | 99330 | 80646 | 80588 | 84645 | 82061 |
| H | % des vaccins demandés au Fonds pour les vaccins | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| I | Nombre de doses demandées au Fonds pour les vaccins | G x H / 100 |  | 99330 | 80646 | 80588 | 84645 | 82061 |
| J | Nombre de doses par flacon | # |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| K | Nombre de seringues autobloquantes [4] (+10% pertes) | [( A x B) + F] x x 1.11 x H / 100 |  | 83733 | 67306 | 71562 | 75165 | 77193 |
| L | Nombre de seringues autobloquantes stock régulateur | K x 0.25 |  | 20933 |  |  |  |  |
| M | Total seringues autobloquantes | K + L |  | 104666 | 67306 | 71562 | 75165 | 77193 |
| N | Nombre de seringues pour reconstitution [5] (+10% pertes) | I x 1.11 / J |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | Nombre de réceptacles de sécurité [6] (+10% besoins supplémentaires) | (M + N) x 1.11 / 100 |  | 1162 | 747 | 794 | 834 | 857 |

- Deuxième choix: Nombre de doses demandées et conditionnement des vaccins sous-utilisés et des nouveaux vaccins si le premier choix n'est pas disponible. (Utiliser les formules fournies au tableau 7.1)

| - Joindre le plan d'action pour les vaccinations avec les vaccins nouveaux ou sous-utilisés (s'il est déjà contenu dans le plan national pluriannuel, indiquer les pages). | Numéro de document 6 |
| --- | --- |

# 9.	Orientations stratégiques pour mobiliser des ressources additionnelles en faveur de la vaccination

- Résumé des stratégies que le gouvernement envisage de mettre en œuvre pour accroître les ressources destinées à la vaccination des enfants et qui seront converties en un Plan de viabilité financière au moment de l’examen à mi-parcours. Points forts des accords passés avec les institutions donatrices (par exemple, Initiative pour l'indépendance vaccinale) et utilisation des fonds dégagés par l'allégement de la dette

  - Engagement du Gouvernement par identification de la ligne budgétaire alloué à l’indépendance vaccinale

  - Priorité accordée aux secteurs sociaux dans le plan de réduction de la pauvreté aux Comores et de l’utilisation des fonds dégagés par l’allègement de la dette

  - Pour l’exercice 2002, un montant global de 23 000 000 FC soit 40 902 USD a été prévu dans le budget du gouvernement pour les programmes de santé publique, dont  10 000 000 FC  soit 17 784 USD seront destinés aux renforcement des activités PEV

| - Les tableaux des dépenses pour 2001 et des besoins en ressources détaillant les sources de fonds pour 2001 et les années suivantes sont présentés à l'Annexe 1. | Numéro de document |
| --- | --- |

- Remarques sur les stratégies de réduction des coûts récurrents, destinées à contribuer à la viabilité financière (par exemple, diminution du taux de perte de vaccins):

- application de la politique du flacon entamé

- entretien de la chaîne du froid

- augmentation progressive de la contribution de l’état vers l’indépendance vaccinale

- monitoring , formation et sensibilisation des agents de santé sur les méthodes en faveur de la

diminution du taux de perte de vaccins

- sécurité du vaccin

- amélioration de la gestion du vaccin (distribution, transport,…)

# 10.	Résumé des demandes présentées à GAVI et au Fonds pour les vaccins

Compte tenu de tous les points présentés ci-dessus, le Gouvernement de l’ Union des Comores ,

Considérant que sa couverture par le DTC3 pour 2000 était de  67- %  correspondant aux enfants ayant reçu les trois doses de DTC, demande à l'Alliance et à ses partenaires de lui fournir l'assistance financière requise pour augmenter la vaccination des enfants.

Plus précisément, le Gouvernement demande par la présente à bénéficier des formes suivantes de soutien de GAVI et du Fonds pour les vaccins (Entourer "OUI" ou "NON", suivant les demandes soumises avec cette proposition).

- Soutien pour les Services de vaccination                        	Deja Obtenu           Oui

- Soutien pour les vaccins nouveaux ou sous-utilisés		              OUI           NON

- Soutien pour la sécurité des injections 				               OUI           NON

10.1	SOUTIEN POUR LES SERVICES DE VACCINATION

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de financer les stratégies mises en place pour renforcer les services de vaccination en 2002, en fonction du nombre d'enfants supplémentaires (par comparaison aux données de base) qui seront vaccinés avec le DTC3 conformément au tableau 4, à savoir 18752 enfants (nombre d'enfants). Des fonds seront demandés également pour les années suivantes, suivant les estimations présentées au tableau 4.

- Le Gouvernement assume la pleine responsabilité de la gestion du transfert des fonds dans le pays.

(Si un autre mécanisme est nécessaire, le décrire et donner les raisons:)

- Mécanisme opérationnel mis en place pour préserver les règles de la transparence, les normes comptables, la viabilité à long terme et l'autonomie du Gouvernement dans l'utilisation des fonds:

La gestion des fonds octroyés au Gouvernement des Comores se fera de manière transparente, suivant les normes comptables, nationales en vigueur.

Un compte spécial GAVI a déjà été ouvert au niveau du Ministère de la santé et la première tranche des fonds pour l’infrastructures y on déjà été transférée.

Chaque région sanitaire possède déjà un compte bancaire pour le financement des activités sanitaires ( incluant PEV). Les fonds GAVI seront transférés à la périphérie selon ce mécanisme. Le décaissement se fera sur la base des requêtes pour les activités à accomplir avec le visa de trois(3) signataires comprennent : un (1) représentant du Ministère de la Santé, un (1) représentant du CCIA et un (1) représentant d’une ONG.

- Les pays demandant un soutien pour les services de vaccination joindront le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à leur proposition.

10.2	SOUTIEN POUR LES VACCINS SOUS-UTILISÉS ET LES NOUVEAUX VACCINS

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de financer l'introduction de vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins en fournissant les vaccins suivants: (n'indiquer que les vaccins demandés au Fonds, conformément aux tableaux 7.1, 7.2…)

| Tableau 9: Vaccins sous-utilisés et nouveaux vaccins demandés à GAVI et au Fonds pour les vaccins |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditionnement du vaccin | Nombre de doses par flacon | Mois et année de début | Nombre de doses demandées pour la première année civile | Nombre de doses demandées pour la deuxième année civile* |
| Hép B monovalent | 10 | Avril 2003 | 99330 | 80646 |
| * Des vaccins seront également demandés pour les années suivantes, conformément aux tableaux 7.1 |  |  |  |  |

- Les vaccins seront achetés (cocher une seule case):

X

Par l'UNICEF      X                                          Par le GOUVERNEMENT

- (Si les vaccins sont achetés par le Gouvernement) Processus et procédures de l'autorité nationale chargée de contrôler l'achat et la livraison des vaccins dans le pays, y compris les lacunes, les obstacles et les mesures prévues pour améliorer le système de contrôle:

- (Si les conditions requises pour recevoir 100 000 USD en vue de faciliter l'introduction de nouveaux vaccins sont remplies) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition.

10.3	SOUTIEN POUR LA SÉCURITÉ DES INJECTIONS

Il est demandé à GAVI et au Fonds pour les vaccins de soutenir le plan pour la sécurité des injections en fournissant:

(Cocher une seule case):	   X	Les articles détaillés au tableau 8

Des fonds pour un montant équivalent

| Tableau 8: Résumé du total des fournitures demandées à GAVI et au Fonds pour la sécurité des injections – BCG, DTC, TT et ROUGEOLE (indiquer les sommes totales des lignes "F", "H" et "I" des tableaux 6.1,6.2, 6.3, 6.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARTICLE |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| F | Total seringues autoblo-quantes | pour BCG | 26594 | 23216 | 25245 | 25926 | 28104 | 28862 |
|  |  | pour autres vaccins | 114087 | 103569 | 122165 | 132857 | 143206 | 15086 |
| H | Total seringues de reconstitution |  | 2566 | 2960 | 3242 | 3465 | 3771 | 3873 |
| I | Total réceptacles de sécurité |  | 1590 | 1441 | 1672 | 1801 | 1944 | 2038 |

- (Si des fonds d'un montant équivalent à la valeur des articles ci-dessus, aux prix obtenus par l'UNICEF, sont demandés) Joindre le formulaire "Données bancaires" (Annexe 3) à la proposition.

# Commentaires et recommandations complémentaires du CCI

Le CCIA endosse la présente application et prend acte de la récente évaluation de la chaîne de froid des Comores qui balaye toute inquiétude sur la capacité de stockage de nouveaux vaccins et d’ autres vaccins PEV. Cependant, le CCIA prend note de la faiblesse des ressources humaines dans l’ ensemble du système sanitaire incluant les vaccination.

Il insiste donc que les activités du personnel pour une meilleure gestion du PEV soit conduite selon les prévisions du plan d’introduction des nouveaux vaccins afin de bâtir les capacités et compétence avant l’introduction des nouveaux vaccins. Le CCIA constate et salue l’effort du gouvernement comorien dans son engagement (financier) dans le PEV.

ANNEXE 1

#### Besoins financiers et besoins à satisfaire en matière de vaccination (milliers d'USD)

Tableau 1

| Dépenses en 2001 et différentes sources de financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. # | Catégorie / ligne budgétaire | Gouverne-ment central | Gouverne-ment local | Secteur privé | UNICEF1 | OMS | ONG ONG | Donateur 4 | Donateur n.. 2 | Total dépenses en 2001 |
| 1. | Vaccins, seringues autobloquantes… |  |  |  | 26656 |  |  |  |  | 26666 |
| 1.1 | - Vaccins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - Seringues autobloquantes3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - Seringues de dilution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | - Boîtes de sûreté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Réfrigérateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - Congélateurs |  |  |  | 6850 |  |  |  |  | 6850 |
| 3. | Autres postes vaccination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - JNV |  | 2667* |  | 51474* | 21945* | 38783* | 926* |  | 115795 |
| 3.2 | - JLV rougeole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | - Pétrole |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 144 |
| 3.4 | - Gaz-oil |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 1700 |
| 3.5 | - Surveillance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total dépenses en 2001 |  |  | 2667 |  | 86834 | 21945 | 38783 | 926 |  | 151155 |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. * campagne régionale de vaccination 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 2

| Budget pour 2001 (Remplir un tableau similaire pour les années suivantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. # | Catégorie / Ligne budgétaire | Contributions des partenaires |  |  |  |  |  |  | Total besoins projetés | Besoins non satisfaits |
|  |  | Gouverne-ment central | Gouverne-ment local | Secteur privé | UNICEF1 | OMS 2 | Donateur 3 | Donateur n.. 2 |  |  |
| 1. | Vaccins, seringues autobloquantes… |  |  |  | 30100 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Vaccins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - SAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - Seringues de dilution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | - Boîtes de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Matériel (chaîne du froid, pièces de rechange, stérilisation…) |  |  |  | 33000 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Réfrigérateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - Pièces de rechange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Autres postes vaccination |  |  |  |  | 42500 |  |  |  |  |
| 3.1 | - Pétrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | - Gas-oil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - JNV Polio + JLV Rougeole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Surveillance |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | - Cartes de vaccination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Organisation équipe mobile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Formation |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | - Suivi et évaluation |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | - Promotion / communication |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |
| Total engagement |  |  |  |  | 84100 | 42500 |  |  |  |  |
| 1 En cas de cofinancement, ou de système de financement agrégé, veuillez indiquer de façon aussi précise que possible le total du financement et/ou le montant des contributions des partenaires. 2 Veuillez utiliser la version électronique du document et insérer le nombre nécessaire de colonnes pour les contributions des partenaires. 3 Veuillez utiliser la version électronique du document pour insérer autant de lignes que nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE 2

Résumé de la documentation

| Information générale sur le développement du système de santé |  |
| --- | --- |
| - Section(s) pertinente(s) des stratégies pour le développement du système de santé. | Numéro de document voir 1ère soumission |
| Profil du Comité de coordination interagences (CCI) |  |
| - Programme de travail du CCI pour les 12 prochains mois. | Numéro de document voir 1ère soumission |
| - Mandat du CCI. | Numéro de document voir 1ère soumission |
| - Comptes rendus des trois dernières réunions du CCI ou de toute réunion relative à l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins ou à la sécurité des injections. | Numéro de document 5 |
| Évaluation des services de vaccination |  |
| - Rapport(s) de l'évaluation nationale la plus récente des services de vaccination. | Numéro de document 6 |
| - Résumé des recommandations du(des) rapport(s) d'évaluation, indiquant l'état de mise en œuvre de chaque recommandation. | Numéro de document 7 |
| Plan pluriannuel pour la vaccination |  |
| - Copie intégrale (avec résumé) du Plan pluriannuel pour la vaccination ou des pages pertinentes du plan relatif au secteur de la santé. | Numéro de document voir 1ère soumission |
| - Plan d'action pour l'introduction de vaccins sous-utilisés ou de nouveaux vaccins dans les services de vaccination (s'il est présenté dans le plan pluriannuel, indiquer la page et les paragraphes). - Copie du Plan pour la sécurité des injections (y compris les plans pour la transition aux seringues autobloquantes) et la Gestion sans danger des déchets coupants, ou des pages pertinentes du plan relatif à la santé. | Numéro de document 8 Numéro de document 13 |
| Besoins non satisfaits exigeant des ressources additionnelles |  |
| - Tableaux des dépenses pour 2001 et besoins en ressources (Annexe 1) | Numéro de document voir annexe 1 page 26 du document Révision 3 Avril 2002 |

__________________

Formule pour calculer le taux de perte de DTC (en %): [ ( A – B ) / A ] x 100.  A étant le nombre de doses de DTC distribuées selon le registre des approvisionnements, corrigé du volume des stocks au début et à la fin de la période d'approvisionnement; et B le nombre de vaccinations DTC effectuées.

N

T

N

N

N

N

Dans la mesure du possible, vous soumettrez des copies papier et électroniques identiques.